## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-16 | 2024-06-16 | 00:00 | 00:09 | 1230 | 1258 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con liner de 7 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 28 | 187 | 1 | 28 | 4.63
2024-06-16 | 2024-06-16 | 00:09 | 00:20 | 1258 | 1258 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-06-16 | 2024-06-16 | 00:20 | 01:00 | 1258 | 1427 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con liner de 7 3/4" (TP 5 1/2) (6 lingadas, 5 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 169 | 254 | 6 | 28.17 | 3.5
2024-06-16 | 2024-06-16 | 01:00 | 01:29 | 1427 | 1539 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con liner de 7 3/4" (TP 5 1/2) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 112 | 232 | 4 | 28 | 4.65
2024-06-16 | 2024-06-16 | 01:29 | 01:42 | 1539 | 1539 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-06-16 | 2024-06-16 | 01:42 | 02:01 | 1539 | 1622 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con liner de 7 3/4" (TP 5 1/2") (Se elimina lingada en master por velocidad alta) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 83 | 262 | 3 | 27.67 | 3.87
2024-06-16 | 2024-06-16 | 02:01 | 06:16 | 1622 | 1622 | TP |  | N/A | N/A | Bombea fluido contra formación x E.A. de 1.81 gr/cc | N/A | 37 | Control de pozo | 04:15 |  |  |  |  | 255 | 4.25
2024-06-16 | 2024-06-16 | 06:16 | 07:00 | 1622 | 1817 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con liner de 7 3/4" (TP 5 1/2") (7 lingadas, 6 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 195 | 266 | 7 | 27.86 | 3.27
2024-06-16 | 2024-06-16 | 07:00 | 07:25 | 1817 | 1930 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con liner de 7 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 113 | 271 | 4 | 28.25 | 3.62
2024-06-16 | 2024-06-16 | 07:25 | 07:35 | 1930 | 1930 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-06-16 | 2024-06-16 | 07:35 | 08:00 | 1930 | 2040 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con liner de 7 3/4" (TP 5 1/2") (4 lingadas, 3 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 110 | 264 | 4 | 27.5 | 3.53
2024-06-16 | 2024-06-16 | 08:00 | 08:12 | 2040 | 2096 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con liner de 7 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 56 | 280 | 2 | 28 | 3.52
2024-06-16 | 2024-06-16 | 08:12 | 09:00 | 2096 | 2096 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-06-16 | 2024-06-16 | 09:00 | 09:37 | 2096 | 2235 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con liner de 7 3/4" (TP 5 1/2") (5 lingadas, 4 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 139 | 225 | 5 | 27.8 | 4.97
2024-06-16 | 2024-06-16 | 09:37 | 10:02 | 2235 | 2235 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-06-16 | 2024-06-16 | 10:02 | 10:19 | 2235 | 2320 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con liner de 7 3/4" (TP 5 1/2") (3 lingadas, 2 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 85 | 300 | 3 | 28.33 | 3.72
2024-06-16 | 2024-06-16 | 10:19 | 10:56 | 2320 | 2351 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-06-16 | 2024-06-16 | 10:56 | 11:00 | 2351 | 2379 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con liner de 7 3/4" (TP 5 1/2") (1 lingada, 0 conexiones) (Se omite lingada en master por marcar como 2T) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 28 | 420 | 1 | 28 | 0
2024-06-16 | 2024-06-16 | 11:00 | 12:17 | 2379 | 2379 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 01:17 |  |  |  |  | 77 | 1.28
2024-06-16 | 2024-06-16 | 12:17 | 12:50 | 2379 | 2522 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con liner de 7 3/4" (TP 5 1/2") (5 lingadas, 4 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 143 | 260 | 5 | 28.6 | 4.22
2024-06-16 | 2024-06-16 | 12:50 | 13:28 | 2522 | 2522 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP (TP 5 1/2") | N/A | 12 | Circula | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-06-16 | 2024-06-16 | 13:28 | 14:00 | 2522 | 2662 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con liner de 7 3/4" (TP 5 1/2") (5 lingadas, 4 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 140 | 263 | 5 | 28 | 3.82
2024-06-16 | 2024-06-16 | 14:00 | 14:36 | 2662 | 2802 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con liner de 7 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 140 | 233 | 5 | 28 | 4
2024-06-16 | 2024-06-16 | 14:36 | 15:09 | 2802 | 2802 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-06-16 | 2024-06-16 | 15:09 | 16:00 | 2802 | 3002 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con liner de 7 3/4" (TP 5 1/2") (7 lingadas, 6 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 200 | 235 | 7 | 28.57 | 3.88
2024-06-16 | 2024-06-16 | 16:00 | 16:17 | 3002 | 3087 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con liner de 7 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 85 | 300 | 3 | 28.33 | 3.75
2024-06-16 | 2024-06-16 | 16:17 | 16:46 | 3087 | 3087 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-06-16 | 2024-06-16 | 16:46 | 17:00 | 3087 | 3145 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con liner de 7 3/4 (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 58 | 249 | 2 | 29 | 3.42
2024-06-16 | 2024-06-16 | 17:00 | 17:05 | 3145 | 3174 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con liner de 7 3/4 (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 29 | 348 | 1 | 29 | 4.05
2024-06-16 | 2024-06-16 | 17:05 | 18:43 | 3174 | 3174 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 01:38 |  |  |  |  | 98 | 1.63
2024-06-16 | 2024-06-16 | 18:43 | 19:00 | 3174 | 3233 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con liner de 7 3/4 (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 59 | 208 | 2 | 29.5 | 4.88
2024-06-16 | 2024-06-16 | 19:00 | 19:37 | 3233 | 3378 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con liner de 7 3/4 (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 145 | 235 | 5 | 29 | 4.75
2024-06-16 | 2024-06-16 | 19:37 | 19:57 | 3378 | 3378 | TP-TNPI |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-06-16 | 2024-06-16 | 19:57 | 20:00 | 3378 | 3407 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con liner de 7 3/4 ( TP 5 1/2" 1-lingada 0 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 29 | 580 | 1 | 29 | 0
2024-06-16 | 2024-06-16 | 20:00 | 20:33 | 3407 | 3522 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con liner de 7 3/4 ( TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 115 | 209 | 4 | 28.75 | 4.62
2024-06-16 | 2024-06-16 | 20:33 | 20:58 | 3522 | 3522 | TP |  | N/A | N/A | Cambia Combinación 5 1/2" FH x XT57 | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-06-16 | 2024-06-16 | 20:58 | 22:00 | 3522 | 3720 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con liner de 7 3/4 ( TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 198 | 192 | 7 | 28.29 | 5.13
2024-06-16 | 2024-06-16 | 22:00 | 23:03 | 3720 | 3950 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con liner de 7 3/4 ( TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 230 | 219 | 8 | 28.75 | 4.58
2024-06-16 | 2024-06-16 | 23:03 | 23:30 | 3950 | 3950 | TP-TNPI |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-06-16 | 2024-06-17 | 23:30 | 00:00 | 3950 | 4064 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con liner de 7 3/4 ( TP 5 1/2") (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 114 | 228 | 4 | 28.5 | 4.22