## Sheet1
IXACHI 60_Etapa 8 1/2"_TR 7 3/4"_R1_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
352 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 00:00 | 00:46 | 4064 | 4238 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con liner de 7 3/4" (TP 5 1/2" se omite una lingada del master por corte de 00:00 hrs.) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 174 | 227 | 6 | 29 | 3.98
353 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 00:46 | 00:56 | 4238 | 4238 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
354 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 00:56 | 01:00 | 4238 | 4266 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con liner de 7 3/4" (TP 5 1/2") (1 lingada, 0 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 28 | 420 | 1 | 28 | 0
355 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 01:00 | 02:00 | 4266 | 4501 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con liner de 7 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 235 | 235 | 8 | 29.38 | 3.97
356 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 02:00 | 02:08 | 4501 | 4530 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con liner de 7 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 29 | 218 | 1 | 29 | 4.55
357 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 02:08 | 02:22 | 4530 | 4530 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
358 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 02:22 | 03:00 | 4530 | 4705 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con liner de 7 3/4" (TP 5 1/2") (6 lingadas, 5 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 175 | 276 | 6 | 29.17 | 3.5
359 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 03:00 | 03:32 | 4705 | 4822 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con liner de 7 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 117 | 219 | 4 | 29.25 | 4.3
360 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 03:32 | 03:42 | 4822 | 4822 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
361 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 03:42 | 04:00 | 4822 | 4909 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con liner de 7 3/4" (TP 5 1/2") (3 lingadas, 2 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 87 | 290 | 3 | 29 | 3.88
362 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 04:00 | 04:52 | 4909 | 5111 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con liner de 7 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 202 | 233 | 7 | 28.86 | 4.12
363 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 04:52 | 05:04 | 5111 | 5111 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
364 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 05:04 | 06:00 | 5111 | 5364 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con liner de 7 3/4" (TP 5 1/2" ) (8 lingadas, 7 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 253 | 271 | 9 | 28.11 | 3.57
365 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 06:00 | 06:16 | 5364 | 5392 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con liner de 7 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 28 | 105 | 1 | 28 | 5.88
366 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 06:16 | 08:17 | 5392 | 5392 | TP |  | N/A | Circula | Realiza acondicionamiento de fluido | N/A | 12 | Circula | 02:01 |  |  |  |  | 121 | 2.02
367 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 08:17 | 08:26 | 5392 | 5421 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con liner de 7 3/4" (TP 5 1/2") (1 lingada, 0 conexiones) (Se omite lingada en master por velocidad alta) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 29 | 193 | 1 | 29 | 4.98
368 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 08:26 | 09:00 | 5421 | 5421 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia |  | 20 | Cambio de guardia | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
369 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 09:00 | 10:00 | 5421 | 5652 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con liner de 7 3/4" (TP 5 1/2") (8 lingadas, 7 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 231 | 231 | 8 | 28.88 | 4.65
370 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 10:00 | 10:20 | 5652 | 5708 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con liner de 7 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 56 | 168 | 2 | 28 | 4.52
371 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 10:20 | 10:41 | 5708 | 5708 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
372 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 10:41 | 11:00 | 5708 | 5795 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con liner de 7 3/4" (TP 5 1/2") (3 lingadas, 2 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 87 | 275 | 3 | 29 | 4.55
373 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 11:00 | 11:44 | 5795 | 5992 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con liner de 7 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 197 | 269 | 7 | 28.14 | 3.4
374 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 11:44 | 12:01 | 5992 | 5992 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
375 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 12:01 | 12:40 | 5992 | 6157 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con liner de 7 3/4" (TP 5 1/2") (6 lingadas, 5 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 165 | 254 | 6 | 27.5 | 3.5
376 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 12:40 | 13:09 | 6157 | 6157 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
377 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 13:09 | 13:32 | 6157 | 6267 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con liner de 7 3/4" (TP 5 1/2") (4 lingadas, 3 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 110 | 287 | 4 | 27.5 | 3.38
378 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 13:32 | 13:51 | 6267 | 6267 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
379 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 13:51 | 14:00 | 6267 | 6296 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con liner de 7 3/4" (TP 5 1/2") (1 lingada, 0 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 29 | 193 | 1 | 29 | 0
380 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 14:00 | 15:04 | 6296 | 6549 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con liner de 7 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 253 | 237 | 9 | 28.11 | 3.62
381 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 15:04 | 15:21 | 6549 | 6549 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
382 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 15:21 | 15:30 | 6549 | 6578 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con liner de 7 3/4" (TP 5 1/2") (1 lingada, 0 conexiones) (Se omite lingada en master por velocidad alta) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 29 | 193 | 1 | 29 | 4.32
383 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 15:30 | 16:30 | 6578 | 6578 | TP |  | N/A | N/A | Elimina campana de viajes | N/A | 62 | Eliminar tubos ancla/ sellos/ campana de viajes | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
384 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 16:30 | 19:07 | 6578 | 6607 | TP |  | N/A | N/A | Instala balero | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 02:37 |  |  |  |  | 157 | 2.62
385 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 19:07 | 19:37 | 6607 | 6690 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con liner de 7 3/4" (TP 5 1/2" , Alineado a MPD.) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 83 | 166 | 3 | 27.67 | 5.42
386 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 19:37 | 20:00 | 6690 | 6691 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con liner de 7 3/4" (TP 5 1/2" con rotación y bombeo. Solo mete un metro.) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 1 | 3
387 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 20:00 | 21:00 | 6691 | 6731 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con liner de 7 3/4" (TP 5 1/2" con rotación y bombeo. Solo metieron 14 mtrs) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 40 | 40 | 2 | 20 | 7.88
388 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 21:00 | 21:35 | 6731 | 6752 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con liner de 7 3/4" (TP 5 1/2" con rotación y bombeo. ) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 21 | 36 | 1 | 21 | 9.97
389 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 21:35 | 22:21 | 6752 | 6752 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77
390 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 22:21 | 00:00 | 6752 | 6752 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para cementar |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 01:39 |  |  |  |  | 99 | 1.65