## Sheet1
IXACHI 60_Etapa 8 1/2"_TR 7 3/4"_R1_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
390 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 22:21 | 00:30 | 6752 | 6752 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para cementar | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 02:09 |  |  |  |  | 129 | 2.15
391 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 00:30 | 04:30 | 6752 | 6752 | TP |  | N/A | N/A | Cementa liner de 7 3/4" | N/A | 52 | Cementa | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
392 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 04:30 | 05:00 | 6752 | 6752 | TP |  | N/A | N/A | Elimina líneas de UAP de cabeza de cementar |  | 96 | Instala/ elimina unidad UAP / UPH | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
393 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 05:00 | 06:00 | 6752 | 6312 | TP |  | N/A | N/A | Activa colgador | N/A | 86 | Activa colgador | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
394 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 06:00 | 07:00 | 6312 | 6312 | TP |  | N/A | N/A | Elimina cabeza de cementar con tramo de ajuste | N/A | 47 | Cabeza de Cementar Instala / Elimina | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
395 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 07:00 | 10:30 | 6312 | 6312 | TP |  | N/A | Circula | Circula tiempo de atraso | N/A | 12 | Circula | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
396 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 10:30 | 11:00 | 6312 | 6312 | TP |  | N/A | N/A | Elimina balero de MPD |  | 81 | Cambia balero a MPD | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
397 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 11:00 | 11:20 | 6312 | 6312 | TP |  | N/A | N/A | Instala campana de viajes |  | 69 | Instala campana | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
398 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 11:20 | 12:00 | 6312 | 6135 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 177 | 266 | 6 | 29.5 | 4.83
399 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 12:00 | 13:00 | 6135 | 5840 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 296 | 296 | 10 | 29.6 | 3.77
400 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 13:00 | 13:08 | 5840 | 5781 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador (TP 5 1/2") (2 lingadas, 1 conexión) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 59 | 443 | 2 | 29.5 | 2.97
401 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 13:08 | 13:57 | 5781 | 5769 | TP |  | N/A | N/A | Conecta tramo de ajuste y desconecta cabeza de cementar | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
402 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 13:57 | 15:00 | 5769 | 5445 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador (TP 5 1/2") (Se omite lingada en master por marcar velocidad alta) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05 |  |  |  |  | 324 | 309 | 11 | 29.45 | 4.33
403 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 15:00 | 15:52 | 5445 | 5180 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador (TP 5 1/2") (9 lingadas, 8 conexiones) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 265 | 306 | 9 | 29.44 | 4.33
404 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 15:52 | 16:35 | 5180 | 5180 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
405 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 16:35 | 17:00 | 5180 | 5062 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 118 | 283 | 4 | 29.5 | 5.17
406 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 17:00 | 18:00 | 5062 | 4708 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 354 | 354 | 12 | 29.5 | 3.53
407 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 18:00 | 19:00 | 4708 | 4325 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 383 | 383 | 13 | 29.46 | 3.23
408 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 19:00 | 20:00 | 4325 | 3912 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 413 | 413 | 14 | 29.5 | 3.18
409 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 20:00 | 20:37 | 3912 | 3680 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 232 | 376 | 8 | 29 | 3.65
410 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 20:37 | 00:20 | 3680 | 3680 | TP |  | N/A | N/A | Mantenimiento al sistema electrónico | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 03:43 |  |  |  |  | 223 | 3.72