## Sheet1
IXACHI 60_Etapa 8 1/2"_TR 7 3/4"_R1_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
410 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 20:37 | 00:04 | 3680 | 3680 | TP |  | N/A | N/A | Mantenimiento al sistema electrónico | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 03:27 |  |  |  |  | 207 | 3.45
411 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 00:04 | 03:01 | 3680 | 3680 | TP |  | N/A | N/A | Quiebra lingadas de TP |  | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 02:57 |  |  |  |  | 177 | 2.95
412 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 03:01 | 03:46 | 3680 | 3395 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador ( TP 5 1/2") (Llave de fuerza) (10 lingadas, 9 conexiones) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 285 | 380 | 10 | 28.5 | 3.78
413 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 03:46 | 04:23 | 3395 | 3395 | TP |  | N/A | N/A | Elimina elevador | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
414 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 04:23 | 05:00 | 3395 | 3253 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador (TP 51/2") (Llave de fuerza) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 142 | 230 | 5 | 28.4 | 6.95
415 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 05:00 | 06:00 | 3253 | 3110 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador (TP 51/2") (Llave de fuerza) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 143 | 143 | 5 | 28.6 | 8.42
416 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 06:00 | 07:01 | 3110 | 2769 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador (TP 51/2") (Llave de fuerza) (12 lingadas, 11 conexiones) (Se omite lingada en master por velocidad alta) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 341 | 335 | 12 | 28.42 | 4.3
417 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 07:01 | 07:32 | 2769 | 2769 | TP |  | N/A | N/A | Elimina elevador | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
418 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 07:32 | 08:00 | 2769 | 2626 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador (TP 51/2") (Llave de fuerza) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 143 | 306 | 5 | 28.6 | 5.07
419 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 08:00 | 08:21 | 2626 | 2512 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador (TP 51/2") (Llave de fuerza) (12 lingadas, 11 conexiones) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 114 | 326 | 4 | 28.5 | 4.13
420 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 08:21 | 08:48 | 2512 | 2512 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
421 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 08:48 | 09:03 | 2512 | 2455 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador (TP 51/2") (Llave de fuerza) (Se omite lingada en master por velocidad alta) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 57 | 228 | 2 | 28.5 | 8.83
422 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 09:03 | 12:30 | 2455 | 2455 | TP |  | N/A | N/A | Realizo revisión y configuración de izadora reparo fuga de aire en manguera del malacate | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 03:27 |  |  |  |  | 207 | 3.45
423 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 12:30 | 13:17 | 2455 | 2455 | TP |  | N/A | N/A | Orden y limpieza | N/A | 21 | Orden y limpieza | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
424 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 13:17 | 13:18 | 2455 | 2446 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador ( TP 51/2") (TXT) (Llaves de fuerza) | Llave de fuerza | 11 | Levanta T x T | 00:01 |  |  |  |  | 1 | 0.02 |  |  |  |  | 9 | 540 | 1 | 9 | 0
425 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 13:18 | 13:30 | 2446 | 2446 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
426 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 13:30 | 14:00 | 2446 | 2397 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador (TP 5 1/2") (TXT) (Llaves de fuerza) | Llave de fuerza | 11 | Levanta T x T | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 49 | 98 | 5 | 9.8 | 5.52
427 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 14:00 | 15:00 | 2397 | 2279 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador (TP 5 1/2") (TXT) (Llaves de fuerza) | Llave de fuerza | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 118 | 118 | 12 | 9.83 | 4.52
428 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 15:00 | 15:44 | 2279 | 2193 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador (TP 5 1/2") (TXT) (Llaves de fuerza) | Llave de fuerza | 11 | Levanta T x T | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 86 | 117 | 9 | 9.56 | 4.5
429 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 15:44 | 16:23 | 2193 | 2193 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
430 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 16:23 | 17:00 | 2193 | 2128 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador (TP 5 1/2") (TXT) (Llave de fuerza) | Llave de fuerza | 11 | Levanta T x T | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 65 | 105 | 7 | 9.29 | 4.75
431 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 17:00 | 18:00 | 2128 | 2003 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador (TP 5 1/2") (TXT) (Llave de fuerza) | Llave de fuerza | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 125 | 125 | 13 | 9.62 | 4.05
432 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 18:00 | 18:37 | 2003 | 1934 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador (TP 5 1/2") TxT (Uso de llaves de fuerza) | Llave de fuerza | 11 | Levanta T x T | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 69 | 112 | 7 | 9.86 | 4.5
433 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 18:37 | 19:13 | 1934 | 1934 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
434 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 19:13 | 19:17 | 1934 | 1924 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador (TP 5 1/2") TxT (Uso de llaves de fuerza) | Llave de fuerza | 11 | Levanta T x T | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 10 | 150 | 1 | 10 | 2.97
435 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 19:17 | 19:36 | 1924 | 1921 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
436 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 19:36 | 20:00 | 1921 | 1873 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador (TP 5 1/2") TxT (Uso de llaves de fuerza) | Llave de fuerza | 11 | Levanta T x T | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 48 | 120 | 5 | 9.6 | 4.27
437 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 20:00 | 20:12 | 1873 | 1864 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador (TP 5 1/2") TxT (Uso de llaves de fuerza) | Llave de fuerza | 11 | Levanta T x T | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 9 | 45 | 1 | 9 | 5.32
438 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 20:12 | 21:04 | 1864 | 1864 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
439 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 21:04 | 21:46 | 1864 | 1778 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador (TP 5 1/2") TxT (Uso de llaves de fuerza) | Llave de fuerza | 11 | Levanta T x T | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 86 | 123 | 9 | 9.56 | 4.08
440 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 21:46 | 22:26 | 1778 | 1778 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
441 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 22:26 | 23:00 | 1778 | 1691 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador (TP 5 1/2") TxT (Uso de llaves de fuerza) | Llave de fuerza | 11 | Levanta T x T | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 87 | 154 | 9 | 9.67 | 3.27
442 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 23:00 | 00:00 | 1691 | 1541 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador (TP 5 1/2") TxT (Uso de llaves de fuerza) | Llave de fuerza | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 150 | 150 | 16 | 9.38 | 3.13