## Sheet1
IXACHI 60_Etapa 8 1/2"_TR 7 3/4"_R1_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
443 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 00:00 | 00:19 | 1541 | 1541 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
444 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 00:19 | 01:00 | 1541 | 1431 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador (TP 5 1/2") TxT (Uso de llaves de fuerza) | Llave de fuerza | 11 | Levanta T x T | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 110 | 161 | 12 | 9.17 | 2.85
445 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 01:00 | 02:00 | 1431 | 1240 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador (TP 5 1/2") TxT (Uso de llaves de fuerza) | Llave de fuerza | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 191 | 191 | 21 | 9.1 | 2.4
446 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 02:00 | 02:49 | 1240 | 1085 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador (TP 5 1/2") TxT (Uso de llaves de fuerza) (17 tramos, 16 conexiones) | Llave de fuerza | 11 | Levanta T x T | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 155 | 190 | 17 | 9.12 | 2.25
447 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 02:49 | 03:11 | 1085 | 1085 | TP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería |  | 93 | Baja lingada a suelo natural / Elimina tuberia estibada | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
448 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 03:11 | 03:36 | 1085 | 941 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador (TP 5 1/2") (Uso de llaves de fuerza) (5 lingadas, 4 conexiones) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 144 | 346 | 5 | 28.8 | 4.18
449 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 03:36 | 03:44 | 941 | 941 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
450 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 03:44 | 04:00 | 941 | 806 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador (TP 5 1/2") (Uso de llaves de fuerza) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 135 | 506 | 5 | 27 | 2.62
451 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 04:00 | 04:36 | 806 | 545 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador (TP 5 1/2") (Uso de llaves de fuerza) (9 lingadas, 8 conexiones) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 261 | 435 | 9 | 29 | 3.02
452 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 04:36 | 04:55 | 545 | 545 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
453 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 04:55 | 05:06 | 545 | 488 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador (TP 5 1/2") (Uso de llaves de fuerza) (Se omiten 2 lingadas en master por velocidad alta) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 57 | 311 | 4 | 14.25 | 2.1
454 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 05:06 | 05:53 | 431 | 403 | TP |  | N/A | N/A | Quiebra lingada de TP |  | 93 | Baja lingada a suelo natural / Elimina tuberia estibada | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
455 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 05:53 | 06:00 | 403 | 346 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador (TP 5 1/2") (Uso de llaves de fuerza) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 57 | 489 | 2 | 28.5 | 2.72
456 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 06:00 | 06:33 | 346 | 86 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador (TP 5 1/2") (Uso de llaves de fuerza) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 260 | 473 | 9 | 28.89 | 2.78
457 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 06:33 | 07:09 | 86 | 58 | TP |  | N/A | N/A | Quiebra lingada de TP (TP 5 1/2") (Uso de llaves de fuerza) | N/A | 93 | Baja lingada a suelo natural / Elimina tuberia estibada | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
458 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 07:09 | 07:21 | 58 | 0 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta conjunto soltador (TP 5 1/2") (Uso de llaves de fuerza) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 58 | 290 | 2 | 29 | 4.08
459 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 07:21 | 09:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Orde y limpieza | N/A | 21 | Orden y limpieza | 01:39 |  |  |  |  | 99 | 1.65
460 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 09:00 | 09:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador de TP 5 1/2" por herramienta 6 1/2" | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
461 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 09:30 | 11:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Quiebra 2 lingadas de DC 6 1/2" | N/A | 93 | Baja lingada a suelo natural / Elimina tuberia estibada | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
462 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 11:00 | 11:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador de herramienta 6 1/2" por TP 5 1/2" | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
463 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 11:30 | 12:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina buje de desgaste | N/A | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
464 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 12:30 | 14:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sarta para prueba de BOP´s | N/A | 2 | Arma BHA | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
465 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 14:00 | 21:30 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Prueba de BOP´s | N/A | 67 | Prueba de BOPs | 07:30 |  |  |  |  | 450 | 7.5
466 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 21:30 | 22:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma sarta para prueba de BOP´s | N/A | 3 | Desarma BHA | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
467 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 22:30 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste | N/A | 70 | Instala buje de desgaste | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5