## Sheet1
IXACHI 60_Etapa 8 1/2"_TR 7 3/4"_R1_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
465 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 14:00 | 21:30 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Prueba de BOP´s | N/A | 67 | Prueba de BOPs | 07:30 |  |  |  |  | 450 | 7.5
466 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 21:30 | 22:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma sarta para prueba de BOP´s | N/A | 3 | Desarma BHA | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
467 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 22:30 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste | N/A | 70 | Instala buje de desgaste | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5