## Sheet1
IXACHI 60_Etapa 8 1/2"_TR 7 3/4"_R1_Bitacora de operaciones
| ID | Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc | Ruta
11 | 35556 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 17:00 | 00:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Instalación de carrete adaptador 13 5/8" 5k- 10k, carrete espaciador 13 5/8 5k, cabeza rotatoria 13 5/8" 5k y sus líneas superficiales | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 07:00 |  |  |  |  | 420 | 7 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2302/IXACHI 60/CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 8 1/2"_TR 7 3/4"_R1
12 | 35876 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 00:00 | 06:35 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Instalar y probar carrete adaptador 13 5/8" 5k- 10k, carrete espaciador 13 5/8 5k, cabeza rotatoria 13 5/8" 5k y sus líneas superficiales | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 06:35 |  |  |  |  | 395 | 6.58 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2302/IXACHI 60/CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 8 1/2"_TR 7 3/4"_R1
13 | 35981 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 06:35 | 08:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste | N/A | 70 | Instala buje de desgaste | 01:55 |  |  |  |  | 115 | 1.92 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2302/IXACHI 60/CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 8 1/2"_TR 7 3/4"_R1
14 | 36006 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 08:30 | 09:33 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar BHA | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2302/IXACHI 60/CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 8 1/2"_TR 7 3/4"_R1
15 | 36180 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 09:33 | 12:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de elevador 5" |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 02:57 |  |  |  |  | 177 | 2.95 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2302/IXACHI 60/CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 8 1/2"_TR 7 3/4"_R1
16 | 36009 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 12:30 | 18:00 | 0 | 29 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (30% del armado, suspenden por armado de charola ecologica.) | N/A | 2 | Arma BHA | 05:30 |  |  |  |  | 330 | 5.5 | [9 empty] | 3 | [16 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2302/IXACHI 60/CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 8 1/2"_TR 7 3/4"_R1
17 | 36411 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 18:00 | 23:30 | 29 | 29 | TP |  | N/A | N/A | Instalación charola ecologica. | N/A | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 05:30 |  |  |  |  | 330 | 5.5 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2302/IXACHI 60/CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 8 1/2"_TR 7 3/4"_R1
18 | 36537 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 23:30 | 00:00 | 29 | 29 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP | N/A | 2 | Arma BHA | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 | [9 empty] | 3 | [16 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2302/IXACHI 60/CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 8 1/2"_TR 7 3/4"_R1