## Sheet1
IXACHI 60_Terminación_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-15 | 2024-08-15 | 00:00 | 01:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina buje de desgaste | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-15 | 2024-08-15 | 01:00 | 02:40 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Achica contrapozo | N/A | 01:40 |  |  |  |  | 100 | 1.67
2024-08-15 | 2024-08-15 | 02:40 | 04:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma tapón de prueba | N/A | 01:20 |  |  |  |  | 80 | 1.33
2024-08-15 | 2024-08-15 | 04:00 | 11:00 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Realiza prueba de BOP's | N/A | 07:00 |  |  |  |  | 420 | 7
2024-08-15 | 2024-08-15 | 11:00 | 11:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma tapón de prueba | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-15 | 2024-08-15 | 11:30 | 20:44 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Espera de personal por cambio de asignación de compañía de explosivos | N/A | 09:14 |  |  |  |  | 554 | 9.23
2024-08-15 | 2024-08-15 | 20:44 | 22:23 | 0 | 32 | TNP |  | N/A | N/A | Arma niple aguja 2 7/8" y sarta lisa |  | 01:39 |  |  |  |  | 99 | 1.65
2024-08-15 | 2024-08-15 | 22:23 | 23:00 | 32 | 118 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 2 7/8" / 3 ling- 4 cnx) | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 86 | 139 | 3 | 28.67 | 11.2
2024-08-15 | 2024-08-16 | 23:00 | 00:00 | 118 | 402 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 2 7/8" ) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 284 | 284 | 10 | 28.4 | 4.7
2024-08-16 | 2024-08-16 | 00:00 | 01:00 | 402 | 775 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 2 7/8" / MCC / calibrando interior de TP) | MCC | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 373 | 373 | 13 | 28.69 | 3.72
2024-08-16 | 2024-08-16 | 01:00 | 02:00 | 775 | 1117 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 2 7/8" / MCC / calibrando interior de TP) | MCC | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 342 | 342 | 12 | 28.5 | 4.2
2024-08-16 | 2024-08-16 | 02:00 | 02:46 | 1117 | 1347 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 2 7/8" / MCC / calibrando interior de TP) | MCC | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 230 | 300 | 8 | 28.75 | 5.33
2024-08-16 | 2024-08-16 | 02:46 | 03:21 | 1347 | 1347 | TNP |  | N/A | N/A | MCC (Suspende operación para proteger equipo de computo ) | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-08-16 | 2024-08-16 | 03:21 | 03:52 | 1347 | 1547 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 2 7/8" / MCC / calibrando interior de TP) | MCC | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 200 | 387 | 7 | 28.57 | 3.6
2024-08-16 | 2024-08-16 | 03:52 | 05:48 | 1547 | 1547 | TNP |  | N/A | N/A | Cambios de elevador para TP de 2 7/8" por 4" | N/A | 01:56 |  |  |  |  | 116 | 1.93
2024-08-16 | 2024-08-16 | 05:48 | 06:00 | 1547 | 1604 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 4", calibrando interior de TP con 1 1/2") | Mide y calibra | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 57 | 285 | 2 | 28.5 | 5.05
2024-08-16 | 2024-08-16 | 06:00 | 06:08 | 1604 | 1604 | TNP |  | N/A | N/A | Instala combinación NC-38 x XT-39 |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-16 | 2024-08-16 | 06:08 | 07:00 | 1604 | 1915 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 4", calibrando interior de TP con 1 1/2") | Mide y calibra | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 311 | 359 | 11 | 28.27 | 4.17
2024-08-16 | 2024-08-16 | 07:00 | 08:00 | 1915 | 2226 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 4", calibrando interior de TP con 1 1/2") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 311 | 311 | 11 | 28.27 | 4.2
2024-08-16 | 2024-08-16 | 08:00 | 08:49 | 2226 | 2537 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 4", calibrando interior de TP con 1 1/2") | Mide y calibra | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 311 | 381 | 11 | 28.27 | 3.57
2024-08-16 | 2024-08-16 | 08:49 | 09:26 | 2537 | 2537 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-08-16 | 2024-08-16 | 09:26 | 10:00 | 2537 | 2791 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 4", calibrando interior de TP con 1 1/2") | Mide y calibra | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 254 | 448 | 9 | 28.22 | 3.07
2024-08-16 | 2024-08-16 | 10:00 | 11:00 | 2791 | 3215 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 4", calibrando interior de TP con 1 1/2") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 424 | 424 | 15 | 28.27 | 2.92
2024-08-16 | 2024-08-16 | 11:00 | 11:59 | 3215 | 3738 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 4", calibrando interior de TP con 1 1/2") | Mide y calibra | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 523 | 532 | 18 | 29.06 | 2.43
2024-08-16 | 2024-08-16 | 11:59 | 13:02 | 3738 | 3738 | TNP |  | N/A | N/A | Cambio de elevador para TP de 4" por 5 1/2" | N/A | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05
2024-08-16 | 2024-08-16 | 13:02 | 14:02 | 3738 | 4015 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 5 1/2", calibrando interior de TP con 1 1/2" / Se omite 1 ling por alta velocidad ) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 277 | 277 | 10 | 27.7 | 5.67
2024-08-16 | 2024-08-16 | 14:02 | 15:00 | 4015 | 4015 | TNP |  | N/A | N/A | Cambio de gafas 5 1/2" por 5 7/8" | N/A | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97
2024-08-16 | 2024-08-16 | 15:00 | 16:18 | 4015 | 4015 | TNP |  | N/A | N/A | Saneamiento de contrapozo sacando solidos |  | 01:18 |  |  |  |  | 78 | 1.3
2024-08-16 | 2024-08-16 | 16:18 | 17:00 | 4015 | 4159 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 5 7/8", calibrando interior de TP con 1 1/2" ) | Mide y calibra | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 144 | 206 | 5 | 28.8 | 7.6
2024-08-16 | 2024-08-16 | 17:00 | 18:00 | 4159 | 4444 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 5 7/8", calibrando interior de TP con 1 1/2" ) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 285 | 285 | 10 | 28.5 | 4.68
2024-08-16 | 2024-08-16 | 18:00 | 19:00 | 4444 | 4703 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 5 7/8", calibrando interior de TP con 1 1/2" ) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 259 | 259 | 9 | 28.78 | 6
2024-08-16 | 2024-08-16 | 19:00 | 20:00 | 4703 | 5052 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 5 7/8", calibrando interior de TP con 1 1/2") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 349 | 349 | 12 | 29.08 | 3.87
2024-08-16 | 2024-08-16 | 20:00 | 20:37 | 5052 | 5281 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 5 7/8", calibrando interior de TP con 1 1/2") | Mide y calibra | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 229 | 371 | 8 | 28.63 | 4
2024-08-16 | 2024-08-16 | 20:37 | 21:18 | 5281 | 5281 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-08-16 | 2024-08-16 | 21:18 | 22:00 | 5281 | 5426 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 5 7/8", calibrando interior de TP con 1 1/2") | Mide y calibra | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 145 | 207 | 5 | 29 | 6.68
2024-08-16 | 2024-08-16 | 22:00 | 23:00 | 5426 | 5745 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 5 7/8", calibrando interior de TP con 1 1/2") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 319 | 319 | 11 | 29 | 4.58
2024-08-16 | 2024-08-17 | 23:00 | 00:00 | 5745 | 6030 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 5 7/8", calibrando interior de TP con 1 1/2") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 285 | 285 | 10 | 28.5 | 4.43
2024-08-17 | 2024-08-17 | 00:00 | 01:00 | 6030 | 6233 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 5 7/8", calibrando interior de TP con 1 1/2") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 203 | 203 | 7 | 29 | 7.13
2024-08-17 | 2024-08-17 | 01:00 | 02:00 | 6233 | 6460 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 5 7/8", calibrando interior de TP con 1 1/2") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 227 | 227 | 8 | 28.38 | 5.9
2024-08-17 | 2024-08-17 | 02:00 | 03:00 | 6460 | 6655 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 5 7/8", calibrando interior de TP con 1 1/2") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 195 | 195 | 7 | 27.86 | 6.43
2024-08-17 | 2024-08-17 | 03:00 | 04:00 | 6655 | 6850 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 5 7/8", calibrando interior de TP con 1 1/2") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 195 | 195 | 7 | 27.86 | 6.57
2024-08-17 | 2024-08-17 | 04:00 | 05:00 | 6850 | 7133 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 5 7/8", calibrando interior de TP con 1 1/2") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 283 | 283 | 10 | 28.3 | 4.85
2024-08-17 | 2024-08-17 | 05:00 | 06:00 | 7133 | 7387 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 5 7/8", calibrando interior de TP con 1 1/2") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 254 | 254 | 9 | 28.22 | 5.63
2024-08-17 | 2024-08-17 | 06:00 | 07:05 | 7387 | 7586 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 5 7/8", calibrando interior de TP con 1 1/2") | Mide y calibra | 01:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08 |  |  |  |  | 199 | 184 | 7 | 28.43 | 5.6
2024-08-17 | 2024-08-17 | 07:05 | 14:37 | 7586 | 7586 | TNP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache viscoso | N/A | 07:32 |  |  |  |  | 452 | 7.53
2024-08-17 | 2024-08-17 | 14:37 | 15:00 | 7586 | 7557 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 5 7/8" / mal funcionamiento de malacate / rolado lento de llave power tong ) | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 29 | 76 | 1 | 29 | 9.05
2024-08-17 | 2024-08-17 | 15:00 | 15:15 | 7557 | 7470 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 5 7/8", 3 lingadas y 2 conexiones/ mal funcionamiento de malacate / rolado lento de llave power tong ) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 87 | 348 | 3 | 29 | 5.13
2024-08-17 | 2024-08-17 | 15:15 | 15:59 | 7470 | 7470 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-08-17 | 2024-08-17 | 15:59 | 17:00 | 7470 | 7162 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 5 7/8" / mal funcionamiento de malacate / rolado lento de llave power tong ) | N/A | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 308 | 303 | 11 | 28 | 4.35
2024-08-17 | 2024-08-17 | 17:00 | 18:00 | 7162 | 6882 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 5 7/8" / mal funcionamiento de malacate / rolado lento de llave power tong ) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 280 | 280 | 10 | 28 | 4.25
2024-08-17 | 2024-08-17 | 18:00 | 19:00 | 6882 | 6543 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 5 7/8" / mal funcionamiento de malacate / rolado lento de llave power tong ) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 339 | 339 | 12 | 28.25 | 3.8
2024-08-17 | 2024-08-17 | 19:00 | 20:00 | 6543 | 6173 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 5 7/8" / mal funcionamiento de malacate / rolado lento de llave power tong ) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 370 | 370 | 13 | 28.46 | 3.38
2024-08-17 | 2024-08-17 | 20:00 | 20:28 | 6173 | 6001 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 5 7/8" / mal funcionamiento de malacate / rolado lento de llave power tong ) | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 172 | 369 | 6 | 28.67 | 3.27
2024-08-17 | 2024-08-17 | 20:28 | 20:45 | 6001 | 6001 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-08-17 | 2024-08-17 | 20:45 | 21:00 | 6001 | 5916 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 5 7/8" / mal funcionamiento de malacate / rolado lento de llave power tong) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 85 | 340 | 3 | 28.33 | 3
2024-08-17 | 2024-08-17 | 21:00 | 21:35 | 5916 | 5715 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 5 7/8" / mal funcionamiento de malacate / rolado lento de llave power tong) | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 201 | 345 | 7 | 28.71 | 3.9
2024-08-17 | 2024-08-17 | 21:35 | 21:53 | 5715 | 5715 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-08-17 | 2024-08-17 | 21:53 | 22:00 | 5715 | 5657 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 5 7/8" / mal funcionamiento de malacate / rolado lento de llave power tong) | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 58 | 497 | 2 | 29 | 2.83
2024-08-17 | 2024-08-17 | 22:00 | 23:00 | 5657 | 5312 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 5 7/8" / mal funcionamiento de malacate / rolado lento de llave power tong) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 345 | 345 | 12 | 28.75 | 3.7
2024-08-17 | 2024-08-18 | 23:00 | 00:00 | 5312 | 4941 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 5 7/8" / mal funcionamiento de malacate / rolado lento de llave power tong) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 371 | 371 | 13 | 28.54 | 3.85
2024-08-18 | 2024-08-18 | 00:00 | 01:00 | 4941 | 4684 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 5 7/8" / mal funcionamiento de malacate / rolado lento de llave power tong) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 257 | 257 | 9 | 28.56 | 5.68
2024-08-18 | 2024-08-18 | 01:00 | 02:00 | 4684 | 4399 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 5 7/8" / mal funcionamiento de malacate / rolado lento de llave power tong) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 285 | 285 | 10 | 28.5 | 4.85
2024-08-18 | 2024-08-18 | 02:00 | 02:34 | 4399 | 4199 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 5 7/8" / mal funcionamiento de malacate / rolado lento de llave power tong) | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 200 | 353 | 7 | 28.57 | 3.98
2024-08-18 | 2024-08-18 | 02:34 | 03:52 | 4199 | 4199 | TNP |  | N/A | N/A | MCC (Operación suspendida por tormenta eléctrica ) | N/A | 01:18 |  |  |  |  | 78 | 1.3
2024-08-18 | 2024-08-18 | 03:52 | 04:00 | 4199 | 4170 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 5 7/8" / mal funcionamiento de malacate / rolado lento de llave power tong) | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 29 | 218 | 1 | 29 | 7
2024-08-18 | 2024-08-18 | 04:00 | 04:26 | 4170 | 3997 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 5 7/8" / mal funcionamiento de malacate / rolado lento de llave power tong) | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 173 | 399 | 6 | 28.83 | 3.98
2024-08-18 | 2024-08-18 | 04:26 | 04:37 | 3997 | 3997 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia gafas para TP 5 ½" | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-18 | 2024-08-18 | 04:37 | 05:00 | 3997 | 3910 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 5 ½" / mal funcionamiento de malacate / rolado lento de llave power tong) | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 87 | 227 | 3 | 29 | 7
2024-08-18 | 2024-08-18 | 05:00 | 05:44 | 3910 | 3737 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 5 ½" / mal funcionamiento de malacate / rolado lento de llave power tong) | N/A | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 173 | 236 | 6 | 28.83 | 5.55
2024-08-18 | 2024-08-18 | 05:44 | 06:43 | 3737 | 3737 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia elevador de TP 5 ½" x 4" | N/A | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98
2024-08-18 | 2024-08-18 | 06:43 | 07:00 | 3737 | 3624 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 4" / mal funcionamiento de malacate / rolado lento de llave power tong) | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 113 | 399 | 4 | 28.25 | 3.68
2024-08-18 | 2024-08-18 | 07:00 | 08:00 | 3624 | 3225 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 4" / mal funcionamiento de malacate / rolado lento de llave power tong) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 399 | 399 | 14 | 28.5 | 3.45
2024-08-18 | 2024-08-18 | 08:00 | 08:06 | 3225 | 3169 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (P 4" / mal funcionamiento de malacate / rolado lento de llave power tong) | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 56 | 560 | 2 | 28 | 2.55
2024-08-18 | 2024-08-18 | 08:06 | 08:48 | 3169 | 3169 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-08-18 | 2024-08-18 | 08:48 | 08:58 | 3169 | 3142 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 4" / mal funcionamiento de malacate / rolado lento de llave power tong) | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 27 | 162 | 1 | 27 | 3.35
2024-08-18 | 2024-08-18 | 08:58 | 14:47 | 3142 | 3142 | TNP |  | N/A | N/A | Mantenimiento a equipos (Revisión de top Drive y malacate para mantenimiento preventivo) | N/A | 05:49 |  |  |  |  | 349 | 5.82
2024-08-18 | 2024-08-18 | 14:47 | 14:53 | 3142 | 3085 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 4" / 2 lingadas, 1 conexión / mal funcionamiento de malacate / rolado lento de llave power tong) | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 57 | 570 | 2 | 28.5 | 3.88
2024-08-18 | 2024-08-18 | 14:53 | 15:06 | 3085 | 3085 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-18 | 2024-08-18 | 15:06 | 16:00 | 3085 | 2716 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 4" / mal funcionamiento de malacate / rolado lento de llave power tong) | N/A | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 369 | 410 | 13 | 28.38 | 3.53
2024-08-18 | 2024-08-18 | 16:00 | 17:00 | 2716 | 2433 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 4" / mal funcionamiento de malacate / rolado lento de llave power tong) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 283 | 283 | 10 | 28.3 | 3.4
2024-08-18 | 2024-08-18 | 17:00 | 18:00 | 2433 | 2121 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 4" / mal funcionamiento de malacate / rolado lento de llave power tong) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 312 | 312 | 11 | 28.36 | 4.67
2024-08-18 | 2024-08-18 | 18:00 | 19:00 | 2121 | 1781 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 4" / mal funcionamiento de malacate / rolado lento de llave power tong) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 340 | 340 | 12 | 28.33 | 4.07
2024-08-18 | 2024-08-18 | 19:00 | 19:40 | 1781 | 1549 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 4" / mal funcionamiento de malacate / rolado lento de llave power tong) | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 232 | 348 | 8 | 29 | 4.3
2024-08-18 | 2024-08-18 | 19:40 | 20:22 | 1549 | 1549 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia elevador de 4" por 2 7/8" | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-08-18 | 2024-08-18 | 20:22 | 20:26 | 1549 | 1520 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 2 7/8" / mal funcionamiento de malacate / rolado lento de llave power tong) | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 29 | 435 | 1 | 29 | 2
2024-08-18 | 2024-08-18 | 20:26 | 20:53 | 1520 | 1520 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia combinación XT-39 x NC-38 | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-08-18 | 2024-08-18 | 20:53 | 21:00 | 1520 | 1511 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta lisa TxT (TP 2 7/8" / mal funcionamiento de malacate / rolado lento de llave power tong) | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 9 | 77 | 1 | 9 | 5.6
2024-08-18 | 2024-08-18 | 21:00 | 21:33 | 1511 | 1448 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta lisa TxT (TP 2 7/8" / mal funcionamiento de malacate / rolado lento de llave power tong) | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 63 | 115 | 7 | 9 | 3.77
2024-08-18 | 2024-08-18 | 21:33 | 21:55 | 1448 | 1448 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-08-18 | 2024-08-18 | 21:55 | 22:00 | 1448 | 1429 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta lisa 2T (TP 2 7/8" / mal funcionamiento de malacate / rolado lento de llave power tong) | 2 tramos | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 19 | 228 | 1 | 19 | 3.75
2024-08-18 | 2024-08-18 | 22:00 | 23:00 | 1429 | 1254 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta lisa 2T (TP 2 7/8" / mal funcionamiento de malacate / rolado lento de llave power tong) | 2 tramos | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 175 | 175 | 9 | 19.44 | 5.2
2024-08-18 | 2024-08-18 | 23:00 | 23:13 | 1254 | 1215 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta lisa 2T (TP 2 7/8" / mal funcionamiento de malacate / rolado lento de llave power tong / 2 ling- 1 cnx) | 2 tramos | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 39 | 180 | 2 | 19.5 | 9.6
2024-08-18 | 2024-08-19 | 23:13 | 00:02 | 1215 | 1215 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
2024-08-19 | 2024-08-19 | 00:02 | 01:00 | 1215 | 1061 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta lisa 2T (TP 2 7/8" / mal funcionamiento de malacate / rolado lento de llave power tong) | 2 tramos | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 154 | 159 | 8 | 19.25 | 6.2
2024-08-19 | 2024-08-19 | 01:00 | 01:36 | 1061 | 985 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta lisa 2T (TP 2 7/8" / mal funcionamiento de malacate / rolado lento de llave power tong) | 2 tramos | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 76 | 127 | 4 | 19 | 7.3
2024-08-19 | 2024-08-19 | 01:36 | 02:00 | 985 | 929 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 2 7/8" / mal funcionamiento de malacate / rolado lento de llave power tong / 2 lingadas, 1 conexión) | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 56 | 140 | 2 | 28 | 15.2
2024-08-19 | 2024-08-19 | 02:00 | 03:00 | 929 | 620 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 2 7/8" / mal funcionamiento de malacate / rolado lento de llave power tong) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 309 | 309 | 11 | 28.09 | 3.6
2024-08-19 | 2024-08-19 | 03:00 | 04:00 | 620 | 284 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 2 7/8" / mal funcionamiento de malacate / rolado lento de llave power tong) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 336 | 336 | 12 | 28 | 3.83
2024-08-19 | 2024-08-19 | 04:00 | 04:37 | 284 | 32 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 2 7/8" / mal funcionamiento de malacate / rolado lento de llave power tong) | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 252 | 409 | 9 | 28 | 3.05
2024-08-19 | 2024-08-19 | 04:37 | 05:00 | 32 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Desarma niple aguja 2 7/8" y sarta lisa | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-08-19 | 2024-08-19 | 05:00 | 05:30 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar sarta de disparos |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-19 | 2024-08-19 | 05:30 | 09:04 | 0 | 56 | TP |  | N/A | N/A | Arma pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 | N/A | 03:34 |  |  |  |  | 214 | 3.57
2024-08-19 | 2024-08-19 | 09:04 | 09:30 | 56 | 94 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 2 7/8", TxT, 4 tramos y 3 conexiones) | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 38 | 88 | 4 | 9.5 | 6.3
2024-08-19 | 2024-08-20 | 09:30 | 00:00 | 94 | 94 | TNP |  | N/A | N/A | EMS (Espera resolución de conflicto por cierre de pozo) | N/A | 14:30 |  |  |  |  | 870 | 14.5
2024-08-20 | 2024-08-21 | 00:00 | 00:00 | 94 | 94 | TNP |  | N/A | N/A | EMS (Espera resolución de conflicto por cierre de pozo) | N/A | 24:00 |  |  |  |  | 1440 | 24
2024-08-21 | 2024-08-22 | 00:00 | 00:00 | 94 | 94 | TNP |  | N/A | N/A | EMS (Espera resolución de conflicto por cierre de pozo) | N/A | 24:00 |  |  |  |  | 1440 | 24
2024-08-22 | 2024-08-23 | 00:00 | 00:00 | 94 | 94 | TNP |  | N/A | N/A | EMS (Espera resolución de conflicto por cierre de pozo) | N/A | 24:00 |  |  |  |  | 1440 | 24
2024-08-23 | 2024-08-23 | 00:00 | 17:00 | 94 | 94 | TNP |  | N/A | N/A | EMS (Espera resolución de conflicto por cierre de pozo) | N/A | 17:00 |  |  |  |  | 1020 | 17
2024-08-23 | 2024-08-24 | 17:00 | 00:00 | 94 | 94 | TNP |  | N/A | N/A | EMS (Espera personal, materiales y servicios) | N/A | 07:00 |  |  |  |  | 420 | 7
2024-08-24 | 2024-08-24 | 00:00 | 19:06 | 94 | 94 | TNP |  | N/A | N/A | EMS (Espera personal, materiales y servicios) | N/A | 19:06 |  |  |  |  | 1146 | 19.1
2024-08-24 | 2024-08-24 | 19:06 | 19:30 | 94 | 56 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 TxT (TP 2 7/8", 4 tramos y 3 conexiones) | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 38 | 95 | 4 | 9.5 | 6.4
2024-08-24 | 2024-08-24 | 19:30 | 21:00 | 56 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Desarma pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 |  | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-24 | 2024-08-24 | 21:00 | 22:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para armado de sarta de limpieza |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-24 | 2024-08-24 | 22:00 | 23:18 | 0 | 29 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (Armado en cascada, 1%) | N/A | 01:18 |  |  |  |  | 78 | 1.3 | [9 empty] | 6
2024-08-24 | 2024-08-25 | 23:18 | 00:00 | 29 | 203 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 2 7/8") | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 174 | 249 | 6 | 29 | 5.9
2024-08-25 | 2024-08-25 | 00:00 | 01:00 | 203 | 517 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 2 7/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 314 | 314 | 11 | 28.55 | 4.03
2024-08-25 | 2024-08-25 | 01:00 | 02:00 | 517 | 887 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 2 7/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 370 | 370 | 13 | 28.46 | 3.38
2024-08-25 | 2024-08-25 | 02:00 | 02:14 | 887 | 1002 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 2 7/8") | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 115 | 493 | 4 | 28.75 | 3.13
2024-08-25 | 2024-08-25 | 02:14 | 03:09 | 1002 | 1002 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-08-25 | 2024-08-25 | 03:09 | 04:00 | 1002 | 1135 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" por tramos dobles (TP 2 7/8") | 2 tramos | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 133 | 156 | 7 | 19 | 7
2024-08-25 | 2024-08-25 | 04:00 | 05:00 | 1135 | 1287 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" por tramos dobles (TP 2 7/8") | 2 tramos | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 152 | 152 | 8 | 19 | 6.72
2024-08-25 | 2024-08-25 | 05:00 | 06:00 | 1287 | 1420 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" por tramos dobles (TP 2 7/8") | 2 tramos | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 133 | 133 | 7 | 19 | 6.7
2024-08-25 | 2024-08-25 | 06:00 | 06:16 | 1420 | 1477 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" por tramos dobles (TP 2 7/8", 3 tramos dobles y 2 conexiones) | 2 tramos | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 57 | 214 | 3 | 19 | 6.3
2024-08-25 | 2024-08-25 | 06:16 | 06:25 | 1477 | 1477 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de elevador |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-25 | 2024-08-25 | 06:25 | 06:40 | 1477 | 1515 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TxT, TP 2 7/8") | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 38 | 152 | 4 | 9.5 | 3.7
2024-08-25 | 2024-08-25 | 06:40 | 07:17 | 1515 | 1515 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de elevador | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-08-25 | 2024-08-25 | 07:17 | 08:00 | 1515 | 1804 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 2 7/8") | N/A | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 289 | 403 | 10 | 28.9 | 3.7
2024-08-25 | 2024-08-25 | 08:00 | 11:14 | 1804 | 2135 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (Armado en cascada 100%) | N/A | 03:14 |  |  |  |  | 194 | 3.23 | [9 empty] | 6
2024-08-25 | 2024-08-25 | 11:14 | 12:00 | 2135 | 2619 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 4") | N/A | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 484 | 631 | 17 | 28.47 | 1.9
2024-08-25 | 2024-08-25 | 12:00 | 12:14 | 2619 | 2789 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 4") | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 170 | 729 | 6 | 28.33 | 1.6
2024-08-25 | 2024-08-25 | 12:14 | 12:46 | 2789 | 2789 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-08-25 | 2024-08-25 | 12:46 | 13:00 | 2789 | 2958 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 4") | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 169 | 724 | 6 | 28.17 | 1.6
2024-08-25 | 2024-08-25 | 13:00 | 14:00 | 2958 | 3561 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 603 | 603 | 21 | 28.71 | 1.9
2024-08-25 | 2024-08-25 | 14:00 | 14:36 | 3561 | 3963 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 4") | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 402 | 670 | 14 | 28.71 | 1.7
2024-08-25 | 2024-08-25 | 14:36 | 15:34 | 3963 | 3963 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97
2024-08-25 | 2024-08-25 | 15:34 | 16:00 | 3963 | 4106 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 1/2") | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 143 | 330 | 5 | 28.6 | 3.9
2024-08-25 | 2024-08-25 | 16:00 | 16:16 | 4106 | 4242 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 1/2") | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 136 | 510 | 5 | 27.2 | 2.72
2024-08-25 | 2024-08-25 | 16:16 | 16:31 | 4242 | 4242 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-25 | 2024-08-25 | 16:31 | 17:00 | 4242 | 4414 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8") | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 172 | 356 | 6 | 28.67 | 3.4
2024-08-25 | 2024-08-25 | 17:00 | 18:00 | 4414 | 4824 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 410 | 410 | 14 | 29.29 | 3.1
2024-08-25 | 2024-08-25 | 18:00 | 18:19 | 4824 | 5002 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8") | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 178 | 562 | 6 | 29.67 | 2.27
2024-08-25 | 2024-08-25 | 18:19 | 18:46 | 5002 | 5002 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-08-25 | 2024-08-25 | 18:46 | 18:57 | 5002 | 5087 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8", 3 lingadas y 2 conexiones) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 85 | 464 | 3 | 28.33 | 3.82
2024-08-25 | 2024-08-25 | 18:57 | 21:17 | 5087 | 5823 | TNP |  | N/A | N/A | Sin recepción de datos en tiempo real (Falla wits CIA generadora) | N/A | 02:20 |  |  |  |  | 140 | 2.33
2024-08-25 | 2024-08-25 | 21:17 | 22:00 | 5823 | 6144 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8") | N/A | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 321 | 448 | 11 | 29.18 | 3.02
2024-08-25 | 2024-08-25 | 22:00 | 23:00 | 6144 | 6404 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 260 | 260 | 9 | 28.89 | 2.55
2024-08-25 | 2024-08-26 | 23:00 | 00:00 | 6404 | 6797 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 393 | 393 | 14 | 28.07 | 3.37
2024-08-26 | 2024-08-26 | 00:00 | 00:55 | 6797 | 7164 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8") | N/A | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 367 | 400 | 13 | 28.23 | 3.08
2024-08-26 | 2024-08-26 | 00:55 | 02:09 | 7164 | 7164 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 01:14 |  |  |  |  | 74 | 1.23
2024-08-26 | 2024-08-26 | 02:09 | 02:13 | 7164 | 7191 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8", 1 lingada sin conexión) | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 27 | 405 | 1 | 27 | 0
2024-08-26 | 2024-08-26 | 02:13 | 02:29 | 7191 | 7191 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-08-26 | 2024-08-26 | 02:29 | 03:00 | 7191 | 7418 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8") | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 227 | 439 | 8 | 28.38 | 3.2
2024-08-26 | 2024-08-26 | 03:00 | 03:18 | 7418 | 7528 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8") | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 110 | 367 | 4 | 27.5 | 2.87
2024-08-26 | 2024-08-26 | 03:18 | 04:00 | 7528 | 7528 | TNP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-08-26 | 2024-08-26 | 04:00 | 05:10 | 7528 | 7586 | TNP |  | N/A | N/A | Escarea TR 7" | N/A | 01:10 |  |  |  |  | 70 | 1.17
2024-08-26 | 2024-08-26 | 05:10 | 09:39 | 7586 | 7586 | TNP |  | N/A | Circula | Circula homogeneizando F.C. a 1.70 g/cm³ | N/A | 04:29 |  |  |  |  | 269 | 4.48
2024-08-26 | 2024-08-26 | 09:39 | 10:00 | 7586 | 7500 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8", sobretorque) | Sobretorque | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 86 | 246 | 3 | 28.67 | 6.7
2024-08-26 | 2024-08-26 | 10:00 | 11:00 | 7500 | 7301 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8", sobretorque) | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 199 | 199 | 7 | 28.43 | 5.42
2024-08-26 | 2024-08-26 | 11:00 | 12:00 | 7301 | 7047 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8", sobretorque) | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 254 | 254 | 9 | 28.22 | 5.58
2024-08-26 | 2024-08-26 | 12:00 | 13:00 | 7047 | 6767 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8", sobretorque) | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 280 | 280 | 10 | 28 | 4.3
2024-08-26 | 2024-08-26 | 13:00 | 14:00 | 6767 | 6515 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8", sobretorque) | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 252 | 252 | 9 | 28 | 4.7
2024-08-26 | 2024-08-26 | 14:00 | 15:55 | 6515 | 6515 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza revisión a nivelación del equipo | N/A | 01:55 |  |  |  |  | 115 | 1.92
2024-08-26 | 2024-08-26 | 15:55 | 18:30 | 6515 | 6515 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz | N/A | 02:35 |  |  |  |  | 155 | 2.58
2024-08-26 | 2024-08-26 | 18:30 | 21:16 | 6515 | 6515 | TNP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 02:46 |  |  |  |  | 166 | 2.77
2024-08-26 | 2024-08-26 | 21:16 | 21:19 | 6515 | 6486 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8", sobretorque) | Sobretorque | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 29 | 580 | 1 | 29 | 0
2024-08-26 | 2024-08-26 | 21:19 | 21:42 | 6486 | 6486 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-08-26 | 2024-08-26 | 21:42 | 22:00 | 6486 | 6431 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8", sobretorque) | Sobretorque | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 55 | 183 | 2 | 27.5 | 8.3
2024-08-26 | 2024-08-26 | 22:00 | 22:44 | 6431 | 6256 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8", sobretorque) | Sobretorque | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 175 | 239 | 6 | 29.17 | 6.5
2024-08-26 | 2024-08-27 | 22:44 | 00:00 | 6256 | 6256 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en tablero de control del TD | N/A | 01:16 |  |  |  |  | 76 | 1.27
2024-08-27 | 2024-08-27 | 00:00 | 00:23 | 6256 | 6256 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en tablero de control del TD |  | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-08-27 | 2024-08-27 | 00:23 | 01:00 | 6256 | 6141 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8", sobretorque) | Sobretorque | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 115 | 186 | 4 | 28.75 | 4.7
2024-08-27 | 2024-08-27 | 01:00 | 02:00 | 6141 | 5796 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8", sobretorque) | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 345 | 345 | 12 | 28.75 | 4.2
2024-08-27 | 2024-08-27 | 02:00 | 03:00 | 5796 | 5537 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8", sobretorque) | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 259 | 259 | 9 | 28.78 | 5.5
2024-08-27 | 2024-08-27 | 03:00 | 04:00 | 5537 | 5336 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8", sobretorque) | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 201 | 201 | 7 | 28.71 | 7.4
2024-08-27 | 2024-08-27 | 04:00 | 04:45 | 5336 | 5134 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8", sobretorque) | Sobretorque | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 202 | 269 | 7 | 28.86 | 5.1
2024-08-27 | 2024-08-27 | 04:45 | 05:24 | 5134 | 5134 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en tablero de control del TD | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-08-27 | 2024-08-27 | 05:24 | 06:00 | 5134 | 5048 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8", sobretorque) | Sobretorque | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 86 | 143 | 3 | 28.67 | 10.8
2024-08-27 | 2024-08-27 | 06:00 | 07:00 | 5048 | 4818 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8", sobretorque) | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 230 | 230 | 8 | 28.75 | 7.3
2024-08-27 | 2024-08-27 | 07:00 | 08:00 | 4818 | 4588 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8", sobretorque) | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 230 | 230 | 8 | 28.75 | 4.7
2024-08-27 | 2024-08-27 | 08:00 | 08:24 | 4588 | 4444 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8", sobretorque) | Sobretorque | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 144 | 360 | 5 | 28.8 | 4.6
2024-08-27 | 2024-08-27 | 08:24 | 08:51 | 4444 | 4444 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-08-27 | 2024-08-27 | 08:51 | 08:58 | 4444 | 4415 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8", sobretorque, 1 lingada, 0 conexiones) | Sobretorque | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 29 | 249 | 1 | 29 | 0
2024-08-27 | 2024-08-27 | 08:58 | 09:22 | 4415 | 4415 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-08-27 | 2024-08-27 | 09:22 | 10:00 | 4415 | 4244 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8", sobretorque) | Sobretorque | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 171 | 270 | 6 | 28.5 | 6
2024-08-27 | 2024-08-27 | 10:00 | 10:55 | 4244 | 3961 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8", sobretorque) | Sobretorque | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 283 | 309 | 10 | 28.3 | 3.4
2024-08-27 | 2024-08-27 | 10:55 | 11:21 | 3961 | 3961 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia elevador de 5 7/8" por 4" | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-08-27 | 2024-08-27 | 11:21 | 11:32 | 3961 | 3876 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 4", 3 lingadas, 2 conexiones) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 85 | 464 | 3 | 28.33 | 3.9
2024-08-27 | 2024-08-27 | 11:32 | 11:56 | 3876 | 3876 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-08-27 | 2024-08-27 | 11:56 | 12:00 | 3876 | 3848 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 4") | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 28 | 420 | 1 | 28 | 3.07
2024-08-27 | 2024-08-27 | 12:00 | 13:00 | 3848 | 3453 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 395 | 395 | 14 | 28.21 | 3.3
2024-08-27 | 2024-08-27 | 13:00 | 13:55 | 3453 | 3058 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 4") | N/A | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 395 | 431 | 14 | 28.21 | 3
2024-08-27 | 2024-08-27 | 13:55 | 14:34 | 3058 | 3058 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-08-27 | 2024-08-27 | 14:34 | 15:00 | 3058 | 2827 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 4") | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 231 | 533 | 8 | 28.88 | 2.7
2024-08-27 | 2024-08-27 | 15:00 | 16:00 | 2827 | 2337 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 490 | 490 | 17 | 28.82 | 2.58
2024-08-27 | 2024-08-27 | 16:00 | 16:34 | 2337 | 2135 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 4") | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 202 | 356 | 7 | 28.86 | 4.4
2024-08-27 | 2024-08-27 | 16:34 | 19:14 | 2135 | 1804 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (Desarmado en cascada 95%) | N/A | 02:40 |  |  |  |  | 160 | 2.67 | [9 empty] | 6
2024-08-27 | 2024-08-27 | 19:14 | 20:00 | 1804 | 1544 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 4") | N/A | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 260 | 339 | 9 | 28.89 | 4.1
2024-08-27 | 2024-08-27 | 20:00 | 20:03 | 1544 | 1515 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 4", 1 lingada sin cnx) | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 29 | 580 | 1 | 29 | 0
2024-08-27 | 2024-08-27 | 20:03 | 20:45 | 1515 | 1515 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia elevador |  | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-08-27 | 2024-08-27 | 20:45 | 21:48 | 1515 | 1515 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia | N/A | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05
2024-08-27 | 2024-08-27 | 21:48 | 21:50 | 1515 | 1496 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (2T, TP 2 7/8", 1 lingada sin conx) | 2 tramos | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 19 | 570 | 1 | 19 | 0
2024-08-27 | 2024-08-27 | 21:50 | 22:38 | 1496 | 1496 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-08-27 | 2024-08-27 | 22:38 | 23:00 | 1496 | 1457 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (2T, TP 2 7/8") | 2 tramos | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 39 | 106 | 2 | 19.5 | 9.9
2024-08-27 | 2024-08-28 | 23:00 | 00:00 | 1457 | 1362 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (2T, TP 2 7/8") | 2 tramos | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 95 | 95 | 5 | 19 | 8.8
2024-08-28 | 2024-08-28 | 00:00 | 01:00 | 1362 | 1232 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (2T, TP 2 7/8") | 2 tramos | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 130 | 130 | 7 | 18.57 | 8
2024-08-28 | 2024-08-28 | 01:00 | 02:00 | 1232 | 1079 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (2T, TP 2 7/8") | 2 tramos | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 153 | 153 | 8 | 19.13 | 5.9
2024-08-28 | 2024-08-28 | 02:00 | 02:27 | 1079 | 1002 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (2T, TP 2 7/8", 4 tramos dobles, 3 conexiones) | 2 tramos | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 77 | 171 | 4 | 19.25 | 6.9
2024-08-28 | 2024-08-28 | 02:27 | 03:31 | 1002 | 1002 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia elevador |  | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07
2024-08-28 | 2024-08-28 | 03:31 | 04:00 | 1002 | 888 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 2 7/8") | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 114 | 236 | 4 | 28.5 | 6.1
2024-08-28 | 2024-08-28 | 04:00 | 05:00 | 888 | 602 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 2 7/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 286 | 286 | 10 | 28.6 | 4.8
2024-08-28 | 2024-08-28 | 05:00 | 06:00 | 602 | 287 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 2 7/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 315 | 315 | 11 | 28.64 | 4.4
2024-08-28 | 2024-08-28 | 06:00 | 06:49 | 287 | 29 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 2 7/8", 9 lingadas, 8 conexiones) | N/A | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 258 | 316 | 9 | 28.67 | 4.2
2024-08-28 | 2024-08-28 | 06:49 | 07:10 | 29 | 0 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (Desarmado en cascada 100%) | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | [9 empty] | 6
2024-08-28 | 2024-08-28 | 07:10 | 07:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Orden y limpieza | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-08-28 | 2024-08-28 | 07:30 | 08:15 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 |  | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-08-28 | 2024-08-28 | 08:15 | 11:41 | 0 | 94 | TNP |  | N/A | N/A | Arma pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 | N/A | 03:26 |  |  |  |  | 206 | 3.43
2024-08-28 | 2024-08-28 | 11:41 | 12:00 | 94 | 151 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 2 7/8", 2 lingadas, 1 conexión) | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 57 | 180 | 2 | 28.5 | 8
2024-08-28 | 2024-08-28 | 12:00 | 13:00 | 151 | 381 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 2 7/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 230 | 230 | 8 | 28.75 | 6
2024-08-28 | 2024-08-28 | 13:00 | 14:00 | 381 | 667 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 2 7/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 286 | 286 | 10 | 28.6 | 5.6
2024-08-28 | 2024-08-28 | 14:00 | 14:25 | 667 | 753 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 2 7/8") | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 86 | 206 | 3 | 28.67 | 6.3
2024-08-28 | 2024-08-28 | 14:25 | 14:37 | 753 | 753 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-28 | 2024-08-28 | 14:37 | 15:00 | 753 | 868 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 2 7/8", 4 lingadas, 3 conexiones, se elimina lingada en master por marcar 2T) | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 115 | 300 | 4 | 28.75 | 6.3
2024-08-28 | 2024-08-28 | 15:00 | 15:59 | 868 | 1096 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 2 7/8") | N/A | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 228 | 232 | 8 | 28.5 | 6.5
2024-08-28 | 2024-08-28 | 15:59 | 16:35 | 1096 | 1096 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación (Marca radioctiva) | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-08-28 | 2024-08-28 | 16:35 | 16:39 | 1096 | 1125 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 4", 1 lingada, 0 conexiones) | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 29 | 435 | 1 | 29 | 0
2024-08-28 | 2024-08-28 | 16:39 | 17:14 | 1125 | 1125 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-08-28 | 2024-08-28 | 17:14 | 17:18 | 1125 | 1153 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 4", 1 lingada, 0 conexiones) | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 28 | 420 | 1 | 28 | 0
2024-08-28 | 2024-08-28 | 17:18 | 17:38 | 1153 | 1153 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de gafas | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-08-28 | 2024-08-28 | 17:38 | 18:00 | 1153 | 1290 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 4") | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 137 | 374 | 5 | 27.4 | 3.2
2024-08-28 | 2024-08-28 | 18:00 | 18:46 | 1290 | 1637 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 4") | N/A | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 347 | 453 | 12 | 28.92 | 3
2024-08-28 | 2024-08-28 | 18:46 | 18:58 | 1637 | 1637 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-28 | 2024-08-28 | 18:58 | 19:00 | 1637 | 1664 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 4", 1 ling sin cnx) | N/A | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 27 | 810 | 1 | 27 | 0
2024-08-28 | 2024-08-28 | 19:00 | 19:38 | 1664 | 1979 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 4") | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 315 | 497 | 11 | 28.64 | 2.2
2024-08-28 | 2024-08-28 | 19:38 | 19:42 | 1979 | 1950 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 4", 1 ling sin cnx) | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 29 | 435 | 1 | 29 | 0
2024-08-28 | 2024-08-28 | 19:42 | 21:38 | 1950 | 1950 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 01:56 |  |  |  |  | 116 | 1.93
2024-08-28 | 2024-08-28 | 21:38 | 21:53 | 1950 | 1894 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 4", 2 lingadas, 1 conexión) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 56 | 224 | 2 | 28 | 11.5
2024-08-28 | 2024-08-28 | 21:53 | 23:07 | 1894 | 1894 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 01:14 |  |  |  |  | 74 | 1.23
2024-08-28 | 2024-08-29 | 23:07 | 00:00 | 1894 | 1642 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 4") | N/A | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 252 | 285 | 9 | 28 | 4.5
2024-08-29 | 2024-08-29 | 00:00 | 01:00 | 1642 | 1325 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 317 | 317 | 11 | 28.82 | 3.7
2024-08-29 | 2024-08-29 | 01:00 | 01:44 | 1325 | 1096 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 4") | N/A | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 229 | 312 | 8 | 28.63 | 4.9
2024-08-29 | 2024-08-29 | 01:44 | 02:53 | 1096 | 1096 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina combinación (Marca radioactiva) |  | 01:09 |  |  |  |  | 69 | 1.15
2024-08-29 | 2024-08-29 | 02:53 | 02:57 | 1096 | 1067 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 2 7/8", 1 lingada, 0 conexiones) | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 29 | 435 | 1 | 29 | 0
2024-08-29 | 2024-08-29 | 02:57 | 03:19 | 1067 | 1067 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-08-29 | 2024-08-29 | 03:19 | 04:00 | 1067 | 867 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 2 7/8") | N/A | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 200 | 293 | 7 | 28.57 | 4.7
2024-08-29 | 2024-08-29 | 04:00 | 05:00 | 867 | 523 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 2 7/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 344 | 344 | 12 | 28.67 | 3.8
2024-08-29 | 2024-08-29 | 05:00 | 06:06 | 523 | 94 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 2 7/8") | N/A | 01:06 |  |  |  |  | 66 | 1.1 |  |  |  |  | 429 | 390 | 15 | 28.6 | 3.3
2024-08-29 | 2024-08-29 | 06:06 | 10:00 | 94 | 56 | TNP |  | N/A | N/A | Desarma pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (Revisa cabeza de disparos) | N/A | 03:54 |  |  |  |  | 234 | 3.9
2024-08-29 | 2024-08-29 | 10:00 | 10:43 | 56 | 94 | TNP |  | N/A | N/A | Arma pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 | N/A | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-08-29 | 2024-08-29 | 10:43 | 11:00 | 94 | 151 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 2 7/8") | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 57 | 201 | 2 | 28.5 | 7
2024-08-29 | 2024-08-29 | 11:00 | 12:00 | 151 | 494 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 2 7/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 343 | 343 | 12 | 28.58 | 4.2
2024-08-29 | 2024-08-29 | 12:00 | 12:40 | 494 | 695 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 2 7/8") | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 201 | 302 | 7 | 28.71 | 5
2024-08-29 | 2024-08-29 | 12:40 | 13:36 | 695 | 695 | TNP |  | N/A | N/A | Sin datos | N/A | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93
2024-08-29 | 2024-08-29 | 13:36 | 13:40 | 695 | 723 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 2 7/8", 1 lingada, 0 conexiones) | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 28 | 420 | 1 | 28 | 0
2024-08-29 | 2024-08-29 | 13:40 | 13:56 | 723 | 723 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-08-29 | 2024-08-29 | 13:56 | 14:00 | 723 | 751 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 2 7/8") | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 28 | 420 | 1 | 28 | 2.5
2024-08-29 | 2024-08-29 | 14:00 | 14:58 | 751 | 1096 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 2 7/8", elimina lingada en master por marcar 2T) | N/A | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 345 | 357 | 12 | 28.75 | 4.3
2024-08-29 | 2024-08-29 | 14:58 | 15:26 | 1096 | 1096 | TNP |  | N/A | N/A | Instala combinación (Marca radioactiva) | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-08-29 | 2024-08-29 | 15:26 | 15:30 | 1096 | 1125 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 4", 1 lingada, 0 conexiones) | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 29 | 435 | 1 | 29 | 0
2024-08-29 | 2024-08-29 | 15:30 | 16:30 | 1125 | 1125 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-29 | 2024-08-29 | 16:30 | 17:00 | 1125 | 1389 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 4") | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 264 | 528 | 9 | 29.33 | 2.7
2024-08-29 | 2024-08-29 | 17:00 | 18:00 | 1389 | 1946 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 557 | 557 | 19 | 29.32 | 2.8
2024-08-29 | 2024-08-29 | 18:00 | 18:29 | 1946 | 2122 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 4") | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 176 | 364 | 6 | 29.33 | 3.5
2024-08-29 | 2024-08-29 | 18:29 | 19:15 | 2122 | 2122 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77
2024-08-29 | 2024-08-29 | 19:15 | 20:00 | 2122 | 2497 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 4") | N/A | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 375 | 500 | 13 | 28.85 | 2.6
2024-08-29 | 2024-08-29 | 20:00 | 20:21 | 2497 | 2670 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 4") | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 173 | 494 | 6 | 28.83 | 2.5
2024-08-29 | 2024-08-29 | 20:21 | 21:18 | 2670 | 2670 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia | N/A | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95
2024-08-29 | 2024-08-29 | 21:18 | 22:00 | 2670 | 2958 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 4") | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 288 | 411 | 10 | 28.8 | 3.3
2024-08-29 | 2024-08-29 | 22:00 | 22:39 | 2958 | 3256 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 4") | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 298 | 458 | 11 | 27.09 | 2.7
2024-08-29 | 2024-08-30 | 22:39 | 00:00 | 3256 | 3256 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 01:21 |  |  |  |  | 81 | 1.35
2024-08-30 | 2024-08-30 | 00:00 | 01:08 | 3256 | 3256 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 01:08 |  |  |  |  | 68 | 1.13
2024-08-30 | 2024-08-30 | 01:08 | 01:39 | 3256 | 3448 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 5 7/8") | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 192 | 372 | 7 | 27.43 | 4.1
2024-08-30 | 2024-08-30 | 01:39 | 01:53 | 3448 | 3448 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-30 | 2024-08-30 | 01:53 | 02:03 | 3448 | 3504 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 5 7/8") | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 56 | 336 | 2 | 28 | 4.1
2024-08-30 | 2024-08-30 | 02:03 | 02:27 | 3504 | 3504 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-08-30 | 2024-08-30 | 02:27 | 03:00 | 3504 | 3649 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 5 7/8") | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 145 | 264 | 5 | 29 | 6.2
2024-08-30 | 2024-08-30 | 03:00 | 04:00 | 3649 | 3938 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 289 | 289 | 10 | 28.9 | 4.7
2024-08-30 | 2024-08-30 | 04:00 | 05:01 | 3938 | 4277 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 5 7/8") | N/A | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 339 | 333 | 12 | 28.25 | 4.3
2024-08-30 | 2024-08-30 | 05:01 | 05:33 | 4277 | 4277 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-08-30 | 2024-08-30 | 05:33 | 06:00 | 4277 | 4452 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 5 7/8") | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 175 | 389 | 6 | 29.17 | 3.6
2024-08-30 | 2024-08-30 | 06:00 | 07:00 | 4452 | 4799 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 347 | 347 | 12 | 28.92 | 4.1
2024-08-30 | 2024-08-30 | 07:00 | 08:00 | 4799 | 5147 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 348 | 348 | 12 | 29 | 4
2024-08-30 | 2024-08-30 | 08:00 | 08:16 | 5147 | 5232 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 5 7/8", 3 lingadas, 2 conexiones) | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 85 | 319 | 3 | 28.33 | 5.2
2024-08-30 | 2024-08-30 | 08:16 | 09:04 | 5232 | 5232 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-08-30 | 2024-08-30 | 09:04 | 10:00 | 5232 | 5517 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 5 7/8") | N/A | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 285 | 305 | 10 | 28.5 | 4.9
2024-08-30 | 2024-08-30 | 10:00 | 11:00 | 5517 | 5831 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 314 | 314 | 11 | 28.55 | 4.32
2024-08-30 | 2024-08-30 | 11:00 | 12:00 | 5831 | 6115 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 284 | 284 | 10 | 28.4 | 4.5
2024-08-30 | 2024-08-30 | 12:00 | 12:07 | 6115 | 6172 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 5 7/8", 2 lingadas, 1 conexión) | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 57 | 489 | 2 | 28.5 | 3.8
2024-08-30 | 2024-08-30 | 12:07 | 12:30 | 6172 | 6172 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-08-30 | 2024-08-30 | 12:30 | 15:25 | 6172 | 6172 | TP |  | N/A | N/A | Mantenimiento preventivo a Top Drive | N/A | 02:55 |  |  |  |  | 175 | 2.92
2024-08-30 | 2024-08-30 | 15:25 | 15:29 | 6172 | 6200 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 5 7/8", 1 lingada, 0 conexiones) | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 28 | 420 | 1 | 28 | 0
2024-08-30 | 2024-08-30 | 15:29 | 15:51 | 6200 | 6200 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación |  | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-08-30 | 2024-08-30 | 15:51 | 16:00 | 6200 | 6255 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 5 7/8", 2 lingadas, 1 conexión) | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 55 | 367 | 2 | 27.5 | 7.2
2024-08-30 | 2024-08-30 | 16:00 | 17:00 | 6255 | 6567 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 312 | 312 | 11 | 28.36 | 3.7
2024-08-30 | 2024-08-30 | 17:00 | 18:00 | 6567 | 6876 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 309 | 309 | 11 | 28.09 | 3.8
2024-08-30 | 2024-08-30 | 18:00 | 18:15 | 6876 | 6990 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 5 7/8") | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 114 | 456 | 4 | 28.5 | 3.4
2024-08-30 | 2024-08-30 | 18:15 | 18:53 | 6990 | 6990 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-08-30 | 2024-08-30 | 18:53 | 19:00 | 6990 | 7047 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 5 7/8") | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 57 | 489 | 2 | 28.5 | 3.4
2024-08-30 | 2024-08-30 | 19:00 | 19:17 | 7047 | 7128 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 5 7/8") | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 81 | 286 | 3 | 27 | 4.4
2024-08-30 | 2024-08-30 | 19:17 | 19:29 | 7128 | 7128 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-30 | 2024-08-30 | 19:29 | 20:00 | 7128 | 7297 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 5 7/8") | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 169 | 327 | 6 | 28.17 | 4.4
2024-08-30 | 2024-08-30 | 20:00 | 20:53 | 7297 | 7470 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 5 7/8") | N/A | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 173 | 196 | 6 | 28.83 | 6.7
2024-08-30 | 2024-08-30 | 20:53 | 21:12 | 7470 | 7470 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-08-30 | 2024-08-30 | 21:12 | 21:25 | 7470 | 7524 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 5 7/8", 2 ling 1 cnx) | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 54 | 249 | 2 | 27 | 8.1
2024-08-30 | 2024-08-31 | 21:25 | 00:00 | 7524 | 7524 | TP |  | N/A | N/A | Instala URE | N/A | 02:35 |  |  |  |  | 155 | 2.58
2024-08-31 | 2024-08-31 | 00:00 | 01:30 | 7524 | 7524 | TP |  | N/A | N/A | Instala URE, arma sonda de registro de correlación |  | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-31 | 2024-08-31 | 01:30 | 10:30 | 7524 | 7524 | TP |  | N/A | N/A | Toma de registro de correlación | N/A | 09:00 |  |  |  |  | 540 | 9
2024-08-31 | 2024-08-31 | 10:30 | 12:30 | 7524 | 7524 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela sonda de registros de correlación | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-31 | 2024-08-31 | 12:30 | 14:30 | 7524 | 7524 | TP |  | N/A | N/A | Instala UAP |  | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-31 | 2024-08-31 | 14:30 | 15:30 | 7524 | 7524 | TP |  | N/A | N/A | Prueba líneas con 5500 psi, satisfactoriamente | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-31 | 2024-08-31 | 15:30 | 17:30 | 7524 | 7524 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para activar pistolas | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-31 | 2024-08-31 | 17:30 | 19:54 | 7524 | 7524 | TP |  | N/A | N/A | Realiza procedimiento de disparo de pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 | N/A | 02:24 |  |  |  |  | 144 | 2.4
2024-08-31 | 2024-08-31 | 19:54 | 20:35 | 7524 | 7469 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 5 7/8", 2 ling 1 cnx, chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 55 | 80 | 2 | 27.5 | 11.62
2024-08-31 | 2024-08-31 | 20:35 | 21:11 | 7469 | 7469 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-08-31 | 2024-08-31 | 21:11 | 21:47 | 7469 | 7356 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 5 7/8", chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 113 | 188 | 4 | 28.25 | 6.3
2024-08-31 | 2024-08-31 | 21:47 | 23:00 | 7356 | 7356 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando volumen de acero extraído |  | 01:13 |  |  |  |  | 73 | 1.22
2024-08-31 | 2024-09-01 | 23:00 | 00:00 | 7356 | 7104 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 5 7/8", chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 252 | 252 | 9 | 28 | 5
2024-09-01 | 2024-09-01 | 00:00 | 01:00 | 7104 | 6880 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 5 7/8", usa llave de fuerza) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 224 | 224 | 8 | 28 | 5.9
2024-09-01 | 2024-09-01 | 01:00 | 02:01 | 6880 | 6658 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 5 7/8", usa llave de fuerza, se elimina lingada en master por velocidad alta) | Llave de fuerza | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 222 | 218 | 8 | 27.75 | 6.8
2024-09-01 | 2024-09-01 | 02:01 | 02:23 | 6658 | 6658 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-09-01 | 2024-09-01 | 02:23 | 02:55 | 6658 | 6547 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 5 7/8", usa llave de fuerza, 4 lingadas, 3 conexiones) | Llave de fuerza | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 111 | 208 | 4 | 27.75 | 8.48
2024-09-01 | 2024-09-01 | 02:55 | 03:50 | 6547 | 6547 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-09-01 | 2024-09-01 | 03:50 | 04:00 | 6547 | 6518 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 5 7/8", usa llave de fuerza) | Llave de fuerza | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 29 | 174 | 1 | 29 | 8.7
2024-09-01 | 2024-09-01 | 04:00 | 05:00 | 6518 | 6205 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 5 7/8", usa llave de fuerza) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 313 | 313 | 11 | 28.45 | 4.3
2024-09-01 | 2024-09-01 | 05:00 | 06:00 | 6205 | 6006 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 5 7/8", usa llave de fuerza) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 199 | 199 | 7 | 28.43 | 7.1
2024-09-01 | 2024-09-01 | 06:00 | 07:00 | 6006 | 5749 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 5 7/8", usa llave de fuerza) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 257 | 257 | 9 | 28.56 | 6.4
2024-09-01 | 2024-09-01 | 07:00 | 07:10 | 5749 | 5720 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 5 7/8", usa llave de fuerza, 1 lingada, 0 conexiones) | Llave de fuerza | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 29 | 174 | 1 | 29 | 4.2
2024-09-01 | 2024-09-01 | 07:10 | 07:33 | 5720 | 5720 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-09-01 | 2024-09-01 | 07:33 | 07:45 | 5720 | 5635 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 5 7/8", usa llave de fuerza, 3 lingadas, 2 conexiones) | Llave de fuerza | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 85 | 425 | 3 | 28.33 | 4.17
2024-09-01 | 2024-09-01 | 07:45 | 08:06 | 5635 | 5635 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-09-01 | 2024-09-01 | 08:06 | 08:22 | 5635 | 5577 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 5 7/8", usa llave de fuerza, 2 lingadas, 1 conexión) | Llave de fuerza | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 58 | 218 | 2 | 29 | 12.6
2024-09-01 | 2024-09-01 | 08:22 | 08:54 | 5577 | 5577 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-09-01 | 2024-09-01 | 08:54 | 08:57 | 5577 | 5548 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 5 7/8", usa llave de fuerza, 1 lingada, 0 conexiones) | Llave de fuerza | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 29 | 580 | 1 | 29 | 0
2024-09-01 | 2024-09-01 | 08:57 | 09:16 | 5548 | 5548 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-09-01 | 2024-09-01 | 09:16 | 09:36 | 5548 | 5463 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 5 7/8", usa llave de fuerza, 3 lingada, 2 conexiones) | Llave de fuerza | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 85 | 255 | 3 | 28.33 | 7.27
2024-09-01 | 2024-09-01 | 09:36 | 09:55 | 5463 | 5463 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-09-01 | 2024-09-01 | 09:55 | 10:00 | 5463 | 5434 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 5 7/8", usa llave de fuerza) | Llave de fuerza | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 29 | 348 | 1 | 29 | 3.67
2024-09-01 | 2024-09-01 | 10:00 | 11:00 | 5434 | 5203 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 5 7/8", usa llave de fuerza) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 231 | 231 | 8 | 28.88 | 6.85
2024-09-01 | 2024-09-01 | 11:00 | 12:00 | 5203 | 5030 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 5 7/8", usa llave de fuerza) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 173 | 173 | 6 | 28.83 | 8.6
2024-09-01 | 2024-09-01 | 12:00 | 12:28 | 5030 | 4943 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 5 7/8", usa llave de fuerza, 3 lingadas, 2 conexiones) | Llave de fuerza | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 87 | 186 | 3 | 29 | 11.5
2024-09-01 | 2024-09-01 | 12:28 | 12:50 | 4943 | 4943 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-09-01 | 2024-09-01 | 12:50 | 13:00 | 4943 | 4886 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 5 7/8", usa llave de fuerza) | Llave de fuerza | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 57 | 342 | 2 | 28.5 | 4.5
2024-09-01 | 2024-09-01 | 13:00 | 13:26 | 4886 | 4799 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 5 7/8", usa llave de fuerza) | Llave de fuerza | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 87 | 201 | 3 | 29 | 8.13
2024-09-01 | 2024-09-01 | 13:26 | 14:02 | 4799 | 4799 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-09-01 | 2024-09-01 | 14:02 | 15:00 | 4799 | 4597 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 5 7/8", usa llave de fuerza) | Llave de fuerza | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 202 | 209 | 7 | 28.86 | 7.38
2024-09-01 | 2024-09-01 | 15:00 | 16:00 | 4597 | 4371 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 5 7/8", usa llave de fuerza) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 226 | 226 | 8 | 28.25 | 6.73
2024-09-01 | 2024-09-01 | 16:00 | 16:45 | 4371 | 4167 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 5 7/8", usa llave de fuerza) | Llave de fuerza | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 204 | 272 | 7 | 29.14 | 5.58
2024-09-01 | 2024-09-01 | 16:45 | 17:22 | 4167 | 4167 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-09-01 | 2024-09-01 | 17:22 | 17:57 | 4167 | 3967 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 5 7/8", usa llave de fuerza, 7 lingadas, 8 conexiones) | Llave de fuerza | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 200 | 343 | 7 | 28.57 | 4.63
2024-09-01 | 2024-09-01 | 17:57 | 18:47 | 3967 | 3967 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-09-01 | 2024-09-01 | 18:47 | 18:52 | 3967 | 3938 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 5 7/8", 1 ling sin cnx, usa llave de fuerza) | Llave de fuerza | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 29 | 348 | 1 | 29 | 0
2024-09-01 | 2024-09-01 | 18:52 | 19:21 | 3938 | 3938 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-09-01 | 2024-09-01 | 19:21 | 20:00 | 3938 | 3849 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 5 7/8", usa llave de fuerza) | Llave de fuerza | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 89 | 137 | 3 | 29.67 | 12.4
2024-09-01 | 2024-09-01 | 20:00 | 20:22 | 3849 | 3791 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 5 7/8", usa llave de fuerza, 2 lingadas y 1 conexión) | Llave de fuerza | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 58 | 158 | 2 | 29 | 13.2
2024-09-01 | 2024-09-01 | 20:22 | 21:00 | 3791 | 3791 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-09-01 | 2024-09-01 | 21:00 | 21:03 | 3791 | 3763 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 5 7/8", 1 ling sin cnx, usa llave de fuerza) | Llave de fuerza | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 0
2024-09-01 | 2024-09-01 | 21:03 | 21:39 | 3763 | 3763 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia |  | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-09-01 | 2024-09-01 | 21:39 | 22:00 | 3763 | 3706 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 5 7/8", usa llave de fuerza, 2 lingadas y 1 conexión) | Llave de fuerza | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 57 | 163 | 2 | 28.5 | 12.47
2024-09-01 | 2024-09-01 | 22:00 | 23:00 | 3706 | 3563 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 5 7/8", usa llave de fuerza) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 143 | 143 | 5 | 28.6 | 10.5
2024-09-01 | 2024-09-01 | 23:00 | 23:17 | 3563 | 3507 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 5 7/8", usa llave de fuerza, 2 lingadas 1 conexión) | Llave de fuerza | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 56 | 198 | 2 | 28 | 10.5
2024-09-01 | 2024-09-01 | 23:17 | 23:46 | 3507 | 3507 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-09-01 | 2024-09-01 | 23:46 | 23:47 | 3507 | 3479 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 5 7/8", usa llave de fuerza, 1 ling sin cnx) | Llave de fuerza | 00:01 |  |  |  |  | 1 | 0.02 |  |  |  |  | 28 | 1680 | 1 | 28 | 0
2024-09-01 | 2024-09-02 | 23:47 | 00:00 | 3479 | 3479 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-09-02 | 2024-09-02 | 00:00 | 00:07 | 3479 | 3479 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-09-02 | 2024-09-02 | 00:07 | 01:00 | 3479 | 3341 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 5 7/8", usa llave de fuerza) | Llave de fuerza | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 138 | 156 | 5 | 27.6 | 9.9
2024-09-02 | 2024-09-02 | 01:00 | 01:04 | 3341 | 3313 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 5 7/8", usa llave de fuerza, 1 lingada, sin conexión) | Llave de fuerza | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 28 | 420 | 1 | 28 | 0
2024-09-02 | 2024-09-02 | 01:04 | 01:31 | 3313 | 3313 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-09-02 | 2024-09-02 | 01:31 | 01:56 | 3313 | 3231 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 5 7/8", usa llave de fuerza, 3 lingadas , 2 conexiones) | Llave de fuerza | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 82 | 197 | 3 | 27.33 | 10.4
2024-09-02 | 2024-09-02 | 01:56 | 03:00 | 3231 | 3231 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07
2024-09-02 | 2024-09-02 | 03:00 | 04:00 | 3231 | 3057 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 4", usa llave de fuerza) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 174 | 174 | 6 | 29 | 8.6
2024-09-02 | 2024-09-02 | 04:00 | 05:00 | 3057 | 2865 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 4", usa llave de fuerza) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 192 | 192 | 7 | 27.43 | 7.3
2024-09-02 | 2024-09-02 | 05:00 | 06:00 | 2865 | 2669 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 4", usa llave de fuerza, 7 lingadas, 6 conexiones ) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 196 | 196 | 7 | 28 | 8.6
2024-09-02 | 2024-09-02 | 06:00 | 07:00 | 2669 | 2501 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 4", usa llave de fuerza) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 168 | 168 | 6 | 28 | 7.55
2024-09-02 | 2024-09-02 | 07:00 | 08:00 | 2501 | 2294 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 4", usa llave de fuerza) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 207 | 207 | 7 | 29.57 | 7.53
2024-09-02 | 2024-09-02 | 08:00 | 08:13 | 2294 | 2235 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 4", usa llave de fuerza, 2 lingadas, 1 conexión) | Llave de fuerza | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 59 | 272 | 2 | 29.5 | 8.15
2024-09-02 | 2024-09-02 | 08:13 | 08:50 | 2235 | 2235 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-09-02 | 2024-09-02 | 08:50 | 09:00 | 2235 | 2208 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 4", usa llave de fuerza) | Llave de fuerza | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 27 | 162 | 1 | 27 | 6.97
2024-09-02 | 2024-09-02 | 09:00 | 10:00 | 2208 | 2009 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 4", usa llave de fuerza) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 199 | 199 | 7 | 28.43 | 6.53
2024-09-02 | 2024-09-02 | 10:00 | 11:00 | 2009 | 1725 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 4", usa llave de fuerza) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 284 | 284 | 10 | 28.4 | 4.9
2024-09-02 | 2024-09-02 | 11:00 | 12:00 | 1725 | 1412 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 4", usa llave de fuerza) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 313 | 313 | 11 | 28.45 | 4.73
2024-09-02 | 2024-09-02 | 12:00 | 13:04 | 1412 | 1094 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 4", usa llave de fuerza) | Llave de fuerza | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07 |  |  |  |  | 318 | 298 | 11 | 28.91 | 5.08
2024-09-02 | 2024-09-02 | 13:04 | 14:12 | 1094 | 1094 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 01:08 |  |  |  |  | 68 | 1.13
2024-09-02 | 2024-09-02 | 14:12 | 15:00 | 1094 | 921 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 2 7/8", por tramos dobles) | 2 tramos | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 173 | 216 | 9 | 19.22 | 4.65
2024-09-02 | 2024-09-02 | 15:00 | 15:39 | 921 | 767 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 2 7/8", por tramos dobles) | 2 tramos | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 154 | 237 | 8 | 19.25 | 3.73
2024-09-02 | 2024-09-02 | 15:39 | 16:06 | 767 | 767 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-09-02 | 2024-09-02 | 16:06 | 17:00 | 767 | 517 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 2 7/8", por tramos dobles) | 2 tramos | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 250 | 278 | 13 | 19.23 | 3.6
2024-09-02 | 2024-09-02 | 17:00 | 18:00 | 517 | 267 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 2 7/8", por tramos dobles) | 2 tramos | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 250 | 250 | 13 | 19.23 | 3.28
2024-09-02 | 2024-09-02 | 18:00 | 18:39 | 267 | 94 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 2 7/8", por tramos dobles) | 2 tramos | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 173 | 266 | 9 | 19.22 | 3.17
2024-09-02 | 2024-09-02 | 18:39 | 21:00 | 94 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 | N/A | 02:21 |  |  |  |  | 141 | 2.35
2024-09-02 | 2024-09-02 | 21:00 | 22:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Orden y limpieza | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-02 | 2024-09-03 | 22:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para prueba de BOP´s | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-03 | 2024-09-03 | 00:00 | 02:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala UAP y líneas superficiales | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-03 | 2024-09-03 | 02:00 | 04:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Prueba admisión a intervalo disparado (Prueba de admisión sin éxito) | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-03 | 2024-09-03 | 04:00 | 06:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Desfoga presión de AE e interior de BOP´s | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-03 | 2024-09-03 | 06:00 | 06:40 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina buje de desgaste | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-09-03 | 2024-09-03 | 06:40 | 07:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sarta de prueba | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-09-03 | 2024-09-03 | 07:00 | 09:40 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Realiza prueba a preventor esférico (Suspende prueba por solicitud de GMM para realizar prueba de admisión) | N/A | 02:40 |  |  |  |  | 160 | 2.67
2024-09-03 | 2024-09-03 | 09:40 | 10:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma sarta de prueba | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-09-03 | 2024-09-03 | 10:00 | 10:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Prueba de líneas (Con 500 psi en baja y 6500 psi en alta) |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-03 | 2024-09-03 | 10:30 | 12:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de admisión a intervalo disparado (Prueba de admisión sin éxito) |  | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-09-03 | 2024-09-03 | 12:00 | 13:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sarta de prueba | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-03 | 2024-09-03 | 13:00 | 15:50 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Realiza prueba de preventor esférico | N/A | 02:50 |  |  |  |  | 170 | 2.83
2024-09-03 | 2024-09-03 | 15:50 | 16:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma sarta de prueba | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-09-03 | 2024-09-03 | 16:30 | 17:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-03 | 2024-09-04 | 17:00 | 00:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | EMS (En espera de pistolas y explosivos. En el inter armo 3 lingada TP 5 7/8" rolando con llave de cadena y apriete con llaves de fuerza, 9 lingadas TP 5 1/2" en suelo natural. ) | N/A | 07:00 |  |  |  |  | 420 | 7
2024-09-04 | 2024-09-04 | 00:00 | 08:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | EMS (En espera de pistolas y explosivos, en el inter eliminó 10 lingadas de HW 3 1/2" bajando a suelo natural y armo 9 lingadas de TP 5 1/2" en suelo natural y 16 lingadas de TP 5 7/8" ) | N/A | 08:00 |  |  |  |  | 480 | 8
2024-09-04 | 2024-09-04 | 08:00 | 23:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | EMS (Espera de definición de parte de serap-vinco para continuar armando pistolas. En el inter armó 2 pistolas de 8 de 2 7/8" 20cpm fase 60°, estiba en peines de changuero 16 lingadas de TP 5 7/8", 9 lingadas de TP 5 1/2" y 67 lingadas de TP 4”.) | N/A | 15:00 |  |  |  |  | 900 | 15
2024-09-04 | 2024-09-04 | 23:00 | 23:34 | 0 | 21 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (armado en cascada 5%) | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 | [9 empty] | 6
2024-09-04 | 2024-09-04 | 23:34 | 23:43 | 21 | 59 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 2 7/8", 2T, 2 tramos dobles, 1 conexión) | 2 tramos | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 38 | 253 | 2 | 19 | 5.5
2024-09-04 | 2024-09-04 | 23:43 | 23:57 | 59 | 59 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-09-04 | 2024-09-05 | 23:57 | 00:00 | 59 | 78 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 2 7/8", 2T, 1 tramo doble, 0 conexiones) | 2 tramos | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 19 | 380 | 1 | 19 | 0
2024-09-05 | 2024-09-05 | 00:00 | 01:00 | 78 | 251 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 2 7/8", 2T) | 2 tramos | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 173 | 173 | 9 | 19.22 | 5.5
2024-09-05 | 2024-09-05 | 01:00 | 02:00 | 251 | 424 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 2 7/8", 2T) | 2 tramos | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 173 | 173 | 9 | 19.22 | 5.15
2024-09-05 | 2024-09-05 | 02:00 | 03:00 | 424 | 616 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 2 7/8", 2T) | 2 tramos | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 192 | 192 | 10 | 19.2 | 4.98
2024-09-05 | 2024-09-05 | 03:00 | 04:00 | 616 | 809 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 2 7/8", 2T) | 2 tramos | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 193 | 193 | 10 | 19.3 | 4.77
2024-09-05 | 2024-09-05 | 04:00 | 05:00 | 809 | 982 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 2 7/8", 2T) | 2 tramos | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 173 | 173 | 9 | 19.22 | 5.65
2024-09-05 | 2024-09-05 | 05:00 | 06:00 | 982 | 1155 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 2 7/8", 2T) | 2 tramos | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 173 | 173 | 9 | 19.22 | 5.65
2024-09-05 | 2024-09-05 | 06:00 | 06:39 | 1155 | 1290 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 2 7/8", 2T) | 2 tramos | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 135 | 208 | 7 | 19.29 | 4.8
2024-09-05 | 2024-09-05 | 06:39 | 07:54 | 1290 | 1290 | TNP |  | N/A | N/A | Cambio de elevador para TP de 2 7/8" por 4" |  | 01:15 |  |  |  |  | 75 | 1.25
2024-09-05 | 2024-09-05 | 07:54 | 08:00 | 1290 | 1347 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 4") | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 57 | 570 | 2 | 28.5 | 2.7
2024-09-05 | 2024-09-05 | 08:00 | 08:28 | 1347 | 1577 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 4") | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 230 | 493 | 8 | 28.75 | 2.9
2024-09-05 | 2024-09-05 | 08:28 | 09:30 | 1577 | 1577 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03
2024-09-05 | 2024-09-05 | 09:30 | 13:57 | 1577 | 1622 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (Armado en cascada 100%) | N/A | 04:27 |  |  |  |  | 267 | 4.45 | [9 empty] | 6
2024-09-05 | 2024-09-05 | 13:57 | 14:00 | 1622 | 1650 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 4") | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 2.35
2024-09-05 | 2024-09-05 | 14:00 | 14:25 | 1650 | 1820 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 4") | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 170 | 408 | 6 | 28.33 | 3.35
2024-09-05 | 2024-09-05 | 14:25 | 16:00 | 1820 | 1820 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Falla en malacate) | N/A | 01:35 |  |  |  |  | 95 | 1.58
2024-09-05 | 2024-09-05 | 16:00 | 17:00 | 1820 | 2103 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 283 | 283 | 10 | 28.3 | 4.9
2024-09-05 | 2024-09-05 | 17:00 | 17:19 | 2103 | 2273 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 4") | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 170 | 537 | 6 | 28.33 | 2.42
2024-09-05 | 2024-09-05 | 17:19 | 17:55 | 2273 | 2292 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina 2 tramos dañados |  | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-09-05 | 2024-09-05 | 17:55 | 18:20 | 2292 | 2292 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-09-05 | 2024-09-05 | 18:20 | 19:00 | 2292 | 2638 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 4") | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 346 | 519 | 12 | 28.83 | 2.8
2024-09-05 | 2024-09-05 | 19:00 | 20:00 | 2638 | 2984 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 346 | 346 | 12 | 28.83 | 3.6
2024-09-05 | 2024-09-05 | 20:00 | 20:32 | 2984 | 3243 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 4") | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 259 | 486 | 9 | 28.78 | 2.75
2024-09-05 | 2024-09-05 | 20:32 | 20:57 | 3243 | 3243 | TNP |  | N/A | N/A | Calibra posición del tablero de control | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-09-05 | 2024-09-05 | 20:57 | 21:00 | 3243 | 3272 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 4", 1 lingada, 0 conexiones) | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 29 | 580 | 1 | 29 | 0
2024-09-05 | 2024-09-05 | 21:00 | 21:23 | 3272 | 3416 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 4") | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 144 | 376 | 5 | 28.8 | 3.32
2024-09-05 | 2024-09-05 | 21:23 | 22:00 | 3416 | 3416 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-09-05 | 2024-09-05 | 22:00 | 22:20 | 3416 | 3416 | TNP |  | N/A | N/A | Cambio de elevador para TP de 4" por 5 7/8" | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-09-05 | 2024-09-05 | 22:20 | 22:44 | 3416 | 3532 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8", 4 lingadas, 3 conexiones) | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 116 | 290 | 4 | 29 | 6.18
2024-09-05 | 2024-09-05 | 22:44 | 23:03 | 3532 | 3532 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-09-05 | 2024-09-05 | 23:03 | 23:32 | 3532 | 3676 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8", 5 lingadas, 4 conexiones) | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 144 | 298 | 5 | 28.8 | 5.7
2024-09-05 | 2024-09-06 | 23:32 | 00:00 | 3676 | 3676 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-09-06 | 2024-09-06 | 00:00 | 00:40 | 3676 | 3676 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-09-06 | 2024-09-06 | 00:40 | 01:00 | 3676 | 3789 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8") | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 113 | 339 | 4 | 28.25 | 4.65
2024-09-06 | 2024-09-06 | 01:00 | 02:00 | 3789 | 4016 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 227 | 227 | 8 | 28.38 | 6.43
2024-09-06 | 2024-09-06 | 02:00 | 03:00 | 4016 | 4299 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 283 | 283 | 10 | 28.3 | 5.02
2024-09-06 | 2024-09-06 | 03:00 | 03:26 | 4299 | 4412 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8") | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 113 | 261 | 4 | 28.25 | 4.6
2024-09-06 | 2024-09-06 | 03:26 | 04:30 | 4412 | 4412 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07
2024-09-06 | 2024-09-06 | 04:30 | 04:34 | 4412 | 4440 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8", 1 lingada, 0 conexiones) | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 28 | 420 | 1 | 28 | 0
2024-09-06 | 2024-09-06 | 04:34 | 05:31 | 4440 | 4440 | TNP |  | N/A | N/A | Reemplaza manguera de llave Power Tong | N/A | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95
2024-09-06 | 2024-09-06 | 05:31 | 06:00 | 4440 | 4554 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8", 4 lingadas, 3 conexiones) | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 114 | 236 | 4 | 28.5 | 7.78
2024-09-06 | 2024-09-06 | 06:00 | 07:00 | 4554 | 4724 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 170 | 170 | 6 | 28.33 | 6.17
2024-09-06 | 2024-09-06 | 07:00 | 08:00 | 4724 | 4979 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 255 | 255 | 9 | 28.33 | 5.57
2024-09-06 | 2024-09-06 | 08:00 | 08:11 | 4979 | 5036 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8") | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 57 | 311 | 2 | 28.5 | 4.83
2024-09-06 | 2024-09-06 | 08:11 | 08:30 | 5036 | 5036 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-09-06 | 2024-09-06 | 08:30 | 09:39 | 5036 | 5036 | TNP |  | N/A | N/A | Reemplaza manguera de llave Power Tong | N/A | 01:09 |  |  |  |  | 69 | 1.15
2024-09-06 | 2024-09-06 | 09:39 | 10:00 | 5036 | 5121 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8", 3 lingadas, 2 conexiones ) | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 85 | 243 | 3 | 28.33 | 7.48
2024-09-06 | 2024-09-06 | 10:00 | 11:00 | 5121 | 5404 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 283 | 283 | 10 | 28.3 | 4.68
2024-09-06 | 2024-09-06 | 11:00 | 12:00 | 5404 | 5716 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 312 | 312 | 11 | 28.36 | 4.42
2024-09-06 | 2024-09-06 | 12:00 | 13:00 | 5716 | 5942 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 226 | 226 | 8 | 28.25 | 5.8
2024-09-06 | 2024-09-06 | 13:00 | 13:29 | 5942 | 6056 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8", 4 lingadas, 3 conexiones) | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 114 | 236 | 4 | 28.5 | 7.25
2024-09-06 | 2024-09-06 | 13:29 | 14:17 | 6056 | 6056 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-09-06 | 2024-09-06 | 14:17 | 15:00 | 6056 | 6197 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8") | N/A | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 141 | 197 | 5 | 28.2 | 5.52
2024-09-06 | 2024-09-06 | 15:00 | 16:00 | 6197 | 6452 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 255 | 255 | 9 | 28.33 | 4.88
2024-09-06 | 2024-09-06 | 16:00 | 17:00 | 6452 | 6651 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 199 | 199 | 7 | 28.43 | 4.7
2024-09-06 | 2024-09-06 | 17:00 | 18:00 | 6651 | 6821 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 170 | 170 | 6 | 28.33 | 5.42
2024-09-06 | 2024-09-06 | 18:00 | 18:42 | 6821 | 6963 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8") | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 142 | 203 | 5 | 28.4 | 5.7
2024-09-06 | 2024-09-06 | 18:42 | 19:45 | 6963 | 6963 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05
2024-09-06 | 2024-09-06 | 19:45 | 20:00 | 6963 | 7020 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8") | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 57 | 228 | 2 | 28.5 | 4.3
2024-09-06 | 2024-09-06 | 20:00 | 20:48 | 7020 | 7161 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8") | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 141 | 176 | 5 | 28.2 | 4.63
2024-09-06 | 2024-09-06 | 20:48 | 21:26 | 7161 | 7161 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-09-06 | 2024-09-06 | 21:26 | 22:00 | 7161 | 7275 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8") | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 114 | 201 | 4 | 28.5 | 5
2024-09-06 | 2024-09-06 | 22:00 | 22:13 | 7275 | 7303 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8") | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 28 | 129 | 1 | 28 | 3
2024-09-06 | 2024-09-06 | 22:13 | 22:42 | 7303 | 7303 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-09-06 | 2024-09-07 | 22:42 | 00:00 | 7303 | 7361 | TNP |  | N/A | N/A | Escarea LN de 7" |  | 01:18 |  |  |  |  | 78 | 1.3
2024-09-07 | 2024-09-07 | 00:00 | 00:14 | 7361 | 7361 | TNP |  | N/A | N/A | Escarea LN de 7" |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-09-07 | 2024-09-07 | 00:14 | 01:00 | 7361 | 7501 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8") | N/A | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 140 | 183 | 5 | 28 | 6.18
2024-09-07 | 2024-09-07 | 01:00 | 01:10 | 7501 | 7529 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8", 1 lingada, 0 conexiones) | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 28 | 168 | 1 | 28 | 0
2024-09-07 | 2024-09-07 | 01:10 | 18:13 | 7529 | 7529 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Falla en manguera de aceite hidráulico de alta de Top Drive) | N/A | 17:03 |  |  |  |  | 1023 | 17.05
2024-09-07 | 2024-09-07 | 18:13 | 18:49 | 7529 | 7614 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8") | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 85 | 142 | 3 | 28.33 | 7.02
2024-09-07 | 2024-09-07 | 18:49 | 23:17 | 7614 | 7614 | TNP |  | N/A | Circula | Circula acondicionando lodo E.I 1.70 gr/cm3 | N/A | 04:28 |  |  |  |  | 268 | 4.47
2024-09-07 | 2024-09-07 | 23:17 | 23:21 | 7614 | 7586 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8", chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 28 | 420 | 1 | 28 | 1
2024-09-07 | 2024-09-07 | 23:21 | 23:40 | 7586 | 7586 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-09-07 | 2024-09-07 | 23:40 | 23:54 | 7586 | 7558 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8", chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 28 | 120 | 1 | 28 | 3
2024-09-07 | 2024-09-08 | 23:54 | 00:00 | 7558 | 7558 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-09-08 | 2024-09-08 | 00:00 | 00:08 | 7558 | 7558 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-09-08 | 2024-09-08 | 00:08 | 00:33 | 7558 | 7474 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8", chaqueta recolectora, 3 lingadas, 2 conexiones) | Chaqueta recolectora | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 84 | 202 | 3 | 28 | 9.07
2024-09-08 | 2024-09-08 | 00:33 | 01:05 | 7474 | 7474 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-09-08 | 2024-09-08 | 01:05 | 02:00 | 7474 | 7305 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8", chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 169 | 184 | 6 | 28.17 | 7.58
2024-09-08 | 2024-09-08 | 02:00 | 03:00 | 7305 | 7108 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8", chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 197 | 197 | 7 | 28.14 | 7.9
2024-09-08 | 2024-09-08 | 03:00 | 04:00 | 7108 | 6968 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8", chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 140 | 140 | 5 | 28 | 8.58
2024-09-08 | 2024-09-08 | 04:00 | 05:00 | 6968 | 6771 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8", chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 197 | 197 | 7 | 28.14 | 6.72
2024-09-08 | 2024-09-08 | 05:00 | 06:00 | 6771 | 6544 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8", chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 227 | 227 | 8 | 28.38 | 6.1
2024-09-08 | 2024-09-08 | 06:00 | 06:08 | 6544 | 6487 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8", chaqueta recolectora, 2 lingadas, 1 conexión) | Chaqueta recolectora | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 57 | 428 | 2 | 28.5 | 6.13
2024-09-08 | 2024-09-08 | 06:08 | 14:00 | 6487 | 6487 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 07:52 |  |  |  |  | 472 | 7.87
2024-09-08 | 2024-09-09 | 14:00 | 00:00 | 6487 | 6487 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza acopio de materiales para pistolas de CIA HLB (En el inter observa pozo estático, sin manifestar) | N/A | 10:00 |  |  |  |  | 600 | 10
2024-09-09 | 2024-09-10 | 00:00 | 00:00 | 6487 | 6487 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza acopio de materiales para pistolas de CIA HLB (En el inter observa pozo estático, sin manifestar, realiza orden y limpieza, instala UAP y prueba líneas) | N/A | 24:00 |  |  |  |  | 1440 | 24
2024-09-10 | 2024-09-10 | 00:00 | 16:37 | 6487 | 6487 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza acopio de materiales para pistolas de CIA HLB (En el inter observa pozo estático, sin manifestar) | N/A | 16:37 |  |  |  |  | 997 | 16.62
2024-09-10 | 2024-09-10 | 16:37 | 17:00 | 6487 | 6571 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8") | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 84 | 219 | 3 | 28 | 4.08
2024-09-10 | 2024-09-10 | 17:00 | 18:00 | 6571 | 6768 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 197 | 197 | 7 | 28.14 | 4.82
2024-09-10 | 2024-09-10 | 18:00 | 19:00 | 6768 | 6937 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 169 | 169 | 6 | 28.17 | 5.13
2024-09-10 | 2024-09-10 | 19:00 | 20:00 | 6937 | 7134 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 197 | 197 | 7 | 28.14 | 3.75
2024-09-10 | 2024-09-10 | 20:00 | 20:22 | 7134 | 7217 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8") | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 83 | 226 | 3 | 27.67 | 3.4
2024-09-10 | 2024-09-10 | 20:22 | 20:45 | 7217 | 7217 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-09-10 | 2024-09-10 | 20:45 | 20:51 | 7217 | 7246 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8", 1 lingada, sin conexión) | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 29 | 290 | 1 | 29 | 0
2024-09-10 | 2024-09-10 | 20:51 | 21:20 | 7246 | 7246 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-09-10 | 2024-09-10 | 21:20 | 22:00 | 7246 | 7387 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8") | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 141 | 212 | 5 | 28.2 | 4.43
2024-09-10 | 2024-09-10 | 22:00 | 23:00 | 7387 | 7585 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 198 | 198 | 7 | 28.29 | 4.7
2024-09-10 | 2024-09-10 | 23:00 | 23:11 | 7585 | 7614 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8") | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 29 | 158 | 1 | 29 | 5.08
2024-09-10 | 2024-09-11 | 23:11 | 00:00 | 7614 | 7614 | TNP |  | N/A | Circula | Circula acondicionando lodo | N/A | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
2024-09-11 | 2024-09-11 | 00:00 | 03:32 | 7614 | 7614 | TNP |  | N/A | Circula | Circula acondicionando lodo | N/A | 03:32 |  |  |  |  | 212 | 3.53
2024-09-11 | 2024-09-11 | 03:32 | 04:00 | 7614 | 7529 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8", 3 lingadas, 2 conexiones, Uso de llave de fuerza y cadena) | Llave de fuerza | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 85 | 182 | 3 | 28.33 | 9.47
2024-09-11 | 2024-09-11 | 04:00 | 05:00 | 7529 | 7359 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8", Uso de llave de fuerza y cadena) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 170 | 170 | 6 | 28.33 | 8.52
2024-09-11 | 2024-09-11 | 05:00 | 06:00 | 7359 | 7218 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8", Uso de llave de fuerza y cadena) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 141 | 141 | 5 | 28.2 | 8.23
2024-09-11 | 2024-09-11 | 06:00 | 07:00 | 7218 | 7021 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8", Uso de llave de fuerza y cadena) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 197 | 197 | 7 | 28.14 | 6.43
2024-09-11 | 2024-09-11 | 07:00 | 08:00 | 7021 | 6824 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8", Uso de llave de fuerza y cadena) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 197 | 197 | 7 | 28.14 | 5.92
2024-09-11 | 2024-09-11 | 08:00 | 08:22 | 6824 | 6740 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8", 3 lingadas, 2 conexiones, Uso de llave de fuerza y cadena) | Llave de fuerza | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 84 | 229 | 3 | 28 | 6.92
2024-09-11 | 2024-09-11 | 08:22 | 08:48 | 6740 | 6740 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando volumen desplazado |  | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-09-11 | 2024-09-11 | 08:48 | 09:10 | 6740 | 6740 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-09-11 | 2024-09-11 | 09:10 | 10:00 | 6740 | 6627 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8", Uso de llave de fuerza y cadena) | Llave de fuerza | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 113 | 136 | 4 | 28.25 | 10.67
2024-09-11 | 2024-09-11 | 10:00 | 11:00 | 6627 | 6487 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8", 5 lingadas y 4 conexiones, Uso de llave de fuerza y cadena) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 140 | 140 | 5 | 28 | 9.67
2024-09-11 | 2024-09-11 | 11:00 | 17:00 | 6487 | 6487 | TNP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando columnas a 1.70 g/cc | N/A | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-09-11 | 2024-09-11 | 17:00 | 19:37 | 6487 | 6487 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 02:37 |  |  |  |  | 157 | 2.62
2024-09-11 | 2024-09-11 | 19:37 | 20:00 | 6487 | 6430 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8", Uso de llave de fuerza y cadena) | Llave de fuerza | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 57 | 149 | 2 | 28.5 | 9.57
2024-09-11 | 2024-09-11 | 20:00 | 20:41 | 6430 | 6260 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8", Uso de llave de fuerza y cadena, 6 lingadas, 5 conexiones) | Llave de fuerza | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 170 | 249 | 6 | 28.33 | 6.7
2024-09-11 | 2024-09-11 | 20:41 | 21:15 | 6260 | 6260 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-09-11 | 2024-09-11 | 21:15 | 22:00 | 6260 | 6116 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8", Uso de llave de fuerza y cadena) | Llave de fuerza | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 144 | 192 | 5 | 28.8 | 8.2
2024-09-11 | 2024-09-11 | 22:00 | 22:59 | 6116 | 5943 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8", Uso de llave de fuerza y cadena) | Llave de fuerza | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 173 | 176 | 6 | 28.83 | 7.42
2024-09-11 | 2024-09-12 | 22:59 | 00:04 | 5943 | 5943 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 01:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08
2024-09-12 | 2024-09-12 | 00:04 | 01:00 | 5943 | 5742 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8", Uso de llave de fuerza y cadena) | Llave de fuerza | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 201 | 215 | 7 | 28.71 | 6.12
2024-09-12 | 2024-09-12 | 01:00 | 01:12 | 5742 | 5684 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8", Uso de llave de fuerza y cadena, 2 lingadas, 1 conexión) | Llave de fuerza | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 58 | 290 | 2 | 29 | 8.38
2024-09-12 | 2024-09-12 | 01:12 | 02:12 | 5684 | 5684 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-12 | 2024-09-12 | 02:12 | 03:00 | 5684 | 5540 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8", Uso de llave de fuerza y cadena) | Llave de fuerza | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 144 | 180 | 5 | 28.8 | 7.3
2024-09-12 | 2024-09-12 | 03:00 | 03:34 | 5540 | 5397 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8", Uso de llave de fuerza y cadena) | Llave de fuerza | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 143 | 252 | 5 | 28.6 | 5.63
2024-09-12 | 2024-09-12 | 03:34 | 04:15 | 5397 | 5397 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-09-12 | 2024-09-12 | 04:15 | 05:00 | 5397 | 5224 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8", Uso de llave de fuerza y cadena) | Llave de fuerza | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 173 | 231 | 6 | 28.83 | 5.83
2024-09-12 | 2024-09-12 | 05:00 | 05:24 | 5224 | 5109 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8", Uso de llave de fuerza y cadena) | Llave de fuerza | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 115 | 288 | 4 | 28.75 | 5.63
2024-09-12 | 2024-09-12 | 05:24 | 05:48 | 5109 | 5109 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-09-12 | 2024-09-12 | 05:48 | 06:00 | 5109 | 5051 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8", Uso de llave de fuerza y cadena, 2 lingadas, 1 conexión) | Llave de fuerza | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 58 | 290 | 2 | 29 | 5.63
2024-09-12 | 2024-09-12 | 06:00 | 07:00 | 5051 | 4850 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8", Uso de llave de fuerza y cadena) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 201 | 201 | 7 | 28.71 | 6.27
2024-09-12 | 2024-09-12 | 07:00 | 08:00 | 4850 | 4620 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8", Uso de llave de fuerza y cadena) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 230 | 230 | 8 | 28.75 | 5.55
2024-09-12 | 2024-09-12 | 08:00 | 08:27 | 4620 | 4533 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8", Uso de llave de fuerza y cadena) | Llave de fuerza | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 87 | 193 | 3 | 29 | 5.6
2024-09-12 | 2024-09-12 | 08:27 | 09:17 | 4533 | 4533 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-09-12 | 2024-09-12 | 09:17 | 10:00 | 4533 | 4421 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8", Uso de llave de fuerza y cadena) | Llave de fuerza | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 112 | 156 | 4 | 28 | 9.85
2024-09-12 | 2024-09-12 | 10:00 | 11:00 | 4421 | 4253 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8", Uso de llave de fuerza y cadena) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 168 | 168 | 6 | 28 | 8.23
2024-09-12 | 2024-09-12 | 11:00 | 12:00 | 4253 | 4086 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8", Uso de llave de fuerza y cadena) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 167 | 167 | 6 | 27.83 | 8.92
2024-09-12 | 2024-09-12 | 12:00 | 13:00 | 4086 | 3863 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8", Uso de llave de fuerza y cadena) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 223 | 223 | 8 | 27.88 | 6.92
2024-09-12 | 2024-09-12 | 13:00 | 14:00 | 3863 | 3695 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8", Uso de llave de fuerza y cadena, 6 lingadas, 5 conexiones) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 168 | 168 | 6 | 28 | 9.37
2024-09-12 | 2024-09-12 | 14:00 | 14:18 | 3695 | 3667 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8", Uso de llave de fuerza y cadena) | Llave de fuerza | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 28 | 93 | 1 | 28 | 15.43
2024-09-12 | 2024-09-12 | 14:18 | 14:51 | 3667 | 3667 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-09-12 | 2024-09-12 | 14:51 | 15:36 | 3667 | 3555 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8", Uso de llave de fuerza y cadena, 4 lingadas, 3 conexiones) | Llave de fuerza | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 112 | 149 | 4 | 28 | 13.27
2024-09-12 | 2024-09-12 | 15:36 | 16:00 | 3555 | 3555 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-09-12 | 2024-09-12 | 16:00 | 16:42 | 3555 | 3416 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 5 7/8", Uso de llave de fuerza y cadena, 5 lingadas, 4 conexiones) | Llave de fuerza | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 139 | 199 | 5 | 27.8 | 9.15
2024-09-12 | 2024-09-12 | 16:42 | 17:57 | 3416 | 3416 | TNP |  | N/A | N/A | Cambio de elevador para TP de 5 7/8" por 4" | N/A | 01:15 |  |  |  |  | 75 | 1.25
2024-09-12 | 2024-09-12 | 17:57 | 18:12 | 3416 | 3358 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 4", Uso de llave de fuerza y cadena, 2 lingadas, 1 conexión) | Llave de fuerza | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 58 | 232 | 2 | 29 | 9.97
2024-09-12 | 2024-09-12 | 18:12 | 19:05 | 3358 | 3358 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
2024-09-12 | 2024-09-12 | 19:05 | 20:00 | 3358 | 3035 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 4", Uso de llave de fuerza y cadena) | Llave de fuerza | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 323 | 352 | 11 | 29.36 | 4.2
2024-09-12 | 2024-09-12 | 20:00 | 20:24 | 3035 | 2808 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 4", Uso de llave de fuerza y cadena) | Llave de fuerza | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 227 | 568 | 8 | 28.38 | 2.47
2024-09-12 | 2024-09-12 | 20:24 | 21:08 | 2808 | 2808 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-09-12 | 2024-09-12 | 21:08 | 22:00 | 2808 | 2496 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 4", Uso de llave de fuerza y cadena) | Llave de fuerza | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 312 | 360 | 11 | 28.36 | 3.25
2024-09-12 | 2024-09-12 | 22:00 | 23:00 | 2496 | 2099 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 4", Uso de llave de fuerza y cadena) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 397 | 397 | 14 | 28.36 | 3.05
2024-09-12 | 2024-09-13 | 23:00 | 00:00 | 2099 | 1730 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 4", Uso de llave de fuerza y cadena) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 369 | 369 | 13 | 28.38 | 3.12
2024-09-13 | 2024-09-13 | 00:00 | 00:18 | 1730 | 1622 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 4", Uso de llave de fuerza y cadena) | Llave de fuerza | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 108 | 360 | 4 | 27 | 3.38
2024-09-13 | 2024-09-13 | 00:18 | 02:33 | 1622 | 1577 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (Desarmado en cascada 95%) | N/A | 02:15 |  |  |  |  | 135 | 2.25 | [9 empty] | 6
2024-09-13 | 2024-09-13 | 02:33 | 03:00 | 1577 | 1405 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 4", Uso de llave de fuerza y cadena) | Llave de fuerza | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 172 | 382 | 6 | 28.67 | 3.63
2024-09-13 | 2024-09-13 | 03:00 | 03:16 | 1405 | 1290 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 4", Uso de llave de fuerza y cadena) | Llave de fuerza | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 115 | 431 | 4 | 28.75 | 3.07
2024-09-13 | 2024-09-13 | 03:16 | 04:18 | 1290 | 1290 | TNP |  | N/A | N/A | Cambio de elevador para TP de 4" por 2 7/8" |  | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03
2024-09-13 | 2024-09-13 | 04:18 | 05:00 | 1290 | 1214 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 2 7/8", tramos dobles) | 2 tramos | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 76 | 109 | 4 | 19 | 9.12
2024-09-13 | 2024-09-13 | 05:00 | 06:00 | 1214 | 1081 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 2 7/8", tramos dobles) | 2 tramos | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 133 | 133 | 7 | 19 | 6.7
2024-09-13 | 2024-09-13 | 06:00 | 06:39 | 1081 | 967 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 2 7/8", tramos dobles) | 2 tramos | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 114 | 175 | 6 | 19 | 6.18
2024-09-13 | 2024-09-13 | 06:39 | 07:00 | 967 | 967 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-09-13 | 2024-09-13 | 07:00 | 08:00 | 967 | 796 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 2 7/8", tramos dobles) | 2 tramos | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 171 | 171 | 9 | 19 | 5.47
2024-09-13 | 2024-09-13 | 08:00 | 08:27 | 796 | 720 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 2 7/8", tramos dobles) | 2 tramos | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 76 | 169 | 4 | 19 | 4.02
2024-09-13 | 2024-09-13 | 08:27 | 08:48 | 720 | 720 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando volumen desplazado |  | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-09-13 | 2024-09-13 | 08:48 | 09:06 | 720 | 720 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-09-13 | 2024-09-13 | 09:06 | 10:00 | 720 | 546 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 2 7/8", tramos dobles) | 2 tramos | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 174 | 193 | 9 | 19.33 | 4.92
2024-09-13 | 2024-09-13 | 10:00 | 11:00 | 546 | 353 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 2 7/8", tramos dobles) | 2 tramos | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 193 | 193 | 10 | 19.3 | 5.28
2024-09-13 | 2024-09-13 | 11:00 | 12:00 | 353 | 160 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 2 7/8", tramos dobles) | 2 tramos | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 193 | 193 | 10 | 19.3 | 5.02
2024-09-13 | 2024-09-13 | 12:00 | 12:47 | 160 | 21 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 2 7/8", tramos dobles) | 2 tramos | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 139 | 177 | 7 | 19.86 | 5.03
2024-09-13 | 2024-09-13 | 12:47 | 13:00 | 21 | 0 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (Desarmado en cascada 100%) | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [9 empty] | 6
2024-09-13 | 2024-09-13 | 13:00 | 13:37 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa orden y limpieza (en el inter personal instala llaves HYTORC en contrapozo) | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-09-13 | 2024-09-13 | 13:37 | 22:30 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Efectúa cambio de RAMS 13 5/8" variables 3 1/2" - 57/8" | N/A | 08:53 |  |  |  |  | 533 | 8.88
2024-09-13 | 2024-09-14 | 22:30 | 00:10 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sarta de prueba | N/A | 01:40 |  |  |  |  | 100 | 1.67
2024-09-14 | 2024-09-14 | 00:10 | 03:30 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Realiza prueba de BOP´s 13 5/8" 15K | N/A | 03:20 |  |  |  |  | 200 | 3.33
2024-09-14 | 2024-09-14 | 03:30 | 04:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma sarta de prueba | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-14 | 2024-09-14 | 04:00 | 04:50 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste |  | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-09-14 | 2024-09-14 | 04:50 | 05:20 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para armado de pistolas TCP 2 7/8" |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-14 | 2024-09-14 | 05:20 | 08:00 | 0 | 68 | TNP |  | N/A | N/A | Arma pistolas TCP 2 7/8" | N/A | 02:40 |  |  |  |  | 160 | 2.67
2024-09-14 | 2024-09-14 | 08:00 | 08:07 | 68 | 77 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60° TxT (TP 2 7/8", sube TP de suelo natural, calibra interior de TP con 1 1/2") | Mide y calibra | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 9 | 77 | 1 | 9 | 6.6
2024-09-14 | 2024-09-14 | 08:07 | 08:36 | 77 | 134 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60° (TP 2 7/8", sube TP de suelo natural, calibra interior de TP con 1 1/2", 3 tramos dobles, 2 conexiones) | 2 tramos | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 57 | 118 | 3 | 19 | 5.23
2024-09-14 | 2024-09-14 | 08:36 | 09:08 | 134 | 134 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-09-14 | 2024-09-14 | 09:08 | 10:00 | 134 | 324 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60° (TP 2 7/8", tramos dobles, sube TP de suelo natural, calibra interior de TP con 1 1/2") | 2 tramos | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 190 | 219 | 10 | 19 | 3.83
2024-09-14 | 2024-09-14 | 10:00 | 11:00 | 324 | 534 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60° (TP 2 7/8", tramos dobles, sube TP de suelo natural, calibra interior de TP con 1 1/2") | 2 tramos | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 210 | 210 | 11 | 19.09 | 4.02
2024-09-14 | 2024-09-14 | 11:00 | 12:00 | 534 | 782 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60° (TP 2 7/8", tramos dobles, sube TP de suelo natural, calibra interior de TP con 1 1/2") | 2 tramos | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 248 | 248 | 13 | 19.08 | 3.62
2024-09-14 | 2024-09-14 | 12:00 | 13:00 | 782 | 1011 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60° (TP 2 7/8", tramos dobles, sube TP de suelo natural, calibra interior de TP con 1 1/2") | 2 tramos | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 229 | 229 | 12 | 19.08 | 4.2
2024-09-14 | 2024-09-14 | 13:00 | 14:00 | 1011 | 1201 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60° (TP 2 7/8", tramos dobles, sube TP de suelo natural, calibra interior de TP con 1 1/2") | 2 tramos | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 190 | 190 | 10 | 19 | 4.12
2024-09-14 | 2024-09-14 | 14:00 | 14:43 | 1201 | 1356 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60° (TP 2 7/8", sube TP de suelo natural, calibra interior de TP con 1 1/2", 8 tramos dobles, 7 conexiones.) | 2 tramos | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 155 | 216 | 8 | 19.38 | 4.5
2024-09-14 | 2024-09-14 | 14:43 | 16:05 | 1356 | 1356 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de elevador de 2 7/8" x 4" (Instala combinación WT-26 X NC-38 y NC-38 x XT-39) | N/A | 01:22 |  |  |  |  | 82 | 1.37
2024-09-14 | 2024-09-14 | 16:05 | 16:45 | 1356 | 1500 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60° (TP 4", calibra interior de TP con 1 1/2", 5 lingadas, 4 conexiones) | Mide y calibra | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 144 | 216 | 5 | 28.8 | 7.55
2024-09-14 | 2024-09-14 | 16:45 | 17:25 | 1500 | 1500 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-09-14 | 2024-09-14 | 17:25 | 18:00 | 1500 | 1701 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60° (TP 4", calibra interior de TP con 1 1/2") | Mide y calibra | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 201 | 345 | 7 | 28.71 | 3.45
2024-09-14 | 2024-09-14 | 18:00 | 19:00 | 1701 | 2041 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60° (TP 4", calibra interior de TP con 1 1/2") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 340 | 340 | 12 | 28.33 | 3.5
2024-09-14 | 2024-09-14 | 19:00 | 20:00 | 2041 | 2383 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60° (TP 4", calibra interior de TP con 1 1/2") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 342 | 342 | 12 | 28.5 | 3.65
2024-09-14 | 2024-09-14 | 20:00 | 20:31 | 2383 | 2553 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60° (TP 4", calibra interior de TP con 1 1/2") | Mide y calibra | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 170 | 329 | 6 | 28.33 | 3.88
2024-09-14 | 2024-09-14 | 20:31 | 20:56 | 2553 | 2553 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia |  | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-09-14 | 2024-09-14 | 20:56 | 21:00 | 2553 | 2581 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60° (TP 4", calibra interior de TP con 1 1/2") | Mide y calibra | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 28 | 420 | 1 | 28 | 3.05
2024-09-14 | 2024-09-14 | 21:00 | 22:00 | 2581 | 2920 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60° (TP 4", calibra interior de TP con 1 1/2") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 339 | 339 | 12 | 28.25 | 3.47
2024-09-14 | 2024-09-14 | 22:00 | 22:15 | 2920 | 3005 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60° (TP 4", calibra interior de TP con 1 1/2") | Mide y calibra | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 85 | 340 | 3 | 28.33 | 3.58
2024-09-14 | 2024-09-14 | 22:15 | 22:55 | 3005 | 3005 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-09-14 | 2024-09-14 | 22:55 | 23:00 | 3005 | 3034 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60° (TP 4", calibra interior de TP con 1 1/2") | Mide y calibra | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 29 | 348 | 1 | 29 | 3.42
2024-09-14 | 2024-09-15 | 23:00 | 00:00 | 3034 | 3431 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60° (TP 4", calibra interior de TP con 1 1/2") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 397 | 397 | 14 | 28.36 | 3.02
2024-09-15 | 2024-09-15 | 00:00 | 00:05 | 3431 | 3459 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60° (TP 4", calibra interior de TP con 1 1/2") | Mide y calibra | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 28 | 336 | 1 | 28 | 2.92
2024-09-15 | 2024-09-15 | 00:05 | 00:48 | 3459 | 3459 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de elevador de 4" por 5 7/8" |  | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-09-15 | 2024-09-15 | 00:48 | 01:00 | 3459 | 3517 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60° (TP 5 7/8", calibra interior de TP con 1 1/2", 2 lingadas, 1 conexión) | Mide y calibra | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 58 | 290 | 2 | 29 | 6
2024-09-15 | 2024-09-15 | 01:00 | 02:00 | 3517 | 3718 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60° (TP 5 7/8", calibra interior de TP con 1 1/2") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 201 | 201 | 7 | 28.71 | 6.28
2024-09-15 | 2024-09-15 | 02:00 | 03:00 | 3718 | 4035 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60° (TP 5 7/8", calibra interior de TP con 1 1/2") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 317 | 317 | 11 | 28.82 | 3.72
2024-09-15 | 2024-09-15 | 03:00 | 04:00 | 4035 | 4409 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60° (TP 5 7/8", calibra interior de TP con 1 1/2") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 374 | 374 | 13 | 28.77 | 3.33
2024-09-15 | 2024-09-15 | 04:00 | 04:14 | 4409 | 4495 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60° (TP 5 7/8", calibra interior de TP con 1 1/2") | Mide y calibra | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 86 | 369 | 3 | 28.67 | 3.18
2024-09-15 | 2024-09-15 | 04:14 | 05:07 | 4495 | 4495 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
2024-09-15 | 2024-09-15 | 05:07 | 06:00 | 4495 | 4812 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60° (TP 5 7/8", calibra interior de TP con 1 1/2") | Mide y calibra | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 317 | 359 | 11 | 28.82 | 3.4
2024-09-15 | 2024-09-15 | 06:00 | 06:51 | 4812 | 5100 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60° (TP 5 7/8", calibra interior de TP con 1 1/2") | Mide y calibra | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 288 | 339 | 10 | 28.8 | 3.33
2024-09-15 | 2024-09-15 | 06:51 | 07:15 | 5100 | 5100 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-09-15 | 2024-09-15 | 07:15 | 08:00 | 5100 | 5359 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60° (TP 5 7/8", calibra interior de TP con 1 1/2") | Mide y calibra | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 259 | 345 | 9 | 28.78 | 3.77
2024-09-15 | 2024-09-15 | 08:00 | 08:16 | 5359 | 5445 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60° (TP 5 7/8", calibra interior de TP con 1 1/2", 3 lingadas, 2 conexiones) | Mide y calibra | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 86 | 323 | 3 | 28.67 | 3.02
2024-09-15 | 2024-09-15 | 08:16 | 09:06 | 5445 | 5445 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-09-15 | 2024-09-15 | 09:06 | 10:00 | 5445 | 5733 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60° (TP 5 7/8", calibra interior de TP con 1 1/2") | Mide y calibra | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 288 | 320 | 10 | 28.8 | 3.75
2024-09-15 | 2024-09-15 | 10:00 | 11:03 | 5733 | 6015 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60° (TP 5 7/8", calibra interior de TP con 1 1/2", 10 lingadas, 9 conexiones) | Mide y calibra | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05 |  |  |  |  | 282 | 269 | 10 | 28.2 | 5.17
2024-09-15 | 2024-09-15 | 11:03 | 11:32 | 6015 | 6015 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-09-15 | 2024-09-15 | 11:32 | 12:00 | 6015 | 6184 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60° (TP 5 7/8", calibra interior de TP con 1 1/2") | Mide y calibra | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 169 | 362 | 6 | 28.17 | 3.43
2024-09-15 | 2024-09-15 | 12:00 | 13:00 | 6184 | 6465 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60° (TP 5 7/8", calibra interior de TP con 1 1/2") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 281 | 281 | 10 | 28.1 | 4.35
2024-09-15 | 2024-09-15 | 13:00 | 14:00 | 6465 | 6690 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60° (TP 5 7/8", calibra interior de TP con 1 1/2") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 225 | 225 | 8 | 28.13 | 4.1
2024-09-15 | 2024-09-15 | 14:00 | 14:52 | 6690 | 6973 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60° (TP 5 7/8", calibra interior de TP con 1 1/2", 10 lingadas, 9 conexiones) | Mide y calibra | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 283 | 327 | 10 | 28.3 | 4.15
2024-09-15 | 2024-09-15 | 14:52 | 15:03 | 6973 | 7001 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de witts en CIA generadora |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-15 | 2024-09-15 | 15:03 | 16:00 | 7001 | 7255 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60° (TP 5 7/8", calibra interior de TP con 1 1/2") | Mide y calibra | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 254 | 267 | 9 | 28.22 | 4.67
2024-09-15 | 2024-09-15 | 16:00 | 17:03 | 7255 | 7509 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60° (TP 5 7/8", calibra interior de TP con 1 1/2") | Mide y calibra | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05 |  |  |  |  | 254 | 242 | 9 | 28.22 | 5.8
2024-09-15 | 2024-09-15 | 17:03 | 17:12 | 7509 | 7527 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60° (TP 5 7/8", calibra interior de TP con 1 1/2", tramo doble) | 2 tramos | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 18 | 120 | 1 | 18 | 5.03
2024-09-15 | 2024-09-15 | 17:12 | 20:00 | 7527 | 7527 | TNP |  | N/A | N/A | Instala unidad de registros eléctricos | N/A | 02:48 |  |  |  |  | 168 | 2.8
2024-09-15 | 2024-09-16 | 20:00 | 00:00 | 7527 | 7527 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza toma de registro de correlación | N/A | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-09-16 | 2024-09-16 | 00:00 | 08:00 | 7527 | 7527 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza toma de registro de correlación | N/A | 08:00 |  |  |  |  | 480 | 8
2024-09-16 | 2024-09-16 | 08:00 | 08:45 | 7527 | 7527 | TNP |  | N/A | N/A | Desmantela sonda de registros de correlación y URE | N/A | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-09-16 | 2024-09-16 | 08:45 | 09:00 | 7527 | 7525 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza ajuste de pistolas TCP 2 7/8" |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-09-16 | 2024-09-16 | 09:00 | 11:00 | 7525 | 7525 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de gafas largas por gafas cortas para TP 5 7/8" | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-16 | 2024-09-16 | 11:00 | 12:00 | 7525 | 7525 | TNP |  | N/A | N/A | Instala UAP y LSC | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-16 | 2024-09-16 | 12:00 | 14:00 | 7525 | 7525 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para realizar detonación de pistolas (Pruebas de libre flujo ) | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-16 | 2024-09-16 | 14:00 | 20:30 | 7525 | 7525 | TNP |  | N/A | N/A | Problema operativo (Efectuó procedimiento de disparos sin observar comportamiento de detonación, por UAP en malas condiciones) | N/A | 06:30 |  |  |  |  | 390 | 6.5
2024-09-16 | 2024-09-16 | 20:30 | 21:00 | 7525 | 7534 | TNP |  | N/A | N/A | Efectúa ajuste de pistolas TCP 2 7/8" | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-16 | 2024-09-16 | 21:00 | 22:30 | 7534 | 7534 | TNP |  | N/A | N/A | Efectúa procedimiento de disparos realizando activación de pistolas TCP 2 7/8" (Observando shock-detector sonido de detonación suponiendo posible detonación exitosa) | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-09-16 | 2024-09-16 | 22:30 | 23:00 | 7534 | 7534 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de gafas largas por cortas y cambia elevador para TP 5 7/8" (en el inter desmantela UAP) | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-16 | 2024-09-17 | 23:00 | 00:00 | 7534 | 7534 | TNP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache ecológico (en el inter observa pozo, sin manifestar) |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-17 | 2024-09-17 | 00:00 | 00:51 | 7534 | 7534 | TNP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache ecológico (en el inter observa pozo, sin manifestar) | N/A | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85
2024-09-17 | 2024-09-17 | 00:51 | 01:00 | 7534 | 7506 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60° (TP 5 7/8", velocidad controlada para evitar suaveo, Uso de llaves de fuerza) | Velocidad controlada | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 28 | 187 | 1 | 28 | 1.55
2024-09-17 | 2024-09-17 | 01:00 | 02:17 | 7506 | 7506 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo (monitoreando presiones) |  | 01:17 |  |  |  |  | 77 | 1.28
2024-09-17 | 2024-09-17 | 02:17 | 03:00 | 7506 | 7394 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60° (TP 5 7/8", velocidad controlada para evitar suaveo, Uso de llaves de fuerza) | Velocidad controlada | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 112 | 156 | 4 | 28 | 8.35
2024-09-17 | 2024-09-17 | 03:00 | 04:00 | 7394 | 7282 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60° (TP 5 7/8", velocidad controlada para evitar suaveo, Uso de llaves de fuerza) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 112 | 112 | 4 | 28 | 11.75
2024-09-17 | 2024-09-17 | 04:00 | 04:50 | 7282 | 7170 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60° (TP 5 7/8", velocidad controlada para evitar suaveo, Uso de llaves de fuerza) | Velocidad controlada | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 112 | 134 | 4 | 28 | 7.65
2024-09-17 | 2024-09-17 | 04:50 | 05:21 | 7170 | 7170 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando volumen de acero desplazado |  | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-09-17 | 2024-09-17 | 05:21 | 06:00 | 7170 | 7114 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60° (TP 5 7/8", velocidad controlada para evitar suaveo, Uso de llaves de fuerza) | Velocidad controlada | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 56 | 86 | 2 | 28 | 8.6
2024-09-17 | 2024-09-17 | 06:00 | 07:00 | 7114 | 6945 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60° (TP 5 7/8", velocidad controlada para evitar suaveo, Uso de llaves de fuerza) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 169 | 169 | 6 | 28.17 | 7.67
2024-09-17 | 2024-09-17 | 07:00 | 08:00 | 6945 | 6832 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60° (TP 5 7/8", velocidad controlada para evitar suaveo, Uso de llaves de fuerza) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 113 | 113 | 4 | 28.25 | 9.05
2024-09-17 | 2024-09-17 | 08:00 | 08:21 | 6832 | 6775 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60° (TP 5 7/8", velocidad controlada para evitar suaveo, Uso de llaves de fuerza) | Velocidad controlada | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 57 | 163 | 2 | 28.5 | 6.52
2024-09-17 | 2024-09-17 | 08:21 | 09:02 | 6775 | 6775 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando volumen de acero desplazado | N/A | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-09-17 | 2024-09-17 | 09:02 | 10:00 | 6775 | 6606 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60° (TP 5 7/8", velocidad controlada para evitar suaveo, Uso de llaves de fuerza) | Velocidad controlada | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 169 | 175 | 6 | 28.17 | 7.33
2024-09-17 | 2024-09-17 | 10:00 | 11:00 | 6606 | 6381 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60° (TP 5 7/8", velocidad controlada para evitar suaveo, Uso de llaves de fuerza) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 225 | 225 | 8 | 28.13 | 4.48
2024-09-17 | 2024-09-17 | 11:00 | 12:00 | 6381 | 6100 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60° (TP 5 7/8", velocidad controlada para evitar suaveo, Uso de llaves de fuerza) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 281 | 281 | 10 | 28.1 | 3.45
2024-09-17 | 2024-09-17 | 12:00 | 13:00 | 6100 | 5818 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60° (TP 5 7/8", velocidad controlada para evitar suaveo, Uso de llaves de fuerza) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 282 | 282 | 10 | 28.2 | 3.28
2024-09-17 | 2024-09-17 | 13:00 | 17:37 | 5818 | 5818 | TNP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache con F. C. de 1.70 gr/cc en zona de anclaje del empacador (+/- 5750 m) | N/A | 04:37 |  |  |  |  | 277 | 4.62
2024-09-17 | 2024-09-17 | 17:37 | 18:00 | 5818 | 5733 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60° (TP 5 7/8", velocidad controlada para evitar suaveo, Uso de llaves de fuerza) | Velocidad controlada | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 85 | 222 | 3 | 28.33 | 7.13
2024-09-17 | 2024-09-17 | 18:00 | 19:00 | 5733 | 5503 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60° (TP 5 7/8", velocidad controlada para evitar suaveo, Uso de llaves de fuerza) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 230 | 230 | 8 | 28.75 | 5.12
2024-09-17 | 2024-09-17 | 19:00 | 20:00 | 5503 | 5244 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60° (TP 5 7/8", velocidad controlada para evitar suaveo, Uso de llaves de fuerza) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 259 | 259 | 9 | 28.78 | 5.25
2024-09-17 | 2024-09-17 | 20:00 | 20:24 | 5244 | 5157 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60° (TP 5 7/8", velocidad controlada para evitar suaveo, Uso de llaves de fuerza, 3 lingadas, 2 conexiones) | Velocidad controlada | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 87 | 218 | 3 | 29 | 4
2024-09-17 | 2024-09-17 | 20:24 | 21:00 | 5157 | 5157 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia |  | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-09-17 | 2024-09-17 | 21:00 | 21:55 | 5157 | 5157 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-09-17 | 2024-09-17 | 21:55 | 23:00 | 5157 | 4898 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60° (TP 5 7/8", velocidad controlada para evitar suaveo, Uso de llaves de fuerza) | Velocidad controlada | 01:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08 |  |  |  |  | 259 | 239 | 9 | 28.78 | 4.53
2024-09-17 | 2024-09-17 | 23:00 | 23:47 | 4898 | 4697 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60° (TP 5 7/8", velocidad controlada para evitar suaveo, Uso de llaves de fuerza, 7 lingadas, 6 conexiones) | Velocidad controlada | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 201 | 257 | 7 | 28.71 | 4.82
2024-09-17 | 2024-09-18 | 23:47 | 00:00 | 4697 | 4697 | TNP |  | N/A | Circula | Circula volumen de acero desplazado | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-09-18 | 2024-09-18 | 00:00 | 00:05 | 4697 | 4668 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60° (TP 5 7/8", velocidad controlada para evitar suaveo, Uso de llaves de fuerza) | Velocidad controlada | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 29 | 348 | 1 | 29 | 2.5
2024-09-18 | 2024-09-18 | 00:05 | 00:43 | 4668 | 4668 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-09-18 | 2024-09-18 | 00:43 | 01:00 | 4668 | 4611 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60° (TP 5 7/8", velocidad controlada para evitar suaveo, Uso de llaves de fuerza) | Velocidad controlada | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 57 | 201 | 2 | 28.5 | 5.42
2024-09-18 | 2024-09-18 | 01:00 | 02:00 | 4611 | 4380 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60° (TP 5 7/8", velocidad controlada para evitar suaveo, Uso de llaves de fuerza) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 231 | 231 | 8 | 28.88 | 4.97
2024-09-18 | 2024-09-18 | 02:00 | 03:00 | 4380 | 4150 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60° (TP 5 7/8", velocidad controlada para evitar suaveo, Uso de llaves de fuerza) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 230 | 230 | 8 | 28.75 | 4.62
2024-09-18 | 2024-09-18 | 03:00 | 03:27 | 4150 | 4006 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60° (TP 5 7/8", velocidad controlada para evitar suaveo, Uso de llaves de fuerza, 5 lingadas, 4 conexiones) | Velocidad controlada | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 144 | 320 | 5 | 28.8 | 4.27
2024-09-18 | 2024-09-18 | 03:27 | 04:40 | 4006 | 4006 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 01:13 |  |  |  |  | 73 | 1.22
2024-09-18 | 2024-09-18 | 04:40 | 05:00 | 4006 | 3949 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60° (TP 5 7/8", velocidad controlada para evitar suaveo, Uso de llaves de fuerza) | Velocidad controlada | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 57 | 171 | 2 | 28.5 | 9.98
2024-09-18 | 2024-09-18 | 05:00 | 06:00 | 3949 | 3805 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60° (TP 5 7/8", velocidad controlada para evitar suaveo, Uso de llaves de fuerza) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 144 | 144 | 5 | 28.8 | 8.22
2024-09-18 | 2024-09-18 | 06:00 | 07:00 | 3805 | 3604 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60° (TP 5 7/8", velocidad controlada para evitar suaveo, Uso de llaves de fuerza) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 201 | 201 | 7 | 28.71 | 6
2024-09-18 | 2024-09-18 | 07:00 | 07:08 | 3604 | 3575 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60° (TP 5 7/8", velocidad controlada para evitar suaveo, Uso de llaves de fuerza) | Velocidad controlada | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 29 | 218 | 1 | 29 | 4.7
2024-09-18 | 2024-09-18 | 07:08 | 07:46 | 3575 | 3575 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-09-18 | 2024-09-18 | 07:46 | 08:00 | 3575 | 3546 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60° (TP 5 7/8", velocidad controlada para evitar suaveo, Uso de llaves de fuerza) | Velocidad controlada | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 29 | 124 | 1 | 29 | 12.38
2024-09-18 | 2024-09-18 | 08:00 | 08:33 | 3546 | 3489 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60° (TP 5 7/8", velocidad controlada para evitar suaveo, Uso de llaves de fuerza) | Velocidad controlada | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 57 | 104 | 2 | 28.5 | 9.42
2024-09-18 | 2024-09-18 | 08:33 | 09:15 | 3489 | 3489 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-09-18 | 2024-09-18 | 09:15 | 09:34 | 3489 | 3460 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60° (TP 5 7/8", velocidad controlada para evitar suaveo, Uso de llaves de fuerza) | Velocidad controlada | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 29 | 92 | 1 | 29 | 13.62
2024-09-18 | 2024-09-18 | 09:34 | 10:38 | 3460 | 3459 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina combinación de TP 5 7/8", 26.3#, °S-135, XT-57 por °G-105, XT-39 | N/A | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07
2024-09-18 | 2024-09-18 | 10:38 | 11:44 | 3459 | 3459 | TNP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería |  | 01:06 |  |  |  |  | 66 | 1.1
2024-09-18 | 2024-09-18 | 11:44 | 12:00 | 3459 | 3402 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60° (TP 4", velocidad controlada para evitar suaveo, Uso de llaves de fuerza) | Velocidad controlada | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 57 | 214 | 2 | 28.5 | 5.7
2024-09-18 | 2024-09-18 | 12:00 | 13:00 | 3402 | 3147 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60° (TP 4", velocidad controlada para evitar suaveo, Uso de llaves de fuerza) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 255 | 255 | 9 | 28.33 | 5.77
2024-09-18 | 2024-09-18 | 13:00 | 14:00 | 3147 | 2892 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60° (TP 4", velocidad controlada para evitar suaveo, Uso de llaves de fuerza) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 255 | 255 | 9 | 28.33 | 5.42
2024-09-18 | 2024-09-18 | 14:00 | 15:00 | 2892 | 2695 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60° (TP 4", velocidad controlada para evitar suaveo, Uso de llaves de fuerza) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 197 | 197 | 7 | 28.14 | 7.95
2024-09-18 | 2024-09-18 | 15:00 | 16:00 | 2695 | 2355 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60° (TP 4", velocidad controlada para evitar suaveo, Uso de llaves de fuerza) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 340 | 340 | 12 | 28.33 | 3.77
2024-09-18 | 2024-09-18 | 16:00 | 17:00 | 2355 | 2069 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60° (TP 4", velocidad controlada para evitar suaveo, Uso de llaves de fuerza) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 286 | 286 | 10 | 28.6 | 4.85
2024-09-18 | 2024-09-18 | 17:00 | 18:00 | 2069 | 1785 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60° (TP 4", velocidad controlada para evitar suaveo, Uso de llaves de fuerza) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 284 | 284 | 10 | 28.4 | 5.42
2024-09-18 | 2024-09-18 | 18:00 | 19:00 | 1785 | 1472 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60° (TP 4", velocidad controlada para evitar suaveo, Uso de llaves de fuerza) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 313 | 313 | 11 | 28.45 | 4.88
2024-09-18 | 2024-09-18 | 19:00 | 19:24 | 1472 | 1356 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60° (TP 4", velocidad controlada para evitar suaveo, Uso de llaves de fuerza, 4lingadas, 3 lingadas) | Velocidad controlada | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 116 | 290 | 4 | 29 | 4.22
2024-09-18 | 2024-09-18 | 19:24 | 20:00 | 1356 | 1356 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina combinación NC-3 x XT-39 y WT-26 x NC-38 |  | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-09-18 | 2024-09-18 | 20:00 | 21:32 | 1356 | 1356 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de elevador de 4" x 2 7/8" | N/A | 01:32 |  |  |  |  | 92 | 1.53
2024-09-18 | 2024-09-18 | 21:32 | 22:00 | 1356 | 1318 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60° (TP 2 7/8", velocidad controlada para evitar suaveo, Uso de llaves de fuerza, tramos dobles) | 2 tramos | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 38 | 81 | 2 | 19 | 10.95
2024-09-18 | 2024-09-18 | 22:00 | 23:00 | 1318 | 1203 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60° (TP 2 7/8", velocidad controlada para evitar suaveo, Uso de llaves de fuerza, tramos dobles) | 2 tramos | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 115 | 115 | 6 | 19.17 | 7.05
2024-09-18 | 2024-09-19 | 23:00 | 00:00 | 1203 | 1049 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60° (TP 2 7/8", velocidad controlada para evitar suaveo, Uso de llaves de fuerza, tramos dobles) | 2 tramos | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 154 | 154 | 8 | 19.25 | 5.8
2024-09-19 | 2024-09-19 | 00:00 | 01:00 | 1049 | 917 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60° (TP 2 7/8", velocidad controlada para evitar suaveo, Uso de llaves de fuerza, tramos dobles) | 2 tramos | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 132 | 132 | 7 | 18.86 | 6.33
2024-09-19 | 2024-09-19 | 01:00 | 02:00 | 917 | 745 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60° (TP 2 7/8", velocidad controlada para evitar suaveo, Uso de llaves de fuerza, tramos dobles) | 2 tramos | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 172 | 172 | 9 | 19.11 | 6.02
2024-09-19 | 2024-09-19 | 02:00 | 03:00 | 745 | 573 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60° (TP 2 7/8", velocidad controlada para evitar suaveo, Uso de llaves de fuerza, tramos dobles) | 2 tramos | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 172 | 172 | 9 | 19.11 | 5.2
2024-09-19 | 2024-09-19 | 03:00 | 04:00 | 573 | 401 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60° (TP 2 7/8", velocidad controlada para evitar suaveo, Uso de llaves de fuerza, tramos dobles) | 2 tramos | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 172 | 172 | 9 | 19.11 | 5.12
2024-09-19 | 2024-09-19 | 04:00 | 04:08 | 401 | 363 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60° (TP 2 7/8", velocidad controlada para evitar suaveo, Uso de llaves de fuerza, 2 tramos dobles, 1 conexión) | 2 tramos | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 38 | 285 | 2 | 19 | 4.57
2024-09-19 | 2024-09-19 | 04:08 | 04:47 | 363 | 363 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-09-19 | 2024-09-19 | 04:47 | 05:00 | 363 | 326 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60° (TP 2 7/8", velocidad controlada para evitar suaveo, Uso de llaves de fuerza, tramos dobles) | 2 tramos | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 37 | 171 | 2 | 18.5 | 6.35
2024-09-19 | 2024-09-19 | 05:00 | 05:52 | 326 | 197 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60° (TP 2 7/8", velocidad controlada para evitar suaveo, Uso de llaves de fuerza, tramos dobles) | 2 tramos | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 129 | 149 | 7 | 18.43 | 5.92
2024-09-19 | 2024-09-19 | 05:52 | 06:42 | 197 | 197 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-09-19 | 2024-09-19 | 06:42 | 07:00 | 197 | 142 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60° (TP 2 7/8", velocidad controlada para evitar suaveo, Uso de llaves de fuerza, tramos dobles) | 2 tramos | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 55 | 183 | 3 | 18.33 | 5.37
2024-09-19 | 2024-09-19 | 07:00 | 07:27 | 142 | 68 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60° (TP 2 7/8", velocidad controlada para evitar suaveo, Uso de llaves de fuerza, tramos dobles) | 2 tramos | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 74 | 164 | 4 | 18.5 | 5.77
2024-09-19 | 2024-09-19 | 07:27 | 10:00 | 68 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Desarma pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60° | N/A | 02:33 |  |  |  |  | 153 | 2.55
2024-09-19 | 2024-09-19 | 10:00 | 12:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina buje de desgaste y cambia elevador de 2 7/8" x 5 7/8" |  | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-19 | 2024-09-19 | 12:00 | 13:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza en piso de trabajo y elimina llave TW-60 y roladora |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-19 | 2024-09-19 | 13:00 | 15:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar aparejo de producción 3 1/2" |  | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-19 | 2024-09-19 | 15:00 | 20:11 | 0 | 96 | TP |  | N/A | N/A | Arma aparejo de producción 3 1/2" con empacador integral, PBR, tapón de cristal, mandril portasensor y válvula de tormenta | N/A | 05:11 |  |  |  |  | 311 | 5.18
2024-09-19 | 2024-09-19 | 20:11 | 20:16 | 96 | 109 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador integral, PBR, tapón de cristal, mandril portasensor y válvula de tormenta TxT (TP 3 1/2") | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 13 | 156 | 1 | 13 | 4.85
2024-09-19 | 2024-09-19 | 20:16 | 21:08 | 109 | 109 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP por UAP | N/A | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-09-19 | 2024-09-19 | 21:08 | 22:00 | 109 | 196 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador integral, PBR, tapón de cristal, mandril portasensor y válvula de tormenta TxT (TP 3 1/2") | N/A | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 87 | 100 | 7 | 12.43 | 4.85
2024-09-19 | 2024-09-19 | 22:00 | 23:00 | 196 | 321 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador integral, PBR, tapón de cristal, mandril portasensor y válvula de tormenta TxT (TP 3 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 125 | 125 | 10 | 12.5 | 4.12
2024-09-19 | 2024-09-20 | 23:00 | 00:00 | 321 | 485 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador integral, PBR, tapón de cristal, mandril portasensor y válvula de tormenta TxT (TP 3 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 164 | 164 | 13 | 12.62 | 3.38
2024-09-20 | 2024-09-20 | 00:00 | 00:44 | 485 | 609 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador integral, PBR, tapón de cristal, mandril portasensor y válvula de tormenta TxT (TP 3 1/2") | N/A | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 124 | 169 | 10 | 12.4 | 3.25
2024-09-20 | 2024-09-20 | 00:44 | 01:36 | 609 | 609 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP por UAP | N/A | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-09-20 | 2024-09-20 | 01:36 | 02:00 | 609 | 685 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador integral, PBR, tapón de cristal, mandril portasensor y válvula de tormenta TxT (TP 3 1/2") | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 76 | 190 | 6 | 12.67 | 3.32
2024-09-20 | 2024-09-20 | 02:00 | 02:59 | 685 | 849 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador integral, PBR, tapón de cristal, mandril portasensor y válvula de tormenta TxT (TP 3 1/2") | N/A | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 164 | 167 | 13 | 12.62 | 3.5
2024-09-20 | 2024-09-20 | 02:59 | 03:32 | 849 | 849 | TNP |  | N/A | N/A | Malas condiciones climatológicas | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-09-20 | 2024-09-20 | 03:32 | 04:00 | 849 | 912 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador integral, PBR, tapón de cristal, mandril portasensor y válvula de tormenta TxT (TP 3 1/2") | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 63 | 135 | 5 | 12.6 | 3.87
2024-09-20 | 2024-09-20 | 04:00 | 05:00 | 912 | 1074 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador integral, PBR, tapón de cristal, mandril portasensor y válvula de tormenta TxT (TP 3 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 162 | 162 | 13 | 12.46 | 3.42
2024-09-20 | 2024-09-20 | 05:00 | 05:10 | 1074 | 1111 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador integral, PBR, tapón de cristal, mandril portasensor y válvula de tormenta TxT (TP 3 1/2") | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 37 | 222 | 3 | 12.33 | 3
2024-09-20 | 2024-09-20 | 05:10 | 05:57 | 1111 | 1111 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP por UAP | N/A | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-09-20 | 2024-09-20 | 05:57 | 06:01 | 1111 | 1123 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador integral, PBR, tapón de cristal, mandril portasensor y válvula de tormenta TxT (TP 3 1/2") | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 12 | 180 | 1 | 12 | 2.67
2024-09-20 | 2024-09-20 | 06:01 | 07:00 | 1123 | 1284 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador integral, PBR, tapón de cristal, mandril portasensor y válvula de tormenta TxT (TP 3 1/2") | N/A | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 161 | 164 | 13 | 12.38 | 3.4
2024-09-20 | 2024-09-20 | 07:00 | 08:00 | 1284 | 1436 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador integral, PBR, tapón de cristal, mandril portasensor y válvula de tormenta TxT (TP 3 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 152 | 152 | 12 | 12.67 | 4.2
2024-09-20 | 2024-09-20 | 08:00 | 08:33 | 1436 | 1499 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador integral, PBR, tapón de cristal, mandril portasensor y válvula de tormenta TxT (TP 3 1/2") | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 63 | 115 | 5 | 12.6 | 5.58
2024-09-20 | 2024-09-20 | 08:33 | 08:50 | 1499 | 1499 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP por UAP | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-09-20 | 2024-09-20 | 08:50 | 09:00 | 1499 | 1512 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador integral, PBR, tapón de cristal, mandril portasensor y válvula de tormenta TxT (TP 3 1/2") | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 13 | 78 | 1 | 13 | 8.03
2024-09-20 | 2024-09-20 | 09:00 | 09:38 | 1512 | 1613 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador integral, PBR, tapón de cristal, mandril portasensor y válvula de tormenta TxT (TP 3 1/2") | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 101 | 159 | 8 | 12.63 | 4.02
2024-09-20 | 2024-09-20 | 09:38 | 10:28 | 1613 | 1613 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP por UAP | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-09-20 | 2024-09-20 | 10:28 | 11:00 | 1613 | 1688 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador integral, PBR, tapón de cristal, mandril portasensor y válvula de tormenta TxT (TP 3 1/2") | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 75 | 141 | 6 | 12.5 | 3.55
2024-09-20 | 2024-09-20 | 11:00 | 12:00 | 1688 | 1847 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador integral, PBR, tapón de cristal, mandril portasensor y válvula de tormenta TxT (TP 3 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 159 | 159 | 13 | 12.23 | 4
2024-09-20 | 2024-09-20 | 12:00 | 13:00 | 1847 | 1970 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador integral, PBR, tapón de cristal, mandril portasensor y válvula de tormenta TxT (TP 3 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 123 | 123 | 10 | 12.3 | 5.48
2024-09-20 | 2024-09-20 | 13:00 | 14:00 | 1970 | 2071 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador integral, PBR, tapón de cristal, mandril portasensor y válvula de tormenta TxT (TP 3 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 101 | 101 | 8 | 12.63 | 5.23
2024-09-20 | 2024-09-20 | 14:00 | 14:17 | 2071 | 2109 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador integral, PBR, tapón de cristal, mandril portasensor y válvula de tormenta TxT (TP 3 1/2") | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 38 | 134 | 3 | 12.67 | 5.3
2024-09-20 | 2024-09-20 | 14:17 | 15:10 | 2109 | 2109 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP por UAP | N/A | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
2024-09-20 | 2024-09-20 | 15:10 | 16:00 | 2109 | 2221 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador integral, PBR, tapón de cristal, mandril portasensor y válvula de tormenta TxT (TP 3 1/2") | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 112 | 134 | 9 | 12.44 | 5.13
2024-09-20 | 2024-09-20 | 16:00 | 17:00 | 2221 | 2335 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador integral, PBR, tapón de cristal, mandril portasensor y válvula de tormenta TxT (TP 3 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 114 | 114 | 9 | 12.67 | 5.07
2024-09-20 | 2024-09-20 | 17:00 | 18:00 | 2335 | 2474 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador integral, PBR, tapón de cristal, mandril portasensor y válvula de tormenta TxT (TP 3 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 139 | 139 | 11 | 12.64 | 4.02
2024-09-20 | 2024-09-20 | 18:00 | 18:56 | 2474 | 2604 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador integral, PBR, tapón de cristal, mandril portasensor y válvula de tormenta TxT (TP 3 1/2") | N/A | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 130 | 139 | 10 | 13 | 3.37
2024-09-20 | 2024-09-20 | 18:56 | 19:46 | 2604 | 2604 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP por UAP | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-09-20 | 2024-09-20 | 19:46 | 20:00 | 2604 | 2642 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador integral, PBR, tapón de cristal, mandril portasensor y válvula de tormenta TxT (TP 3 1/2", 3 tramos, 2 cnx) | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 38 | 163 | 3 | 12.67 | 3.9
2024-09-20 | 2024-09-20 | 20:00 | 20:32 | 2642 | 2718 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador integral, PBR, tapón de cristal, mandril portasensor y válvula de tormenta TxT (TP 3 1/2") | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 76 | 143 | 6 | 12.67 | 3.52
2024-09-20 | 2024-09-20 | 20:32 | 21:05 | 2718 | 2718 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP por UAP | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-09-20 | 2024-09-20 | 21:05 | 21:21 | 2718 | 2756 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador integral, PBR, tapón de cristal, mandril portasensor y válvula de tormenta TxT (TP 3 1/2", 3 tramos, 2 cnx) | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 38 | 143 | 3 | 12.67 | 4.08
2024-09-20 | 2024-09-20 | 21:21 | 21:42 | 2756 | 2756 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia |  | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-09-20 | 2024-09-20 | 21:42 | 22:00 | 2756 | 2794 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador integral, PBR, tapón de cristal, mandril portasensor y válvula de tormenta TxT (TP 3 1/2") | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 38 | 127 | 3 | 12.67 | 4.4
2024-09-20 | 2024-09-20 | 22:00 | 23:00 | 2794 | 2934 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador integral, PBR, tapón de cristal, mandril portasensor y válvula de tormenta TxT (TP 3 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 140 | 140 | 11 | 12.73 | 3.25
2024-09-20 | 2024-09-21 | 23:00 | 00:00 | 2934 | 3073 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador integral, PBR, tapón de cristal, mandril portasensor y válvula de tormenta TxT (TP 3 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 139 | 139 | 11 | 12.64 | 3.02
2024-09-21 | 2024-09-21 | 00:00 | 00:10 | 3073 | 3098 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador integral, PBR, tapón de cristal, mandril portasensor y válvula de tormenta TxT (TP 3 1/2", 2 tramos, 1 cnx) | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 25 | 150 | 2 | 12.5 | 4.47
2024-09-21 | 2024-09-21 | 00:10 | 01:00 | 3098 | 3098 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP por UAP |  | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-09-21 | 2024-09-21 | 01:00 | 02:00 | 3098 | 3238 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador integral, PBR, tapón de cristal, mandril portasensor y válvula de tormenta TxT (TP 3 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 140 | 140 | 11 | 12.73 | 3.88
2024-09-21 | 2024-09-21 | 02:00 | 03:00 | 3238 | 3377 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador integral, PBR, tapón de cristal, mandril portasensor y válvula de tormenta TxT (TP 3 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 139 | 139 | 11 | 12.64 | 4
2024-09-21 | 2024-09-21 | 03:00 | 04:00 | 3377 | 3517 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador integral, PBR, tapón de cristal, mandril portasensor y válvula de tormenta TxT (TP 3 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 140 | 140 | 11 | 12.73 | 3.37
2024-09-21 | 2024-09-21 | 04:00 | 04:34 | 3517 | 3606 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador integral, PBR, tapón de cristal, mandril portasensor y válvula de tormenta TxT (TP 3 1/2", 7 tramos, 6 cnx) | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 89 | 157 | 7 | 12.71 | 3.47
2024-09-21 | 2024-09-21 | 04:34 | 05:21 | 3606 | 3606 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP por UAP |  | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-09-21 | 2024-09-21 | 05:21 | 06:00 | 3606 | 3694 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador integral, PBR, tapón de cristal, mandril portasensor y válvula de tormenta TxT (TP 3 1/2") | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 88 | 135 | 7 | 12.57 | 4.1
2024-09-21 | 2024-09-21 | 06:00 | 07:00 | 3694 | 3834 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador integral, PBR, tapón de cristal, mandril portasensor y válvula de tormenta TxT (TP 3 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 140 | 140 | 11 | 12.73 | 3.73
2024-09-21 | 2024-09-21 | 07:00 | 08:00 | 3834 | 3949 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador integral, PBR, tapón de cristal, mandril portasensor y válvula de tormenta TxT (TP 3 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 115 | 115 | 9 | 12.78 | 4.63
2024-09-21 | 2024-09-21 | 08:00 | 08:42 | 3949 | 4023 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador integral, PBR, tapón de cristal, mandril portasensor y válvula de tormenta TxT (TP 3 1/2") | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 74 | 106 | 6 | 12.33 | 4.43
2024-09-21 | 2024-09-21 | 08:42 | 09:15 | 4023 | 4023 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP por UAP |  | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-09-21 | 2024-09-21 | 09:15 | 09:42 | 4023 | 4084 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador integral, PBR, tapón de cristal, mandril portasensor y válvula de tormenta TxT (TP 3 1/2") | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 61 | 136 | 5 | 12.2 | 3.95
2024-09-21 | 2024-09-21 | 09:42 | 10:37 | 4084 | 4084 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP por UAP |  | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-09-21 | 2024-09-21 | 10:37 | 11:00 | 4084 | 4135 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador integral, PBR, tapón de cristal, mandril portasensor y válvula de tormenta TxT (TP 3 1/2") | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 51 | 133 | 4 | 12.75 | 4.13
2024-09-21 | 2024-09-21 | 11:00 | 12:00 | 4135 | 4274 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador integral, PBR, tapón de cristal, mandril portasensor y válvula de tormenta TxT (TP 3 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 139 | 139 | 11 | 12.64 | 3.7
2024-09-21 | 2024-09-21 | 12:00 | 13:00 | 4274 | 4401 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador integral, PBR, tapón de cristal, mandril portasensor y válvula de tormenta TxT (TP 3 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 127 | 127 | 10 | 12.7 | 3.77
2024-09-21 | 2024-09-21 | 13:00 | 14:00 | 4401 | 4540 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador integral, PBR, tapón de cristal, mandril portasensor y válvula de tormenta TxT (TP 3 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 139 | 139 | 11 | 12.64 | 3.9
2024-09-21 | 2024-09-21 | 14:00 | 14:16 | 4540 | 4578 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador integral, PBR, tapón de cristal, mandril portasensor y válvula de tormenta TxT (TP 3 1/2") | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 38 | 143 | 3 | 12.67 | 3.33
2024-09-21 | 2024-09-21 | 14:16 | 15:27 | 4578 | 4578 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP por UAP | N/A | 01:11 |  |  |  |  | 71 | 1.18
2024-09-21 | 2024-09-21 | 15:27 | 16:00 | 4578 | 4641 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador integral, PBR, tapón de cristal, mandril portasensor y válvula de tormenta TxT (TP 3 1/2") | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 63 | 115 | 5 | 12.6 | 3.33
2024-09-21 | 2024-09-21 | 16:00 | 17:00 | 4641 | 4767 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador integral, PBR, tapón de cristal, mandril portasensor y válvula de tormenta TxT (TP 3 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 126 | 126 | 10 | 12.6 | 3.15
2024-09-21 | 2024-09-21 | 17:00 | 18:00 | 4767 | 4906 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador integral, PBR, tapón de cristal, mandril portasensor y válvula de tormenta TxT (TP 3 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 139 | 139 | 11 | 12.64 | 2.82
2024-09-21 | 2024-09-21 | 18:00 | 19:00 | 4906 | 5044 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador integral, PBR, tapón de cristal, mandril portasensor y válvula de tormenta TxT (TP 3 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 138 | 138 | 11 | 12.55 | 3.35
2024-09-21 | 2024-09-21 | 19:00 | 19:15 | 5044 | 5078 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador integral, PBR, tapón de cristal, mandril portasensor y válvula de tormenta TxT (TP 3 1/2", 3 tramos, 2 cnx) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 34 | 136 | 3 | 11.33 | 2.78
2024-09-21 | 2024-09-21 | 19:15 | 20:00 | 5078 | 5078 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP por UAP | N/A | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-09-21 | 2024-09-21 | 20:00 | 21:05 | 5078 | 5078 | TNP |  | N/A | N/A | Falla con bombeo | N/A | 01:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08
2024-09-21 | 2024-09-21 | 21:05 | 22:00 | 5078 | 5216 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador integral, PBR, tapón de cristal, mandril portasensor y válvula de tormenta TxT (TP 3 1/2") | N/A | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 138 | 151 | 11 | 12.55 | 2.67
2024-09-21 | 2024-09-21 | 22:00 | 23:00 | 5216 | 5381 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador integral, PBR, tapón de cristal, mandril portasensor y válvula de tormenta TxT (TP 3 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 165 | 165 | 13 | 12.69 | 2.78
2024-09-21 | 2024-09-22 | 23:00 | 00:00 | 5381 | 5521 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador integral, PBR, tapón de cristal, mandril portasensor y válvula de tormenta TxT (TP 3 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 140 | 140 | 11 | 12.73 | 3.08
2024-09-22 | 2024-09-22 | 00:00 | 00:23 | 5521 | 5584 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador integral, PBR, tapón de cristal, mandril portasensor y válvula de tormenta TxT (TP 3 1/2", 5 tramos, 4 cnx) | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 63 | 164 | 5 | 12.6 | 2.97
2024-09-22 | 2024-09-22 | 00:23 | 01:34 | 5584 | 5584 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP por UAP | N/A | 01:11 |  |  |  |  | 71 | 1.18
2024-09-22 | 2024-09-22 | 01:34 | 01:51 | 5584 | 5635 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador integral, PBR, tapón de cristal, mandril portasensor y válvula de tormenta TxT (TP 3 1/2", 4 tramos. 3 cnx) | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 51 | 180 | 4 | 12.75 | 2.87
2024-09-22 | 2024-09-22 | 01:51 | 04:24 | 5635 | 5640 | TP |  | N/A | N/A | Instala valvula de seguridad (Mete tramos cortos) | N/A | 02:33 |  |  |  |  | 153 | 2.55
2024-09-22 | 2024-09-22 | 04:24 | 05:00 | 5640 | 5704 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador integral, PBR, tapón de cristal, mandril portasensor y válvula de tormenta TxT (TP 3 1/2") | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 64 | 107 | 5 | 12.8 | 3.8
2024-09-22 | 2024-09-22 | 05:00 | 06:00 | 5704 | 5789 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador integral, PBR, tapón de cristal, mandril portasensor y válvula de tormenta TxT (TP 3 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 85 | 85 | 7 | 12.14 | 3.97
2024-09-22 | 2024-09-22 | 06:00 | 10:00 | 5789 | 5789 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para anclar empacador. | N/A | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-09-22 | 2024-09-22 | 10:00 | 15:00 | 5789 | 5783 | TP |  | N/A | N/A | Realiza anclaje de empacador, represionando interior de TP hasta 4000 psi,verifica mismo con 7 ton de tensión y peso | N/A | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-09-22 | 2024-09-22 | 15:00 | 16:00 | 5783 | 5751 | TP |  | N/A | N/A | Libera PBR y prueba hermeticidad del empacador |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-22 | 2024-09-23 | 16:00 | 00:00 | 5751 | 5751 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido de control por salmuera cálcica 1.18 gr/cc | N/A | 08:00 |  |  |  |  | 480 | 8
2024-09-23 | 2024-09-23 | 00:00 | 05:30 | 5751 | 5751 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido de control por salmuera cálcica 1.18 gr/cc | N/A | 05:30 |  |  |  |  | 330 | 5.5
2024-09-23 | 2024-09-23 | 05:30 | 09:30 | 5751 | 5751 | TP |  | N/A | N/A | Elimina lineas de UAP | N/A | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-09-23 | 2024-09-23 | 09:30 | 11:30 | 5751 | 5751 | TP |  | N/A | N/A | Instala bola colgadora | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-23 | 2024-09-23 | 11:30 | 13:30 | 5751 | 5751 | TP |  | N/A | N/A | Instrumenta bola colgadora | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-23 | 2024-09-23 | 13:30 | 15:00 | 5751 | 5751 | TP |  | N/A | N/A | Sienta bola colgadora en nido de cabezal | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-09-23 | 2024-09-23 | 15:00 | 19:00 | 5751 | 5751 | TP |  | N/A | N/A | Prueba línea a cabezal y hermeticidad de AE y TP | N/A | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-09-23 | 2024-09-23 | 19:00 | 20:00 | 5751 | 5751 | TP |  | N/A | N/A | Instala válvula tipo H y elimina tubo ancla |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-23 | 2024-09-23 | 20:00 | 21:00 | 5751 | 5751 | TP |  | N/A | N/A | Elimina polea de changuera de cable de sensores y líneas |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-23 | 2024-09-24 | 21:00 | 00:00 | 5751 | 5751 | TP |  | N/A | N/A | Elimina paquete ecológico |  | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3