## Sheet1
IXACHI 60_Terminación_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-15 | 2024-08-15 | 00:00 | 01:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina buje de desgaste | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-15 | 2024-08-15 | 01:00 | 02:40 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Achica contrapozo | N/A | 01:40 |  |  |  |  | 100 | 1.67
2024-08-15 | 2024-08-15 | 02:40 | 04:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma tapón de prueba | N/A | 01:20 |  |  |  |  | 80 | 1.33
2024-08-15 | 2024-08-15 | 04:00 | 11:00 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Realiza prueba de BOP's | N/A | 07:00 |  |  |  |  | 420 | 7
2024-08-15 | 2024-08-15 | 11:00 | 11:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma tapón de prueba | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-15 | 2024-08-15 | 11:30 | 20:44 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Espera de personal por cambio de asignación de compañía de explosivos | N/A | 09:14 |  |  |  |  | 554 | 9.23
2024-08-15 | 2024-08-15 | 20:44 | 22:23 | 0 | 32 | TNP |  | N/A | N/A | Arma niple aguja 2 7/8" y sarta lisa |  | 01:39 |  |  |  |  | 99 | 1.65
2024-08-15 | 2024-08-15 | 22:23 | 23:00 | 32 | 118 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 2 7/8" / 3 ling- 4 cnx) | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 86 | 139 | 3 | 28.67 | 11.2
2024-08-15 | 2024-08-16 | 23:00 | 00:00 | 118 | 402 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 2 7/8" ) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 284 | 284 | 10 | 28.4 | 4.7
2024-08-16 | 2024-08-16 | 00:00 | 01:00 | 402 | 775 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 2 7/8" / MCC / calibrando interior de TP) | MCC | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 373 | 373 | 13 | 28.69 | 3.72
2024-08-16 | 2024-08-16 | 01:00 | 02:00 | 775 | 1117 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 2 7/8" / MCC / calibrando interior de TP) | MCC | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 342 | 342 | 12 | 28.5 | 4.2
2024-08-16 | 2024-08-16 | 02:00 | 02:46 | 1117 | 1347 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 2 7/8" / MCC / calibrando interior de TP) | MCC | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 230 | 300 | 8 | 28.75 | 5.33
2024-08-16 | 2024-08-16 | 02:46 | 03:21 | 1347 | 1347 | TNP |  | N/A | N/A | MCC (Suspende operación para proteger equipo de computo ) | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-08-16 | 2024-08-16 | 03:21 | 03:52 | 1347 | 1547 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 2 7/8" / MCC / calibrando interior de TP) | MCC | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 200 | 387 | 7 | 28.57 | 3.6
2024-08-16 | 2024-08-16 | 03:52 | 05:48 | 1547 | 1547 | TNP |  | N/A | N/A | Cambios de elevador para TP de 2 7/8" por 4" | N/A | 01:56 |  |  |  |  | 116 | 1.93
2024-08-16 | 2024-08-16 | 05:48 | 06:00 | 1547 | 1604 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 4", calibrando interior de TP con 1 1/2") | Mide y calibra | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 57 | 285 | 2 | 28.5 | 5.05
2024-08-16 | 2024-08-16 | 06:00 | 06:08 | 1604 | 1604 | TNP |  | N/A | N/A | Instala combinación NC-38 x XT-39 |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-16 | 2024-08-16 | 06:08 | 07:00 | 1604 | 1915 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 4", calibrando interior de TP con 1 1/2") | Mide y calibra | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 311 | 359 | 11 | 28.27 | 4.17
2024-08-16 | 2024-08-16 | 07:00 | 08:00 | 1915 | 2226 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 4", calibrando interior de TP con 1 1/2") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 311 | 311 | 11 | 28.27 | 4.2
2024-08-16 | 2024-08-16 | 08:00 | 08:49 | 2226 | 2537 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 4", calibrando interior de TP con 1 1/2") | Mide y calibra | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 311 | 381 | 11 | 28.27 | 3.57
2024-08-16 | 2024-08-16 | 08:49 | 09:26 | 2537 | 2537 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-08-16 | 2024-08-16 | 09:26 | 10:00 | 2537 | 2791 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 4", calibrando interior de TP con 1 1/2") | Mide y calibra | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 254 | 448 | 9 | 28.22 | 3.07
2024-08-16 | 2024-08-16 | 10:00 | 11:00 | 2791 | 3215 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 4", calibrando interior de TP con 1 1/2") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 424 | 424 | 15 | 28.27 | 2.92
2024-08-16 | 2024-08-16 | 11:00 | 11:59 | 3215 | 3738 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 4", calibrando interior de TP con 1 1/2") | Mide y calibra | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 523 | 532 | 18 | 29.06 | 2.43
2024-08-16 | 2024-08-16 | 11:59 | 13:02 | 3738 | 3738 | TNP |  | N/A | N/A | Cambio de elevador para TP de 4" por 5 1/2" | N/A | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05
2024-08-16 | 2024-08-16 | 13:02 | 14:02 | 3738 | 4015 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 5 1/2", calibrando interior de TP con 1 1/2" / Se omite 1 ling por alta velocidad ) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 277 | 277 | 10 | 27.7 | 5.67
2024-08-16 | 2024-08-16 | 14:02 | 15:00 | 4015 | 4015 | TNP |  | N/A | N/A | Cambio de gafas 5 1/2" por 5 7/8" | N/A | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97
2024-08-16 | 2024-08-16 | 15:00 | 16:18 | 4015 | 4015 | TNP |  | N/A | N/A | Saneamiento de contrapozo sacando solidos |  | 01:18 |  |  |  |  | 78 | 1.3
2024-08-16 | 2024-08-16 | 16:18 | 17:00 | 4015 | 4159 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 5 7/8", calibrando interior de TP con 1 1/2" ) | Mide y calibra | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 144 | 206 | 5 | 28.8 | 7.6
2024-08-16 | 2024-08-16 | 17:00 | 18:00 | 4159 | 4444 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 5 7/8", calibrando interior de TP con 1 1/2" ) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 285 | 285 | 10 | 28.5 | 4.68
2024-08-16 | 2024-08-16 | 18:00 | 19:00 | 4444 | 4703 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 5 7/8", calibrando interior de TP con 1 1/2" ) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 259 | 259 | 9 | 28.78 | 6
2024-08-16 | 2024-08-16 | 19:00 | 20:00 | 4703 | 5052 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 5 7/8", calibrando interior de TP con 1 1/2") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 349 | 349 | 12 | 29.08 | 3.87
2024-08-16 | 2024-08-16 | 20:00 | 20:37 | 5052 | 5281 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 5 7/8", calibrando interior de TP con 1 1/2") | Mide y calibra | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 229 | 371 | 8 | 28.63 | 4
2024-08-16 | 2024-08-16 | 20:37 | 21:18 | 5281 | 5281 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-08-16 | 2024-08-16 | 21:18 | 22:00 | 5281 | 5426 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 5 7/8", calibrando interior de TP con 1 1/2") | Mide y calibra | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 145 | 207 | 5 | 29 | 6.68
2024-08-16 | 2024-08-16 | 22:00 | 23:00 | 5426 | 5745 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 5 7/8", calibrando interior de TP con 1 1/2") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 319 | 319 | 11 | 29 | 4.58
2024-08-16 | 2024-08-17 | 23:00 | 00:00 | 5745 | 6030 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 5 7/8", calibrando interior de TP con 1 1/2") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 285 | 285 | 10 | 28.5 | 4.43
2024-08-17 | 2024-08-17 | 00:00 | 01:00 | 6030 | 6233 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 5 7/8", calibrando interior de TP con 1 1/2") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 203 | 203 | 7 | 29 | 7.13
2024-08-17 | 2024-08-17 | 01:00 | 02:00 | 6233 | 6460 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 5 7/8", calibrando interior de TP con 1 1/2") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 227 | 227 | 8 | 28.38 | 5.9
2024-08-17 | 2024-08-17 | 02:00 | 03:00 | 6460 | 6655 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 5 7/8", calibrando interior de TP con 1 1/2") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 195 | 195 | 7 | 27.86 | 6.43
2024-08-17 | 2024-08-17 | 03:00 | 04:00 | 6655 | 6850 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 5 7/8", calibrando interior de TP con 1 1/2") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 195 | 195 | 7 | 27.86 | 6.57
2024-08-17 | 2024-08-17 | 04:00 | 05:00 | 6850 | 7133 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 5 7/8", calibrando interior de TP con 1 1/2") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 283 | 283 | 10 | 28.3 | 4.85
2024-08-17 | 2024-08-17 | 05:00 | 06:00 | 7133 | 7387 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 5 7/8", calibrando interior de TP con 1 1/2") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 254 | 254 | 9 | 28.22 | 5.63
2024-08-17 | 2024-08-17 | 06:00 | 07:05 | 7387 | 7586 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 5 7/8", calibrando interior de TP con 1 1/2") | Mide y calibra | 01:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08 |  |  |  |  | 199 | 184 | 7 | 28.43 | 5.6
2024-08-17 | 2024-08-17 | 07:05 | 14:37 | 7586 | 7586 | TNP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache viscoso | N/A | 07:32 |  |  |  |  | 452 | 7.53
2024-08-17 | 2024-08-17 | 14:37 | 15:00 | 7586 | 7557 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 5 7/8" / mal funcionamiento de malacate / rolado lento de llave power tong ) | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 29 | 76 | 1 | 29 | 9.05
2024-08-17 | 2024-08-17 | 15:00 | 15:15 | 7557 | 7470 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 5 7/8", 3 lingadas y 2 conexiones/ mal funcionamiento de malacate / rolado lento de llave power tong ) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 87 | 348 | 3 | 29 | 5.13
2024-08-17 | 2024-08-17 | 15:15 | 15:59 | 7470 | 7470 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-08-17 | 2024-08-17 | 15:59 | 17:00 | 7470 | 7162 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 5 7/8" / mal funcionamiento de malacate / rolado lento de llave power tong ) | N/A | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 308 | 303 | 11 | 28 | 4.35
2024-08-17 | 2024-08-17 | 17:00 | 18:00 | 7162 | 6882 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 5 7/8" / mal funcionamiento de malacate / rolado lento de llave power tong ) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 280 | 280 | 10 | 28 | 4.25
2024-08-17 | 2024-08-17 | 18:00 | 19:00 | 6882 | 6543 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 5 7/8" / mal funcionamiento de malacate / rolado lento de llave power tong ) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 339 | 339 | 12 | 28.25 | 3.8
2024-08-17 | 2024-08-17 | 19:00 | 20:00 | 6543 | 6173 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 5 7/8" / mal funcionamiento de malacate / rolado lento de llave power tong ) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 370 | 370 | 13 | 28.46 | 3.38
2024-08-17 | 2024-08-17 | 20:00 | 20:28 | 6173 | 6001 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 5 7/8" / mal funcionamiento de malacate / rolado lento de llave power tong ) | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 172 | 369 | 6 | 28.67 | 3.27
2024-08-17 | 2024-08-17 | 20:28 | 20:45 | 6001 | 6001 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-08-17 | 2024-08-17 | 20:45 | 21:00 | 6001 | 5916 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 5 7/8" / mal funcionamiento de malacate / rolado lento de llave power tong) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 85 | 340 | 3 | 28.33 | 3
2024-08-17 | 2024-08-17 | 21:00 | 21:35 | 5916 | 5715 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 5 7/8" / mal funcionamiento de malacate / rolado lento de llave power tong) | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 201 | 345 | 7 | 28.71 | 3.9
2024-08-17 | 2024-08-17 | 21:35 | 21:53 | 5715 | 5715 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-08-17 | 2024-08-17 | 21:53 | 22:00 | 5715 | 5657 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 5 7/8" / mal funcionamiento de malacate / rolado lento de llave power tong) | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 58 | 497 | 2 | 29 | 2.83
2024-08-17 | 2024-08-17 | 22:00 | 23:00 | 5657 | 5312 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 5 7/8" / mal funcionamiento de malacate / rolado lento de llave power tong) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 345 | 345 | 12 | 28.75 | 3.7
2024-08-17 | 2024-08-18 | 23:00 | 00:00 | 5312 | 4941 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 5 7/8" / mal funcionamiento de malacate / rolado lento de llave power tong) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 371 | 371 | 13 | 28.54 | 3.85
2024-08-18 | 2024-08-18 | 00:00 | 01:00 | 4941 | 4684 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 5 7/8" / mal funcionamiento de malacate / rolado lento de llave power tong) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 257 | 257 | 9 | 28.56 | 5.68
2024-08-18 | 2024-08-18 | 01:00 | 02:00 | 4684 | 4399 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 5 7/8" / mal funcionamiento de malacate / rolado lento de llave power tong) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 285 | 285 | 10 | 28.5 | 4.85
2024-08-18 | 2024-08-18 | 02:00 | 02:34 | 4399 | 4199 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 5 7/8" / mal funcionamiento de malacate / rolado lento de llave power tong) | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 200 | 353 | 7 | 28.57 | 3.98
2024-08-18 | 2024-08-18 | 02:34 | 03:52 | 4199 | 4199 | TNP |  | N/A | N/A | MCC (Operación suspendida por tormenta eléctrica ) | N/A | 01:18 |  |  |  |  | 78 | 1.3
2024-08-18 | 2024-08-18 | 03:52 | 04:00 | 4199 | 4170 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 5 7/8" / mal funcionamiento de malacate / rolado lento de llave power tong) | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 29 | 218 | 1 | 29 | 7
2024-08-18 | 2024-08-18 | 04:00 | 04:26 | 4170 | 3997 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 5 7/8" / mal funcionamiento de malacate / rolado lento de llave power tong) | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 173 | 399 | 6 | 28.83 | 3.98
2024-08-18 | 2024-08-18 | 04:26 | 04:37 | 3997 | 3997 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia gafas para TP 5 ½" | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-18 | 2024-08-18 | 04:37 | 05:00 | 3997 | 3910 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 5 ½" / mal funcionamiento de malacate / rolado lento de llave power tong) | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 87 | 227 | 3 | 29 | 7
2024-08-18 | 2024-08-18 | 05:00 | 05:44 | 3910 | 3737 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 5 ½" / mal funcionamiento de malacate / rolado lento de llave power tong) | N/A | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 173 | 236 | 6 | 28.83 | 5.55
2024-08-18 | 2024-08-18 | 05:44 | 06:43 | 3737 | 3737 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia elevador de TP 5 ½" x 4" | N/A | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98
2024-08-18 | 2024-08-18 | 06:43 | 07:00 | 3737 | 3624 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 4" / mal funcionamiento de malacate / rolado lento de llave power tong) | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 113 | 399 | 4 | 28.25 | 3.68
2024-08-18 | 2024-08-18 | 07:00 | 08:00 | 3624 | 3225 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 4" / mal funcionamiento de malacate / rolado lento de llave power tong) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 399 | 399 | 14 | 28.5 | 3.45
2024-08-18 | 2024-08-18 | 08:00 | 08:06 | 3225 | 3169 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (P 4" / mal funcionamiento de malacate / rolado lento de llave power tong) | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 56 | 560 | 2 | 28 | 2.55
2024-08-18 | 2024-08-18 | 08:06 | 08:48 | 3169 | 3169 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-08-18 | 2024-08-18 | 08:48 | 08:58 | 3169 | 3142 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 4" / mal funcionamiento de malacate / rolado lento de llave power tong) | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 27 | 162 | 1 | 27 | 3.35
2024-08-18 | 2024-08-18 | 08:58 | 14:47 | 3142 | 3142 | TNP |  | N/A | N/A | Mantenimiento a equipos (Revisión de top Drive y malacate para mantenimiento preventivo) | N/A | 05:49 |  |  |  |  | 349 | 5.82
2024-08-18 | 2024-08-18 | 14:47 | 14:53 | 3142 | 3085 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 4" / 2 lingadas, 1 conexión / mal funcionamiento de malacate / rolado lento de llave power tong) | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 57 | 570 | 2 | 28.5 | 3.88
2024-08-18 | 2024-08-18 | 14:53 | 15:06 | 3085 | 3085 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-18 | 2024-08-18 | 15:06 | 16:00 | 3085 | 2716 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 4" / mal funcionamiento de malacate / rolado lento de llave power tong) | N/A | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 369 | 410 | 13 | 28.38 | 3.53
2024-08-18 | 2024-08-18 | 16:00 | 17:00 | 2716 | 2433 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 4" / mal funcionamiento de malacate / rolado lento de llave power tong) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 283 | 283 | 10 | 28.3 | 3.4
2024-08-18 | 2024-08-18 | 17:00 | 18:00 | 2433 | 2121 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 4" / mal funcionamiento de malacate / rolado lento de llave power tong) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 312 | 312 | 11 | 28.36 | 4.67
2024-08-18 | 2024-08-18 | 18:00 | 19:00 | 2121 | 1781 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 4" / mal funcionamiento de malacate / rolado lento de llave power tong) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 340 | 340 | 12 | 28.33 | 4.07
2024-08-18 | 2024-08-18 | 19:00 | 19:40 | 1781 | 1549 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 4" / mal funcionamiento de malacate / rolado lento de llave power tong) | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 232 | 348 | 8 | 29 | 4.3
2024-08-18 | 2024-08-18 | 19:40 | 20:22 | 1549 | 1549 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia elevador de 4" por 2 7/8" | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-08-18 | 2024-08-18 | 20:22 | 20:26 | 1549 | 1520 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 2 7/8" / mal funcionamiento de malacate / rolado lento de llave power tong) | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 29 | 435 | 1 | 29 | 2
2024-08-18 | 2024-08-18 | 20:26 | 20:53 | 1520 | 1520 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia combinación XT-39 x NC-38 | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-08-18 | 2024-08-18 | 20:53 | 21:00 | 1520 | 1511 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta lisa TxT (TP 2 7/8" / mal funcionamiento de malacate / rolado lento de llave power tong) | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 9 | 77 | 1 | 9 | 5.6
2024-08-18 | 2024-08-18 | 21:00 | 21:33 | 1511 | 1448 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta lisa TxT (TP 2 7/8" / mal funcionamiento de malacate / rolado lento de llave power tong) | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 63 | 115 | 7 | 9 | 3.77
2024-08-18 | 2024-08-18 | 21:33 | 21:55 | 1448 | 1448 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-08-18 | 2024-08-18 | 21:55 | 22:00 | 1448 | 1429 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta lisa 2T (TP 2 7/8" / mal funcionamiento de malacate / rolado lento de llave power tong) | 2 tramos | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 19 | 228 | 1 | 19 | 3.75
2024-08-18 | 2024-08-18 | 22:00 | 23:00 | 1429 | 1254 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta lisa 2T (TP 2 7/8" / mal funcionamiento de malacate / rolado lento de llave power tong) | 2 tramos | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 175 | 175 | 9 | 19.44 | 5.2
2024-08-18 | 2024-08-18 | 23:00 | 23:13 | 1254 | 1215 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta lisa 2T (TP 2 7/8" / mal funcionamiento de malacate / rolado lento de llave power tong / 2 ling- 1 cnx) | 2 tramos | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 39 | 180 | 2 | 19.5 | 9.6
2024-08-18 | 2024-08-19 | 23:13 | 00:02 | 1215 | 1215 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
2024-08-19 | 2024-08-19 | 00:02 | 01:00 | 1215 | 1061 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta lisa 2T (TP 2 7/8" / mal funcionamiento de malacate / rolado lento de llave power tong) | 2 tramos | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 154 | 159 | 8 | 19.25 | 6.2
2024-08-19 | 2024-08-19 | 01:00 | 01:36 | 1061 | 985 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta lisa 2T (TP 2 7/8" / mal funcionamiento de malacate / rolado lento de llave power tong) | 2 tramos | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 76 | 127 | 4 | 19 | 7.3
2024-08-19 | 2024-08-19 | 01:36 | 02:00 | 985 | 929 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 2 7/8" / mal funcionamiento de malacate / rolado lento de llave power tong / 2 lingadas, 1 conexión) | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 56 | 140 | 2 | 28 | 15.2
2024-08-19 | 2024-08-19 | 02:00 | 03:00 | 929 | 620 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 2 7/8" / mal funcionamiento de malacate / rolado lento de llave power tong) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 309 | 309 | 11 | 28.09 | 3.6
2024-08-19 | 2024-08-19 | 03:00 | 04:00 | 620 | 284 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 2 7/8" / mal funcionamiento de malacate / rolado lento de llave power tong) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 336 | 336 | 12 | 28 | 3.83
2024-08-19 | 2024-08-19 | 04:00 | 04:37 | 284 | 32 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta lisa (TP 2 7/8" / mal funcionamiento de malacate / rolado lento de llave power tong) | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 252 | 409 | 9 | 28 | 3.05
2024-08-19 | 2024-08-19 | 04:37 | 05:00 | 32 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Desarma niple aguja 2 7/8" y sarta lisa | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-08-19 | 2024-08-19 | 05:00 | 05:30 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar sarta de disparos |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-19 | 2024-08-19 | 05:30 | 09:04 | 0 | 56 | TP |  | N/A | N/A | Arma pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 | N/A | 03:34 |  |  |  |  | 214 | 3.57
2024-08-19 | 2024-08-19 | 09:04 | 09:30 | 56 | 94 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 2 7/8" 20 CPM F-60 (TP 2 7/8", TxT, 4 tramos y 3 conexiones) | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 38 | 88 | 4 | 9.5 | 6.3
2024-08-19 | 2024-08-20 | 09:30 | 00:00 | 94 | 94 | TNP |  | N/A | N/A | EMS (Espera resolución de conflicto por cierre de pozo) | N/A | 14:30 |  |  |  |  | 870 | 14.5
2024-08-20 | 2024-08-21 | 00:00 | 00:00 | 94 | 94 | TNP |  | N/A | N/A | EMS (Espera resolución de conflicto por cierre de pozo) | N/A | 24:00 |  |  |  |  | 1440 | 24