## Sheet1
IXACHI 89_Etapa 5 5/8"_Ventana_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-15 | 2024-08-15 | 00:00 | 01:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar retenedor | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-15 | 2024-08-15 | 01:00 | 03:07 | 0 | 60 | TP |  | N/A | N/A | Arma retenedor de cemento para TR 7" | N/A | 02:07 |  |  |  |  | 127 | 2.12
2024-08-15 | 2024-08-15 | 03:07 | 04:00 | 60 | 202 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 7" (TP 2 7/8", de suelo natural con apoyo de grúa, lento por fuertes lluvias, 5 ling, 4 cnx) | Suelo natural | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 142 | 161 | 5 | 28.4 | 10.57
2024-08-15 | 2024-08-15 | 04:00 | 05:00 | 202 | 314 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 7" (TP 2 7/8", de suelo natural con apoyo de grúa, lento por fuertes lluvias) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 112 | 112 | 4 | 28 | 11.8
2024-08-15 | 2024-08-15 | 05:00 | 06:00 | 314 | 457 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 7" (TP 2 7/8", de suelo natural con apoyo de grúa, lento por fuertes lluvias) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 143 | 143 | 5 | 28.6 | 11.58
2024-08-15 | 2024-08-15 | 06:00 | 07:00 | 457 | 569 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 7" (TP 2 7/8", de suelo natural con apoyo de grúa, lento por fuertes lluvias) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 112 | 112 | 4 | 28 | 10.9
2024-08-15 | 2024-08-15 | 07:00 | 08:00 | 569 | 712 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 7" (TP 2 7/8", de suelo natural con apoyo de grúa, lento por fuertes lluvias) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 143 | 143 | 5 | 28.6 | 10.8
2024-08-15 | 2024-08-15 | 08:00 | 08:17 | 712 | 770 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 7" (TP 2 7/8", de suelo natural con apoyo de grúa, lento por fuertes lluvias, 2 ling - 1 cnxn) | Suelo natural | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 58 | 205 | 2 | 29 | 9.53
2024-08-15 | 2024-08-15 | 08:17 | 09:13 | 770 | 770 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia | N/A | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93
2024-08-15 | 2024-08-15 | 09:13 | 10:00 | 770 | 969 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 7" (TP 2 7/8", 7 ling - 6 cnxns) | N/A | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 199 | 254 | 7 | 28.43 | 5.55
2024-08-15 | 2024-08-15 | 10:00 | 10:11 | 969 | 1026 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 7" (TP 2 7/8") | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 57 | 311 | 2 | 28.5 | 4.62
2024-08-15 | 2024-08-15 | 10:11 | 11:04 | 1026 | 1026 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación (caja wt-26 x piñón xt-26 y combinación pin wt-26 x caja xt-39) | N/A | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
2024-08-15 | 2024-08-15 | 11:04 | 12:00 | 1026 | 1446 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 7" (TP 4") | N/A | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 420 | 450 | 15 | 28 | 2.32
2024-08-15 | 2024-08-15 | 12:00 | 13:00 | 1446 | 1948 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 7" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 502 | 502 | 18 | 27.89 | 1.83
2024-08-15 | 2024-08-15 | 13:00 | 14:00 | 1948 | 2457 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 7" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 509 | 509 | 18 | 28.28 | 1.85
2024-08-15 | 2024-08-15 | 14:00 | 14:07 | 2457 | 2542 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 7" (TP 4", 3 ling - 2 cnxns) | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 85 | 729 | 3 | 28.33 | 1.43
2024-08-15 | 2024-08-15 | 14:07 | 14:33 | 2542 | 2542 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-08-15 | 2024-08-15 | 14:33 | 15:00 | 2542 | 2792 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 7" (TP 4", 9 ling - 8 cnxns) | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 250 | 556 | 9 | 27.78 | 1.82
2024-08-15 | 2024-08-15 | 15:00 | 16:00 | 2792 | 3290 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 7" (TP 4" se elimino 1 lingada por falla del sensor) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 498 | 498 | 18 | 27.67 | 2
2024-08-15 | 2024-08-15 | 16:00 | 17:00 | 3290 | 3824 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 7" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 534 | 534 | 19 | 28.11 | 1.85
2024-08-15 | 2024-08-15 | 17:00 | 17:19 | 3824 | 3965 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 7" (TP 4", ) | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 141 | 445 | 5 | 28.2 | 2.63
2024-08-15 | 2024-08-15 | 17:19 | 17:37 | 3965 | 3965 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en herramienta de apriete (fuga en la llave power tong) | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-08-15 | 2024-08-15 | 17:37 | 18:00 | 3965 | 4022 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 7" (TP 4", aprieta con llave de cadena y llaves de fuerza.) | Llave de fuerza | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 57 | 149 | 2 | 28.5 | 9.93
2024-08-15 | 2024-08-15 | 18:00 | 19:00 | 4022 | 4450 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 7" (TP 4", aprieta con llave de cadena y llaves de fuerza.) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 428 | 428 | 15 | 28.53 | 2.33
2024-08-15 | 2024-08-15 | 19:00 | 19:41 | 4450 | 4794 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 7" (TP 4", aprieta con llave de cadena y llaves de fuerza, 12 ling, 11 cnx) | Llave de fuerza | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 344 | 503 | 12 | 28.67 | 2.22
2024-08-15 | 2024-08-15 | 19:41 | 21:06 | 4794 | 4794 | TP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería para meter a suelo natural |  | 01:25 |  |  |  |  | 85 | 1.42
2024-08-15 | 2024-08-15 | 21:06 | 22:00 | 4794 | 5025 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 7" (TP 4", suelo natural) | Suelo natural | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 231 | 257 | 8 | 28.88 | 5.25
2024-08-15 | 2024-08-15 | 22:00 | 23:05 | 5025 | 5227 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 7" (TP 4", suelo natural, 7 ling, 6 cnx) | Suelo natural | 01:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08 |  |  |  |  | 202 | 186 | 7 | 28.86 | 9.15
2024-08-15 | 2024-08-15 | 23:05 | 23:25 | 5227 | 5227 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-08-15 | 2024-08-16 | 23:25 | 00:00 | 5227 | 5342 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 7" (TP 4", suelo natural) | Suelo natural | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 115 | 197 | 4 | 28.75 | 8.02
2024-08-16 | 2024-08-16 | 00:00 | 01:00 | 5342 | 5489 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 7" (TP 4", suelo natural, 5 ling, 6 cnx) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 147 | 147 | 5 | 29.4 | 9.25
2024-08-16 | 2024-08-16 | 01:00 | 01:14 | 5489 | 5548 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 7" (TP 4", suelo natural, 2 ling, 1 cnx) | Suelo natural | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 59 | 253 | 2 | 29.5 | 8.5
2024-08-16 | 2024-08-16 | 01:14 | 01:46 | 5548 | 5548 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-08-16 | 2024-08-16 | 01:46 | 02:00 | 5548 | 5607 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 7" (TP 4", suelo natural, 2 ling, 1 cnx) | Suelo natural | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 59 | 253 | 2 | 29.5 | 8.83
2024-08-16 | 2024-08-16 | 02:00 | 02:43 | 5607 | 5723 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 7" (TP 4", suelo natural) | Suelo natural | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 116 | 162 | 4 | 29 | 8.38
2024-08-16 | 2024-08-16 | 02:43 | 04:12 | 5723 | 5723 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 01:29 |  |  |  |  | 89 | 1.48
2024-08-16 | 2024-08-16 | 04:12 | 05:00 | 5723 | 5838 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 7" (TP 4", suelo natural) | Suelo natural | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 115 | 144 | 4 | 28.75 | 11.35
2024-08-16 | 2024-08-16 | 05:00 | 06:00 | 5838 | 5982 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 7" (TP 4", suelo natural) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 144 | 144 | 5 | 28.8 | 9.63
2024-08-16 | 2024-08-16 | 06:00 | 06:48 | 5982 | 6125 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 7" (TP 4", suelo natural) | Suelo natural | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 143 | 179 | 5 | 28.6 | 7.77
2024-08-16 | 2024-08-16 | 06:48 | 07:52 | 6125 | 6125 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07
2024-08-16 | 2024-08-16 | 07:52 | 08:00 | 6125 | 6154 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 7" (TP 4", suelo natural) | Suelo natural | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 29 | 218 | 1 | 29 | 6.47
2024-08-16 | 2024-08-16 | 08:00 | 08:26 | 6154 | 6269 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 7" (TP 4", suelo natural, 4 ling - 3 cnxns) | Suelo natural | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 115 | 265 | 4 | 28.75 | 6.45
2024-08-16 | 2024-08-16 | 08:26 | 08:52 | 6269 | 6269 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-08-16 | 2024-08-16 | 08:52 | 09:00 | 6269 | 6297 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 7" ( TP 4", suelo natural) | Suelo natural | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 28 | 210 | 1 | 28 | 7.05
2024-08-16 | 2024-08-16 | 09:00 | 09:26 | 6297 | 6297 | TP |  | N/A | N/A | cambia elevador y cuñas de 4 por 3 1/2" | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-08-16 | 2024-08-16 | 09:26 | 10:00 | 6297 | 6492 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 7" ( TP 3 1/2", suelo natural) | Suelo natural | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 195 | 344 | 7 | 27.86 | 3.13
2024-08-16 | 2024-08-16 | 10:00 | 11:00 | 6492 | 6828 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 7" ( TP 3 1/2", suelo natural) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 336 | 336 | 12 | 28 | 3.03
2024-08-16 | 2024-08-16 | 11:00 | 11:11 | 6828 | 6884 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 7" ( TP 3 1/2", suelo natural, 2 ling - 1 cnxn) | Suelo natural | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 56 | 305 | 2 | 28 | 4.42
2024-08-16 | 2024-08-16 | 11:11 | 11:40 | 6884 | 6891 | TP |  | N/A | N/A | Realiza ajuste de profundidad para realizar anclaje de retenedor | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-08-16 | 2024-08-16 | 11:40 | 12:30 | 6891 | 6891 | TP |  | N/A | N/A | Realiza procedimiento de anclaje del retenedor | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-08-16 | 2024-08-16 | 12:30 | 13:30 | 6891 | 6891 | TP |  | N/A | N/A | Instala y prueba UAP. |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-16 | 2024-08-16 | 13:30 | 14:00 | 6891 | 6891 | TP |  | N/A | N/A | Prueba de hermeticidad de retenedor (con 3500 psi) |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-16 | 2024-08-16 | 14:00 | 16:00 | 6891 | 6891 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para realizar TxC |  | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-16 | 2024-08-16 | 16:00 | 17:57 | 6891 | 6891 | TP |  | N/A | N/A | Realiza TxC |  | 01:57 |  |  |  |  | 117 | 1.95
2024-08-16 | 2024-08-16 | 17:57 | 19:00 | 6891 | 6598 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta soltador (TP 3 1/2", 10 ling - 9 cnxn) | N/A | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05 |  |  |  |  | 293 | 279 | 10 | 29.3 | 5.25
2024-08-16 | 2024-08-16 | 19:00 | 19:24 | 6598 | 6451 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta soltador (TP 3 1/2") | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 147 | 368 | 5 | 29.4 | 3.05
2024-08-16 | 2024-08-16 | 19:24 | 22:54 | 6451 | 6451 | TP |  | N/A | N/A | Mantenimiento al rol de la guía del malacate (murcielago) | N/A | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-08-16 | 2024-08-16 | 22:54 | 23:34 | 6451 | 6256 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta soltador (TP 3 1/2", 7 ling, 6 cnx, se elimino una lingada por velocidad alta) | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 195 | 293 | 7 | 27.86 | 5.07
2024-08-16 | 2024-08-16 | 23:34 | 23:57 | 6256 | 6256 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador de 3 1/2" a 4" | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-08-16 | 2024-08-17 | 23:57 | 00:00 | 6256 | 6228 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta soltador (TP 4", 1 ling, 0 cnx) | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 0
2024-08-17 | 2024-08-17 | 00:00 | 01:00 | 6228 | 5909 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta soltador (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 319 | 319 | 11 | 29 | 3.5
2024-08-17 | 2024-08-17 | 01:00 | 02:00 | 5909 | 5590 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta soltador (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 319 | 319 | 11 | 29 | 3.45
2024-08-17 | 2024-08-17 | 02:00 | 03:00 | 5590 | 5213 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta soltador (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 377 | 377 | 13 | 29 | 3.07
2024-08-17 | 2024-08-17 | 03:00 | 04:00 | 5213 | 4894 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta soltador (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 319 | 319 | 11 | 29 | 3.83
2024-08-17 | 2024-08-17 | 04:00 | 05:00 | 4894 | 4530 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta soltador (TP 4", 13 ling, 14 cnx) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 364 | 364 | 13 | 28 | 2.77
2024-08-17 | 2024-08-17 | 05:00 | 06:00 | 4530 | 4166 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta soltador (TP 4", ) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 364 | 364 | 13 | 28 | 2.72
2024-08-17 | 2024-08-17 | 06:00 | 07:00 | 4166 | 3802 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta soltador (TP 4", 13 ling - 12 cnxns) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 364 | 364 | 13 | 28 | 3.48
2024-08-17 | 2024-08-17 | 07:00 | 07:57 | 3802 | 3438 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta soltador (TP 4") | N/A | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 364 | 383 | 13 | 28 | 3.1
2024-08-17 | 2024-08-17 | 07:57 | 08:52 | 3438 | 3438 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia | N/A | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-08-17 | 2024-08-17 | 08:52 | 09:00 | 3438 | 3410 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta soltador (TP 4") | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 28 | 210 | 1 | 28 | 2.08
2024-08-17 | 2024-08-17 | 09:00 | 10:00 | 3410 | 2878 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta soltador (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 532 | 532 | 19 | 28 | 2.33
2024-08-17 | 2024-08-17 | 10:00 | 10:34 | 2878 | 2510 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta soltador (TP 4") | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 368 | 649 | 13 | 28.31 | 1.78
2024-08-17 | 2024-08-17 | 10:34 | 10:40 | 2510 | 2510 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-17 | 2024-08-17 | 10:40 | 11:00 | 2510 | 2314 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta soltador (TP 4") | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 196 | 588 | 7 | 28 | 1.9
2024-08-17 | 2024-08-17 | 11:00 | 11:24 | 2314 | 2034 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta soltador (TP 4", 10 ling - 9 cnxns) | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 280 | 700 | 10 | 28 | 1.78
2024-08-17 | 2024-08-17 | 11:24 | 11:35 | 2034 | 2034 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-17 | 2024-08-17 | 11:35 | 11:51 | 2034 | 1869 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta soltador (TP 4", 6 ling - 5 cnxns) | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 165 | 619 | 6 | 27.5 | 1.92
2024-08-17 | 2024-08-17 | 11:51 | 12:00 | 1869 | 1790 | TP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos en tiempo real |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-17 | 2024-08-17 | 12:00 | 13:00 | 1790 | 1286 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta soltador (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 504 | 504 | 18 | 28 | 2.3
2024-08-17 | 2024-08-17 | 13:00 | 13:40 | 1286 | 1032 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta soltador (TP 4", 9 ling - 8 cnxns) | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 254 | 381 | 9 | 28.22 | 2.75
2024-08-17 | 2024-08-17 | 13:40 | 15:05 | 1032 | 1032 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador de a 4" a 2 7/8" |  | 01:25 |  |  |  |  | 85 | 1.42
2024-08-17 | 2024-08-17 | 15:05 | 16:00 | 1032 | 865 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta soltador (TP 2 7/8", suelo natural) | Suelo natural | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 167 | 182 | 6 | 27.83 | 7.8
2024-08-17 | 2024-08-17 | 16:00 | 17:00 | 865 | 643 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta soltador (TP 2 7/8", suelo natural) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 222 | 222 | 8 | 27.75 | 6.93
2024-08-17 | 2024-08-17 | 17:00 | 18:00 | 643 | 449 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta soltador (TP 2 7/8", a suelo natural) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 194 | 194 | 7 | 27.71 | 6.78
2024-08-17 | 2024-08-17 | 18:00 | 18:25 | 449 | 366 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta soltador (TP 2 7/8", suelo natural, 3 ling, 2 cnx) | Suelo natural | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 83 | 199 | 3 | 27.67 | 9.5
2024-08-17 | 2024-08-17 | 18:25 | 18:49 | 366 | 366 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-08-17 | 2024-08-17 | 18:49 | 19:00 | 366 | 310 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta soltador (TP 2 7/8", suelo natural, 2 ling, 1 cnx) | Suelo natural | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 56 | 305 | 2 | 28 | 6.45
2024-08-17 | 2024-08-17 | 19:00 | 19:49 | 310 | 60 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta soltador (TP 2 7/8", suelo natural) | Suelo natural | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 250 | 306 | 9 | 27.78 | 3.95
2024-08-17 | 2024-08-17 | 19:49 | 21:00 | 60 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma soltador (TP 2 7/8") |  | 01:11 |  |  |  |  | 71 | 1.18
2024-08-17 | 2024-08-17 | 21:00 | 22:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar plug catcher |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-17 | 2024-08-18 | 22:00 | 00:00 | 0 | 114 | TP |  | N/A | N/A | Arma plug catcher | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-18 | 2024-08-18 | 00:00 | 00:09 | 114 | 114 | TP |  | N/A | N/A | Arma plug catcher |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-18 | 2024-08-18 | 00:09 | 01:00 | 114 | 200 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete plug catcher 3.5" (TP 4", Calibrando interior de TP, 3 ling, 2 cnx) | Mide y calibra | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 86 | 101 | 3 | 28.67 | 14.87
2024-08-18 | 2024-08-18 | 01:00 | 02:00 | 200 | 342 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete plug catcher 3.5" (TP 4", Calibrando interior de TP) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 142 | 142 | 5 | 28.4 | 9.63
2024-08-18 | 2024-08-18 | 02:00 | 02:40 | 342 | 400 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete plug catcher 3.5" (TP 4", Calibrando interior de TP, 2 ling - 1 cnxn) | Mide y calibra | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 58 | 87 | 2 | 29 | 20.25
2024-08-18 | 2024-08-18 | 02:40 | 04:06 | 400 | 400 | TNP |  | N/A | N/A | Malas condiciones climatológicas | N/A | 01:26 |  |  |  |  | 86 | 1.43
2024-08-18 | 2024-08-18 | 04:06 | 05:00 | 400 | 628 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete plug catcher 3.5" (TP 4", Calibrando interior de TP) | Mide y calibra | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 228 | 253 | 8 | 28.5 | 4.67
2024-08-18 | 2024-08-18 | 05:00 | 06:00 | 628 | 884 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete plug catcher 3.5" (TP 4", Calibrando interior de TP) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 256 | 256 | 9 | 28.44 | 4.68
2024-08-18 | 2024-08-18 | 06:00 | 06:40 | 884 | 1112 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete plug catcher 3.5" (TP 4", Calibrando interior de TP, 8 ling, 7 cnx) | Mide y calibra | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 228 | 342 | 8 | 28.5 | 2.95
2024-08-18 | 2024-08-18 | 06:40 | 07:08 | 1112 | 1112 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-08-18 | 2024-08-18 | 07:08 | 08:00 | 1112 | 1390 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete plug catcher 3.5" (TP 4", Calibrando interior de TP) | Mide y calibra | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 278 | 321 | 10 | 27.8 | 3.7
2024-08-18 | 2024-08-18 | 08:00 | 08:18 | 1390 | 1447 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete plug catcher 3.5" (TP 4", Calibrando interior de TP) | Mide y calibra | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 57 | 190 | 2 | 28.5 | 8.6
2024-08-18 | 2024-08-18 | 08:18 | 09:20 | 1447 | 1447 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03
2024-08-18 | 2024-08-18 | 09:20 | 10:00 | 1447 | 1643 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete plug catcher 3.5" (TP 4", Calibrando interior de TP) | Mide y calibra | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 196 | 294 | 7 | 28 | 4.38
2024-08-18 | 2024-08-18 | 10:00 | 10:57 | 1643 | 2004 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete plug catcher 3.5" (TP 4", Calibrando interior de TP) | Mide y calibra | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 361 | 380 | 13 | 27.77 | 2.4
2024-08-18 | 2024-08-18 | 10:57 | 11:16 | 2004 | 2004 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-08-18 | 2024-08-18 | 11:16 | 12:00 | 2004 | 2258 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete plug catcher 3.5" (TP 4", Calibrando interior de TP) | Mide y calibra | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 254 | 346 | 9 | 28.22 | 2.8
2024-08-18 | 2024-08-18 | 12:00 | 12:34 | 2258 | 2427 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete plug catcher 3.5" (TP 4",Calibrando interior de TP, 6 ling - 5 cnxns) | Mide y calibra | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 169 | 298 | 6 | 28.17 | 2.88
2024-08-18 | 2024-08-18 | 12:34 | 13:16 | 2427 | 2427 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-08-18 | 2024-08-18 | 13:16 | 14:00 | 2427 | 2675 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete plug catcher 3.5" (TP 4", Calibrando interior de TP) | Mide y calibra | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 248 | 338 | 9 | 27.56 | 3.03
2024-08-18 | 2024-08-18 | 14:00 | 15:00 | 2675 | 2977 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete plug catcher 3.5" (TP 4", Calibrando interior de TP, 12 ling - 11 cnxns) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 302 | 302 | 11 | 27.45 | 3.18
2024-08-18 | 2024-08-18 | 15:00 | 15:02 | 2977 | 3005 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete plug catcher 3.5" (TP 4", Calibrando interior de TP, 1 ling - 0 cnxns) | Mide y calibra | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 28 | 840 | 1 | 28 | 0
2024-08-18 | 2024-08-18 | 15:02 | 15:38 | 3005 | 3005 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-08-18 | 2024-08-18 | 15:38 | 15:46 | 3005 | 3033 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete plug catcher 3.5" (TP 4", Calibrando interior de TP, 1 ling - 0 cnxns) | Mide y calibra | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 28 | 210 | 1 | 28 | 0
2024-08-18 | 2024-08-18 | 15:46 | 16:21 | 3033 | 3033 | TP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando columnas | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-08-18 | 2024-08-18 | 16:21 | 17:00 | 3033 | 3198 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete plug catcher 3.5" (TP 4", Calibrando interior de TP) | Mide y calibra | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 165 | 254 | 6 | 27.5 | 3.98
2024-08-18 | 2024-08-18 | 17:00 | 17:05 | 3198 | 3226 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete plug catcher 3.5" (TP 4", Calibrando interior de TP, 1 ling - 0 cnxn) | Mide y calibra | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 28 | 336 | 1 | 28 | 0
2024-08-18 | 2024-08-18 | 17:05 | 18:28 | 3226 | 3226 | TP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando columnas | N/A | 01:23 |  |  |  |  | 83 | 1.38
2024-08-18 | 2024-08-18 | 18:28 | 19:00 | 3226 | 3371 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete plug catcher 3.5" (TP 4", Calibrando interior de TP) | Mide y calibra | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 145 | 272 | 5 | 29 | 3.83
2024-08-18 | 2024-08-18 | 19:00 | 19:23 | 3371 | 3511 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete plug catcher 3.5" (TP 4", Calibrando interior de TP, 5 ling, 4 cnx) | Mide y calibra | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 140 | 365 | 5 | 28 | 3.33
2024-08-18 | 2024-08-18 | 19:23 | 21:17 | 3511 | 3511 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 01:54 |  |  |  |  | 114 | 1.9
2024-08-18 | 2024-08-18 | 21:17 | 22:00 | 3511 | 3627 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete plug catcher 3.5" (TP 4", Calibrando interior de TP, 4ling, 3 cnx) | Mide y calibra | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 116 | 162 | 4 | 29 | 10.42
2024-08-18 | 2024-08-18 | 22:00 | 23:00 | 3627 | 3769 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete plug catcher 3.5" (TP 4", Calibrando interior de TP, 5 ling, 4 cnx) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 142 | 142 | 5 | 28.4 | 8.7
2024-08-18 | 2024-08-19 | 23:00 | 00:00 | 3769 | 3943 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete plug catcher 3.5" (TP 4", Calibrando interior de TP, 6 ling, 5 cnx) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 174 | 174 | 6 | 29 | 8.15
2024-08-19 | 2024-08-19 | 00:00 | 00:35 | 3943 | 4027 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete plug catcher 3.5" (TP 4", Calibrando interior de TP) | Mide y calibra | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 84 | 144 | 3 | 28 | 9.27
2024-08-19 | 2024-08-19 | 00:35 | 00:52 | 4027 | 4027 | TP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando columnas | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-08-19 | 2024-08-19 | 00:52 | 01:00 | 4027 | 4056 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete plug catcher 3.5" (TP 4", Calibrando interior de TP) | Mide y calibra | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 29 | 218 | 1 | 29 | 5.73
2024-08-19 | 2024-08-19 | 01:00 | 02:00 | 4056 | 4200 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete plug catcher 3.5" (TP 4", Calibrando interior de TP) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 144 | 144 | 5 | 28.8 | 10
2024-08-19 | 2024-08-19 | 02:00 | 03:00 | 4200 | 4345 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete plug catcher 3.5" (TP 4", Calibrando interior de TP, 5 ling, 4 cnx) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 145 | 145 | 5 | 29 | 10.38
2024-08-19 | 2024-08-19 | 03:00 | 04:00 | 4345 | 4458 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete plug catcher 3.5" (TP 4", Calibrando interior de TP, 4 ling, 5 cnx) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 113 | 113 | 4 | 28.25 | 9.83
2024-08-19 | 2024-08-19 | 04:00 | 05:00 | 4458 | 4632 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete plug catcher 3.5" (TP 4", Calibrando interior de TP) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 174 | 174 | 6 | 29 | 7.85
2024-08-19 | 2024-08-19 | 05:00 | 06:00 | 4632 | 4774 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete plug catcher 3.5" (TP 4", Calibrando interior de TP) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 142 | 142 | 5 | 28.4 | 8.93
2024-08-19 | 2024-08-19 | 06:00 | 07:00 | 4774 | 4946 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete plug catcher 3.5" (TP 4", Calibrando interior de TP) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 172 | 172 | 6 | 28.67 | 7.83
2024-08-19 | 2024-08-19 | 07:00 | 07:25 | 4946 | 5033 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete plug catcher 3.5" (TP 4", Calibrando interior de TP) | Mide y calibra | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 87 | 209 | 3 | 29 | 6.15
2024-08-19 | 2024-08-19 | 07:25 | 07:40 | 5033 | 5033 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-19 | 2024-08-19 | 07:40 | 08:00 | 5033 | 5116 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete plug catcher 3.5" (TP 4", Calibrando interior de TP, 3 ling - 2 cnx) | Mide y calibra | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 83 | 249 | 3 | 27.67 | 6.05
2024-08-19 | 2024-08-19 | 08:00 | 08:10 | 5116 | 5174 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete plug catcher 3.5" (TP 4", Calibrando interior de TP) | Mide y calibra | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 58 | 348 | 2 | 29 | 4.42
2024-08-19 | 2024-08-19 | 08:10 | 08:53 | 5174 | 5174 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia |  | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-08-19 | 2024-08-19 | 08:53 | 09:00 | 5174 | 5203 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete plug catcher 3.5" ( TP 4", Calibrando interior de TP, 1 ling - 0 cnx) | Mide y calibra | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 29 | 249 | 1 | 29 | 0
2024-08-19 | 2024-08-19 | 09:00 | 10:00 | 5203 | 5490 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete plug catcher 3.5" ( TP 4", Calibrando interior de TP) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 287 | 287 | 10 | 28.7 | 3.82
2024-08-19 | 2024-08-19 | 10:00 | 11:00 | 5490 | 5633 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete plug catcher 3.5" ( TP 4", Calibrando interior de TP) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 143 | 143 | 5 | 28.6 | 8.58
2024-08-19 | 2024-08-19 | 11:00 | 12:00 | 5633 | 5806 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete plug catcher 3.5" ( TP 4", Calibrando interior de TP) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 173 | 173 | 6 | 28.83 | 8.33
2024-08-19 | 2024-08-19 | 12:00 | 13:00 | 5806 | 5980 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete plug catcher 3.5" ( TP 4", Calibrando interior de TP) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 174 | 174 | 6 | 29 | 7.1
2024-08-19 | 2024-08-19 | 13:00 | 13:24 | 5980 | 6038 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete plug catcher 3.5" ( TP 4", Calibrando interior de TP) | Mide y calibra | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 58 | 145 | 2 | 29 | 9.63
2024-08-19 | 2024-08-19 | 13:24 | 14:28 | 6038 | 6038 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07
2024-08-19 | 2024-08-19 | 14:28 | 15:00 | 6038 | 6149 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete plug catcher 3.5" (TP 4", Calibrando interior de TP, 4 ling - 3 cnx) | Mide y calibra | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 111 | 208 | 4 | 27.75 | 5.83
2024-08-19 | 2024-08-19 | 15:00 | 15:26 | 6149 | 6265 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete plug catcher 3.5" (TP 4", Calibrando interior de TP) | Mide y calibra | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 116 | 268 | 4 | 29 | 5.25
2024-08-19 | 2024-08-19 | 15:26 | 16:42 | 6265 | 6265 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 01:16 |  |  |  |  | 76 | 1.27
2024-08-19 | 2024-08-19 | 16:42 | 17:00 | 6265 | 6321 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete plug catcher 3.5" (TP 4", Calibrando interior de TP, 2 ling - 1 cnx) | Mide y calibra | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 56 | 187 | 2 | 28 | 9.1
2024-08-19 | 2024-08-19 | 17:00 | 18:00 | 6321 | 6550 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete plug catcher 3.5" (TP 4", Calibrando interior de TP) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 229 | 229 | 8 | 28.63 | 4.85
2024-08-19 | 2024-08-19 | 18:00 | 19:00 | 6550 | 6862 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete plug catcher 3.5" (TP 4", Calibrando interior de TP, 11 ling - 10 cnxns) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 312 | 312 | 11 | 28.36 | 3.67
2024-08-19 | 2024-08-19 | 19:00 | 19:31 | 6862 | 6890 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete plug catcher 3.5" (TP 4", Calibrando interior de TP, con bombeo, 1 ling - 0 cnxns) | Bombeo | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 28 | 54 | 1 | 28 | 2.72
2024-08-19 | 2024-08-20 | 19:31 | 00:00 | 6890 | 6890 | TP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando columnas | N/A | 04:29 |  |  |  |  | 269 | 4.48
2024-08-20 | 2024-08-20 | 00:00 | 03:30 | 6890 | 6890 | TP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando columnas | N/A | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-08-20 | 2024-08-20 | 03:30 | 05:00 | 6890 | 6890 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabeza de cementar |  | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-20 | 2024-08-20 | 05:00 | 06:00 | 6890 | 6890 | TP |  | N/A | N/A | Instala UAP y LSC. | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-20 | 2024-08-20 | 06:00 | 06:30 | 6890 | 6890 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de LSC con 500 psi en baja por 5 min, y en alta con 5000 psi por 15 min. | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-20 | 2024-08-20 | 06:30 | 07:00 | 6890 | 6890 | TP |  | N/A | N/A | Junta operativa y de seguridad previo al TxC | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-20 | 2024-08-20 | 07:00 | 11:00 | 6890 | 6890 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cementación de TxC | N/A | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-08-20 | 2024-08-20 | 11:00 | 11:42 | 6890 | 6890 | TP |  | N/A | N/A | Elimina cabeza de cementar | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-08-20 | 2024-08-20 | 11:42 | 12:00 | 6890 | 6834 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta plug catcher 3.5" (TP 4", velocidad controlada, uso de canasta recolectora, 2 ling - 1 cnx) | Chaqueta recolectora | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 56 | 187 | 2 | 28 | 4.33
2024-08-20 | 2024-08-20 | 12:00 | 13:00 | 6834 | 6663 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta plug catcher 3.5" (TP 4", velocidad controlada, uso de canasta recolectora) | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 171 | 171 | 6 | 28.5 | 3.23
2024-08-20 | 2024-08-20 | 13:00 | 14:04 | 6663 | 6434 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta plug catcher 3.5" (TP 4", velocidad controlada, uso de canasta recolectora, 8 ling - 7 cnx) | Chaqueta recolectora | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07 |  |  |  |  | 229 | 215 | 8 | 28.63 | 3.33
2024-08-20 | 2024-08-20 | 14:04 | 15:04 | 6434 | 6434 | TP |  | N/A | N/A | Conecta líneas de UAP y presuriza en directa con 2,840 psi (se activaron 2 pines de corte de 1,420 psi a través del Plug Catcher | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-20 | 2024-08-20 | 15:04 | 15:40 | 6434 | 6264 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta plug catcher 3.5" (TP 4", velocidad controlada, 6 ling - 5 cnx) | Velocidad controlada | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 170 | 283 | 6 | 28.33 | 3.03
2024-08-20 | 2024-08-20 | 15:40 | 15:54 | 6264 | 6264 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-20 | 2024-08-20 | 15:54 | 16:00 | 6264 | 6207 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta plug catcher 3.5" (TP 4", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 57 | 570 | 2 | 28.5 | 2.35
2024-08-20 | 2024-08-20 | 16:00 | 16:34 | 6207 | 5978 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta plug catcher 3.5" (TP 4", velocidad controlada, 8 ling - 7 cnx) | Velocidad controlada | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 229 | 404 | 8 | 28.63 | 2.12
2024-08-20 | 2024-08-20 | 16:34 | 17:46 | 5978 | 5978 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 01:12 |  |  |  |  | 72 | 1.2
2024-08-20 | 2024-08-20 | 17:46 | 18:00 | 5978 | 5893 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta plug catcher 3.5" (TP 4", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 85 | 364 | 3 | 28.33 | 3.02
2024-08-20 | 2024-08-20 | 18:00 | 19:00 | 5893 | 5319 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta plug catcher 3.5" (TP 4", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 574 | 574 | 20 | 28.7 | 1.75
2024-08-20 | 2024-08-20 | 19:00 | 20:00 | 5319 | 4773 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta plug catcher 3.5" (TP 4", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 546 | 546 | 19 | 28.74 | 2.03
2024-08-20 | 2024-08-20 | 20:00 | 20:19 | 4773 | 4600 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta plug catcher 3.5" (TP 4", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 173 | 546 | 6 | 28.83 | 1.93
2024-08-20 | 2024-08-20 | 20:19 | 21:19 | 4600 | 4600 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-20 | 2024-08-20 | 21:19 | 22:00 | 4600 | 4402 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta plug catcher 3.5" (TP 4", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 198 | 290 | 7 | 28.29 | 4.43
2024-08-20 | 2024-08-20 | 22:00 | 23:00 | 4402 | 4028 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta plug catcher 3.5" (TP 4", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 374 | 374 | 13 | 28.77 | 3.07
2024-08-20 | 2024-08-20 | 23:00 | 23:03 | 4028 | 4000 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta plug catcher 3.5" (TP 4", velocidad controlada, 1 ling - 0 cnxns) | Velocidad controlada | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 0
2024-08-20 | 2024-08-21 | 23:03 | 00:00 | 4000 | 4000 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz |  | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95
2024-08-21 | 2024-08-21 | 00:00 | 02:19 | 4000 | 4000 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz | N/A | 02:19 |  |  |  |  | 139 | 2.32
2024-08-21 | 2024-08-21 | 02:19 | 02:22 | 4000 | 3972 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta plug catcher 3.5" (TP 4", 1 ling - 0 cnxns) | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 0
2024-08-21 | 2024-08-21 | 02:22 | 02:44 | 3972 | 3972 | TP |  | N/A | N/A | Calibra freno anticolisión y válvula toggle. | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-08-21 | 2024-08-21 | 02:44 | 03:00 | 3972 | 3862 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta plug catcher 3.5" (TP 4", 4 ling - 3 cnxns) | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 110 | 413 | 4 | 27.5 | 3.85
2024-08-21 | 2024-08-21 | 03:00 | 04:00 | 3862 | 3491 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta plug catcher 3.5" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 371 | 371 | 13 | 28.54 | 3.03
2024-08-21 | 2024-08-21 | 04:00 | 04:23 | 3491 | 3314 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta plug catcher 3.5" (TP 4", 6 ling - 5 cnxns) | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 177 | 462 | 6 | 29.5 | 3.17
2024-08-21 | 2024-08-21 | 04:23 | 04:44 | 3314 | 3314 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-08-21 | 2024-08-21 | 04:44 | 05:00 | 3314 | 3227 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta plug catcher 3.5" (TP 4", 3 ling - 2 cnxns) | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 87 | 326 | 3 | 29 | 4.4
2024-08-21 | 2024-08-21 | 05:00 | 06:00 | 3227 | 2893 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta plug catcher 3.5" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 334 | 334 | 12 | 27.83 | 3.55
2024-08-21 | 2024-08-21 | 06:00 | 07:00 | 2893 | 2499 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta plug catcher 3.5" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 394 | 394 | 14 | 28.14 | 3.1
2024-08-21 | 2024-08-21 | 07:00 | 07:33 | 2499 | 2305 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta plug catcher 3.5" (TP 4", 7 ling - 6 cnx) | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 194 | 353 | 7 | 27.71 | 3.67
2024-08-21 | 2024-08-21 | 07:33 | 07:59 | 2305 | 2305 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-08-21 | 2024-08-21 | 07:59 | 08:12 | 2305 | 2222 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta plug catcher 3.5" (TP 4", 3 ling - 2 cnx) | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 83 | 383 | 3 | 27.67 | 4.1
2024-08-21 | 2024-08-21 | 08:12 | 08:43 | 2222 | 2222 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia |  | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-08-21 | 2024-08-21 | 08:43 | 09:00 | 2222 | 2138 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta plug catcher 3.5" (TP 4") | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 84 | 296 | 3 | 28 | 4
2024-08-21 | 2024-08-21 | 09:00 | 10:00 | 2138 | 1633 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta plug catcher 3.5" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 505 | 505 | 18 | 28.06 | 2.27
2024-08-21 | 2024-08-21 | 10:00 | 10:44 | 1633 | 1177 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta plug catcher 3.5" (TP 4", 16 ling - 15 cnx) | N/A | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 456 | 622 | 16 | 28.5 | 1.98
2024-08-21 | 2024-08-21 | 10:44 | 11:00 | 1177 | 1177 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-08-21 | 2024-08-21 | 11:00 | 12:00 | 1177 | 819 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta plug catcher 3.5" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 358 | 358 | 13 | 27.54 | 3.27
2024-08-21 | 2024-08-21 | 12:00 | 13:00 | 819 | 568 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta plug catcher 3.5" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 251 | 251 | 9 | 27.89 | 2.65
2024-08-21 | 2024-08-21 | 13:00 | 13:44 | 568 | 372 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta plug catcher 3.5" (TP 4", 7 ling - 6 cnx) | N/A | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 196 | 267 | 7 | 28 | 2.35
2024-08-21 | 2024-08-21 | 13:44 | 15:54 | 372 | 372 | TP |  | N/A | N/A | Mantenimiento a equipo (Engrasa corona) | N/A | 02:10 |  |  |  |  | 130 | 2.17
2024-08-21 | 2024-08-21 | 15:54 | 17:00 | 372 | 172 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta plug catcher 3.5" (TP 4", baja a SN) | Suelo natural | 01:06 |  |  |  |  | 66 | 1.1 |  |  |  |  | 200 | 182 | 7 | 28.57 | 7.72
2024-08-21 | 2024-08-21 | 17:00 | 17:11 | 172 | 114 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta plug catcher 3.5" (TP 4", baja a SN, 2 ling - 1 cnx) | Suelo natural | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 58 | 316 | 2 | 29 | 5.07
2024-08-21 | 2024-08-21 | 17:11 | 18:00 | 114 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma Plug Catcher |  | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
2024-08-21 | 2024-08-21 | 18:00 | 21:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Dimensiona barrena 5 5/8”, realiza traspaleo y dimensionamiento de 9 drill collar 4 ¾”, recibe y dimensiona 12 hw 3 ½” xt-39 | N/A | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-08-21 | 2024-08-22 | 21:30 | 03:30 | 0 | 206 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC de 5 5/8" y sarta lisa con VCP | N/A | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6 | [9 empty] | 1
2024-08-22 | 2024-08-22 | 03:30 | 03:45 | 206 | 317 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete barrena PDC de 5 5/8" y sarta lisa con VCP (TP 4", 4 ling - 3 cnxns) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 111 | 444 | 4 | 27.75 | 2.2
2024-08-22 | 2024-08-22 | 03:45 | 04:10 | 317 | 317 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-08-22 | 2024-08-22 | 04:10 | 04:47 | 317 | 653 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete barrena PDC de 5 5/8" y sarta lisa con VCP ( TP 4", 12 ling - 11 cnxns) | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 336 | 545 | 12 | 28 | 2.5
2024-08-22 | 2024-08-22 | 04:47 | 04:56 | 653 | 653 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-22 | 2024-08-22 | 04:56 | 05:00 | 653 | 709 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete barrena PDC de 5 5/8" y sarta lisa con VCP (TP 4", 2 ling - 1 cnxns) | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 56 | 840 | 2 | 28 | 2.17
2024-08-22 | 2024-08-22 | 05:00 | 05:41 | 709 | 1017 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete barrena PDC de 5 5/8" y sarta lisa con VCP (TP 4") | N/A | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 308 | 451 | 11 | 28 | 3
2024-08-22 | 2024-08-22 | 05:41 | 06:05 | 1017 | 1017 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-08-22 | 2024-08-22 | 06:05 | 07:00 | 1017 | 1439 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete barrena PDC de 5 5/8" y sarta lisa con VCP ( TP 4", 15 ling - 14 cnxns) | N/A | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 422 | 460 | 15 | 28.13 | 3.03
2024-08-22 | 2024-08-22 | 07:00 | 07:23 | 1439 | 1692 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete barrena PDC de 5 5/8" y sarta lisa con VCP ( TP 4") | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 253 | 660 | 9 | 28.11 | 1.8
2024-08-22 | 2024-08-22 | 07:23 | 07:46 | 1692 | 1692 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-08-22 | 2024-08-22 | 07:46 | 08:00 | 1692 | 1860 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete barrena PDC de 5 5/8" y sarta lisa con VCP (TP 4", 6 ling - 5 cnx) | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 168 | 720 | 6 | 28 | 1.83
2024-08-22 | 2024-08-22 | 08:00 | 08:15 | 1860 | 1972 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete barrena PDC de 5 5/8" y sarta lisa con VCP (TP 4") | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 112 | 448 | 4 | 28 | 2.95
2024-08-22 | 2024-08-22 | 08:15 | 08:51 | 1972 | 1972 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia |  | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-08-22 | 2024-08-22 | 08:51 | 09:00 | 1972 | 2055 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete barrena PDC de 5 5/8" y sarta lisa con VCP ( TP 4", 3 ling - 2 cnx) | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 83 | 553 | 3 | 27.67 | 3.08
2024-08-22 | 2024-08-22 | 09:00 | 09:55 | 2055 | 2415 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete barrena PDC de 5 5/8" y sarta lisa con VCP ( TP 4") | N/A | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 360 | 393 | 13 | 27.69 | 3.42
2024-08-22 | 2024-08-22 | 09:55 | 10:20 | 2415 | 2415 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-08-22 | 2024-08-22 | 10:20 | 11:00 | 2415 | 2780 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete barrena PDC de 5 5/8" y sarta lisa con VCP (TP 4", 13 ling - 12 cnx) | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 365 | 548 | 13 | 28.08 | 2.67
2024-08-22 | 2024-08-22 | 11:00 | 11:42 | 2780 | 3144 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete barrena PDC de 5 5/8" y sarta lisa con VCP (TP 4") | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 364 | 520 | 13 | 28 | 2.5
2024-08-22 | 2024-08-22 | 11:42 | 12:20 | 3144 | 3144 | TP |  | N/A | Circula | circula llenando interior de TP | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-08-22 | 2024-08-22 | 12:20 | 13:00 | 3144 | 3515 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete barrena PDC de 5 5/8" y sarta lisa con VCP (TP 4") | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 371 | 557 | 13 | 28.54 | 2.25
2024-08-22 | 2024-08-22 | 13:00 | 13:32 | 3515 | 3832 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete barrena PDC de 5 5/8" y sarta lisa con VCP (TP 4", 11 ling - 10 cnx) | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 317 | 594 | 11 | 28.82 | 2.2
2024-08-22 | 2024-08-22 | 13:32 | 14:03 | 3832 | 3832 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-08-22 | 2024-08-22 | 14:03 | 15:00 | 3832 | 4377 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete barrena PDC de 5 5/8" y sarta lisa con VCP (TP 4", 19 ling - 18 cnx) | N/A | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 545 | 574 | 19 | 28.68 | 2.27
2024-08-22 | 2024-08-22 | 15:00 | 15:14 | 4377 | 4520 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete barrena PDC de 5 5/8" y sarta lisa con VCP (TP 4") | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 143 | 613 | 5 | 28.6 | 2.02
2024-08-22 | 2024-08-22 | 15:14 | 15:44 | 4520 | 4520 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-22 | 2024-08-22 | 15:44 | 16:00 | 4520 | 4663 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete barrena PDC de 5 5/8" y sarta lisa con VCP (TP 4", 5 ling - 4 cnx) | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 143 | 536 | 5 | 28.6 | 2.42
2024-08-22 | 2024-08-22 | 16:00 | 16:57 | 4663 | 5207 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete barrena PDC de 5 5/8" y sarta lisa con VCP (TP 4") | N/A | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 544 | 573 | 19 | 28.63 | 2.23
2024-08-22 | 2024-08-22 | 16:57 | 17:35 | 5207 | 5207 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-08-22 | 2024-08-22 | 17:35 | 18:00 | 5207 | 5435 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete barrena PDC de 5 5/8" y sarta lisa con VCP (TP 4", 8 ling - 7 cnx) | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 228 | 547 | 8 | 28.5 | 2.15
2024-08-22 | 2024-08-22 | 18:00 | 18:41 | 5435 | 5839 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete barrena PDC de 5 5/8" y sarta lisa con VCP (TP 4") | N/A | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 404 | 591 | 14 | 28.86 | 2.08
2024-08-22 | 2024-08-22 | 18:41 | 19:11 | 5839 | 5839 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-22 | 2024-08-22 | 19:11 | 19:14 | 5839 | 5867 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete barrena PDC de 5 5/8" y sarta lisa con VCP (TP 4", 1 ling - 0 cnxns) | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 0
2024-08-22 | 2024-08-22 | 19:14 | 20:37 | 5867 | 5867 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Fuga entre doble pin lado conexión 4"xt-39 y combinación, realiza cambio de combinación ) | N/A | 01:23 |  |  |  |  | 83 | 1.38
2024-08-22 | 2024-08-22 | 20:37 | 20:40 | 5867 | 5895 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete barrena PDC de 5 5/8" y sarta lisa con VCP (TP 4", 1 ling - 0 cnxns) | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 0
2024-08-22 | 2024-08-23 | 20:40 | 00:00 | 5895 | 5895 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Fuga entre doble pin lado conexión 4"xt-39 y combinación, realiza cambio de doble pin de TD) | N/A | 03:20 |  |  |  |  | 200 | 3.33
2024-08-23 | 2024-08-23 | 00:00 | 05:48 | 5895 | 5895 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Fuga entre doble pin lado conexión 4"xt-39 y combinación, realiza cambio de doble pin de TD) | N/A | 05:48 |  |  |  |  | 348 | 5.8
2024-08-23 | 2024-08-23 | 05:48 | 06:00 | 5895 | 5924 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete barrena PDC de 5 5/8" y sarta lisa con VCP (TP 4", con bombeo) | Bombeo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 29 | 145 | 1 | 29 | 8.88
2024-08-23 | 2024-08-23 | 06:00 | 07:00 | 5924 | 6040 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete barrena PDC de 5 5/8" y sarta lisa con VCP ( TP 4", con bombeo) | Bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 116 | 116 | 4 | 29 | 9.03
2024-08-23 | 2024-08-23 | 07:00 | 08:00 | 6040 | 6126 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete barrena PDC de 5 5/8" y sarta lisa con VCP ( TP 4", con bombeo) | Bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 86 | 86 | 3 | 28.67 | 13.92
2024-08-23 | 2024-08-23 | 08:00 | 08:31 | 6126 | 6183 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete barrena PDC de 5 5/8" y sarta lisa con VCP ( TP 4", con bombeo) | Bombeo | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 57 | 110 | 2 | 28.5 | 12.1
2024-08-23 | 2024-08-23 | 08:31 | 09:00 | 6183 | 6183 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-08-23 | 2024-08-23 | 09:00 | 09:27 | 6183 | 6211 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete barrena PDC de 5 5/8" y sarta lisa con VCP (TP 4", c/rot y bbeo, 1 ling - 0 cnx) | Rotación y bombeo | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 28 | 62 | 1 | 28 | 0
2024-08-23 | 2024-08-23 | 09:27 | 09:40 | 6211 | 6211 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-23 | 2024-08-23 | 09:40 | 09:56 | 6211 | 6211 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-08-23 | 2024-08-23 | 09:56 | 10:36 | 6211 | 6269 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete barrena PDC de 5 5/8" y sarta lisa con VCP (TP 4", c/rot y bbeo, 2 ling - 1 cnx) | Rotación y bombeo | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 58 | 87 | 2 | 29 | 13.58
2024-08-23 | 2024-08-23 | 10:36 | 11:17 | 6269 | 6269 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-08-23 | 2024-08-23 | 11:17 | 11:58 | 6269 | 6324 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete barrena PDC de 5 5/8" y sarta lisa con VCP (TP 4", c/rot y bbeo, 2 ling - 1 cnx) | Rotación y bombeo | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 55 | 80 | 2 | 27.5 | 11.8
2024-08-23 | 2024-08-23 | 11:58 | 12:16 | 6324 | 6324 | TP |  | N/A | N/A | repasa intervalo |  | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-08-23 | 2024-08-23 | 12:16 | 13:00 | 6324 | 6381 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete barrena PDC de 5 5/8" y sarta lisa con VCP (TP 4", c/rot y bbeo, 2 ling - 1 cnx) | Rotación y bombeo | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 57 | 78 | 2 | 28.5 | 12.58
2024-08-23 | 2024-08-23 | 13:00 | 13:47 | 6381 | 6438 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete barrena PDC de 5 5/8" y sarta lisa con VCP (TP 4", c/rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 57 | 73 | 2 | 28.5 | 8.7
2024-08-23 | 2024-08-23 | 13:47 | 15:18 | 6438 | 6438 | TP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza de pozo | N/A | 01:31 |  |  |  |  | 91 | 1.52
2024-08-23 | 2024-08-23 | 15:18 | 15:40 | 6438 | 6450 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento de TxC |  | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | 32.73 | 12
2024-08-23 | 2024-08-23 | 15:40 | 15:59 | 6450 | 6469 | TP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos en tiempo real | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-08-23 | 2024-08-23 | 15:59 | 16:00 | 6469 | 6469.7 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento de TxC |  | 00:01 |  |  |  |  | 1 | 0.02 | 42.01 | 0.7
2024-08-23 | 2024-08-23 | 16:00 | 17:00 | 6469.7 | 6527 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento de TxC | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 57.3 | 57.3
2024-08-23 | 2024-08-23 | 17:00 | 18:00 | 6527 | 6584 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento de TxC | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 57 | 57
2024-08-23 | 2024-08-23 | 18:00 | 19:00 | 6584 | 6632 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento de TxC |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 48 | 48
2024-08-23 | 2024-08-23 | 19:00 | 20:00 | 6632 | 6686 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento de TxC | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 54 | 54
2024-08-23 | 2024-08-23 | 20:00 | 20:23 | 6686 | 6698 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento de TxC |  | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 | 31.3 | 12
2024-08-23 | 2024-08-23 | 20:23 | 20:41 | 6698 | 6698 | TP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza de pozo |  | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-08-23 | 2024-08-23 | 20:41 | 21:00 | 6698 | 6726 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento de TxC |  | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | 88.42 | 28
2024-08-23 | 2024-08-23 | 21:00 | 22:00 | 6726 | 6754 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento de TxC |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 28 | 28
2024-08-23 | 2024-08-23 | 22:00 | 23:00 | 6754 | 6811 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento de TxC |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 57 | 57
2024-08-23 | 2024-08-23 | 23:00 | 23:18 | 6811 | 6830 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento de TxC |  | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | 63.33 | 19
2024-08-23 | 2024-08-24 | 23:18 | 00:00 | 6830 | 6830 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta |  | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-08-24 | 2024-08-24 | 00:00 | 04:02 | 6830 | 6812 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 04:02 |  |  |  |  | 242 | 4.03
2024-08-24 | 2024-08-24 | 04:02 | 05:00 | 6812 | 6496 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta barrena PDC de 5 5/8" y sarta lisa con VCP (TP 4", 11 ling - 10 cnxns) | N/A | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 316 | 327 | 11 | 28.73 | 3.27
2024-08-24 | 2024-08-24 | 05:00 | 05:27 | 6496 | 6266 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta barrena PDC de 5 5/8" y sarta lisa con VCP (TP 4") | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 230 | 511 | 8 | 28.75 | 2.33
2024-08-24 | 2024-08-24 | 05:27 | 05:48 | 6266 | 6266 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador y cuñas | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-08-24 | 2024-08-24 | 05:48 | 06:00 | 6266 | 6211 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta barrena PDC de 5 5/8" y sarta lisa con VCP (TP 4", 2 ling - 1 cnxn) | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 55 | 275 | 2 | 27.5 | 3.92
2024-08-24 | 2024-08-24 | 06:00 | 07:00 | 6211 | 5810 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta barrena PDC de 5 5/8" y sarta lisa con VCP (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 401 | 401 | 14 | 28.64 | 2.42
2024-08-24 | 2024-08-24 | 07:00 | 08:00 | 5810 | 5323 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta barrena PDC de 5 5/8" y sarta lisa con VCP (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 487 | 487 | 17 | 28.65 | 2.2
2024-08-24 | 2024-08-24 | 08:00 | 08:23 | 5323 | 5122 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta barrena PDC de 5 5/8" y sarta lisa con VCP (TP 4", 7 ling - 6 cnx) | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 201 | 524 | 7 | 28.71 | 2.25
2024-08-24 | 2024-08-24 | 08:23 | 08:57 | 5122 | 5122 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia |  | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-08-24 | 2024-08-24 | 08:57 | 09:00 | 5122 | 5093 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta barrena PDC de 5 5/8" y sarta lisa con VCP (TP 4") | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 29 | 580 | 1 | 29 | 2.25
2024-08-24 | 2024-08-24 | 09:00 | 10:00 | 5093 | 4721 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta barrena PDC de 5 5/8" y sarta lisa con VCP (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 372 | 372 | 13 | 28.62 | 2.92
2024-08-24 | 2024-08-24 | 10:00 | 11:00 | 4721 | 4319 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta barrena PDC de 5 5/8" y sarta lisa con VCP (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 402 | 402 | 14 | 28.71 | 2.77
2024-08-24 | 2024-08-24 | 11:00 | 12:00 | 4319 | 3947 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta barrena PDC de 5 5/8" y sarta lisa con VCP (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 372 | 372 | 13 | 28.62 | 2.95
2024-08-24 | 2024-08-24 | 12:00 | 13:00 | 3947 | 3517 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta barrena PDC de 5 5/8" y sarta lisa con VCP (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 430 | 430 | 15 | 28.67 | 2.65
2024-08-24 | 2024-08-24 | 13:00 | 14:00 | 3517 | 3116 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta barrena PDC de 5 5/8" y sarta lisa con VCP (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 401 | 401 | 14 | 28.64 | 3.35
2024-08-24 | 2024-08-24 | 14:00 | 15:00 | 3116 | 2668 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta barrena PDC de 5 5/8" y sarta lisa con VCP (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 448 | 448 | 16 | 28 | 2.57
2024-08-24 | 2024-08-24 | 15:00 | 16:00 | 2668 | 2305 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta barrena PDC de 5 5/8" y sarta lisa con VCP (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 363 | 363 | 13 | 27.92 | 3.38
2024-08-24 | 2024-08-24 | 16:00 | 17:00 | 2305 | 1916 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta barrena PDC de 5 5/8" y sarta lisa con VCP (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 389 | 389 | 14 | 27.79 | 3.18
2024-08-24 | 2024-08-24 | 17:00 | 18:00 | 1916 | 1467 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta barrena PDC de 5 5/8" y sarta lisa con VCP (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 449 | 449 | 16 | 28.06 | 2.75
2024-08-24 | 2024-08-24 | 18:00 | 19:00 | 1467 | 1017 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta barrena PDC de 5 5/8" y sarta lisa con VCP (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 450 | 450 | 16 | 28.13 | 2.88
2024-08-24 | 2024-08-24 | 19:00 | 20:00 | 1017 | 597 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta barrena PDC de 5 5/8" y sarta lisa con VCP (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 420 | 420 | 15 | 28 | 2.87
2024-08-24 | 2024-08-24 | 20:00 | 20:28 | 597 | 429 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta barrena PDC de 5 5/8" y sarta lisa con VCP (TP 4") | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 168 | 360 | 6 | 28 | 3.53
2024-08-24 | 2024-08-24 | 20:28 | 20:51 | 429 | 429 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia |  | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-08-24 | 2024-08-24 | 20:51 | 21:00 | 429 | 374 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta barrena PDC de 5 5/8" y sarta lisa con VCP (TP 4") | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 55 | 367 | 2 | 27.5 | 3.03
2024-08-24 | 2024-08-24 | 21:00 | 21:20 | 374 | 206 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta barrena PDC de 5 5/8" y sarta lisa con VCP (TP 4") | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 168 | 504 | 6 | 28 | 2.63
2024-08-24 | 2024-08-25 | 21:20 | 00:00 | 206 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC de 5 5/8" y sarta lisa con VCP | N/A | 02:40 |  |  |  |  | 160 | 2.67 | [9 empty] | 1
2024-08-25 | 2024-08-25 | 00:00 | 00:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 7”. |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-25 | 2024-08-25 | 00:30 | 02:17 | 0 | 41 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 7”. | N/A | 01:47 |  |  |  |  | 107 | 1.78 | [9 empty] | 6
2024-08-25 | 2024-08-25 | 02:17 | 02:20 | 41 | 69 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 7”. (TP 4", 1 ling - 0 cnxns) | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 0
2024-08-25 | 2024-08-25 | 02:20 | 10:10 | 69 | 69 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz de cable | N/A | 07:50 |  |  |  |  | 470 | 7.83
2024-08-25 | 2024-08-25 | 10:10 | 11:02 | 69 | 69 | TP |  | N/A | N/A | Calibra freno anticolisión | N/A | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-08-25 | 2024-08-25 | 11:02 | 11:59 | 69 | 516 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 7” (TP 4", 16 ling - 15 cnxns) | N/A | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 447 | 471 | 16 | 27.94 | 2.98
2024-08-25 | 2024-08-25 | 11:59 | 12:13 | 516 | 516 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-25 | 2024-08-25 | 12:13 | 13:01 | 516 | 1020 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 7” (TP 4", 18 ling - 17 cnxns) | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 504 | 630 | 18 | 28 | 1.93
2024-08-25 | 2024-08-25 | 13:01 | 13:11 | 1020 | 1020 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-25 | 2024-08-25 | 13:11 | 14:00 | 1020 | 1527 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 7” (TP 4", 18 ling - 17 cnxns) | N/A | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 507 | 621 | 18 | 28.17 | 2
2024-08-25 | 2024-08-25 | 14:00 | 14:04 | 1527 | 1582 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 7” (TP 4") | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 55 | 825 | 2 | 27.5 | 1.83
2024-08-25 | 2024-08-25 | 14:04 | 15:08 | 1582 | 1582 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07
2024-08-25 | 2024-08-25 | 15:08 | 16:00 | 1582 | 2085 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 7” (TP 4", 18 ling - 17 cnx) | N/A | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 503 | 580 | 18 | 27.94 | 2.22
2024-08-25 | 2024-08-25 | 16:00 | 17:00 | 2085 | 2674 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 7” (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 589 | 589 | 21 | 28.05 | 2.17
2024-08-25 | 2024-08-25 | 17:00 | 17:35 | 2674 | 2979 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 7” (TP 4") | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 305 | 523 | 11 | 27.73 | 2.47
2024-08-25 | 2024-08-25 | 17:35 | 18:04 | 2979 | 2979 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-08-25 | 2024-08-25 | 18:04 | 19:00 | 2979 | 3639 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 7” (TP 4") | N/A | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 660 | 707 | 23 | 28.7 | 1.68
2024-08-25 | 2024-08-25 | 19:00 | 20:00 | 3639 | 4241 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 7” (TP 4", 21 ling - 20 cnxns) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 602 | 602 | 21 | 28.67 | 2.18
2024-08-25 | 2024-08-25 | 20:00 | 20:19 | 4241 | 4441 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 7” (TP 4") | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 200 | 632 | 7 | 28.57 | 1.68
2024-08-25 | 2024-08-25 | 20:19 | 20:59 | 4441 | 4441 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-08-25 | 2024-08-25 | 20:59 | 22:00 | 4441 | 5102 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 7” (TP 4") | N/A | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 661 | 650 | 23 | 28.74 | 1.83
2024-08-25 | 2024-08-25 | 22:00 | 22:11 | 5102 | 5188 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 7” (TP 4", 3 ling - 2 cnxns) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 86 | 469 | 3 | 28.67 | 3.62
2024-08-25 | 2024-08-25 | 22:11 | 22:41 | 5188 | 5188 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-25 | 2024-08-25 | 22:41 | 23:00 | 5188 | 5387 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 7” (TP 4") | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 199 | 628 | 7 | 28.43 | 1.92
2024-08-25 | 2024-08-25 | 23:00 | 23:49 | 5387 | 5846 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 7” (TP 4", 16 ling - 15 cnxns) | N/A | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 459 | 562 | 16 | 28.69 | 2.3
2024-08-25 | 2024-08-26 | 23:49 | 00:00 | 5846 | 5846 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-26 | 2024-08-26 | 00:00 | 00:18 | 5846 | 5846 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-08-26 | 2024-08-26 | 00:18 | 00:46 | 5846 | 6103 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 7” (TP 4", 9 ling - 8 cnxns) | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 257 | 551 | 9 | 28.56 | 2.42
2024-08-26 | 2024-08-26 | 00:46 | 01:03 | 6103 | 6103 | TP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería para meter de suelo natural |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-08-26 | 2024-08-26 | 01:03 | 01:18 | 6103 | 6190 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 7” (TP 4", suelo natural, 3 ling - 2 cnxns) | Suelo natural | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 87 | 348 | 3 | 29 | 7.03
2024-08-26 | 2024-08-26 | 01:18 | 01:52 | 6190 | 6190 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-08-26 | 2024-08-26 | 01:52 | 02:00 | 6190 | 6219 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 7” (TP 3 1/2", suelo natural) | Suelo natural | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 29 | 218 | 1 | 29 | 7
2024-08-26 | 2024-08-26 | 02:00 | 02:21 | 6219 | 6277 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 7” (TP 3 1/2", suelo natural) | Suelo natural | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 58 | 166 | 2 | 29 | 6.85
2024-08-26 | 2024-08-26 | 02:21 | 03:00 | 6277 | 6561 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 7” (TP 3 1/2") | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 284 | 437 | 10 | 28.4 | 2.68
2024-08-26 | 2024-08-26 | 03:00 | 03:20 | 6561 | 6702 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 7” (TP 3 1/2", 5 ling - 4 cnxns) | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 141 | 423 | 5 | 28.2 | 3.08
2024-08-26 | 2024-08-26 | 03:20 | 03:32 | 6702 | 6702 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-26 | 2024-08-26 | 03:32 | 03:40 | 6702 | 6759 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 7” (TP 3 1/2", 2 ling - 1 cnxns) | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 57 | 428 | 2 | 28.5 | 4.63
2024-08-26 | 2024-08-26 | 03:40 | 05:39 | 6759 | 6816 | TP |  | N/A | N/A | Escarea TR 7" (Metió dos lingadas, durante el escareado ) | N/A | 01:59 |  |  |  |  | 119 | 1.98
2024-08-26 | 2024-08-26 | 05:39 | 10:14 | 6816 | 6816 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 04:35 |  |  |  |  | 275 | 4.58
2024-08-26 | 2024-08-26 | 10:14 | 11:00 | 6816 | 6760 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 7” (TP 3 1/2") | N/A | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 56 | 73 | 2 | 28 | 9.67
2024-08-26 | 2024-08-26 | 11:00 | 12:00 | 6760 | 6447 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 7” (TP 3 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 313 | 313 | 11 | 28.45 | 3.57
2024-08-26 | 2024-08-26 | 12:00 | 12:37 | 6447 | 6191 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 7” (TP 3 1/2", 9 ling, 8 cnx) | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 256 | 415 | 9 | 28.44 | 3.22
2024-08-26 | 2024-08-26 | 12:37 | 12:53 | 6191 | 6191 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador de TP 3 1/2" a TP 4" |  | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-08-26 | 2024-08-26 | 12:53 | 13:00 | 6191 | 6135 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 7” (TP 4", 2 ling, 1 cnx) | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 56 | 480 | 2 | 28 | 3.55
2024-08-26 | 2024-08-26 | 13:00 | 14:00 | 6135 | 5704 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 7” (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 431 | 431 | 15 | 28.73 | 2.7
2024-08-26 | 2024-08-26 | 14:00 | 14:08 | 5704 | 5647 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 7” (TP 4") | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 57 | 428 | 2 | 28.5 | 2.83
2024-08-26 | 2024-08-26 | 14:08 | 15:39 | 5647 | 5560 | TP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos (Se apagaron los generadores del equipo ) | N/A | 01:31 |  |  |  |  | 91 | 1.52
2024-08-26 | 2024-08-26 | 15:39 | 16:00 | 5560 | 5416 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 7” (TP 4") | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 144 | 411 | 5 | 28.8 | 2.78
2024-08-26 | 2024-08-26 | 16:00 | 17:00 | 5416 | 4959 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 7” (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 457 | 457 | 16 | 28.56 | 2.55
2024-08-26 | 2024-08-26 | 17:00 | 18:00 | 4959 | 4502 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 7” (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 457 | 457 | 16 | 28.56 | 2.73
2024-08-26 | 2024-08-26 | 18:00 | 19:00 | 4502 | 4069 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 7” (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 433 | 433 | 15 | 28.87 | 2.9
2024-08-26 | 2024-08-26 | 19:00 | 20:00 | 4069 | 3638 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 7” (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 431 | 431 | 15 | 28.73 | 2.78
2024-08-26 | 2024-08-26 | 20:00 | 20:15 | 3638 | 3494 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 7” (TP 4", 5 ling - 4 cnx) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 144 | 576 | 5 | 28.8 | 2.63
2024-08-26 | 2024-08-26 | 20:15 | 20:45 | 3494 | 3494 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-26 | 2024-08-26 | 20:45 | 21:00 | 3494 | 3408 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 7” (TP 4") | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 86 | 344 | 3 | 28.67 | 3.3
2024-08-26 | 2024-08-26 | 21:00 | 22:00 | 3408 | 2951 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 7” (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 457 | 457 | 16 | 28.56 | 2.78
2024-08-26 | 2024-08-26 | 22:00 | 23:00 | 2951 | 2727 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 7” (TP 4", baja a suelo natural) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 224 | 224 | 8 | 28 | 6.35
2024-08-26 | 2024-08-26 | 23:00 | 23:09 | 2727 | 2671 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 7” (TP 4", 2 ling - 1 cnx, baja a suelo natural) | Suelo natural | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 56 | 373 | 2 | 28 | 4.55
2024-08-26 | 2024-08-26 | 23:09 | 23:30 | 2671 | 2671 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-08-26 | 2024-08-26 | 23:30 | 23:34 | 2671 | 2643 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 7” ( TP 4", 1 ling - 0 cnx, baja a suelo natural) | Suelo natural | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 28 | 420 | 1 | 28 | 0
2024-08-26 | 2024-08-27 | 23:34 | 00:00 | 2643 | 2643 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-08-27 | 2024-08-27 | 00:00 | 00:21 | 2643 | 2643 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-08-27 | 2024-08-27 | 00:21 | 01:00 | 2643 | 2474 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 7” ( TP 4", baja a suelo natural) | Suelo natural | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 169 | 260 | 6 | 28.17 | 6.42
2024-08-27 | 2024-08-27 | 01:00 | 02:00 | 2474 | 2307 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 7” ( TP 4", baja a suelo natural) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 167 | 167 | 6 | 27.83 | 8.3
2024-08-27 | 2024-08-27 | 02:00 | 03:00 | 2307 | 2084 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 7” ( TP 4", baja a suelo natural) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 223 | 223 | 8 | 27.88 | 5.93
2024-08-27 | 2024-08-27 | 03:00 | 04:00 | 2084 | 1722 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 7” ( TP 4", baja a suelo natural) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 362 | 362 | 13 | 27.85 | 3.82
2024-08-27 | 2024-08-27 | 04:00 | 05:00 | 1722 | 1330 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 7” ( TP 4", baja a suelo natural) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 392 | 392 | 14 | 28 | 3.57
2024-08-27 | 2024-08-27 | 05:00 | 06:00 | 1330 | 964 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 7” ( TP 4", baja a suelo natural) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 366 | 366 | 13 | 28.15 | 3.63
2024-08-27 | 2024-08-27 | 06:00 | 07:00 | 964 | 600 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 7” ( TP 4", baja a suelo natural) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 364 | 364 | 13 | 28 | 4.25
2024-08-27 | 2024-08-27 | 07:00 | 08:00 | 600 | 237 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 7” ( TP 4", baja a suelo natural) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 363 | 363 | 13 | 27.92 | 3.33
2024-08-27 | 2024-08-27 | 08:00 | 08:08 | 237 | 181 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 7” ( TP 4", baja a suelo natural) | Suelo natural | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 56 | 420 | 2 | 28 | 3.78
2024-08-27 | 2024-08-27 | 08:08 | 09:06 | 181 | 181 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97
2024-08-27 | 2024-08-27 | 09:06 | 09:36 | 181 | 41 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 7” (TP 4", baja a suelo natural, 5 ling, 4 cnx) | Suelo natural | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 140 | 280 | 5 | 28 | 5.3
2024-08-27 | 2024-08-27 | 09:36 | 12:00 | 41 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 7” | N/A | 02:24 |  |  |  |  | 144 | 2.4 | [9 empty] | 6
2024-08-27 | 2024-08-27 | 12:00 | 13:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina buje de desgaste | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-27 | 2024-08-27 | 13:30 | 14:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sarta de prueba | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-27 | 2024-08-27 | 14:00 | 17:30 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Realiza prueba Bop´s | N/A | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-08-27 | 2024-08-27 | 17:30 | 18:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma sarta de prueba | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-27 | 2024-08-27 | 18:00 | 20:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina charola ecológica | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-27 | 2024-08-28 | 20:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina campana de viajes y linea de flote | N/A | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-08-28 | 2024-08-28 | 00:00 | 00:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina campana de viajes y linea de flote |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-28 | 2024-08-28 | 00:30 | 02:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para instalar cabeza rotatoria |  | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-28 | 2024-08-29 | 02:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabeza rotatoria | N/A | 22:00 |  |  |  |  | 1320 | 22
2024-08-29 | 2024-08-29 | 00:00 | 03:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabeza rotatoria |  | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-08-29 | 2024-08-29 | 03:00 | 04:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala campana de viajes |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-29 | 2024-08-29 | 04:00 | 07:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste | N/A | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-08-29 | 2024-08-29 | 07:30 | 10:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala andamios para colocar charola ecológica | N/A | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-08-29 | 2024-08-29 | 10:00 | 16:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala charola ecológica | N/A | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-08-29 | 2024-08-29 | 16:00 | 19:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para el armado de la cuchara | N/A | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-08-29 | 2024-08-29 | 19:30 | 23:13 | 0 | 50 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma cuchara hidráulica expandible de 5 3/8” con bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva | N/A | 03:43 |  |  |  |  | 223 | 3.72 | [9 empty] | 7
2024-08-29 | 2024-08-30 | 23:13 | 00:00 | 50 | 218 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara hidráulica expandible de 5 3/8” con bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4", 6 ling - 5 cnx) | N/A | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 168 | 214 | 6 | 28 | 4.53
2024-08-30 | 2024-08-30 | 00:00 | 01:00 | 218 | 442 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara hidráulica expandible de 5 3/8” con bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4", calibrando interior de TP) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 224 | 224 | 8 | 28 | 3.2
2024-08-30 | 2024-08-30 | 01:00 | 02:00 | 442 | 666 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara hidráulica expandible de 5 3/8” con bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4", calibrando interior de TP) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 224 | 224 | 8 | 28 | 2.73
2024-08-30 | 2024-08-30 | 02:00 | 03:00 | 666 | 918 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara hidráulica expandible de 5 3/8” con bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4", calibrando interior de TP) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 252 | 252 | 9 | 28 | 2.78
2024-08-30 | 2024-08-30 | 03:00 | 04:00 | 918 | 1172 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara hidráulica expandible de 5 3/8” con bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4", calibrando interior de TP) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 254 | 254 | 9 | 28.22 | 2.87
2024-08-30 | 2024-08-30 | 04:00 | 05:00 | 1172 | 1396 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara hidráulica expandible de 5 3/8” con bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4", calibrando interior de TP) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 224 | 224 | 8 | 28 | 2.72
2024-08-30 | 2024-08-30 | 05:00 | 06:00 | 1396 | 1646 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara hidráulica expandible de 5 3/8” con bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4", calibrando interior de TP) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 250 | 250 | 9 | 27.78 | 2.85
2024-08-30 | 2024-08-30 | 06:00 | 07:00 | 1646 | 1904 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara hidráulica expandible de 5 3/8” con bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4", calibrando interior de TP) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 258 | 258 | 9 | 28.67 | 2.85
2024-08-30 | 2024-08-30 | 07:00 | 07:38 | 1904 | 2014 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara hidráulica expandible de 5 3/8” con bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4", calibrando interior de TP) | Mide y calibra | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 110 | 174 | 4 | 27.5 | 5.5
2024-08-30 | 2024-08-30 | 07:38 | 09:00 | 2014 | 2014 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia | N/A | 01:22 |  |  |  |  | 82 | 1.37
2024-08-30 | 2024-08-30 | 09:00 | 09:14 | 2014 | 2071 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara hidráulica expandible de 5 3/8” con bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4", calibrando interior de TP, 2 ling, 1 cnx) | Mide y calibra | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 57 | 244 | 2 | 28.5 | 5.68
2024-08-30 | 2024-08-30 | 09:14 | 10:56 | 2071 | 2071 | TP |  | N/A | N/A | Realiza mantenimiento preventivo al top drive | N/A | 01:42 |  |  |  |  | 102 | 1.7
2024-08-30 | 2024-08-30 | 10:56 | 12:00 | 2071 | 2267 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara hidráulica expandible de 5 3/8” con bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4", calibrando interior de TP, 7 ling, 6 cnx, se elimina una lingada por velocidad alta) | Mide y calibra | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07 |  |  |  |  | 196 | 184 | 7 | 28 | 5.63
2024-08-30 | 2024-08-30 | 12:00 | 12:09 | 2267 | 2295 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara hidráulica expandible de 5 3/8” con bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4", calibrando interior de TP) | Mide y calibra | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 28 | 187 | 1 | 28 | 5.87
2024-08-30 | 2024-08-30 | 12:09 | 12:51 | 2295 | 2295 | TP |  | N/A | N/A | Realiza mantenimiento preventivo a power tong | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-08-30 | 2024-08-30 | 12:51 | 13:00 | 2295 | 2323 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara hidráulica expandible de 5 3/8” con bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4", calibrando interior de TP) | Mide y calibra | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 28 | 187 | 1 | 28 | 5.37
2024-08-30 | 2024-08-30 | 13:00 | 14:00 | 2323 | 2464 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara hidráulica expandible de 5 3/8” con bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4", calibrando interior de TP, 5 ling, 6 cnx) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 141 | 141 | 5 | 28.2 | 6
2024-08-30 | 2024-08-30 | 14:00 | 15:00 | 2464 | 2632 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara hidráulica expandible de 5 3/8” con bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4", calibrando interior de TP, 6 ling, 5 cnx) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 168 | 168 | 6 | 28 | 5.9
2024-08-30 | 2024-08-30 | 15:00 | 16:00 | 2632 | 2773 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara hidráulica expandible de 5 3/8” con bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4", calibrando interior de TP, 5 ling, 6 cnx) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 141 | 141 | 5 | 28.2 | 5.9
2024-08-30 | 2024-08-30 | 16:00 | 17:00 | 2773 | 2943 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara hidráulica expandible de 5 3/8” con bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4", calibrando interior de TP, 6 ling, 5 cnx) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 170 | 170 | 6 | 28.33 | 5.6
2024-08-30 | 2024-08-30 | 17:00 | 17:09 | 2943 | 2971 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara hidráulica expandible de 5 3/8” con bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4", calibrando interior de TP) | Mide y calibra | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 28 | 187 | 1 | 28 | 3.33
2024-08-30 | 2024-08-30 | 17:09 | 17:34 | 2971 | 2971 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación P) XT39 x C) NC40 | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-08-30 | 2024-08-30 | 17:34 | 18:00 | 2971 | 3084 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara hidráulica expandible de 5 3/8” con bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4", calibrando interior de TP, 4 ling, 3 cnx) | Mide y calibra | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 113 | 261 | 4 | 28.25 | 3.3
2024-08-30 | 2024-08-30 | 18:00 | 19:00 | 3084 | 3279 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara hidráulica expandible de 5 3/8” con bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4", calibrando interior de TP, 7 ling, 8 cnx) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 195 | 195 | 7 | 27.86 | 3.7
2024-08-30 | 2024-08-30 | 19:00 | 20:00 | 3279 | 3475 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara hidráulica expandible de 5 3/8” con bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4", calibrando interior de TP) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 196 | 196 | 7 | 28 | 4
2024-08-30 | 2024-08-30 | 20:00 | 20:19 | 3475 | 3561 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara hidráulica expandible de 5 3/8” con bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva ( TP 4", calibrando interior de TP) | Mide y calibra | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 86 | 272 | 3 | 28.67 | 2.3
2024-08-30 | 2024-08-30 | 20:19 | 20:53 | 3561 | 3561 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia |  | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-08-30 | 2024-08-30 | 20:53 | 22:00 | 3561 | 3818 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara hidráulica expandible de 5 3/8” con bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4", calibrando interior de TP) | Mide y calibra | 01:07 |  |  |  |  | 67 | 1.12 |  |  |  |  | 257 | 230 | 9 | 28.56 | 3.4
2024-08-30 | 2024-08-30 | 22:00 | 23:00 | 3818 | 4075 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara hidráulica expandible de 5 3/8” con bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4", calibrando interior de TP) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 257 | 257 | 9 | 28.56 | 2.7
2024-08-30 | 2024-08-31 | 23:00 | 00:00 | 4075 | 4332 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara hidráulica expandible de 5 3/8” con bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4", calibrando interior de TP) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 257 | 257 | 9 | 28.56 | 2.4
2024-08-31 | 2024-08-31 | 00:00 | 01:00 | 4332 | 4589 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara hidráulica expandible de 5 3/8” con bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4", calibrando interior de TP) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 257 | 257 | 9 | 28.56 | 2.5
2024-08-31 | 2024-08-31 | 01:00 | 02:00 | 4589 | 4817 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara hidráulica expandible de 5 3/8” con bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4", calibrando interior de TP) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 228 | 228 | 8 | 28.5 | 3.8
2024-08-31 | 2024-08-31 | 02:00 | 03:00 | 4817 | 5020 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara hidráulica expandible de 5 3/8” con bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4", calibrando interior de TP) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 203 | 203 | 7 | 29 | 3.9
2024-08-31 | 2024-08-31 | 03:00 | 04:00 | 5020 | 5281 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara hidráulica expandible de 5 3/8” con bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4", calibrando interior de TP) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 261 | 261 | 9 | 29 | 2.2
2024-08-31 | 2024-08-31 | 04:00 | 05:00 | 5281 | 5542 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara hidráulica expandible de 5 3/8” con bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4", calibrando interior de TP) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 261 | 261 | 9 | 29 | 2.6
2024-08-31 | 2024-08-31 | 05:00 | 06:00 | 5542 | 5796 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara hidráulica expandible de 5 3/8” con bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4", calibrando interior de TP) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 254 | 254 | 9 | 28.22 | 2.4
2024-08-31 | 2024-08-31 | 06:00 | 07:00 | 5796 | 6050 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara hidráulica expandible de 5 3/8” con bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva ( TP 4", calibrando interior de TP) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 254 | 254 | 9 | 28.22 | 2.7
2024-08-31 | 2024-08-31 | 07:00 | 07:29 | 6050 | 6164 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara hidráulica expandible de 5 3/8” con bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4", calibrando interior de TP) | Mide y calibra | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 114 | 236 | 4 | 28.5 | 3.3
2024-08-31 | 2024-08-31 | 07:29 | 07:58 | 6164 | 6164 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador de TP 4" por TP 3 1/2" |  | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-08-31 | 2024-08-31 | 07:58 | 08:05 | 6164 | 6192 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara hidráulica expandible de 5 3/8” con bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 3 1/2", calibrando interior de TP, 1 ling, 0 cnx) | Mide y calibra | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 28 | 240 | 1 | 28 | 0
2024-08-31 | 2024-08-31 | 08:05 | 09:00 | 6192 | 6192 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia |  | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-08-31 | 2024-08-31 | 09:00 | 10:04 | 6192 | 6192 | TP |  | N/A | N/A | Realiza mantenimiento al sensor de rotación del TD |  | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07
2024-08-31 | 2024-08-31 | 10:04 | 11:00 | 6192 | 6309 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara hidráulica expandible de 5 3/8” con bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 3 1/2", calibrando interior de TP, 4 ling, 3 cnx) | Mide y calibra | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 117 | 125 | 4 | 29.25 | 10.7
2024-08-31 | 2024-08-31 | 11:00 | 12:00 | 6309 | 6426 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara hidráulica expandible de 5 3/8” con bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 3 1/2", calibrando interior de TP, 4 ling, 5 cnx,) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 117 | 117 | 4 | 29.25 | 9.4
2024-08-31 | 2024-08-31 | 12:00 | 13:00 | 6426 | 6572 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara hidráulica expandible de 5 3/8” con bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 3 1/2", calibrando interior de TP, 5 ling, 4 cnx) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 146 | 146 | 5 | 29.2 | 7.6
2024-08-31 | 2024-08-31 | 13:00 | 14:00 | 6572 | 6748 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara hidráulica expandible de 5 3/8” con bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 3 1/2", calibrando interior de TP, 6 ling, 7 cnx) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 176 | 176 | 6 | 29.33 | 5.2
2024-08-31 | 2024-08-31 | 14:00 | 14:22 | 6748 | 6806 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara hidráulica expandible de 5 3/8” con bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 3 1/2", calibrando interior de TP, 2 ling, 1 cnx) | Mide y calibra | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 58 | 158 | 2 | 29 | 4.5
2024-08-31 | 2024-08-31 | 14:22 | 15:00 | 6806 | 6806 | TP |  | N/A | N/A | Ajusta lingada de ajuste para su posicionamiento | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-08-31 | 2024-08-31 | 15:00 | 16:00 | 6806 | 6806 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para anclaje de cuchara | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-31 | 2024-08-31 | 16:00 | 19:30 | 6806 | 6806 | TP |  | N/A | N/A | Nivelación de equipo para poder orientar la cuchara | N/A | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-08-31 | 2024-08-31 | 19:30 | 20:00 | 6806 | 6806 | TP |  | N/A | N/A | Realiza junta operativa |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-31 | 2024-08-31 | 20:00 | 22:00 | 6806 | 6806 | TP |  | N/A | N/A | Instala URE |  | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-31 | 2024-09-01 | 22:00 | 00:00 | 6806 | 6806 | TP |  | N/A | N/A | Mete sonda de registros eléctricos |  | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-01 | 2024-09-01 | 00:00 | 02:00 | 6806 | 6806 | TP |  | N/A | N/A | Mete sonda de registros eléctricos |  | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-01 | 2024-09-01 | 02:00 | 06:00 | 6806 | 6806 | TP |  | N/A | N/A | Levanta sonda de registros eléctricos | N/A | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-09-01 | 2024-09-01 | 06:00 | 07:00 | 6806 | 6806 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela sonda de registros |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-01 | 2024-09-01 | 07:00 | 09:53 | 6806 | 6806 | TP |  | N/A | N/A | Arma sonda de registros para toma de registro de orientación de cuchara | N/A | 02:53 |  |  |  |  | 173 | 2.88
2024-09-01 | 2024-09-01 | 09:53 | 10:00 | 6806 | 6807 | TP |  | N/A | N/A | Realiza ajuste donde se va anclar la cuchara |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-09-01 | 2024-09-01 | 10:00 | 16:00 | 6807 | 6807 | TP |  | N/A | N/A | Mete sonda de registros para la toma de registro de orientación de cuchara | N/A | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-09-01 | 2024-09-01 | 16:00 | 22:30 | 6807 | 6807 | TP |  | N/A | N/A | Levanta sonda de registros para la toma de registro de orientación de cuchara |  | 06:30 |  |  |  |  | 390 | 6.5
2024-09-01 | 2024-09-02 | 22:30 | 00:00 | 6807 | 6807 | TP |  | N/A | N/A | Desarma sonda de registros |  | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-09-02 | 2024-09-02 | 00:00 | 00:30 | 6807 | 6807 | TP |  | N/A | N/A | Desarma sonda de registros | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-02 | 2024-09-02 | 00:30 | 03:30 | 6807 | 6807 | TP |  | N/A | N/A | Instala UAP | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-09-02 | 2024-09-02 | 03:30 | 04:00 | 6807 | 6807 | TP |  | N/A | N/A | Realiza junta operativa previo al anclaje de la cuchara |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-02 | 2024-09-02 | 04:00 | 07:30 | 6807 | 6807 | TP |  | N/A | N/A | Ancla cuchara hidráulica expandible 5 3/8” para TR de 7” | N/A | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-09-02 | 2024-09-02 | 07:30 | 11:30 | 6807 | 6807 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido 1.67 gr/cc por 1.80 gr/cc | N/A | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-09-02 | 2024-09-02 | 11:30 | 13:16 | 6807 | 6802 | TP |  | N/A | N/A | Cambia gafas largas por cortas (Levanta a punto de desconexión) | N/A | 01:46 |  |  |  |  | 106 | 1.77
2024-09-02 | 2024-09-02 | 13:16 | 13:50 | 6802 | 6802 | TP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos en tiempo real (Falla de generador) | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-09-02 | 2024-09-02 | 13:50 | 14:21 | 6802 | 6802 | TP |  | N/A | Circula | Circula bache ecológico | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-09-02 | 2024-09-02 | 14:21 | 14:24 | 6802 | 6773 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 3 1/2, 1 ling - 0 cnxns) | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 29 | 580 | 1 | 29 | 0
2024-09-02 | 2024-09-02 | 14:24 | 14:41 | 6773 | 6773 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tramo de ajuste |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-09-02 | 2024-09-02 | 14:41 | 15:00 | 6773 | 6716 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 3 1/2") | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 57 | 180 | 2 | 28.5 | 7.8
2024-09-02 | 2024-09-02 | 15:00 | 15:34 | 6716 | 6487 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 3 1/2", 8 ling - 7 cnxns) | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 229 | 404 | 8 | 28.63 | 3.75
2024-09-02 | 2024-09-02 | 15:34 | 15:49 | 6487 | 6487 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-09-02 | 2024-09-02 | 15:49 | 16:00 | 6487 | 6429 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 3 1/2") | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 58 | 316 | 2 | 29 | 4.82
2024-09-02 | 2024-09-02 | 16:00 | 16:42 | 6429 | 6173 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 3 1/2", 9 ling - 8 cnxns) | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 256 | 366 | 9 | 28.44 | 3.6
2024-09-02 | 2024-09-02 | 16:42 | 17:01 | 6173 | 6173 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador de TP 3 1/2" por TP 4" | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-09-02 | 2024-09-02 | 17:01 | 18:00 | 6173 | 5840 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4") | N/A | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 333 | 339 | 12 | 27.75 | 2.9
2024-09-02 | 2024-09-02 | 18:00 | 19:00 | 5840 | 5468 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 372 | 372 | 13 | 28.62 | 3.1
2024-09-02 | 2024-09-02 | 19:00 | 20:00 | 5468 | 5064 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4", 14 ling, 13 cnx) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 404 | 404 | 14 | 28.86 | 3
2024-09-02 | 2024-09-02 | 20:00 | 20:06 | 5064 | 5007 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4") | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 57 | 570 | 2 | 28.5 | 2.37
2024-09-02 | 2024-09-02 | 20:06 | 20:41 | 5007 | 5007 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia |  | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-09-02 | 2024-09-02 | 20:41 | 20:50 | 5007 | 4950 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4", 2 ling, 1 cnx) | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 57 | 380 | 2 | 28.5 | 5.18
2024-09-02 | 2024-09-02 | 20:50 | 21:12 | 4950 | 4750 | TP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos en tiempo real (Cambio de EDR) |  | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-09-02 | 2024-09-02 | 21:12 | 21:39 | 4750 | 4488 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4", 9 ling, 8 cnx) | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 262 | 582 | 9 | 29.11 | 2
2024-09-02 | 2024-09-02 | 21:39 | 22:00 | 4488 | 4488 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para realizar desliz al cable del malacate | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-09-02 | 2024-09-03 | 22:00 | 00:00 | 4488 | 4488 | TP |  | N/A | N/A | Realiza desliz al cable del malacate | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-03 | 2024-09-03 | 00:00 | 00:40 | 4488 | 4488 | TP |  | N/A | N/A | Realiza desliz al cable del malacate | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-09-03 | 2024-09-03 | 00:40 | 01:00 | 4488 | 4373 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4", 4 ling, 3 cnx) | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 115 | 345 | 4 | 28.75 | 4.4
2024-09-03 | 2024-09-03 | 01:00 | 01:14 | 4373 | 4373 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-09-03 | 2024-09-03 | 01:14 | 02:00 | 4373 | 3915 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4") | N/A | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 458 | 597 | 16 | 28.63 | 1.9
2024-09-03 | 2024-09-03 | 02:00 | 03:00 | 3915 | 3226 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4", 24 ling, 23 cnx) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 689 | 689 | 24 | 28.71 | 1.7
2024-09-03 | 2024-09-03 | 03:00 | 04:00 | 3226 | 2688 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4", 19 ling, 20 cnx) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 538 | 538 | 19 | 28.32 | 2.2
2024-09-03 | 2024-09-03 | 04:00 | 05:00 | 2688 | 2154 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4", 19 ling, 18 cnx) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 534 | 534 | 19 | 28.11 | 2.3
2024-09-03 | 2024-09-03 | 05:00 | 05:45 | 2154 | 1648 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4", 18 ling, 17 cnx) | N/A | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 506 | 675 | 18 | 28.11 | 1.73
2024-09-03 | 2024-09-03 | 05:45 | 06:02 | 1648 | 1648 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-09-03 | 2024-09-03 | 06:02 | 07:00 | 1648 | 1002 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4", 23 ling, 22 cnx) | N/A | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 646 | 668 | 23 | 28.09 | 1.73
2024-09-03 | 2024-09-03 | 07:00 | 08:00 | 1002 | 384 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 618 | 618 | 22 | 28.09 | 1.82
2024-09-03 | 2024-09-03 | 08:00 | 08:06 | 384 | 300 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4", 3 ling - 2 cnxns) | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 84 | 840 | 3 | 28 | 2.6
2024-09-03 | 2024-09-03 | 08:06 | 08:55 | 300 | 300 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
2024-09-03 | 2024-09-03 | 08:55 | 09:00 | 300 | 272 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4", ) | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 28 | 336 | 1 | 28 | 3.12
2024-09-03 | 2024-09-03 | 09:00 | 09:34 | 272 | 44 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4") | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 228 | 402 | 8 | 28.5 | 3.1
2024-09-03 | 2024-09-03 | 09:34 | 11:05 | 44 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva | N/A | 01:31 |  |  |  |  | 91 | 1.52 | [9 empty] | 6
2024-09-03 | 2024-09-03 | 11:05 | 12:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Engrasa TD y cambia dados de llaver power tong | N/A | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-09-03 | 2024-09-03 | 12:00 | 18:55 | 0 | 376 | TP |  | BHA | N/A | Arma bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP (TxT) | TXT | 06:55 |  |  |  |  | 415 | 6.92 | [9 empty] | 6
2024-09-03 | 2024-09-03 | 18:55 | 19:00 | 376 | 404 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP (TP 4") | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 28 | 336 | 1 | 28 | 3.1
2024-09-03 | 2024-09-03 | 19:00 | 19:31 | 404 | 684 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP (TP 4", 10 ling, 9 cnx) | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 280 | 542 | 10 | 28 | 2.7
2024-09-03 | 2024-09-03 | 19:31 | 20:03 | 684 | 684 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-09-03 | 2024-09-03 | 20:03 | 20:21 | 684 | 852 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP (TP 4", 6 ling, 5 cnx) | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 168 | 560 | 6 | 28 | 2.53
2024-09-03 | 2024-09-03 | 20:21 | 20:53 | 852 | 852 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-09-03 | 2024-09-03 | 20:53 | 21:00 | 852 | 935 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP (TP 4", 3 ling, 2 cnx) | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 83 | 711 | 3 | 27.67 | 2.17
2024-09-03 | 2024-09-03 | 21:00 | 21:35 | 935 | 1383 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP (TP 4") | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 448 | 768 | 16 | 28 | 1.5
2024-09-03 | 2024-09-03 | 21:35 | 21:57 | 1383 | 1383 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-09-03 | 2024-09-03 | 21:57 | 22:00 | 1383 | 1411 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP (TP 4") | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 2
2024-09-03 | 2024-09-03 | 22:00 | 22:55 | 1411 | 2115 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP (TP 4") | N/A | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 704 | 768 | 25 | 28.16 | 1.4
2024-09-03 | 2024-09-03 | 22:55 | 23:14 | 2115 | 2115 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-09-03 | 2024-09-04 | 23:14 | 00:00 | 2115 | 2650 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP (TP 4") | N/A | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 535 | 698 | 19 | 28.16 | 1.65
2024-09-04 | 2024-09-04 | 00:00 | 00:13 | 2650 | 2818 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP (TP 4", 6 ling, 5 cnx) | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 168 | 775 | 6 | 28 | 1.47
2024-09-04 | 2024-09-04 | 00:13 | 00:32 | 2818 | 2818 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-09-04 | 2024-09-04 | 00:32 | 01:00 | 2818 | 3155 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP (TP 4", 12 ling, 11 cnx) | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 337 | 722 | 12 | 28.08 | 1.62
2024-09-04 | 2024-09-04 | 01:00 | 01:35 | 3155 | 3547 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP (TP 4") | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 392 | 672 | 14 | 28 | 1.75
2024-09-04 | 2024-09-04 | 01:35 | 02:06 | 3547 | 3547 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-09-04 | 2024-09-04 | 02:06 | 02:38 | 3547 | 3966 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP (TP 4", 15 ling, 14 cnx) | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 419 | 786 | 15 | 27.93 | 1.47
2024-09-04 | 2024-09-04 | 02:38 | 02:53 | 3966 | 3966 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-09-04 | 2024-09-04 | 02:53 | 03:00 | 3966 | 4023 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP ( TP 4", 2 ling, 1 cnx) | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 57 | 489 | 2 | 28.5 | 2.77
2024-09-04 | 2024-09-04 | 03:00 | 03:19 | 4023 | 4282 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP ( TP 4") | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 259 | 818 | 9 | 28.78 | 1.42
2024-09-04 | 2024-09-04 | 03:19 | 03:50 | 4282 | 4282 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-09-04 | 2024-09-04 | 03:50 | 04:00 | 4282 | 4397 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP (TP 4") | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 115 | 690 | 4 | 28.75 | 1.53
2024-09-04 | 2024-09-04 | 04:00 | 04:53 | 4397 | 5027 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP (TP 4", 22 ling, 21 cnx) | N/A | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 630 | 713 | 22 | 28.64 | 1.7
2024-09-04 | 2024-09-04 | 04:53 | 05:29 | 5027 | 5027 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-09-04 | 2024-09-04 | 05:29 | 06:00 | 5027 | 5400 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP (TP 4") | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 373 | 722 | 13 | 28.69 | 1.58
2024-09-04 | 2024-09-04 | 06:00 | 06:28 | 5400 | 5773 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP (TP 4", 13 ling, 12 cnx) | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 373 | 799 | 13 | 28.69 | 1.48
2024-09-04 | 2024-09-04 | 06:28 | 07:00 | 5773 | 5773 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-09-04 | 2024-09-04 | 07:00 | 07:59 | 5773 | 6532 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP (TP 4", 26 ling - 25 cnx) | N/A | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 759 | 772 | 26 | 29.19 | 1.48
2024-09-04 | 2024-09-04 | 07:59 | 08:26 | 6532 | 6532 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-09-04 | 2024-09-04 | 08:26 | 09:00 | 6532 | 6532 | TP |  | N/A | N/A | cambio de guardia | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-09-04 | 2024-09-04 | 09:00 | 09:21 | 6532 | 6532 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-09-04 | 2024-09-04 | 09:21 | 09:59 | 6532 | 6800 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP (TP 3 1/2", 9 ling - 8 cnx) | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 268 | 423 | 9 | 29.78 | 3
2024-09-04 | 2024-09-04 | 09:59 | 10:40 | 6800 | 6800 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-09-04 | 2024-09-04 | 10:40 | 21:00 | 6800 | 6800 | TP |  | N/A | N/A | Instala elemento sellante y Calibra Coriolis de equipo MPD (Instalo y calibro al 100% el coriolis de equipo MPD, posterior eliminó Elemento sellante y cambio por campana de viajes) | N/A | 10:20 |  |  |  |  | 620 | 10.33
2024-09-04 | 2024-09-04 | 21:00 | 21:30 | 6800 | 6800 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-04 | 2024-09-05 | 21:30 | 00:00 | 6800 | 6800 | TP |  | N/A | N/A | Parámetros descalibrados | N/A | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-09-05 | 2024-09-05 | 00:00 | 00:14 | 6800 | 6801 | TP |  | N/A | N/A | Parámetros descalibrados | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-09-05 | 2024-09-05 | 00:14 | 22:00 | 6801 | 6801 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta | N/A | 21:46 |  |  |  |  | 1306 | 21.77
2024-09-05 | 2024-09-06 | 22:00 | 00:00 | 6801 | 6801 | TNP |  | N/A | Circula | Circula tren de baches lubricantes |  | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-06 | 2024-09-06 | 00:00 | 02:00 | 6801 | 6801 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo |  | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-06 | 2024-09-06 | 02:00 | 06:28 | 6801 | 6801 | TNP |  | N/A | N/A | Parámetros lineales en tiempo real | N/A | 04:28 |  |  |  |  | 268 | 4.47
2024-09-06 | 2024-09-06 | 06:28 | 07:04 | 6801 | 6801 | TNP |  | N/A | Circula | Circula bache lubricantes |  | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-09-06 | 2024-09-06 | 07:04 | 08:30 | 6801 | 6801 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 01:26 |  |  |  |  | 86 | 1.43
2024-09-06 | 2024-09-06 | 08:30 | 10:11 | 6801 | 6791 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta | N/A | 01:41 |  |  |  |  | 101 | 1.68
2024-09-06 | 2024-09-06 | 10:11 | 11:36 | 6791 | 6789 | TNP |  | N/A | Circula | Circula bache lubricante | N/A | 01:25 |  |  |  |  | 85 | 1.42
2024-09-06 | 2024-09-06 | 11:36 | 12:34 | 6789 | 6789 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para levantar | N/A | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97
2024-09-06 | 2024-09-06 | 12:34 | 13:00 | 6789 | 6704 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP (TP 3 1/2", 3 ling - 2 cnx,) | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 85 | 196 | 3 | 28.33 | 8.8
2024-09-06 | 2024-09-06 | 13:00 | 13:38 | 6704 | 6533 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP (TP 3 1/2") | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 171 | 270 | 6 | 28.5 | 3.1
2024-09-06 | 2024-09-06 | 13:38 | 13:53 | 6533 | 6533 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia elevador de TP 3 1/2" a TP 4" | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-09-06 | 2024-09-06 | 13:53 | 14:00 | 6533 | 6476 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP (TP 4", 2 ling, 1 cnx) | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 57 | 489 | 2 | 28.5 | 3.42
2024-09-06 | 2024-09-06 | 14:00 | 15:00 | 6476 | 6076 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 400 | 400 | 14 | 28.57 | 2.67
2024-09-06 | 2024-09-06 | 15:00 | 16:00 | 6076 | 5587 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 489 | 489 | 17 | 28.76 | 2.27
2024-09-06 | 2024-09-06 | 16:00 | 17:00 | 5587 | 5272 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 315 | 315 | 11 | 28.64 | 3.5
2024-09-06 | 2024-09-06 | 17:00 | 18:00 | 5272 | 4842 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 430 | 430 | 15 | 28.67 | 2.5
2024-09-06 | 2024-09-06 | 18:00 | 19:00 | 4842 | 4384 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 458 | 458 | 16 | 28.63 | 2.3
2024-09-06 | 2024-09-06 | 19:00 | 20:00 | 4384 | 4011 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP (TP 4", 13 ling, 14 cnx) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 373 | 373 | 13 | 28.69 | 2.58
2024-09-06 | 2024-09-06 | 20:00 | 20:03 | 4011 | 3982 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP (TP 4", 1 ling, 0 cnx) | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 29 | 580 | 1 | 29 | 0
2024-09-06 | 2024-09-06 | 20:03 | 20:57 | 3982 | 3982 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia |  | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9
2024-09-06 | 2024-09-06 | 20:57 | 21:00 | 3982 | 3954 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP ( TP 4", 1 ling, 0 cnx) | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 0
2024-09-06 | 2024-09-06 | 21:00 | 22:00 | 3954 | 3695 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP ( TP 4", 9 ling, 10 cnx) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 259 | 259 | 9 | 28.78 | 3.7
2024-09-06 | 2024-09-06 | 22:00 | 23:00 | 3695 | 3323 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP ( TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 372 | 372 | 13 | 28.62 | 3.3
2024-09-06 | 2024-09-07 | 23:00 | 00:00 | 3323 | 2930 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP ( TP 4", 14 ling, 13 cnx) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 393 | 393 | 14 | 28.07 | 2.8
2024-09-07 | 2024-09-07 | 00:00 | 00:27 | 2930 | 2734 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP ( TP 4") | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 196 | 436 | 7 | 28 | 2.7
2024-09-07 | 2024-09-07 | 00:27 | 01:16 | 2734 | 2734 | TNP |  | N/A | N/A | En espera de MCC | N/A | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
2024-09-07 | 2024-09-07 | 01:16 | 02:00 | 2734 | 2510 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP (TP 4") | N/A | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 224 | 305 | 8 | 28 | 3.7
2024-09-07 | 2024-09-07 | 02:00 | 03:00 | 2510 | 2087 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP (TP 4", 15 ling, 14 cnx) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 423 | 423 | 15 | 28.2 | 2.9
2024-09-07 | 2024-09-07 | 03:00 | 04:00 | 2087 | 1693 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 394 | 394 | 14 | 28.14 | 2.9
2024-09-07 | 2024-09-07 | 04:00 | 05:00 | 1693 | 1270 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 423 | 423 | 15 | 28.2 | 2.8
2024-09-07 | 2024-09-07 | 05:00 | 06:00 | 1270 | 851 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP (TP 4", 15 ling, 16 cnx) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 419 | 419 | 15 | 27.93 | 2.7
2024-09-07 | 2024-09-07 | 06:00 | 07:00 | 851 | 432 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP (TP 4", 15 ling, 14 cnx) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 419 | 419 | 15 | 27.93 | 3.1
2024-09-07 | 2024-09-07 | 07:00 | 07:09 | 432 | 376 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP (TP 4") | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 56 | 373 | 2 | 28 | 3.2
2024-09-07 | 2024-09-07 | 07:09 | 08:24 | 376 | 206 | TNP |  | BHA | N/A | Desarma bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP (TxT, Avance: 52.6%) | TXT | 01:15 |  |  |  |  | 75 | 1.25 | [9 empty] | 6
2024-09-07 | 2024-09-07 | 08:24 | 09:20 | 206 | 206 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93
2024-09-07 | 2024-09-07 | 09:20 | 13:40 | 206 | 0 | TNP |  | BHA | N/A | Desarma bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP (TxT, Avance: 100%) | TXT | 04:20 |  |  |  |  | 260 | 4.33 | [9 empty] | 6
2024-09-07 | 2024-09-07 | 13:40 | 15:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Quiebra 5 paradas de hw 3 1/2", 25.3# xt-39 + 3 paradas hw 3 1/2" nc-38 | N/A | 01:20 |  |  |  |  | 80 | 1.33
2024-09-07 | 2024-09-07 | 15:00 | 16:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | En espera de MCC | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-07 | 2024-09-07 | 16:00 | 17:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Quiebra 5 paradas de hw 3 1/2", 25.3# xt-39 + 3 paradas hw 3 1/2" nc-38 |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-07 | 2024-09-07 | 17:00 | 21:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Inspección a Top Drive | N/A | 04:30 |  |  |  |  | 270 | 4.5
2024-09-07 | 2024-09-07 | 21:30 | 22:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para realizar corte y desliz | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-07 | 2024-09-08 | 22:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-08 | 2024-09-08 | 00:00 | 05:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz | N/A | 05:30 |  |  |  |  | 330 | 5.5
2024-09-08 | 2024-09-08 | 05:30 | 06:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Calibra freno anticolisión | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-08 | 2024-09-08 | 06:30 | 08:00 | 0 | 41 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” (Avance: 95%) | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5 | [9 empty] | 6
2024-09-08 | 2024-09-08 | 08:00 | 09:00 | 41 | 41 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-08 | 2024-09-08 | 09:00 | 09:30 | 41 | 41 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” (Avance: 100%) | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 | [9 empty] | 6
2024-09-08 | 2024-09-08 | 09:30 | 10:22 | 41 | 97 | TNP |  | N/A | N/A | Sensor descalibrado | N/A | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-09-08 | 2024-09-08 | 10:22 | 11:00 | 97 | 181 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” (TP 4", Inspeccionando tubería, eliminando tramos dañados) | Inspección de juntas | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 84 | 133 | 3 | 28 | 5.4
2024-09-08 | 2024-09-08 | 11:00 | 12:00 | 181 | 321 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” (TP 4", Inspeccionando tubería, eliminando tramos dañados, 5 ling - 4 cnxns) | Inspección de juntas | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 140 | 140 | 5 | 28 | 5.1
2024-09-08 | 2024-09-08 | 12:00 | 12:14 | 321 | 349 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” (TP 4", Inspeccionando tubería, eliminando tramos dañados) | Inspección de juntas | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 28 | 120 | 1 | 28 | 4.43
2024-09-08 | 2024-09-08 | 12:14 | 12:40 | 349 | 349 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-09-08 | 2024-09-08 | 12:40 | 13:00 | 349 | 433 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” (TP 4", Inspeccionando tubería, eliminando tramos dañados) | Inspección de juntas | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 84 | 252 | 3 | 28 | 4.08
2024-09-08 | 2024-09-08 | 13:00 | 14:00 | 433 | 684 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” (TP 4", Inspeccionando tubería, eliminando tramos dañados) | Inspección de juntas | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 251 | 251 | 9 | 27.89 | 4.3
2024-09-08 | 2024-09-08 | 14:00 | 15:00 | 684 | 880 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” (TP 4", Inspeccionando tubería, eliminando tramos dañados, 7 ling - 6 cnxns) | Inspección de juntas | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 196 | 196 | 7 | 28 | 5.4
2024-09-08 | 2024-09-08 | 15:00 | 16:00 | 880 | 1075 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” (TP 4", Inspeccionando tubería, eliminando tramos dañados, 7 ling - 6 cnxns) | Inspección de juntas | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 195 | 195 | 7 | 27.86 | 5.5
2024-09-08 | 2024-09-08 | 16:00 | 16:37 | 1075 | 1075 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-09-08 | 2024-09-08 | 16:37 | 17:05 | 1075 | 1075 | TNP |  | N/A | N/A | Reacomoda tramos para sustituir los eliminados en la inspección del viaje |  | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-09-08 | 2024-09-08 | 17:05 | 17:43 | 1075 | 1131 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” TxT (TP 4", 6 t - 5 cnxns) | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 56 | 88 | 6 | 9.33 | 6.9
2024-09-08 | 2024-09-08 | 17:43 | 18:00 | 1131 | 1187 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” (TP 4", Inspeccionando tubería, eliminando tramos dañados) | Inspección de juntas | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 56 | 198 | 2 | 28 | 4.8
2024-09-08 | 2024-09-08 | 18:00 | 18:38 | 1187 | 1357 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” (TP 4", Inspeccionando tubería, eliminando tramos dañados, 6 ling, 5 cnx) | Inspección de juntas | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 170 | 268 | 6 | 28.33 | 4.2
2024-09-08 | 2024-09-08 | 18:38 | 19:37 | 1357 | 1376 | TNP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería y elimina un tramo dañado | N/A | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98
2024-09-08 | 2024-09-08 | 19:37 | 20:00 | 1376 | 1460 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” (TP 4", Inspeccionando tubería, eliminando tramos dañados) | Inspección de juntas | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 84 | 219 | 3 | 28 | 5
2024-09-08 | 2024-09-08 | 20:00 | 20:42 | 1460 | 1628 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” (TP 4", Inspeccionando tubería, eliminando tramos dañados, 6 ling, 5 cnx) | Inspección de juntas | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 168 | 240 | 6 | 28 | 4.7
2024-09-08 | 2024-09-08 | 20:42 | 21:35 | 1628 | 1628 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia | N/A | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
2024-09-08 | 2024-09-08 | 21:35 | 22:00 | 1628 | 1713 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” (TP 4", Inspeccionando tubería, eliminando tramos dañados) | Inspección de juntas | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 85 | 204 | 3 | 28.33 | 4.9
2024-09-08 | 2024-09-08 | 22:00 | 23:00 | 1713 | 1883 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” (TP 4", Inspeccionando tubería, eliminando tramos dañados) | Inspección de juntas | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 170 | 170 | 6 | 28.33 | 5.6
2024-09-08 | 2024-09-08 | 23:00 | 23:03 | 1883 | 1912 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” (TP 4", Inspeccionando tubería, eliminando tramos dañados, 1 ling, 0 cnx) | Inspección de juntas | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 29 | 580 | 1 | 29 | 0
2024-09-08 | 2024-09-08 | 23:03 | 23:32 | 1912 | 1912 | TNP |  | N/A | N/A | Reacomoda y elimina tramo | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-09-08 | 2024-09-08 | 23:32 | 23:38 | 1912 | 1940 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” (TP 4", Inspeccionando tubería, eliminando tramos dañados, 1 ling, 0 cnx) | Inspección de juntas | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 28 | 280 | 1 | 28 | 0
2024-09-08 | 2024-09-09 | 23:38 | 00:00 | 1940 | 1940 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-09-09 | 2024-09-09 | 00:00 | 00:02 | 1940 | 1940 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03
2024-09-09 | 2024-09-09 | 00:02 | 00:51 | 1940 | 2108 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” ( TP 4", Inspeccionando tubería, eliminando tramos dañados, 6 ling, 5 cnx) | Inspección de juntas | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 168 | 206 | 6 | 28 | 5.8
2024-09-09 | 2024-09-09 | 00:51 | 01:28 | 2108 | 2127 | TNP |  | N/A | N/A | Reacomoda y elimina un tramo |  | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-09-09 | 2024-09-09 | 01:28 | 02:00 | 2127 | 2239 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” (TP 4", Inspeccionando tubería, eliminando tramos dañados) | Inspección de juntas | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 112 | 210 | 4 | 28 | 5.3
2024-09-09 | 2024-09-09 | 02:00 | 02:22 | 2239 | 2323 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” (TP 4", Inspeccionando tubería, eliminando tramos dañados, 3 ling, 2 cnx) | Inspección de juntas | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 84 | 229 | 3 | 28 | 5.08
2024-09-09 | 2024-09-09 | 02:22 | 02:47 | 2323 | 2332 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia tramo dañado |  | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-09-09 | 2024-09-09 | 02:47 | 03:00 | 2332 | 2388 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” (TP 4", Inspeccionando tubería, eliminando tramos dañados, 2 ling, 1 cnx) | Inspección de juntas | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 56 | 258 | 2 | 28 | 5.1
2024-09-09 | 2024-09-09 | 03:00 | 04:00 | 2388 | 2585 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” (TP 4", Inspeccionando tubería, eliminando tramos dañados, 7 ling, 8 cnx) | Inspección de juntas | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 197 | 197 | 7 | 28.14 | 4.47
2024-09-09 | 2024-09-09 | 04:00 | 04:50 | 2585 | 2781 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” (TP 4", Inspeccionando tubería, eliminando tramos dañados, 7 ling, 6 cnx) | Inspección de juntas | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 196 | 235 | 7 | 28 | 4.53
2024-09-09 | 2024-09-09 | 04:50 | 05:20 | 2781 | 2781 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-09 | 2024-09-09 | 05:20 | 06:00 | 2781 | 2921 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” ( TP 4", Inspeccionando tubería, eliminando tramos dañados, 5 ling, 4 cnx) | Inspección de juntas | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 140 | 210 | 5 | 28 | 5.77
2024-09-09 | 2024-09-09 | 06:00 | 07:00 | 2921 | 3092 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” ( TP 4", Inspeccionando tubería, eliminando tramos dañados, 6 ling, 7 cnx) | Inspección de juntas | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 171 | 171 | 6 | 28.5 | 6.9
2024-09-09 | 2024-09-09 | 07:00 | 07:38 | 3092 | 3215 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” ( TP 4", Inspeccionando tubería, eliminando tramos dañados (Mete 4 ling y 1 tramos / 2 dobles) | Inspección de juntas | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 123 | 194 | 4 | 30.75 | 3.7
2024-09-09 | 2024-09-09 | 07:38 | 07:57 | 3215 | 3225 | TNP |  | N/A | N/A | Reacomoda y elimina tramo dañado | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-09-09 | 2024-09-09 | 07:57 | 09:52 | 3225 | 3225 | TNP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería | N/A | 01:55 |  |  |  |  | 115 | 1.92
2024-09-09 | 2024-09-09 | 09:52 | 10:00 | 3225 | 3253 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” (TP 4", Inspeccionando tubería, eliminando tramos dañados, sin conexión) | Inspección de juntas | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 28 | 210 | 1 | 28 | 0
2024-09-09 | 2024-09-09 | 10:00 | 10:27 | 3253 | 3337 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” (TP 4", Inspeccionando tubería, eliminando tramos dañados) | Inspección de juntas | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 84 | 187 | 3 | 28 | 5.1
2024-09-09 | 2024-09-09 | 10:27 | 11:11 | 3337 | 3366 | TNP |  | N/A | N/A | Reacomoda y elimina tramo dañado | N/A | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-09-09 | 2024-09-09 | 11:11 | 12:00 | 3366 | 3506 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” (TP 4", Inspeccionando tubería, eliminando tramos dañados) | Inspección de juntas | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 140 | 171 | 5 | 28 | 5.9
2024-09-09 | 2024-09-09 | 12:00 | 12:10 | 3506 | 3534 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” (TP 4", Inspeccionando tubería, eliminando tramos dañados) | Inspección de juntas | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 28 | 168 | 1 | 28 | 3.5
2024-09-09 | 2024-09-09 | 12:10 | 13:20 | 3534 | 3552 | TNP |  | N/A | N/A | Reacomoda y elimina tramo dañado | N/A | 01:10 |  |  |  |  | 70 | 1.17
2024-09-09 | 2024-09-09 | 13:20 | 14:00 | 3552 | 3692 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” (TP 4", Inspeccionando tubería, eliminando tramos dañados) | Inspección de juntas | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 140 | 210 | 5 | 28 | 5.1
2024-09-09 | 2024-09-09 | 14:00 | 14:18 | 3692 | 3748 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” (TP 4", Inspeccionando tubería, eliminando tramos dañados) | Inspección de juntas | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 56 | 187 | 2 | 28 | 4.5
2024-09-09 | 2024-09-09 | 14:18 | 14:49 | 3748 | 3777 | TNP |  | N/A | N/A | Reacomoda y elimina tramo dañado |  | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-09-09 | 2024-09-09 | 14:49 | 15:41 | 3777 | 3777 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-09-09 | 2024-09-09 | 15:41 | 15:47 | 3777 | 3805 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” (TP 4", Inspeccionando tubería, eliminando tramos dañados) | Inspección de juntas | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 28 | 280 | 1 | 28 | 0
2024-09-09 | 2024-09-09 | 15:47 | 16:17 | 3805 | 3813 | TNP |  | N/A | N/A | Reacomoda y elimina tramo dañado |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-09 | 2024-09-09 | 16:17 | 16:56 | 3813 | 3953 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” (TP 4", Inspeccionando tubería, eliminando tramos dañados) | Inspección de juntas | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 140 | 215 | 5 | 28 | 4.67
2024-09-09 | 2024-09-09 | 16:56 | 17:14 | 3953 | 3973 | TNP |  | N/A | N/A | Reacomoda y elimina tramo dañado |  | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-09-09 | 2024-09-09 | 17:14 | 17:59 | 3973 | 4141 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” (TP 4", Inspeccionando tubería, eliminando tramos dañados) | Inspección de juntas | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 168 | 224 | 6 | 28 | 4.5
2024-09-09 | 2024-09-09 | 17:59 | 18:36 | 4141 | 4150 | TNP |  | N/A | N/A | Reacomoda y elimina tramo dañado | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-09-09 | 2024-09-09 | 18:36 | 18:57 | 4150 | 4234 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” (TP 4", Inspeccionando tubería, eliminando tramos dañados) | Inspección de juntas | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 84 | 240 | 3 | 28 | 4.1
2024-09-09 | 2024-09-09 | 18:57 | 19:24 | 4234 | 4243 | TNP |  | N/A | N/A | Reacomoda y elimina tramo dañado | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-09-09 | 2024-09-09 | 19:24 | 19:31 | 4243 | 4272 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” (TP 4", Inspeccionando tubería, eliminando tramos dañados) | Inspección de juntas | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 29 | 249 | 1 | 29 | 4.4
2024-09-09 | 2024-09-09 | 19:31 | 19:48 | 4272 | 4291 | TNP |  | N/A | N/A | Reacomoda y elimina tramo dañado |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-09-09 | 2024-09-09 | 19:48 | 19:54 | 4291 | 4319 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” ( (TP 4", Inspeccionando tubería, eliminando tramos dañados)) | Inspección de juntas | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 28 | 280 | 1 | 28 | 3.2
2024-09-09 | 2024-09-09 | 19:54 | 20:20 | 4319 | 4319 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-09-09 | 2024-09-09 | 20:20 | 21:05 | 4319 | 4319 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-09-09 | 2024-09-09 | 21:05 | 21:41 | 4319 | 4515 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” (TP 4", Inspeccionando tubería, eliminando tramos dañados) | Inspección de juntas | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 196 | 327 | 7 | 28 | 2.87
2024-09-09 | 2024-09-09 | 21:41 | 22:17 | 4515 | 4515 | TNP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-09-09 | 2024-09-09 | 22:17 | 23:00 | 4515 | 4739 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” (TP 4", Inspeccionando tubería, eliminando tramos dañados, 8 ling - 7 cnxns) | Inspección de juntas | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 224 | 313 | 8 | 28 | 3.27
2024-09-09 | 2024-09-09 | 23:00 | 23:12 | 4739 | 4795 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” (TP 4", Inspeccionando tubería, eliminando tramos dañados) | Inspección de juntas | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 56 | 280 | 2 | 28 | 3.28
2024-09-09 | 2024-09-09 | 23:12 | 23:27 | 4795 | 4795 | TNP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-09-09 | 2024-09-09 | 23:27 | 23:57 | 4795 | 4935 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” (TP 4", Inspeccionando tubería, eliminando tramos dañados) | Inspección de juntas | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 140 | 280 | 5 | 28 | 3.37
2024-09-09 | 2024-09-10 | 23:57 | 00:00 | 4935 | 4935 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-09-10 | 2024-09-10 | 00:00 | 00:34 | 4935 | 4935 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-09-10 | 2024-09-10 | 00:34 | 01:00 | 4935 | 5047 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” (TP 4", Inspeccionando tubería, eliminando tramos dañados) | Inspección de juntas | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 112 | 258 | 4 | 28 | 3.37
2024-09-10 | 2024-09-10 | 01:00 | 02:00 | 5047 | 5327 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” (TP 4", Inspeccionando tubería, eliminando tramos dañados) | Inspección de juntas | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 280 | 280 | 10 | 28 | 3.45
2024-09-10 | 2024-09-10 | 02:00 | 02:37 | 5327 | 5495 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” (TP 4", Inspeccionando tubería, eliminando tramos dañados, 6 ling - 5 cnxns) | Inspección de juntas | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 168 | 272 | 6 | 28 | 3.7
2024-09-10 | 2024-09-10 | 02:37 | 03:13 | 5495 | 5495 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-09-10 | 2024-09-10 | 03:13 | 03:23 | 5495 | 5551 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” ( TP 4", Inspeccionando tubería, eliminando tramos dañados, 2 ling - 1 cnxn) | Inspección de juntas | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 56 | 336 | 2 | 28 | 3.5
2024-09-10 | 2024-09-10 | 03:23 | 03:51 | 5551 | 5551 | TNP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-09-10 | 2024-09-10 | 03:51 | 04:00 | 5551 | 5607 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” (TP 4", Inspeccionando tubería, eliminando tramos dañados, 2 ling - 1 cnxn) | Inspección de juntas | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 56 | 373 | 2 | 28 | 3.35
2024-09-10 | 2024-09-10 | 04:00 | 04:42 | 5607 | 5803 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” (TP 4", Inspeccionando tubería, eliminando tramos dañados) | Inspección de juntas | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 196 | 280 | 7 | 28 | 3.47
2024-09-10 | 2024-09-10 | 04:42 | 05:01 | 5803 | 5803 | TNP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-09-10 | 2024-09-10 | 05:01 | 05:23 | 5803 | 5915 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” (TP 4", Inspeccionando tubería, eliminando tramos dañados, 4 ling - 3 cnxn) | Inspección de juntas | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 112 | 305 | 4 | 28 | 3.57
2024-09-10 | 2024-09-10 | 05:23 | 05:40 | 5915 | 5926 | TNP |  | N/A | N/A | Reacomoda y elimina tramo dañado | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-09-10 | 2024-09-10 | 05:40 | 05:54 | 5926 | 6010 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” (TP 4", Inspeccionando tubería, eliminando tramos dañados, 3 ling - 2 cnxn) | Inspección de juntas | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 84 | 360 | 3 | 28 | 3.65
2024-09-10 | 2024-09-10 | 05:54 | 06:22 | 6010 | 6010 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-09-10 | 2024-09-10 | 06:22 | 09:07 | 6010 | 6010 | TNP |  | N/A | N/A | Sustituye 19 tramos TP 4” NC-40 dañados | N/A | 02:45 |  |  |  |  | 165 | 2.75
2024-09-10 | 2024-09-10 | 09:07 | 09:44 | 6010 | 6234 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” (TP 4", Inspeccionando tubería, eliminando tramos dañados) | Inspección de juntas | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 224 | 363 | 8 | 28 | 3.7
2024-09-10 | 2024-09-10 | 09:44 | 10:01 | 6234 | 6234 | TNP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-09-10 | 2024-09-10 | 10:01 | 11:00 | 6234 | 6430 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” (TP 4", Inspeccionando tubería, eliminando tramos dañados) | Inspección de juntas | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 196 | 199 | 7 | 28 | 5.2
2024-09-10 | 2024-09-10 | 11:00 | 12:00 | 6430 | 6654 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” (TP 4", Inspeccionando tubería, eliminando tramos dañados) | Inspección de juntas | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 224 | 224 | 8 | 28 | 4.5
2024-09-10 | 2024-09-10 | 12:00 | 12:12 | 6654 | 6710 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” (TP 4", Inspeccionando tubería, eliminando tramos dañados) | Inspección de juntas | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 56 | 280 | 2 | 28 | 4.1
2024-09-10 | 2024-09-10 | 12:12 | 18:30 | 6710 | 6780 | TNP |  | N/A | N/A | Escarea intervalo de 6722- 6781 | N/A | 06:18 |  |  |  |  | 378 | 6.3
2024-09-10 | 2024-09-10 | 18:30 | 20:00 | 6780 | 6780 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para realizar desplazamiento de lodo de 1.80 a 1.55 gr/cc | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-09-10 | 2024-09-11 | 20:00 | 00:00 | 6780 | 6780 | TNP |  | N/A | N/A | Desplaza lodo de 1.80 a 1.55 gr/cc | N/A | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-09-11 | 2024-09-11 | 00:00 | 02:00 | 6780 | 6767 | TNP |  | N/A | N/A | Desplaza lodo de 1.80 a 1.55 gr/cc | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-11 | 2024-09-11 | 02:00 | 04:21 | 6767 | 6767 | TP |  | N/A | N/A | Revisión de sensores de llave PCT | N/A | 02:21 |  |  |  |  | 141 | 2.35
2024-09-11 | 2024-09-11 | 04:21 | 04:24 | 6767 | 6739 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” (TP 4", 1 ling - 0 cnxns usa llave de fuerza) | Llave de fuerza | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 0
2024-09-11 | 2024-09-11 | 04:24 | 04:49 | 6739 | 6739 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-09-11 | 2024-09-11 | 04:49 | 04:52 | 6739 | 6710 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” (TP 4", 1 ling - 0 cnxns usa llave de fuerza) | Llave de fuerza | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 29 | 580 | 1 | 29 | 0
2024-09-11 | 2024-09-11 | 04:52 | 05:09 | 6710 | 6710 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-09-11 | 2024-09-11 | 05:09 | 06:00 | 6710 | 6453 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” (TP 4" usa llave de fuerza) | Llave de fuerza | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 257 | 302 | 9 | 28.56 | 3.8
2024-09-11 | 2024-09-11 | 06:00 | 06:34 | 6453 | 6225 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” (TP 4" usa llave de fuerza) | Llave de fuerza | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 228 | 402 | 8 | 28.5 | 2.82
2024-09-11 | 2024-09-11 | 06:34 | 06:49 | 6225 | 6225 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-09-11 | 2024-09-11 | 06:49 | 07:00 | 6225 | 6140 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” (TP 4" usa llave de fuerza) | Llave de fuerza | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 85 | 464 | 3 | 28.33 | 2.73
2024-09-11 | 2024-09-11 | 07:00 | 08:00 | 6140 | 5740 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” (TP 4" usa llave de fuerza) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 400 | 400 | 14 | 28.57 | 2.3
2024-09-11 | 2024-09-11 | 08:00 | 08:05 | 5740 | 5682 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” (TP 4" usa llave de fuerza, 2 ling - 1 cnxn) | Llave de fuerza | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 58 | 696 | 2 | 29 | 2.27
2024-09-11 | 2024-09-11 | 08:05 | 09:06 | 5682 | 5682 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02
2024-09-11 | 2024-09-11 | 09:06 | 10:00 | 5682 | 5395 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” (TP 4" usa llave de fuerza) | Llave de fuerza | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 287 | 319 | 10 | 28.7 | 3.7
2024-09-11 | 2024-09-11 | 10:00 | 11:00 | 5395 | 5080 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” (TP 4" usa llave de fuerza) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 315 | 315 | 11 | 28.64 | 3.8
2024-09-11 | 2024-09-11 | 11:00 | 12:00 | 5080 | 4593 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” (TP 4" usa llave de fuerza) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 487 | 487 | 17 | 28.65 | 1.9
2024-09-11 | 2024-09-11 | 12:00 | 13:00 | 4593 | 4076 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” (TP 4" usa llave de fuerza) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 517 | 517 | 18 | 28.72 | 2.2
2024-09-11 | 2024-09-11 | 13:00 | 13:51 | 4076 | 3704 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” (TP 4" usa llave de fuerza) | Llave de fuerza | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 372 | 438 | 13 | 28.62 | 2.5
2024-09-11 | 2024-09-11 | 13:51 | 14:17 | 3704 | 3704 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-09-11 | 2024-09-11 | 14:17 | 15:00 | 3704 | 3330 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” (TP 4" usa llave de fuerza) | Llave de fuerza | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 374 | 522 | 13 | 28.77 | 1.8
2024-09-11 | 2024-09-11 | 15:00 | 16:00 | 3330 | 2875 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” (TP 4" usa llave de fuerza) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 455 | 455 | 16 | 28.44 | 2.6
2024-09-11 | 2024-09-11 | 16:00 | 16:33 | 2875 | 2622 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” (TP 4" usa llave de fuerza) | Llave de fuerza | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 253 | 460 | 9 | 28.11 | 2.5
2024-09-11 | 2024-09-11 | 16:33 | 16:53 | 2622 | 2594 | TNP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-09-11 | 2024-09-11 | 16:53 | 17:00 | 2594 | 2510 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” (TP 4" usa llave de fuerza, 3 ling - 2 cnxns) | Llave de fuerza | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 84 | 720 | 3 | 28 | 2.5
2024-09-11 | 2024-09-11 | 17:00 | 18:00 | 2510 | 2061 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” (TP 4" usa llave de fuerza) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 449 | 449 | 16 | 28.06 | 2.9
2024-09-11 | 2024-09-11 | 18:00 | 19:00 | 2061 | 1581 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” (TP 4" usa llave de fuerza) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 480 | 480 | 17 | 28.24 | 2.52
2024-09-11 | 2024-09-11 | 19:00 | 20:00 | 1581 | 962 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” (TP 4" usa llave de fuerza) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 619 | 619 | 22 | 28.14 | 2.03
2024-09-11 | 2024-09-11 | 20:00 | 20:05 | 962 | 906 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” (TP 4" usa llave de fuerza, 2 ling - 1 cnxn) | Llave de fuerza | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 56 | 672 | 2 | 28 | 2.13
2024-09-11 | 2024-09-11 | 20:05 | 21:05 | 906 | 906 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-11 | 2024-09-11 | 21:05 | 22:00 | 906 | 543 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” (TP 4" usa llave de fuerza, 13 ling - 12 cnxn) | Llave de fuerza | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 363 | 396 | 13 | 27.92 | 3.42
2024-09-11 | 2024-09-11 | 22:00 | 23:00 | 543 | 180 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” (TP 4" usa llave de fuerza) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 363 | 363 | 13 | 27.92 | 3.42
2024-09-11 | 2024-09-11 | 23:00 | 23:15 | 180 | 41 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” (TP 4" usa llave de fuerza, 5 ling - 4 cnxns) | Llave de fuerza | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 139 | 556 | 7 | 19.86 | 3.2
2024-09-11 | 2024-09-12 | 23:15 | 01:31 | 41 | 0 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” | N/A | 02:16 |  |  |  |  | 136 | 2.27 | [9 empty] | 6
2024-09-12 | 2024-09-12 | 01:31 | 04:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala sensor de RPM en Top Drive | N/A | 02:59 |  |  |  |  | 179 | 2.98
2024-09-12 | 2024-09-12 | 04:30 | 05:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Orden y limpieza de piso de trabajo | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-12 | 2024-09-12 | 05:00 | 05:30 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Junta operativa previo al armado de cuchara |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-12 | 2024-09-12 | 05:30 | 06:30 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar BHA |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1