## Sheet1
IXACHI 89_Etapa 5 5/8"_Ventana_R2_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-09-12 | 2024-09-12 | 06:30 | 11:00 | 0 | 50 | TNP |  | BHA | N/A | Arma cuchara hidráulica expandible de 5 3/8” con bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva | N/A | 04:30 |  |  |  |  | 270 | 4.5 | [9 empty] | 7
2024-09-12 | 2024-09-12 | 11:00 | 11:23 | 50 | 50 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de dados |  | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-09-12 | 2024-09-12 | 11:23 | 12:00 | 50 | 162 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara hidráulica expandible de 5 3/8” con bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4" , calibrando interior de TP con 2 1/4") | Mide y calibra | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 112 | 182 | 4 | 28 | 5
2024-09-12 | 2024-09-12 | 12:00 | 13:00 | 162 | 357 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara hidráulica expandible de 5 3/8” con bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4" , calibrando interior de TP con 2 1/4") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 195 | 195 | 7 | 27.86 | 3.3
2024-09-12 | 2024-09-12 | 13:00 | 14:00 | 357 | 553 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara hidráulica expandible de 5 3/8” con bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4" , calibrando interior de TP con 2 1/4") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 196 | 196 | 7 | 28 | 3.4
2024-09-12 | 2024-09-12 | 14:00 | 15:02 | 553 | 748 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara hidráulica expandible de 5 3/8” con bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4" , calibrando interior de TP con 2 1/4") | Mide y calibra | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  |  |  | 195 | 189 | 7 | 27.86 | 4
2024-09-12 | 2024-09-12 | 15:02 | 15:20 | 748 | 748 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-09-12 | 2024-09-12 | 15:20 | 16:00 | 748 | 893 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara hidráulica expandible de 5 3/8” con bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4" , calibrando interior de TP con 2 1/4") | Mide y calibra | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 145 | 218 | 5 | 29 | 3.8
2024-09-12 | 2024-09-12 | 16:00 | 17:00 | 893 | 1037 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara hidráulica expandible de 5 3/8” con bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4" , calibrando interior de TP con 2 1/4") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 144 | 144 | 5 | 28.8 | 5
2024-09-12 | 2024-09-12 | 17:00 | 18:00 | 1037 | 1239 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara hidráulica expandible de 5 3/8” con bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4" , calibrando interior de TP con 2 1/4") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 202 | 202 | 7 | 28.86 | 3.2
2024-09-12 | 2024-09-12 | 18:00 | 19:00 | 1239 | 1440 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara hidráulica expandible de 5 3/8” con bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4" , calibrando interior de TP con 2 1/4", 7 ling - 6 cnxns) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 201 | 201 | 7 | 28.71 | 3.22
2024-09-12 | 2024-09-12 | 19:00 | 20:00 | 1440 | 1642 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara hidráulica expandible de 5 3/8” con bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4" , calibrando interior de TP con 2 1/4") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 202 | 202 | 7 | 28.86 | 3.52
2024-09-12 | 2024-09-12 | 20:00 | 20:41 | 1642 | 1760 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara hidráulica expandible de 5 3/8” con bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4" , calibrando interior de TP con 2 1/4", 5 ling - 4 cnxns) | Mide y calibra | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 118 | 173 | 4 | 29.5 | 3.43
2024-09-12 | 2024-09-12 | 20:41 | 21:06 | 1760 | 1760 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-09-12 | 2024-09-12 | 21:06 | 22:00 | 1760 | 1959 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara hidráulica expandible de 5 3/8” con bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4" , calibrando interior de TP con 2 1/4", 7 ling - 6 cnxns)) | Mide y calibra | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 199 | 221 | 7 | 28.43 | 2.93
2024-09-12 | 2024-09-12 | 22:00 | 23:00 | 1959 | 2155 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara hidráulica expandible de 5 3/8” con bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4" , calibrando interior de TP con 2 1/4") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 196 | 196 | 7 | 28 | 3
2024-09-12 | 2024-09-13 | 23:00 | 00:00 | 2155 | 2351 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara hidráulica expandible de 5 3/8” con bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4" , calibrando interior de TP con 2 1/4") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 196 | 196 | 7 | 28 | 3.78
2024-09-13 | 2024-09-13 | 00:00 | 01:00 | 2351 | 2519 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara hidráulica expandible de 5 3/8” con bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4" , calibrando interior de TP con 2 1/4") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 168 | 168 | 6 | 28 | 4.8
2024-09-13 | 2024-09-13 | 01:00 | 02:00 | 2519 | 2687 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara hidráulica expandible de 5 3/8” con bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4" , calibrando interior de TP con 2 1/4") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 168 | 168 | 6 | 28 | 4.68
2024-09-13 | 2024-09-13 | 02:00 | 03:00 | 2687 | 2856 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara hidráulica expandible de 5 3/8” con bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4" , calibrando interior de TP con 2 1/4") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 169 | 169 | 6 | 28.17 | 4.35
2024-09-13 | 2024-09-13 | 03:00 | 03:21 | 2856 | 2940 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara hidráulica expandible de 5 3/8” con bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4" , calibrando interior de TP con 2 1/4", 3 ling - 2cnxns) | Mide y calibra | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 84 | 240 | 3 | 28 | 3.47
2024-09-13 | 2024-09-13 | 03:21 | 03:35 | 2940 | 2940 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-09-13 | 2024-09-13 | 03:35 | 04:00 | 2940 | 3025 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara hidráulica expandible de 5 3/8” con bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4" , calibrando interior de TP con 2 1/4", 3 ling - 2cnxns) | Mide y calibra | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 85 | 204 | 3 | 28.33 | 3.27
2024-09-13 | 2024-09-13 | 04:00 | 05:00 | 3025 | 3197 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara hidráulica expandible de 5 3/8” con bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4" , calibrando interior de TP con 2 1/4") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 172 | 172 | 6 | 28.67 | 3.85
2024-09-13 | 2024-09-13 | 05:00 | 06:00 | 3197 | 3397 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara hidráulica expandible de 5 3/8” con bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4" , calibrando interior de TP con 2 1/4", 7 ling - 6 cnxns) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 200 | 200 | 7 | 28.57 | 3.55
2024-09-13 | 2024-09-13 | 06:00 | 07:00 | 3397 | 3569 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara hidráulica expandible de 5 3/8” con bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4" , calibrando interior de TP con 2 1/4") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 172 | 172 | 6 | 28.67 | 3
2024-09-13 | 2024-09-13 | 07:00 | 08:00 | 3569 | 3770 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara hidráulica expandible de 5 3/8” con bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4" , calibrando interior de TP con 2 1/4") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 201 | 201 | 7 | 28.71 | 3.5
2024-09-13 | 2024-09-13 | 08:00 | 08:32 | 3770 | 3885 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara hidráulica expandible de 5 3/8” con bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4" , calibrando interior de TP con 2 1/4") | Mide y calibra | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 115 | 216 | 4 | 28.75 | 2.8
2024-09-13 | 2024-09-13 | 08:32 | 09:02 | 3885 | 3885 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-13 | 2024-09-13 | 09:02 | 10:00 | 3885 | 4085 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara hidráulica expandible de 5 3/8” con bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4" , calibrando interior de TP con 2 1/4") | Mide y calibra | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 200 | 207 | 7 | 28.57 | 2.6
2024-09-13 | 2024-09-13 | 10:00 | 11:00 | 4085 | 4286 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara hidráulica expandible de 5 3/8” con bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4" , calibrando interior de TP con 2 1/4") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 201 | 201 | 7 | 28.71 | 2.8
2024-09-13 | 2024-09-13 | 11:00 | 12:00 | 4286 | 4487 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara hidráulica expandible de 5 3/8” con bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4" , calibrando interior de TP con 2 1/4") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 201 | 201 | 7 | 28.71 | 2.8
2024-09-13 | 2024-09-13 | 12:00 | 13:00 | 4487 | 4687 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara hidráulica expandible de 5 3/8” con bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4" , calibrando interior de TP con 2 1/4") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 200 | 200 | 7 | 28.57 | 2.7
2024-09-13 | 2024-09-13 | 13:00 | 14:00 | 4687 | 4889 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara hidráulica expandible de 5 3/8” con bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4" , calibrando interior de TP con 2 1/4", 7 ling, 7 cnx) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 202 | 202 | 7 | 28.86 | 2.57
2024-09-13 | 2024-09-13 | 14:00 | 15:00 | 4889 | 5089 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara hidráulica expandible de 5 3/8” con bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4" , calibrando interior de TP con 2 1/4") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 200 | 200 | 7 | 28.57 | 2.6
2024-09-13 | 2024-09-13 | 15:00 | 16:00 | 5089 | 5319 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara hidráulica expandible de 5 3/8” con bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4" , calibrando interior de TP con 2 1/4") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 230 | 230 | 8 | 28.75 | 2.8
2024-09-13 | 2024-09-13 | 16:00 | 17:00 | 5319 | 5462 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara hidráulica expandible de 5 3/8” con bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4" , calibrando interior de TP con 2 1/4") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 143 | 143 | 5 | 28.6 | 3.5
2024-09-13 | 2024-09-13 | 17:00 | 18:00 | 5462 | 5663 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara hidráulica expandible de 5 3/8” con bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4" , calibrando interior de TP con 2 1/4") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 201 | 201 | 7 | 28.71 | 3.18
2024-09-13 | 2024-09-13 | 18:00 | 19:00 | 5663 | 5892 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara hidráulica expandible de 5 3/8” con bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4" , calibrando interior de TP con 2 1/4", 8 ling - 7 cnxns) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 229 | 229 | 8 | 28.63 | 2.8
2024-09-13 | 2024-09-13 | 19:00 | 19:19 | 5892 | 5949 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara hidráulica expandible de 5 3/8” con bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4" , calibrando interior de TP con 2 1/4") | Mide y calibra | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 57 | 180 | 2 | 28.5 | 2.68
2024-09-13 | 2024-09-13 | 19:19 | 19:49 | 5949 | 5949 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-13 | 2024-09-13 | 19:49 | 20:00 | 5949 | 5977 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara hidráulica expandible de 5 3/8” con bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4" , calibrando interior de TP con 2 1/4") | Mide y calibra | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 28 | 153 | 1 | 28 | 5.07
2024-09-13 | 2024-09-13 | 20:00 | 20:18 | 5977 | 6034 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara hidráulica expandible de 5 3/8” con bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4" , calibrando interior de TP con 2 1/4", 2 ling - 1 cnxn) | Mide y calibra | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 57 | 190 | 2 | 28.5 | 3.52
2024-09-13 | 2024-09-13 | 20:18 | 20:54 | 6034 | 6091 | TNP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos en tiempo real (Mantenimiento a generador) | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-09-13 | 2024-09-13 | 20:54 | 21:00 | 6091 | 6119 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara hidráulica expandible de 5 3/8” con bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4" , calibrando interior de TP con 2 1/4") | Mide y calibra | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 28 | 280 | 1 | 28 | 3.15
2024-09-13 | 2024-09-13 | 21:00 | 21:29 | 6119 | 6205 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara hidráulica expandible de 5 3/8” con bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4" , calibrando interior de TP con 2 1/4") | Mide y calibra | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 86 | 178 | 3 | 28.67 | 2.52
2024-09-13 | 2024-09-13 | 21:29 | 21:49 | 6205 | 6205 | TNP |  | N/A | N/A | Instala combinación |  | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-09-13 | 2024-09-13 | 21:49 | 23:00 | 6205 | 6319 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara hidráulica expandible de 5 3/8” con bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 3 1/2" , calibrando interior de TP con 2 1/4", Conectando a Top Drive) | Mide y calibra | 01:11 |  |  |  |  | 71 | 1.18 |  |  |  |  | 114 | 96 | 4 | 28.5 | 13.62
2024-09-13 | 2024-09-14 | 23:00 | 00:00 | 6319 | 6404 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara hidráulica expandible de 5 3/8” con bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 3 1/2" , calibrando interior de TP con 2 1/4", Conectando a Top Drive) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 85 | 85 | 3 | 28.33 | 11.5
2024-09-14 | 2024-09-14 | 00:00 | 01:00 | 6404 | 6519 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara hidráulica expandible de 5 3/8” con bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 3 1/2" , calibrando interior de TP con 2 1/4", Conectando a Top Drive) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 115 | 115 | 4 | 28.75 | 7.9
2024-09-14 | 2024-09-14 | 01:00 | 01:50 | 6519 | 6547 | TNP |  | N/A | N/A | Descalibración de sensor | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-09-14 | 2024-09-14 | 01:50 | 02:00 | 6547 | 6576 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara hidráulica expandible de 5 3/8” con bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 3 1/2" , calibrando interior de TP con 2 1/4") | Mide y calibra | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 29 | 174 | 1 | 29 | 4.65
2024-09-14 | 2024-09-14 | 02:00 | 03:00 | 6576 | 6747 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara hidráulica expandible de 5 3/8” con bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 3 1/2" , calibrando interior de TP con 2 1/4" ) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 171 | 171 | 6 | 28.5 | 4.6
2024-09-14 | 2024-09-14 | 03:00 | 04:00 | 6747 | 6767 | TNP |  | N/A | N/A | Ajusta lingada para posicionamiento de la cuchara | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-14 | 2024-09-14 | 04:00 | 06:30 | 6767 | 6767 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia gafas cortas por largas | N/A | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-09-14 | 2024-09-14 | 06:30 | 07:00 | 6767 | 6767 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza junta operativa previo a la toma de registros |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-14 | 2024-09-14 | 07:00 | 10:00 | 6767 | 6767 | TNP |  | N/A | N/A | Instala URE | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-09-14 | 2024-09-14 | 10:00 | 14:30 | 6767 | 6767 | TNP |  | N/A | N/A | Mete sonda de registros GR/CCL para la toma de registros Gyroscopico | N/A | 04:30 |  |  |  |  | 270 | 4.5
2024-09-14 | 2024-09-14 | 14:30 | 18:30 | 6767 | 6767 | TNP |  | N/A | N/A | Levanta sonda de registros GR/CCL Gyroscopico |  | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-09-14 | 2024-09-15 | 18:30 | 00:00 | 6767 | 6767 | TNP |  | N/A | N/A | Mete sonda de registros GR/CCL para la toma de registros Gyroscopico | N/A | 05:30 |  |  |  |  | 330 | 5.5
2024-09-15 | 2024-09-15 | 00:00 | 01:30 | 6767 | 6767 | TNP |  | N/A | N/A | Mete sonda de registros GR/CCL para la toma de registros Gyroscopico |  | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-09-15 | 2024-09-15 | 01:30 | 02:30 | 6767 | 6767 | TNP |  | N/A | N/A | Orienta cuchara a la posición de anclaje |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-15 | 2024-09-15 | 02:30 | 06:00 | 6767 | 6767 | TNP |  | N/A | N/A | Levanta sonda de registros Gyroscopico | N/A | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-09-15 | 2024-09-15 | 06:00 | 07:30 | 6767 | 6767 | TNP |  | N/A | N/A | Desinstala URE (En el inter instala UAP) | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-09-15 | 2024-09-15 | 07:30 | 09:30 | 6767 | 6767 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de gafas largas por cortas | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-15 | 2024-09-15 | 09:30 | 10:00 | 6767 | 6767 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza junta Operativa | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-15 | 2024-09-15 | 10:00 | 10:30 | 6767 | 6767 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de lineas |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-15 | 2024-09-15 | 10:30 | 12:30 | 6767 | 6767 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza procedimiento de anclaje de cuchara hidráulica expandible 5 3/8" para TR 7" | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-15 | 2024-09-15 | 12:30 | 17:15 | 6767 | 6763 | TNP |  | N/A | N/A | Densifica fluido de 1.55 a 1.80 gr/cc en presas | N/A | 04:45 |  |  |  |  | 285 | 4.75
2024-09-15 | 2024-09-15 | 17:15 | 22:15 | 6763 | 6763 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza desplazamiento de fluido de E.I 1.55 gr/cc x 1.80 gr/cc | N/A | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-09-15 | 2024-09-15 | 22:15 | 23:27 | 6763 | 6747 | TNP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache ecológico (Levanta a punto de desconexión) | N/A | 01:12 |  |  |  |  | 72 | 1.2
2024-09-15 | 2024-09-16 | 23:27 | 00:00 | 6747 | 6547 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 3 1/2", 7 ling - 6 cnxns) | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 200 | 364 | 7 | 28.57 | 3.5
2024-09-16 | 2024-09-16 | 00:00 | 01:00 | 6547 | 6234 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 3 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 313 | 313 | 11 | 28.45 | 3.9
2024-09-16 | 2024-09-16 | 01:00 | 01:04 | 6234 | 6205 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 3 1/2", 1 ling - 0 cnxns) | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 29 | 435 | 1 | 29 | 0
2024-09-16 | 2024-09-16 | 01:04 | 01:25 | 6205 | 6205 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina combinación | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-09-16 | 2024-09-16 | 01:25 | 02:00 | 6205 | 6005 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4", 7 ling - 6 cnxns) | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 200 | 343 | 7 | 28.57 | 3.42
2024-09-16 | 2024-09-16 | 02:00 | 03:00 | 6005 | 5720 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 285 | 285 | 10 | 28.5 | 3.57
2024-09-16 | 2024-09-16 | 03:00 | 04:00 | 5720 | 5377 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 343 | 343 | 12 | 28.58 | 3.62
2024-09-16 | 2024-09-16 | 04:00 | 04:18 | 5377 | 5261 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4", 4 ling - 3 cnxns) | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 116 | 387 | 4 | 29 | 4.12
2024-09-16 | 2024-09-16 | 04:18 | 04:39 | 5261 | 5261 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-09-16 | 2024-09-16 | 04:39 | 05:00 | 5261 | 5118 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4", 5 ling - 4 cnxns) | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 143 | 409 | 5 | 28.6 | 3.3
2024-09-16 | 2024-09-16 | 05:00 | 06:00 | 5118 | 4803 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 315 | 315 | 11 | 28.64 | 3.63
2024-09-16 | 2024-09-16 | 06:00 | 07:00 | 4803 | 4458 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 345 | 345 | 12 | 28.75 | 3.62
2024-09-16 | 2024-09-16 | 07:00 | 11:46 | 4458 | 4458 | TP |  | N/A | N/A | Realiza desliz del cable | N/A | 04:46 |  |  |  |  | 286 | 4.77
2024-09-16 | 2024-09-16 | 11:46 | 12:00 | 4458 | 4401 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4", 2 ling, 1 cnx) | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 57 | 244 | 2 | 28.5 | 4
2024-09-16 | 2024-09-16 | 12:00 | 13:00 | 4401 | 4086 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 315 | 315 | 11 | 28.64 | 3.58
2024-09-16 | 2024-09-16 | 13:00 | 14:00 | 4086 | 3627 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4", 16 ling, 15 cnx) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 459 | 459 | 16 | 28.69 | 2.77
2024-09-16 | 2024-09-16 | 14:00 | 14:07 | 3627 | 3570 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4") | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 57 | 489 | 2 | 28.5 | 2.67
2024-09-16 | 2024-09-16 | 14:07 | 14:24 | 3570 | 3570 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-09-16 | 2024-09-16 | 14:24 | 15:00 | 3570 | 3340 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4") | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 230 | 383 | 8 | 28.75 | 3.18
2024-09-16 | 2024-09-16 | 15:00 | 16:00 | 3340 | 2940 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 400 | 400 | 14 | 28.57 | 3.12
2024-09-16 | 2024-09-16 | 16:00 | 17:00 | 2940 | 2548 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4", 14 ling, 13 cnx) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 392 | 392 | 14 | 28 | 3.08
2024-09-16 | 2024-09-16 | 17:00 | 18:00 | 2548 | 2154 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 394 | 394 | 14 | 28.14 | 3.37
2024-09-16 | 2024-09-16 | 18:00 | 19:00 | 2154 | 1762 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 392 | 392 | 14 | 28 | 3.3
2024-09-16 | 2024-09-16 | 19:00 | 20:00 | 1762 | 1308 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 454 | 454 | 16 | 28.38 | 2.9
2024-09-16 | 2024-09-16 | 20:00 | 20:06 | 1308 | 1250 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4") | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 58 | 580 | 2 | 29 | 2.6
2024-09-16 | 2024-09-16 | 20:06 | 20:44 | 1250 | 1250 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-09-16 | 2024-09-16 | 20:44 | 21:00 | 1250 | 1137 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4") | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 113 | 424 | 4 | 28.25 | 2.6
2024-09-16 | 2024-09-16 | 21:00 | 22:00 | 1137 | 797 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 340 | 340 | 12 | 28.33 | 4.3
2024-09-16 | 2024-09-16 | 22:00 | 23:00 | 797 | 455 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 342 | 342 | 12 | 28.5 | 4.3
2024-09-16 | 2024-09-17 | 23:00 | 00:00 | 455 | 72 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4", 13 ling y 14 cnx) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 383 | 383 | 14 | 27.36 | 3.6
2024-09-17 | 2024-09-17 | 00:00 | 00:05 | 72 | 44 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva (TP 4". 1 ling, 0 cnx) | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 28 | 336 | 1 | 28 | 0
2024-09-17 | 2024-09-17 | 00:05 | 01:30 | 44 | 0 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva | N/A | 01:25 |  |  |  |  | 85 | 1.42 | [9 empty] | 6
2024-09-17 | 2024-09-17 | 01:30 | 07:15 | 0 | 380 | TNP |  | BHA | N/A | Arma bimolino 5 5/8” y sarta lisa con VCP (TxT HW 3 1/2") | TXT | 05:45 |  |  |  |  | 345 | 5.75 | [9 empty] | 6
2024-09-17 | 2024-09-17 | 07:15 | 08:00 | 380 | 660 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8" y sarta lisa con VCP (TP 4") | N/A | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 280 | 373 | 10 | 28 | 3.7
2024-09-17 | 2024-09-17 | 08:00 | 08:05 | 660 | 716 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8" y sarta lisa con VCP (TP 4", 2 ling, 1 cnx) | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 56 | 672 | 2 | 28 | 2.25
2024-09-17 | 2024-09-17 | 08:05 | 08:53 | 716 | 716 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-09-17 | 2024-09-17 | 08:53 | 09:00 | 716 | 772 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8" y sarta lisa con VCP (TP 4", 2 ling, 1 cnx) | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 56 | 480 | 2 | 28 | 4.42
2024-09-17 | 2024-09-17 | 09:00 | 10:00 | 772 | 1360 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8" y sarta lisa con VCP (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 588 | 588 | 21 | 28 | 2.2
2024-09-17 | 2024-09-17 | 10:00 | 10:06 | 1360 | 1415 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8" y sarta lisa con VCP (TP 4") | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 55 | 550 | 2 | 27.5 | 2.3
2024-09-17 | 2024-09-17 | 10:06 | 10:30 | 1415 | 1415 | TNP |  | N/A | Circula | Circula interior de TP | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-09-17 | 2024-09-17 | 10:30 | 10:48 | 1415 | 1415 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia gafas largas por gafas cortas | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-09-17 | 2024-09-17 | 10:48 | 11:00 | 1415 | 1434 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8" y sarta lisa con VCP TxT (TP 4", suelo natural, 2 tramo, 1 cnx) | Suelo natural | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 19 | 95 | 2 | 9.5 | 8
2024-09-17 | 2024-09-17 | 11:00 | 12:00 | 1434 | 1530 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8" y sarta lisa con VCP TxT (TP 4", suelo natural, 10 tramo, 11 cnx) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 96 | 96 | 10 | 9.6 | 5.1
2024-09-17 | 2024-09-17 | 12:00 | 13:00 | 1530 | 1634 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8" y sarta lisa con VCP TxT (TP 4", suelo natural) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 104 | 104 | 11 | 9.45 | 4.9
2024-09-17 | 2024-09-17 | 13:00 | 13:28 | 1634 | 1700 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8" y sarta lisa con VCP TxT (TP 4", suelo natural, 7 tramo, 6 cnx) | Suelo natural | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 66 | 141 | 7 | 9.43 | 4.27
2024-09-17 | 2024-09-17 | 13:28 | 13:51 | 1700 | 1700 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-09-17 | 2024-09-17 | 13:51 | 14:00 | 1700 | 1719 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8" y sarta lisa con VCP TxT (TP 4", suelo natural, 2 tramo, 1 cnx) | Suelo natural | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 19 | 127 | 2 | 9.5 | 4.88
2024-09-17 | 2024-09-17 | 14:00 | 15:00 | 1719 | 1795 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8" y sarta lisa con VCP TxT (TP 4", suelo natural, 8 tramo, 9 cnx) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 76 | 76 | 8 | 9.5 | 6.4
2024-09-17 | 2024-09-17 | 15:00 | 16:00 | 1795 | 1890 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8" y sarta lisa con VCP TxT (TP 4", suelo natural) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 95 | 95 | 10 | 9.5 | 5.7
2024-09-17 | 2024-09-17 | 16:00 | 17:01 | 1890 | 2004 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8" y sarta lisa con VCP TxT (TP 4", suelo natural, 12 tramo, 11 cnx, se omite un tramo del master por velocidad alta) | Suelo natural | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 114 | 112 | 12 | 9.5 | 4.83
2024-09-17 | 2024-09-17 | 17:01 | 18:41 | 2004 | 2004 | TP |  | N/A | N/A | Realiza libranza para darle mantenimiento al Top drive (Engrasa y lubrica el Top drive) | N/A | 01:40 |  |  |  |  | 100 | 1.67
2024-09-17 | 2024-09-17 | 18:41 | 19:00 | 2004 | 2204 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8" y sarta lisa con VCP (TP 4") | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 200 | 632 | 7 | 28.57 | 1.9
2024-09-17 | 2024-09-17 | 19:00 | 19:42 | 2204 | 2660 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8" y sarta lisa con VCP (TP 4") | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 456 | 651 | 16 | 28.5 | 2
2024-09-17 | 2024-09-17 | 19:42 | 21:10 | 2660 | 2660 | TNP |  | N/A | N/A | Falla equipo (falla manguera power tong) | N/A | 01:28 |  |  |  |  | 88 | 1.47
2024-09-17 | 2024-09-17 | 21:10 | 21:14 | 2660 | 2688 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8" y sarta lisa con VCP (TP 4", uso llave de fuerza ) | Llave de fuerza | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 28 | 420 | 1 | 28 | 3.8
2024-09-17 | 2024-09-17 | 21:14 | 21:30 | 2688 | 2688 | TNP |  | N/A | N/A | Falla equipo (falla manguera power tong) |  | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-09-17 | 2024-09-17 | 21:30 | 22:03 | 2688 | 2888 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8" y sarta lisa con VCP (TP 4", uso llave de fuerza) | Llave de fuerza | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 200 | 364 | 7 | 28.57 | 3.9
2024-09-17 | 2024-09-17 | 22:03 | 22:31 | 2888 | 2888 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo |  | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-09-17 | 2024-09-17 | 22:31 | 23:00 | 2888 | 3030 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8" y sarta lisa con VCP (TP 4", uso llave de fuerza) | Llave de fuerza | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 142 | 294 | 5 | 28.4 | 5.5
2024-09-17 | 2024-09-18 | 23:00 | 00:00 | 3030 | 3286 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8" y sarta lisa con VCP (TP 4", uso llave de fuerza) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 256 | 256 | 9 | 28.44 | 5.3
2024-09-18 | 2024-09-18 | 00:00 | 00:54 | 3286 | 3514 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8" y sarta lisa con VCP (TP 4", uso llave de fuerza) | Llave de fuerza | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 228 | 253 | 8 | 28.5 | 6.1
2024-09-18 | 2024-09-18 | 00:54 | 01:40 | 3514 | 3514 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo |  | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77
2024-09-18 | 2024-09-18 | 01:40 | 02:00 | 3514 | 3570 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8" y sarta lisa con VCP (TP 4", uso llave de fuerza) | Llave de fuerza | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 56 | 168 | 2 | 28 | 3.7
2024-09-18 | 2024-09-18 | 02:00 | 03:00 | 3570 | 3963 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8" y sarta lisa con VCP (TP 4", uso llave de fuerza) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 393 | 393 | 14 | 28.07 | 3.4
2024-09-18 | 2024-09-18 | 03:00 | 03:25 | 3963 | 4215 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8" y sarta lisa con VCP (TP 4", uso de llave de fuerza) | Llave de fuerza | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 252 | 605 | 9 | 28 | 2.2
2024-09-18 | 2024-09-18 | 03:25 | 04:22 | 4215 | 4215 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo | N/A | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95
2024-09-18 | 2024-09-18 | 04:22 | 05:00 | 4215 | 4524 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8" y sarta lisa con VCP (TP 4") | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 309 | 488 | 11 | 28.09 | 2.9
2024-09-18 | 2024-09-18 | 05:00 | 05:51 | 4524 | 4973 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8" y sarta lisa con VCP (TP 4") | N/A | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 449 | 528 | 16 | 28.06 | 2.4
2024-09-18 | 2024-09-18 | 05:51 | 06:41 | 4973 | 4973 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-09-18 | 2024-09-18 | 06:41 | 07:00 | 4973 | 5169 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8" y sarta lisa con VCP (TP 4", 7 ling, 6 cnx) | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 196 | 619 | 7 | 28 | 2.7
2024-09-18 | 2024-09-18 | 07:00 | 07:54 | 5169 | 5675 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8" y sarta lisa con VCP (TP 4") | N/A | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 506 | 562 | 18 | 28.11 | 2.1
2024-09-18 | 2024-09-18 | 07:54 | 08:20 | 5675 | 5675 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-09-18 | 2024-09-18 | 08:20 | 09:22 | 5675 | 5675 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia | N/A | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03
2024-09-18 | 2024-09-18 | 09:22 | 10:00 | 5675 | 6075 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8" y sarta lisa con VCP (TP 4", 14 ling, 13 cnx) | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 400 | 632 | 14 | 28.57 | 2
2024-09-18 | 2024-09-18 | 10:00 | 10:22 | 6075 | 6247 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8" y sarta lisa con VCP (TP 4") | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 172 | 469 | 6 | 28.67 | 2.7
2024-09-18 | 2024-09-18 | 10:22 | 10:39 | 6247 | 6247 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia elevador de TP 4" por TP 3 1/2" | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-09-18 | 2024-09-18 | 10:39 | 10:49 | 6247 | 6362 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8" y sarta lisa con VCP (TP 3 1/2", 4 ling, 3 cnx) | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 115 | 690 | 4 | 28.75 | 2.7
2024-09-18 | 2024-09-18 | 10:49 | 11:25 | 6362 | 6362 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-09-18 | 2024-09-18 | 11:25 | 12:00 | 6362 | 6680 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8" y sarta lisa con VCP (TP 3 1/2", 11 ling, 10 cnx) | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 318 | 545 | 11 | 28.91 | 2
2024-09-18 | 2024-09-18 | 12:00 | 12:07 | 6680 | 6735 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8" y sarta lisa con VCP (TP 3 1/2") | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 55 | 471 | 2 | 27.5 | 1.8
2024-09-18 | 2024-09-18 | 12:07 | 13:06 | 6735 | 6735 | TNP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98
2024-09-18 | 2024-09-18 | 13:06 | 15:18 | 6735 | 6763 | TNP |  | N/A | N/A | No recepción de información de parámetros de sensores desde pozo | N/A | 02:12 |  |  |  |  | 132 | 2.2
2024-09-18 | 2024-09-18 | 15:18 | 16:00 | 6763 | 6765 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8" y sarta lisa con VCP rotación y bombeo (TP 3 1/2", mete 2 m, 0 cnx) | Rotación y bombeo | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 2 | 3 | 0 |  | 0
2024-09-18 | 2024-09-18 | 16:00 | 17:00 | 6765 | 6767 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8" y sarta lisa con VCP rotación y bombeo (TP 3 1/2", mete 2 m, 0 cnx) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 | 0 |  | 0
2024-09-18 | 2024-09-18 | 17:00 | 17:16 | 6767 | 6766.7 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8" y sarta lisa con VCP rotación y bombeo (TP 3 1/2", mete 0.7 m, 0 cnx) | Rotación y bombeo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 0.3 | 1 | 0 |  | 0
2024-09-18 | 2024-09-18 | 17:16 | 18:00 | 6766.7 | 6766.9 | TP |  | N/A | N/A | Realiza apertura de ventana | N/A | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-09-18 | 2024-09-18 | 18:00 | 19:00 | 6766.9 | 6767.1 | TP |  | N/A | N/A | Realiza apertura de ventana | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-18 | 2024-09-18 | 19:00 | 20:00 | 6767.1 | 6767.3 | TP |  | N/A | N/A | Realiza apertura de ventana | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-18 | 2024-09-18 | 20:00 | 21:00 | 6767.3 | 6767.4 | TP |  | N/A | N/A | Realiza apertura de ventana | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-18 | 2024-09-18 | 21:00 | 22:00 | 6767.4 | 6767.4 | TP |  | N/A | N/A | Realiza apertura de ventana | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-18 | 2024-09-19 | 22:00 | 00:00 | 6767.4 | 6762 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-19 | 2024-09-19 | 00:00 | 03:00 | 6762 | 6762 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache, limpiando pozo |  | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-09-19 | 2024-09-19 | 03:00 | 10:00 | 6762 | 6762 | TP |  | N/A | N/A | Realiza desplazamiento de fluido de 1.80 por 1.94 gr/cc | N/A | 07:00 |  |  |  |  | 420 | 7
2024-09-19 | 2024-09-19 | 10:00 | 10:33 | 6762 | 6762 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para levantar bimolino |  | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-09-19 | 2024-09-19 | 10:33 | 10:57 | 6762 | 6648 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta lisa con VCP (TP 3 1/2", Llave de fuerza, 4 ling, 3 cnx) | Llave de fuerza | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 114 | 285 | 4 | 28.5 | 4.9
2024-09-19 | 2024-09-19 | 10:57 | 11:23 | 6648 | 6648 | TP |  | N/A | N/A | Realizan simulacro nacional de sismo |  | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-09-19 | 2024-09-19 | 11:23 | 12:00 | 6648 | 6505 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta lisa con VCP (TP 3 1/2", Llave de fuerza) | Llave de fuerza | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 143 | 232 | 5 | 28.6 | 6.1
2024-09-19 | 2024-09-19 | 12:00 | 12:47 | 6505 | 6220 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta lisa con VCP (TP 3 1/2", Llave de fuerza, 10 ling, 9 cnx) | Llave de fuerza | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 285 | 364 | 10 | 28.5 | 4
2024-09-19 | 2024-09-19 | 12:47 | 13:00 | 6220 | 6220 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-09-19 | 2024-09-19 | 13:00 | 13:11 | 6220 | 6220 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador de TP 3 1/2" por TP 4" |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-19 | 2024-09-19 | 13:11 | 13:14 | 6220 | 6191 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta lisa con VCP (TP 4", 1 ling, 0 cnx, se omite del master por marcar como dos tramos) | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 29 | 580 | 1 | 29 | 0
2024-09-19 | 2024-09-19 | 13:14 | 13:45 | 6191 | 6191 | TP |  | N/A | N/A | Realiza maniobra para colocar cuñas |  | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-09-19 | 2024-09-19 | 13:45 | 14:00 | 6191 | 6077 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta lisa con VCP (TP 4", 4 ling, 3 cnx) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 114 | 456 | 4 | 28.5 | 2.9
2024-09-19 | 2024-09-19 | 14:00 | 15:00 | 6077 | 5735 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta lisa con VCP (TP 4", 12 ling, 13 cnx) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 342 | 342 | 12 | 28.5 | 3.6
2024-09-19 | 2024-09-19 | 15:00 | 15:11 | 5735 | 5649 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta lisa con VCP (TP 4", 3 ling, 2 cnx) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 86 | 469 | 3 | 28.67 | 3.83
2024-09-19 | 2024-09-19 | 15:11 | 15:22 | 5649 | 5649 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-19 | 2024-09-19 | 15:22 | 16:00 | 5649 | 5478 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta lisa con VCP (TP 4") | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 171 | 270 | 6 | 28.5 | 5
2024-09-19 | 2024-09-19 | 16:00 | 17:00 | 5478 | 5164 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta lisa con VCP (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 314 | 314 | 11 | 28.55 | 4.1
2024-09-19 | 2024-09-19 | 17:00 | 18:00 | 5164 | 4708 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta lisa con VCP (TP 4", 16 ling, 15 cnx) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 456 | 456 | 16 | 28.5 | 2.8
2024-09-19 | 2024-09-19 | 18:00 | 19:00 | 4708 | 4281 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta lisa con VCP (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 427 | 427 | 15 | 28.47 | 2.9
2024-09-19 | 2024-09-19 | 19:00 | 19:49 | 4281 | 3881 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta lisa con VCP (TP 4") | N/A | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 400 | 490 | 14 | 28.57 | 2.5
2024-09-19 | 2024-09-19 | 19:49 | 21:04 | 3881 | 3881 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando volumen de acero extraído | N/A | 01:15 |  |  |  |  | 75 | 1.25
2024-09-19 | 2024-09-19 | 21:04 | 21:07 | 3881 | 3853 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta lisa con VCP (TP 4") | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 2.4
2024-09-19 | 2024-09-19 | 21:07 | 21:22 | 3853 | 3853 | TP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-09-19 | 2024-09-19 | 21:22 | 22:00 | 3853 | 3540 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta lisa con VCP (TP 4") | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 313 | 494 | 11 | 28.45 | 2.4
2024-09-19 | 2024-09-19 | 22:00 | 22:35 | 3540 | 3227 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta lisa con VCP (TP 4") | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 313 | 537 | 11 | 28.45 | 2.4
2024-09-19 | 2024-09-19 | 22:35 | 23:00 | 3227 | 3227 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo de apriete | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-09-19 | 2024-09-19 | 23:00 | 23:25 | 3227 | 3056 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta lisa con VCP (TP 4", 5 ling y 6 cnx) | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 171 | 410 | 6 | 28.5 | 4.1
2024-09-19 | 2024-09-20 | 23:25 | 00:00 | 3056 | 3056 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo de apriete |  | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-09-20 | 2024-09-20 | 00:00 | 00:09 | 3056 | 3056 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo de apriete |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-20 | 2024-09-20 | 00:09 | 01:00 | 3056 | 2574 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta lisa con VCP (TP 4") | N/A | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 482 | 567 | 17 | 28.35 | 2.3
2024-09-20 | 2024-09-20 | 01:00 | 02:00 | 2574 | 1980 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta lisa con VCP (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 594 | 594 | 21 | 28.29 | 2.1
2024-09-20 | 2024-09-20 | 02:00 | 03:00 | 1980 | 1524 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta lisa con VCP (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 456 | 456 | 16 | 28.5 | 2.8
2024-09-20 | 2024-09-20 | 03:00 | 03:10 | 1524 | 1438 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8"" y sarta lisa con VCP (TP 4") | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 86 | 516 | 3 | 28.67 | 2
2024-09-20 | 2024-09-20 | 03:10 | 03:18 | 1438 | 1381 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-09-20 | 2024-09-20 | 03:18 | 04:00 | 1381 | 988 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8"" y sarta lisa con VCP (TP 4", 14 ling, 13 cnx) | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 393 | 561 | 14 | 28.07 | 2.33
2024-09-20 | 2024-09-20 | 04:00 | 05:00 | 988 | 464 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta lisa con VCP (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 524 | 524 | 18 | 29.11 | 2.5
2024-09-20 | 2024-09-20 | 05:00 | 05:12 | 464 | 380 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta lisa con VCP (TP 4") | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 84 | 420 | 3 | 28 | 3.5
2024-09-20 | 2024-09-20 | 05:12 | 08:18 | 380 | 69 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma bimolino 5 5/8" y sarta lisa con VCP (av. 80%) | N/A | 03:06 |  |  |  |  | 186 | 3.1 | [9 empty] | 6
2024-09-20 | 2024-09-20 | 08:18 | 08:45 | 69 | 69 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia |  | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-09-20 | 2024-09-20 | 08:45 | 09:39 | 69 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma bimolino 5 5/8" y sarta lisa con VCP (av. 100%) | N/A | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 | [9 empty] | 6