## Sheet1
IXACHI 89_Etapa 5 5/8"_Ventana_R3_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-09-23 | 2024-09-23 | 08:00 | 08:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sarta de prueba | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-23 | 2024-09-23 | 08:30 | 15:00 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Realiza prueba de BOPs | N/A | 06:30 |  |  |  |  | 390 | 6.5
2024-09-23 | 2024-09-23 | 15:00 | 15:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma sarta de prueba |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-23 | 2024-09-23 | 15:30 | 16:40 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste | N/A | 01:10 |  |  |  |  | 70 | 1.17
2024-09-23 | 2024-09-23 | 16:40 | 19:26 | 0 | 368 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP | N/A | 02:46 |  |  |  |  | 166 | 2.77 | [9 empty] | 6
2024-09-23 | 2024-09-23 | 19:26 | 20:00 | 368 | 760 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP (TP 4") | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 392 | 692 | 14 | 28 | 1.7
2024-09-23 | 2024-09-23 | 20:00 | 20:18 | 760 | 983 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP (TP 4") | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 223 | 743 | 8 | 27.88 | 1.6
2024-09-23 | 2024-09-23 | 20:18 | 21:08 | 983 | 983 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-09-23 | 2024-09-23 | 21:08 | 21:10 | 983 | 1011 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP (TP 4", 1 ling sin cnx) | N/A | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 28 | 840 | 1 | 28 | 0
2024-09-23 | 2024-09-23 | 21:10 | 21:27 | 1011 | 1011 | TP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-09-23 | 2024-09-23 | 21:27 | 22:00 | 1011 | 1430 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP (TP 4") | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 419 | 762 | 15 | 27.93 | 1.6
2024-09-23 | 2024-09-23 | 22:00 | 22:49 | 1430 | 1985 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP (TP 4") | N/A | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 555 | 680 | 20 | 27.75 | 1.8
2024-09-23 | 2024-09-23 | 22:49 | 23:08 | 1985 | 1985 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-09-23 | 2024-09-24 | 23:08 | 00:00 | 1985 | 2661 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP (TP 4") | N/A | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 676 | 780 | 24 | 28.17 | 1.6
2024-09-24 | 2024-09-24 | 00:00 | 00:24 | 2661 | 2971 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP (TP 4") | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 310 | 775 | 11 | 28.18 | 2
2024-09-24 | 2024-09-24 | 00:24 | 00:45 | 2971 | 2971 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-09-24 | 2024-09-24 | 00:45 | 01:00 | 2971 | 3140 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP (TP 4") | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 169 | 676 | 6 | 28.17 | 2
2024-09-24 | 2024-09-24 | 01:00 | 02:01 | 3140 | 3869 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP (TP 4", 25 ling y 26 cnx) | N/A | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 729 | 717 | 26 | 28.04 | 1.7
2024-09-24 | 2024-09-24 | 02:01 | 02:21 | 3869 | 3869 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-09-24 | 2024-09-24 | 02:21 | 03:00 | 3869 | 4385 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP (TP 4") | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 516 | 794 | 18 | 28.67 | 1.6
2024-09-24 | 2024-09-24 | 03:00 | 03:48 | 4385 | 4959 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP (TP 4") | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 574 | 718 | 20 | 28.7 | 1.7
2024-09-24 | 2024-09-24 | 03:48 | 04:14 | 4959 | 4959 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-09-24 | 2024-09-24 | 04:14 | 05:00 | 4959 | 5417 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP (TP 4") | N/A | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 458 | 597 | 16 | 28.63 | 2.2
2024-09-24 | 2024-09-24 | 05:00 | 05:50 | 5417 | 5962 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP (TP 4") | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 545 | 654 | 19 | 28.68 | 1.9
2024-09-24 | 2024-09-24 | 05:50 | 06:28 | 5962 | 5962 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-09-24 | 2024-09-24 | 06:28 | 06:47 | 5962 | 6221 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP (TP 4", 9 ling - 8 cnxns) | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 259 | 818 | 9 | 28.78 | 1.53
2024-09-24 | 2024-09-24 | 06:47 | 06:56 | 6221 | 6221 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-24 | 2024-09-24 | 06:56 | 06:59 | 6221 | 6249 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP (TP 4", 1 ling - 0 cnxns) | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 0
2024-09-24 | 2024-09-24 | 06:59 | 07:23 | 6249 | 6249 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación |  | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-09-24 | 2024-09-24 | 07:23 | 08:00 | 6249 | 6622 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP (TP 3 1/2") | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 373 | 605 | 13 | 28.69 | 2.13
2024-09-24 | 2024-09-24 | 08:00 | 08:11 | 6622 | 6763 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP (TP 3 1/2", 5 ling 4 cnxns) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 141 | 769 | 5 | 28.2 | 1.72
2024-09-24 | 2024-09-24 | 08:11 | 08:42 | 6763 | 6763 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-09-24 | 2024-09-24 | 08:42 | 12:50 | 6763 | 6763 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido de 1.94 por 1.80 gr/cc | N/A | 04:08 |  |  |  |  | 248 | 4.13
2024-09-24 | 2024-09-24 | 12:50 | 13:18 | 6763 | 6763 | TP |  | N/A | N/A | Verifica pesos |  | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-09-24 | 2024-09-24 | 13:18 | 13:51 | 6763 | 6768.7 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP (TP 3 1/2", Mete 5.7 m para reconocer PI, 1 ling - 0 cnxns) | Rotación y bombeo | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 5.7 | 10 | 1 | 5.7 | 0
2024-09-24 | 2024-09-24 | 13:51 | 14:00 | 6768.7 | 6768.8 | TP |  | N/A | N/A | Realiza apertura de ventana |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-24 | 2024-09-24 | 14:00 | 14:34 | 6768.8 | 6769.1 | TP |  | N/A | N/A | Realiza apertura de ventana | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-09-24 | 2024-09-24 | 14:34 | 20:30 | 6769.1 | 6769.1 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta | N/A | 05:56 |  |  |  |  | 356 | 5.93
2024-09-24 | 2024-09-24 | 20:30 | 21:00 | 6769.1 | 6769.1 | TP |  | N/A | N/A | Realiza apertura de ventana |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-24 | 2024-09-24 | 21:00 | 22:00 | 6769.1 | 6769.4 | TP |  | N/A | N/A | Realiza apertura de ventana |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-24 | 2024-09-24 | 22:00 | 23:00 | 6769.4 | 6769.7 | TP |  | N/A | N/A | Realiza apertura de ventana |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-24 | 2024-09-25 | 23:00 | 00:00 | 6769.7 | 6770.2 | TP |  | N/A | N/A | Realiza apertura de ventana | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-25 | 2024-09-25 | 00:00 | 01:00 | 6770.2 | 6770.8 | TP |  | N/A | N/A | Realiza apertura de ventana |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-25 | 2024-09-25 | 01:00 | 01:30 | 6770.8 | 6770.8 | TP |  | N/A | N/A | Realiza apertura de ventana |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-25 | 2024-09-25 | 01:30 | 06:30 | 6770.8 | 6762 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-09-25 | 2024-09-25 | 06:30 | 12:30 | 6762 | 6762 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido de 1.80 x 1.94 gr/cc. |  | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-09-25 | 2024-09-25 | 12:30 | 13:38 | 6762 | 6761 | TP |  | N/A | Circula | Circula desplazando bache ecológico (Levanta a punto de desconexión) |  | 01:08 |  |  |  |  | 68 | 1.13
2024-09-25 | 2024-09-25 | 13:38 | 13:43 | 6761 | 6761 | TP |  | N/A | N/A | Verifica pesos |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-09-25 | 2024-09-25 | 13:43 | 14:00 | 6761 | 6650 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP (TP 3 1/2", 4 ling - 3 cnxns) | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 111 | 392 | 4 | 27.75 | 3.47
2024-09-25 | 2024-09-25 | 14:00 | 15:00 | 6650 | 6335 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP (TP 3 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 315 | 315 | 11 | 28.64 | 2.83
2024-09-25 | 2024-09-25 | 15:00 | 15:14 | 6335 | 6221 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP (TP 3 1/2", 4 ling - 3 cnxns) | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 114 | 489 | 4 | 28.5 | 2.48
2024-09-25 | 2024-09-25 | 15:14 | 15:28 | 6221 | 6221 | TP |  | N/A | N/A | Elimina combinación |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-09-25 | 2024-09-25 | 15:28 | 16:00 | 6221 | 5991 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP (TP 4") | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 230 | 431 | 8 | 28.75 | 2.35
2024-09-25 | 2024-09-25 | 16:00 | 17:00 | 5991 | 5532 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP (TP 4", 16 ling - 15 cnxns) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 459 | 459 | 16 | 28.69 | 2.8
2024-09-25 | 2024-09-25 | 17:00 | 18:00 | 5532 | 5074 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 458 | 458 | 16 | 28.63 | 2.5
2024-09-25 | 2024-09-25 | 18:00 | 18:38 | 5074 | 4758 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP (TP 4") | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 316 | 499 | 11 | 28.73 | 2.6
2024-09-25 | 2024-09-25 | 18:38 | 19:17 | 4758 | 4758 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-09-25 | 2024-09-25 | 19:17 | 20:00 | 4758 | 4414 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP (TP 4") | N/A | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 344 | 480 | 12 | 28.67 | 2.7
2024-09-25 | 2024-09-25 | 20:00 | 20:19 | 4414 | 4241 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP (TP 4", 5 ling y 6 cnx) | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 173 | 546 | 6 | 28.83 | 2.1
2024-09-25 | 2024-09-25 | 20:19 | 21:07 | 4241 | 4241 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-09-25 | 2024-09-25 | 21:07 | 21:42 | 4241 | 3955 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP (TP 4") | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 286 | 490 | 10 | 28.6 | 2.7
2024-09-25 | 2024-09-25 | 21:42 | 21:57 | 3955 | 3955 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-09-25 | 2024-09-25 | 21:57 | 22:00 | 3955 | 3927 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP (TP 4") | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 2.7
2024-09-25 | 2024-09-25 | 22:00 | 23:00 | 3927 | 3476 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 451 | 451 | 16 | 28.19 | 2.5
2024-09-25 | 2024-09-26 | 23:00 | 00:00 | 3476 | 2971 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 505 | 505 | 19 | 26.58 | 2
2024-09-26 | 2024-09-26 | 00:00 | 01:00 | 2943 | 2428 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 515 | 515 | 18 | 28.61 | 2.3
2024-09-26 | 2024-09-26 | 01:00 | 02:00 | 2428 | 1913 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 515 | 515 | 18 | 28.61 | 2.5
2024-09-26 | 2024-09-26 | 02:00 | 03:00 | 1913 | 1456 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP (TP 4", 16 ling y 17 cnx) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 457 | 457 | 16 | 28.56 | 2.6
2024-09-26 | 2024-09-26 | 03:00 | 04:00 | 1456 | 884 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 572 | 572 | 20 | 28.6 | 2.2
2024-09-26 | 2024-09-26 | 04:00 | 05:00 | 884 | 426 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 458 | 458 | 16 | 28.63 | 2.9
2024-09-26 | 2024-09-26 | 05:00 | 05:08 | 426 | 368 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP (TP 4") | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 58 | 435 | 2 | 29 | 2.7
2024-09-26 | 2024-09-26 | 05:08 | 08:00 | 368 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP | N/A | 02:52 |  |  |  |  | 172 | 2.87 | [9 empty] | 6
2024-09-26 | 2024-09-26 | 08:00 | 08:42 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7