## Sheet1
IXACHI 89_Etapa 5 5/8"_Ventana_R3_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Actividades | Actividad Programada | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-09-26 | 2024-09-26 | 08:42 | 10:45 | 0 | 366 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma bimolino hibrido 5 5/8” y sarta equipada con VCP | Arma | Cambio de etapa | N/A | 02:03 |  |  |  |  | 123 | 2.05 | [9 empty] | 6
2024-09-26 | 2024-09-27 | 10:45 | 00:00 | 366 | 3876 | TP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos en tiempo real (Falla de generadores) | Sin datos | Cambio de etapa | N/A | 13:15 |  |  |  |  | 795 | 13.25
2024-09-27 | 2024-09-27 | 00:00 | 02:23 | 3876 | 6220 | TP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos en tiempo real (Falla wits de cia generadora) | Sin datos | Cambio de etapa | N/A | 02:23 |  |  |  |  | 143 | 2.38
2024-09-27 | 2024-09-27 | 02:23 | 03:00 | 6220 | 6534 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino hibrido 5 5/8” y sarta lisa con VCP (TP 4") | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 314 | 509 | 11 | 28.55 | 2.4
2024-09-27 | 2024-09-27 | 03:00 | 03:28 | 6534 | 6764 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino hibrido 5 5/8” y sarta lisa con VCP (TP 4") | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 230 | 493 | 8 | 28.75 | 1.9
2024-09-27 | 2024-09-27 | 03:28 | 04:00 | 6764 | 6764 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para desplazar fluido | Preparativos | Cambio de etapa |  | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-09-27 | 2024-09-27 | 04:00 | 09:00 | 6764 | 6764 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido de 1.80 x 1.94 gr/cc | Desplaza | Cambio de etapa | N/A | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-09-27 | 2024-09-27 | 09:00 | 09:30 | 6764 | 6764 | TP |  | N/A | N/A | Verifica pesos | Verifica parametros | Cambio de etapa |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-27 | 2024-09-27 | 09:30 | 11:12 | 6764 | 6771.6 | TP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos en tiempo real (Falla wits de cia generadora) | Sin datos | Cambio de etapa | N/A | 01:42 |  |  |  |  | 102 | 1.7
2024-09-27 | 2024-09-27 | 11:12 | 12:00 | 6771.6 | 6772.3 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora agujero de ratón con bimolino hibrido 5 5/8” y sarta lisa con VCP (TP 4") | Perfora | Perforacion |  | 00:48 | 0.69971 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 0.87
2024-09-27 | 2024-09-27 | 12:00 | 12:43 | 6772.3 | 6772.9 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora agujero de ratón con bimolino hibrido 5 5/8” y sarta lisa con VCP (TP 4") | Perfora | Perforacion |  | 00:43 | 0.6001 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 0.84
2024-09-27 | 2024-09-27 | 12:43 | 13:42 | 6772.9 | 6763 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso | Repaso | Perforacion | N/A | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98
2024-09-27 | 2024-09-27 | 13:42 | 22:54 | 6763 | 6763 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido de 1.94 x 1.80 gr/cc | Desplaza | Perforacion | N/A | 09:12 |  |  |  |  | 552 | 9.2
2024-09-27 | 2024-09-27 | 22:54 | 23:00 | 6763 | 6735 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino hibrido 5 5/8” y sarta lisa con VCP (TP 4") | Levanta x Ling | Perforacion | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 28 | 280 | 1 | 28 | 4.5
2024-09-27 | 2024-09-27 | 23:00 | 23:29 | 6735 | 6534 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino hibrido 5 5/8” y sarta lisa con VCP (TP 4") | Levanta x Ling | Perforacion | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 201 | 416 | 7 | 28.71 | 2.6
2024-09-27 | 2024-09-28 | 23:29 | 00:00 | 6534 | 6124 | TP-TNPI |  | N/A | N/A | Sin datos (Falla wits de cia generadora ) | Sin datos | Perforacion |  | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-09-28 | 2024-09-28 | 00:00 | 00:30 | 6477 | 6448 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos (Falla wits de cia generadora ) | Sin datos | Perforacion | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-28 | 2024-09-28 | 00:30 | 03:18 | 6448 | 6448 | TP |  | N/A | N/A | Corte y desliz | Corte y desliz | Perforacion |  | 02:48 |  |  |  |  | 168 | 2.8
2024-09-28 | 2024-09-28 | 03:18 | 13:35 | 6448 | 2830 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos (Des calibración de sensor) | Sin datos | Perforacion | N/A | 10:17 |  |  |  |  | 617 | 10.28
2024-09-28 | 2024-09-28 | 13:35 | 14:00 | 2830 | 2632 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino hibrido 5 5/8” y sarta lisa con VCP (TP 4", 7 ling - 6 cnxns) | Levanta x Ling | Perforacion | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 198 | 475 | 7 | 28.29 | 2.93
2024-09-28 | 2024-09-28 | 14:00 | 14:29 | 2632 | 2407 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino hibrido 5 5/8” y sarta lisa con VCP (TP 4") | Levanta x Ling | Perforacion | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 225 | 466 | 8 | 28.13 | 2.78
2024-09-28 | 2024-09-28 | 14:29 | 14:41 | 2407 | 2407 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | Estacionados | Perforacion | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-09-28 | 2024-09-28 | 14:41 | 15:00 | 2407 | 2266 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino hibrido 5 5/8” y sarta lisa con VCP (TP 4", 5 ling - 4 cnxns) | Levanta x Ling | Perforacion | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 141 | 445 | 5 | 28.2 | 3.22
2024-09-28 | 2024-09-28 | 15:00 | 15:14 | 2266 | 2153 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino hibrido 5 5/8” y sarta lisa con VCP (TP 4") | Levanta x Ling | Perforacion | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 113 | 484 | 4 | 28.25 | 2.82
2024-09-28 | 2024-09-28 | 15:14 | 15:24 | 2153 | 2153 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | Estacionados | Perforacion | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-28 | 2024-09-28 | 15:24 | 16:00 | 2153 | 1900 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino hibrido 5 5/8” y sarta lisa con VCP (TP 4", 9 ling 8 cnxns) | Levanta x Ling | Perforacion | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 253 | 422 | 9 | 28.11 | 3.33
2024-09-28 | 2024-09-28 | 16:00 | 17:00 | 1900 | 1511 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino hibrido 5 5/8” y sarta lisa con VCP (TP 4") | Levanta x Ling | Perforacion | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 389 | 389 | 14 | 27.79 | 3.37
2024-09-28 | 2024-09-28 | 17:00 | 18:00 | 1511 | 1093 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino hibrido 5 5/8” y sarta lisa con VCP (TP 4") | Levanta x Ling | Perforacion | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 418 | 418 | 15 | 27.87 | 3.03
2024-09-28 | 2024-09-28 | 18:00 | 19:00 | 1093 | 618 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino hibrido 5 5/8” y sarta lisa con VCP (TP 4") | Levanta x Ling | Perforacion | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 475 | 475 | 17 | 27.94 | 2.8
2024-09-28 | 2024-09-28 | 19:00 | 19:39 | 618 | 366 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino hibrido 5 5/8” y sarta lisa con VCP (TP 4") | Levanta x Ling | Perforacion | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 252 | 388 | 9 | 28 | 3.2
2024-09-28 | 2024-09-29 | 19:39 | 00:00 | 366 | 23 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma bimolino hibrido 5 5/8” y sarta lisa con VCP | Desarma | Perforacion | N/A | 04:21 |  |  |  |  | 261 | 4.35 | [9 empty] | 6
2024-09-29 | 2024-09-29 | 00:00 | 02:54 | 0 | 359 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma window mill 5 5/8” con sarta equipada con watermelon 5 5/8” y VCP | Arma | Perforacion | N/A | 02:54 |  |  |  |  | 174 | 2.9 | [9 empty] | 6
2024-09-29 | 2024-09-29 | 02:54 | 03:00 | 359 | 415 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete window mill 5 5/8” con sarta equipada con watermelon 5 5/8” y VCP (TP 4") | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 56 | 560 | 2 | 28 | 2.2
2024-09-29 | 2024-09-29 | 03:00 | 04:00 | 415 | 1058 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete window mill 5 5/8” con sarta equipada con watermelon 5 5/8” y VCP (TP 4") | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 643 | 643 | 23 | 27.96 | 2.1
2024-09-29 | 2024-09-29 | 04:00 | 04:27 | 1058 | 1058 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Perforacion | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-09-29 | 2024-09-29 | 04:27 | 05:00 | 1058 | 1476 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete window mill 5 5/8” con sarta equipada con watermelon 5 5/8” y VCP (TP 4") | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 418 | 760 | 15 | 27.87 | 1.6
2024-09-29 | 2024-09-29 | 05:00 | 05:45 | 1476 | 2005 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete window mill 5 5/8” con sarta equipada con watermelon 5 5/8” y VCP (TP 4") | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 529 | 705 | 19 | 27.84 | 1.7
2024-09-29 | 2024-09-29 | 05:45 | 06:16 | 2005 | 2005 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Perforacion | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-09-29 | 2024-09-29 | 06:16 | 07:00 | 2005 | 2512 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete window mill 5 5/8” con sarta equipada con watermelon 5 5/8” y VCP (TP 4") | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 507 | 691 | 18 | 28.17 | 1.77
2024-09-29 | 2024-09-29 | 07:00 | 07:43 | 2512 | 3019 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete window mill 5 5/8” con sarta equipada con watermelon 5 5/8” y VCP (TP 4", 18 ling - 17 cnxns) | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 507 | 707 | 18 | 28.17 | 1.68
2024-09-29 | 2024-09-29 | 07:43 | 08:20 | 3019 | 3019 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Perforacion |  | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-09-29 | 2024-09-29 | 08:20 | 08:51 | 3019 | 3019 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | Cambio de guardia | Perforacion |  | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-09-29 | 2024-09-29 | 08:51 | 09:00 | 3019 | 3103 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete window mill 5 5/8” con sarta equipada con watermelon 5 5/8” y VCP (TP 4") | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 84 | 560 | 3 | 28 | 2.17
2024-09-29 | 2024-09-29 | 09:00 | 10:00 | 3103 | 3720 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete window mill 5 5/8” con sarta equipada con watermelon 5 5/8” y VCP (TP 4", 22 ling - 21 cnxns) | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 617 | 617 | 22 | 28.05 | 2.13
2024-09-29 | 2024-09-29 | 10:00 | 10:12 | 3720 | 3861 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete window mill 5 5/8” con sarta equipada con watermelon 5 5/8” y VCP (TP 4") | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 141 | 705 | 5 | 28.2 | 1.77
2024-09-29 | 2024-09-29 | 10:12 | 10:21 | 3861 | 3861 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación | Instala/elimina combinacion | Perforacion |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-29 | 2024-09-29 | 10:21 | 10:34 | 3861 | 4032 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete window mill 5 5/8” con sarta equipada con watermelon 5 5/8” y VCP (TP 4", 6 ling - 5 cnxns) | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 171 | 789 | 6 | 28.5 | 1.77
2024-09-29 | 2024-09-29 | 10:34 | 11:24 | 4032 | 4032 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Perforacion | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-09-29 | 2024-09-29 | 11:24 | 11:27 | 4032 | 4061 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete window mill 5 5/8” con sarta equipada con watermelon 5 5/8” y VCP (TP 4") | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 29 | 580 | 1 | 29 | 2.12
2024-09-29 | 2024-09-29 | 11:27 | 11:38 | 4061 | 4061 | TNP |  | N/A | N/A | Fuga en llave power tong | Fallas | Perforacion |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-29 | 2024-09-29 | 11:38 | 12:00 | 4061 | 4290 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete window mill 5 5/8” con sarta equipada con watermelon 5 5/8” y VCP (TP 4") | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 229 | 625 | 8 | 28.63 | 1.92
2024-09-29 | 2024-09-29 | 12:00 | 13:00 | 4290 | 4978 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete window mill 5 5/8” con sarta equipada con watermelon 5 5/8” y VCP (TP 4") | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 688 | 688 | 24 | 28.67 | 1.77
2024-09-29 | 2024-09-29 | 13:00 | 13:04 | 4978 | 5036 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete window mill 5 5/8” con sarta equipada con watermelon 5 5/8” y VCP (TP 4", 2 ling - 1 cnxn) | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 58 | 870 | 2 | 29 | 2.9
2024-09-29 | 2024-09-29 | 13:04 | 13:33 | 5036 | 5036 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Perforacion |  | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-09-29 | 2024-09-29 | 13:33 | 14:00 | 5036 | 5237 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete window mill 5 5/8” con sarta equipada con watermelon 5 5/8” y VCP (TP 4") | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 201 | 447 | 7 | 28.71 | 3.05
2024-09-29 | 2024-09-29 | 14:00 | 15:00 | 5237 | 5838 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete window mill 5 5/8” con sarta equipada con watermelon 5 5/8” y VCP (TP 4") | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 601 | 601 | 21 | 28.62 | 2.07
2024-09-29 | 2024-09-29 | 15:00 | 15:15 | 5838 | 6010 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete window mill 5 5/8” con sarta equipada con watermelon 5 5/8” y VCP (TP 4", 6 ling - 5 cnxns) | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 172 | 688 | 6 | 28.67 | 1.95
2024-09-29 | 2024-09-29 | 15:15 | 16:05 | 6010 | 6010 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Perforacion |  | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-09-29 | 2024-09-29 | 16:05 | 16:34 | 6010 | 6240 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete window mill 5 5/8” con sarta equipada con watermelon 5 5/8” y VCP (TP 4", 8 ling - 7 cnxns) | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 230 | 476 | 8 | 28.75 | 3
2024-09-29 | 2024-09-29 | 16:34 | 16:53 | 6240 | 6240 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de elevador de TP4" por TP 3 1/2" | Instala/elimina gafas | Perforacion |  | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-09-29 | 2024-09-29 | 16:53 | 17:00 | 6240 | 6298 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete window mill 5 5/8” con sarta equipada con watermelon 5 5/8” y VCP (TP 3 1/2"", 2 ling - 1 cnxns) | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 58 | 497 | 2 | 29 | 3
2024-09-29 | 2024-09-29 | 17:00 | 17:56 | 6298 | 6754 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete window mill 5 5/8” con sarta equipada con watermelon 5 5/8” y VCP (TP 3 1/2"") | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 456 | 489 | 16 | 28.5 | 2.2
2024-09-29 | 2024-09-29 | 17:56 | 18:20 | 6754 | 6754 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | Circula | Perforacion |  | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-09-29 | 2024-09-29 | 18:20 | 18:46 | 6754 | 6754 | TP |  | N/A | N/A | Toma pesos de la sarta, verifica parámetros | Verifica parametros | Perforacion |  | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-09-29 | 2024-09-29 | 18:46 | 22:00 | 6754 | 6772 | TP |  | N/A | N/A | Conforma ventana | Afina T x C | Perforacion | N/A | 03:14 |  |  |  |  | 194 | 3.23
2024-09-29 | 2024-09-30 | 22:00 | 00:00 | 6772 | 6762 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | Circula | Perforacion |  | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2