## Sheet1
IXACHI 89_Etapa 5 5/8"_Ventana_R3_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Actividades | Actividad Programada | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-09-30 | 2024-09-30 | 23:06 | 23:20 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar barrena 5 5/8" y sarta navegable (Pendiente BHA) | Preparativos | Perforacion |  | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-09-30 | 2024-10-01 | 23:20 | 5:35 | 0 | 330 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP | Arma | Perforacion | N/A | 6:15 |  |  |  |  | 375 | 6.25 | [9 empty] | 2
2024-10-01 | 2024-10-01 | 5:35 | 5:44 | 330 | 443 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 4", 4 lingadas - 3 conexiones) | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 113 | 753 | 4 | 28.25 | 1.73
2024-10-01 | 2024-10-01 | 5:44 | 5:54 | 443 | 443 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | Estacionado | Perforacion | N/A | 0:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-10-01 | 2024-10-01 | 5:54 | 6:00 | 443 | 526 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 4", 3 lingadas - 2 conexiones) | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 0:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 83 | 830 | 3 | 27.67 | 1.75
2024-10-01 | 2024-10-01 | 6:00 | 6:47 | 526 | 1001 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 4") | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 0:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 475 | 606 | 17 | 27.94 | 2.17
2024-10-01 | 2024-10-01 | 6:47 | 7:26 | 1001 | 1001 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Perforacion | N/A | 0:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-10-01 | 2024-10-01 | 7:26 | 8:00 | 1001 | 1364 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 4") | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 0:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 363 | 641 | 13 | 27.92 | 2.02
2024-10-01 | 2024-10-01 | 8:00 | 8:09 | 1364 | 1447 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 4", 3 lingadas, 2 conexiones) | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 83 | 553 | 3 | 27.67 | 2.35
2024-10-01 | 2024-10-01 | 8:09 | 8:56 | 1447 | 1447 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | Cambio de guardia | Perforacion |  | 0:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-10-01 | 2024-10-01 | 8:56 | 9:00 | 1447 | 1475 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 4") | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 0:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 28 | 420 | 1 | 28 | 3.58
2024-10-01 | 2024-10-01 | 9:00 | 10:00 | 1475 | 1892 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 4") | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 417 | 417 | 15 | 27.8 | 3.35
2024-10-01 | 2024-10-01 | 10:00 | 10:15 | 1892 | 2005 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 4", 4 lingadas, 3 conexiones) | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 0:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 113 | 452 | 4 | 28.25 | 3.27
2024-10-01 | 2024-10-01 | 10:15 | 11:00 | 2005 | 2005 | TP |  | N/A | N/A | Prueba herramientas direccionales | Prueba herramientas direccional | Perforacion |  | 0:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-10-01 | 2024-10-01 | 11:00 | 17:00 | 2005 | 2005 | TP |  | N/A | N/A | Corte y desliz de cable | Corte y desliz | Perforacion | N/A | 6:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-10-01 | 2024-10-02 | 17:00 | 0:00 | 2005 | 2005 | TP |  | N/A | N/A | Mantenimiento a equipo (Calibra freno anticolisión y cambia tubo lavador convencional por tubo lavador metal/metal) | Mantenimiento | Perforacion | N/A | 7:00 |  |  |  |  | 420 | 7
2024-10-02 | 2024-10-02 | 0:00 | 1:30 | 2005 | 2005 | TP |  | N/A | N/A | Mantenimiento a equipo (Cambia tubo lavador convencional por tubo lavador metal/metal) | Mantenimiento | Perforacion | N/A | 1:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-10-02 | 2024-10-02 | 1:30 | 2:00 | 2005 | 2314 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 4", 11 lingadas, 10 conexiones) | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 0:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 309 | 618 | 11 | 28.09 | 2
2024-10-02 | 2024-10-02 | 2:00 | 3:03 | 2314 | 2990 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 4") | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 1:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05 |  |  |  |  | 676 | 644 | 24 | 28.17 | 1.8
2024-10-02 | 2024-10-02 | 3:03 | 3:40 | 2990 | 2990 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP y probando herramientas direccionales | Circula | Perforacion | N/A | 0:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-10-02 | 2024-10-02 | 3:40 | 4:01 | 2990 | 3187 | TP |  | N/A | N/A | Descalibración sensor |  | Perforacion | N/A | 0:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-10-02 | 2024-10-02 | 4:01 | 4:50 | 3187 | 3832 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 4", 23 lingadas, 22 conexiones) | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 0:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 645 | 790 | 23 | 28.04 | 1.53
2024-10-02 | 2024-10-02 | 4:50 | 4:53 | 3832 | 3832 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación XT39 X NC40 | Instala / Elimina combinación | Perforacion |  | 0:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-10-02 | 2024-10-02 | 4:53 | 5:00 | 3832 | 3919 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 4") | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 87 | 746 | 3 | 29 | 1.72
2024-10-02 | 2024-10-02 | 5:00 | 5:06 | 3919 | 4005 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 4", 3 lingadas - 2 conexiones) | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 0:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 86 | 860 | 3 | 28.67 | 1.65
2024-10-02 | 2024-10-02 | 5:06 | 6:00 | 4005 | 4005 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP y probando herramientas direccionales | Circula | Perforacion |  | 0:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9
2024-10-02 | 2024-10-02 | 6:00 | 6:29 | 4005 | 4005 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | Estacionado | Perforacion |  | 0:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-10-02 | 2024-10-02 | 6:29 | 7:00 | 4005 | 4377 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 4") | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 0:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 372 | 720 | 13 | 28.62 | 1.65
2024-10-02 | 2024-10-02 | 7:00 | 7:55 | 4377 | 5008 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 4", 22 lingadas, 21 conexiones) | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 0:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 631 | 688 | 22 | 28.68 | 1.73
2024-10-02 | 2024-10-02 | 7:55 | 9:17 | 5008 | 5008 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP (En el inter realiza cambio de guardia ) | Circula | Perforacion | N/A | 1:22 |  |  |  |  | 82 | 1.37
2024-10-02 | 2024-10-02 | 9:17 | 10:00 | 5008 | 5409 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 4") | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 0:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 401 | 560 | 14 | 28.64 | 2.4
2024-10-02 | 2024-10-02 | 10:00 | 10:17 | 5409 | 5552 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 4", 5 lingadas, 4 conexiones) | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 0:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 143 | 505 | 5 | 28.6 | 2.55
2024-10-02 | 2024-10-02 | 10:17 | 11:22 | 5552 | 5552 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior y probando señal de herramientas | Circula | Perforacion | N/A | 1:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08
2024-10-02 | 2024-10-02 | 11:22 | 12:00 | 5552 | 5925 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 4") | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 0:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 373 | 589 | 13 | 28.69 | 2.12
2024-10-02 | 2024-10-02 | 12:00 | 12:08 | 5925 | 6040 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 4", 4 lingadas, 3 conexiones) | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 115 | 863 | 4 | 28.75 | 1.78
2024-10-02 | 2024-10-02 | 12:08 | 12:57 | 6040 | 6040 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior y probando señal de herramientas | Circula | Perforacion |  | 0:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
2024-10-02 | 2024-10-02 | 12:57 | 13:00 | 6040 | 6069 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 4") | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 0:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 29 | 580 | 1 | 29 | 1.82
2024-10-02 | 2024-10-02 | 13:00 | 13:58 | 6069 | 6556 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 4") | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 0:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 487 | 504 | 17 | 28.65 | 2.57
2024-10-02 | 2024-10-02 | 13:58 | 14:40 | 6556 | 6556 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior y probando señal de herramientas | Circula | Perforacion |  | 0:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-10-02 | 2024-10-02 | 14:40 | 14:56 | 6556 | 6728 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 4", 6 lingadas, 5 conexiones) | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 0:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 172 | 645 | 6 | 28.67 | 1.92
2024-10-02 | 2024-10-02 | 14:56 | 15:15 | 6728 | 6728 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de elevador para TP 4" por TP 3 1/2" | Instala / Elimina gafas | Perforacion |  | 0:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-10-02 | 2024-10-02 | 15:15 | 15:19 | 6728 | 6756 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 3 1/2") | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 0:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 28 | 420 | 1 | 28 | 2.6
2024-10-02 | 2024-10-02 | 15:19 | 15:30 | 6756 | 6756 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor de fondo | Orienta | Perforacion |  | 0:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-10-02 | 2024-10-02 | 15:30 | 16:30 | 6756 | 6756 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior y probando señal de herramientas | Circula | Perforacion | N/A | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-10-02 | 2024-10-02 | 16:30 | 18:30 | 6756 | 6756 | TP |  | N/A | N/A | Instala elemento sellante | Cambia balero | Perforacion | N/A | 2:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-10-02 | 2024-10-03 | 18:30 | 0:00 | 6756 | 6756 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido de control de 1.94 gr/cc x 1.80 gr/cc. | Desplaza | Perforacion | N/A | 5:30 |  |  |  |  | 330 | 5.5
2024-10-03 | 2024-10-03 | 0:00 | 4:00 | 6756 | 6756 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido de control de 1.94 gr/cc x 1.80 gr/cc. | Desplaza | Perforacion |  | 4:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-10-03 | 2024-10-03 | 4:00 | 5:05 | 6756 | 6756 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor de fondo (Elimina torsión de sarta) | Orienta | Perforacion | N/A | 1:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08
2024-10-03 | 2024-10-03 | 5:05 | 6:00 | 6756 | 6756 | TP |  | N/A | N/A | Prueba equipo MPD | Prueba | Perforacion | N/A | 0:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-10-03 | 2024-10-03 | 6:00 | 8:17 | 6756 | 6773 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | Circula | Perforacion | N/A | 2:17 |  |  |  |  | 137 | 2.28
2024-10-03 | 2024-10-03 | 8:17 | 9:00 | 6773 | 6773.2 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 3 1/2") | Perfora | Perforacion | N/A | 0:43 |  | 0.2002 |  | 43 | 43 | 0.72 | 0.28
2024-10-03 | 2024-10-03 | 9:00 | 10:00 | 6773.2 | 6773.8 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 3 1/2") | Perfora | Perforacion | N/A | 1:00 |  | 0.59961 |  | 60 | 60 | 1 | 0.6
2024-10-03 | 2024-10-03 | 10:00 | 11:00 | 6773.8 | 6774.6 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 3 1/2") | Perfora | Perforacion | N/A | 1:00 |  | 0.80029 |  | 60 | 60 | 1 | 0.8
2024-10-03 | 2024-10-03 | 11:00 | 12:00 | 6774.6 | 6775.4 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 3 1/2") | Perfora | Perforacion |  | 1:00 |  | 0.7998 |  | 60 | 60 | 1 | 0.8
2024-10-03 | 2024-10-03 | 12:00 | 12:25 | 6775.4 | 6775.8 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 3 1/2") | Perfora | Perforacion |  | 0:25 |  | 0.3999 |  | 25 | 25 | 0.42 | 0.96
2024-10-03 | 2024-10-03 | 12:25 | 13:00 | 6775.8 | 6775.8 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | Orienta | Perforacion | N/A | 0:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-10-03 | 2024-10-03 | 13:00 | 14:00 | 6775.8 | 6776.8 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 3 1/2") | Perfora | Perforacion |  | 1:00 |  | 1 |  | 60 | 60 | 1 | 1
2024-10-03 | 2024-10-03 | 14:00 | 14:46 | 6776.8 | 6777.4 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 3 1/2") | Perfora | Perforacion |  | 0:46 |  | 0.6001 |  | 46 | 46 | 0.77 | 0.78
2024-10-03 | 2024-10-03 | 14:46 | 15:13 | 6777.4 | 6777.4 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | Orienta | Perforacion | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-10-03 | 2024-10-03 | 15:13 | 15:19 | 6777.4 | 6777.6 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 3 1/2") | Perfora | Perforacion |  | 00:06 |  | 0.2002 |  | 6 | 6 | 0.1 | 2
2024-10-03 | 2024-10-03 | 15:19 | 15:50 | 6777.6 | 6777.6 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas | Fallas | Perforacion |  | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-10-03 | 2024-10-03 | 15:50 | 16:00 | 6777.6 | 6777.9 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 3 1/2") | Perfora | Perforacion |  | 00:10 |  | 0.2998 |  | 10 | 10 | 0.17 | 1.8
2024-10-03 | 2024-10-03 | 16:00 | 16:10 | 6777.9 | 6778.1 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 3 1/2") | Perfora | Perforacion |  | 00:10 |  | 0.2002 |  | 10 | 10 | 0.17 | 1.2
2024-10-03 | 2024-10-03 | 16:10 | 16:38 | 6778.1 | 6778.1 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | Orienta | Perforacion |  | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-10-03 | 2024-10-03 | 16:38 | 16:52 | 6778.1 | 6778.6 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 3 1/2") | Perfora | Perforacion |  | 00:14 |  | 0.5 |  | 14 | 14 | 0.23 | 2.14
2024-10-03 | 2024-10-03 | 16:52 | 17:15 | 6778.6 | 6778.6 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | Orienta | Perforacion |  | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-10-03 | 2024-10-03 | 17:15 | 17:25 | 6778.6 | 6778.6 | TP |  | N/A | N/A | Cambia bombas | Cambio de bombas | Perforacion |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-10-03 | 2024-10-03 | 17:25 | 19:13 | 6778.6 | 6778.6 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | Orienta | Perforacion | N/A | 01:48 |  |  |  |  | 108 | 1.8
2024-10-03 | 2024-10-03 | 19:13 | 19:29 | 6778.6 | 6778.9 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 3 1/2") | Perfora | Perforacion |  | 00:16 |  | 0.2998 |  | 16 | 16 | 0.27 | 1.12
2024-10-03 | 2024-10-03 | 19:29 | 21:00 | 6778.9 | 6778.9 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | Orienta | Perforacion |  | 01:31 |  |  |  |  | 91 | 1.52
2024-10-03 | 2024-10-03 | 21:00 | 21:45 | 6778.9 | 6779.2 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 3 1/2") | Perfora | Perforacion |  | 00:45 |  | 0.30029 |  | 45 | 45 | 0.75 | 0.4
2024-10-03 | 2024-10-03 | 21:45 | 22:14 | 6779.2 | 6779.2 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | Orienta | Perforacion |  | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-10-03 | 2024-10-03 | 22:14 | 23:00 | 6779.2 | 6779.4 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 3 1/2") | Perfora | Perforacion |  | 00:46 |  | 0.19971 |  | 46 | 46 | 0.77 | 0.26
2024-10-03 | 2024-10-03 | 23:00 | 23:15 | 6779.4 | 6779.4 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 3 1/2") | Perfora | Perforacion |  | 00:15 |  | 0 |  | 15 | 15 | 0.25 | 0
2024-10-03 | 2024-10-03 | 23:15 | 23:29 | 6779.4 | 6779.4 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | Orienta | Perforacion | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-10-03 | 2024-10-04 | 23:29 | 00:00 | 6779.4 | 6780.2 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 3 1/2") | Perfora | Perforacion |  | 00:31 |  | 0.80029 |  | 31 | 31 | 0.52 | 1.55
2024-10-04 | 2024-10-04 | 00:00 | 00:41 | 6780.2 | 6780.2 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | Orienta | Perforacion |  | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-10-04 | 2024-10-04 | 00:41 | 01:00 | 6780.2 | 6780.7 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 3 1/2") | Perfora | Perforacion | N/A | 00:19 |  | 0.5 |  | 19 | 19 | 0.32 | 1.58
2024-10-04 | 2024-10-04 | 01:00 | 01:23 | 6780.7 | 6781.3 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 3 1/2") | Perfora | Perforacion | N/A | 00:23 |  | 0.59961 |  | 23 | 23 | 0.38 | 1.56
2024-10-04 | 2024-10-04 | 01:23 | 01:58 | 6781.3 | 6781.3 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | Orienta | Perforacion |  | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-10-04 | 2024-10-04 | 01:58 | 02:00 | 6781.3 | 6781.4 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 3 1/2") | Perfora | Perforacion | N/A | 00:02 |  | 0.1001 |  | 2 | 2 | 0.03 | 3
2024-10-04 | 2024-10-04 | 02:00 | 02:07 | 6781.4 | 6781.5 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 3 1/2") | Perfora | Perforacion | N/A | 00:07 |  | 0.1001 |  | 7 | 7 | 0.12 | 0.86
2024-10-04 | 2024-10-04 | 02:07 | 04:06 | 6781.5 | 6781.5 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | Orienta | Perforacion |  | 01:59 |  |  |  |  | 119 | 1.98
2024-10-04 | 2024-10-04 | 04:06 | 04:25 | 6781.5 | 6781.9 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 3 1/2") | Perfora | Perforacion | N/A | 00:19 |  | 0.3999 |  | 19 | 19 | 0.32 | 1.26
2024-10-04 | 2024-10-04 | 04:25 | 05:50 | 6781.9 | 6781.9 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | Orienta | Perforacion | N/A | 01:25 |  |  |  |  | 85 | 1.42
2024-10-04 | 2024-10-04 | 05:50 | 06:00 | 6781.9 | 6782.2 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 3 1/2") | Perfora | Perforacion |  | 00:10 |  | 0.30029 |  | 10 | 10 | 0.17 | 1.8
2024-10-04 | 2024-10-04 | 06:00 | 06:07 | 6782.2 | 6782.2 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 3 1/2") | Perfora | Perforacion |  | 00:07 |  | 0 |  | 7 | 7 | 0.12 | 0
2024-10-04 | 2024-10-04 | 6:07 | 8:29 | 6782.2 | 6782.2 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | Orienta | Perforacion |  | 2:22 |  |  |  |  | 142 | 2.37
2024-10-04 | 2024-10-04 | 8:29 | 9:00 | 6782.2 | 6782.4 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 3 1/2") | Perfora | Perforacion |  | 0:31 |  | 0.19971 |  | 31 | 31 | 0.52 | 0.39
2024-10-04 | 2024-10-04 | 9:00 | 9:34 | 6782.4 | 6782.6 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 3 1/2") | Perfora | Perforacion |  | 0:34 |  | 0.2002 |  | 34 | 34 | 0.57 | 0.35
2024-10-04 | 2024-10-04 | 9:34 | 10:05 | 6782.6 | 6782.6 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | Orienta | Perforacion |  | 0:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-10-04 | 2024-10-04 | 10:05 | 10:13 | 6782.6 | 6782.9 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 3 1/2") | Perfora | Perforacion | N/A | 0:08 |  | 0.2998 |  | 8 | 8 | 0.13 | 2.25
2024-10-04 | 2024-10-04 | 10:13 | 11:17 | 6782.9 | 6782.9 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | Orienta | Perforacion | N/A | 1:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07
2024-10-04 | 2024-10-04 | 11:17 | 11:25 | 6782.9 | 6783.1 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 3 1/2") | Perfora | Perforacion |  | 0:08 |  | 0.2002 |  | 8 | 8 | 0.13 | 1.5
2024-10-04 | 2024-10-04 | 11:25 | 12:55 | 6783.1 | 6783.1 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | Orienta | Perforacion |  | 1:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-10-04 | 2024-10-04 | 12:55 | 13:10 | 6783.1 | 6783.1 | TP |  | N/A | N/A | Falla en bombas | Fallas | Perforacion | N/A | 0:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-10-04 | 2024-10-04 | 13:10 | 13:32 | 6783.1 | 6783.1 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | Orienta | Perforacion |  | 0:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-10-04 | 2024-10-04 | 13:32 | 14:00 | 6783.1 | 6783.6 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 3 1/2") | Perfora | Perforacion |  | 0:28 |  | 0.5 |  | 28 | 28 | 0.47 | 1.07
2024-10-04 | 2024-10-04 | 14:00 | 15:00 | 6783.6 | 6784.2 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 3 1/2") | Perfora | Perforacion |  | 1:00 |  | 0.6001 |  | 60 | 60 | 1 | 0.6
2024-10-04 | 2024-10-04 | 15:00 | 15:24 | 6784.2 | 6785 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 3 1/2") | Perfora | Perforacion |  | 00:24 |  | 0.7998 |  | 24 | 24 | 0.4 | 2
2024-10-04 | 2024-10-04 | 15:24 | 16:08 | 6785 | 6785 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 27.83°, alineado a MPD, aplicando contrapresión, técnica de tubo frio. ) | Conexión | Perforacion | MPD | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 | [10 empty] | 6,785.0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 44
2024-10-04 | 2024-10-04 | 16:08 | 16:30 | 6785 | 6785 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | Orienta | Perforacion |  | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-10-04 | 2024-10-04 | 16:30 | 16:34 | 6785 | 6785 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 3 1/2") | Perfora | Perforacion |  | 00:04 |  | 0 |  | 4 | 4 | 0.07 | 0
2024-10-04 | 2024-10-04 | 16:34 | 16:48 | 6785 | 6785 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | Orienta | Perforacion |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-10-04 | 2024-10-04 | 16:48 | 17:00 | 6785 | 6785.1 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 3 1/2") | Perfora | Perforacion |  | 00:12 |  | 0.1001 |  | 12 | 12 | 0.2 | 0.5
2024-10-04 | 2024-10-04 | 17:00 | 17:15 | 6785.1 | 6785.1 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | Orienta | Perforacion |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-10-04 | 2024-10-04 | 17:15 | 17:18 | 6785.1 | 6785.2 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 3 1/2") | Perfora | Perforacion |  | 00:03 |  | 0.1001 |  | 3 | 3 | 0.05 | 2
2024-10-04 | 2024-10-04 | 17:18 | 18:24 | 6785.2 | 6785.2 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | Orienta | Perforacion |  | 01:06 |  |  |  |  | 66 | 1.1
2024-10-04 | 2024-10-04 | 18:24 | 19:00 | 6785.2 | 6785.8 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 3 1/2") | Perfora | Perforacion | N/A | 00:36 |  | 0.59961 |  | 36 | 36 | 0.6 | 1
2024-10-04 | 2024-10-04 | 19:00 | 19:25 | 6785.8 | 6785.8 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 3 1/2") | Perfora | Perforacion | N/A | 00:25 |  | 0 |  | 25 | 25 | 0.42 | 0
2024-10-04 | 2024-10-04 | 19:25 | 19:42 | 6785.8 | 6785.8 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | Orienta | Perforacion |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-10-04 | 2024-10-04 | 19:42 | 19:59 | 6785.8 | 6786.1 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 3 1/2") | Perfora | Perforacion |  | 00:17 |  | 0.30029 |  | 17 | 17 | 0.28 | 1.06
2024-10-04 | 2024-10-04 | 19:59 | 20:31 | 6786.1 | 6786.1 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | Orienta | Perforacion |  | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-10-04 | 2024-10-04 | 20:31 | 21:00 | 6786.1 | 6786.3 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 3 1/2") | Perfora | Perforacion |  | 00:29 |  | 0.19971 |  | 29 | 29 | 0.48 | 0.41
2024-10-04 | 2024-10-04 | 21:00 | 22:00 | 6786.3 | 6787.1 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 3 1/2") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 |  | 0.80029 |  | 60 | 60 | 1 | 0.8
2024-10-04 | 2024-10-04 | 22:00 | 22:18 | 6787.1 | 6787.1 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 3 1/2") | Perfora | Perforacion | N/A | 00:18 |  | 0 |  | 18 | 18 | 0.3 | 0
2024-10-04 | 2024-10-04 | 22:18 | 22:34 | 6787.1 | 6787.1 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | Orienta | Perforacion |  | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-10-04 | 2024-10-04 | 22:34 | 23:00 | 6787.1 | 6787.3 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 3 1/2") | Perfora | Perforacion |  | 00:26 |  | 0.19971 |  | 26 | 26 | 0.43 | 0.46
2024-10-04 | 2024-10-04 | 23:00 | 23:14 | 6787.3 | 6787.3 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 3 1/2") | Perfora | Perforacion |  | 00:14 |  | 0 |  | 14 | 14 | 0.23 | 0
2024-10-04 | 2024-10-04 | 23:14 | 23:42 | 6787.3 | 6787.3 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | Orienta | Perforacion |  | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-10-04 | 2024-10-05 | 23:42 | 00:00 | 6787.3 | 6787.4 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 3 1/2") | Perfora | Perforacion |  | 00:18 |  | 0.1001 |  | 18 | 18 | 0.3 | 0.33
2024-10-05 | 2024-10-05 | 00:00 | 00:20 | 6787.4 | 6787.5 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 3 1/2") | Perfora | Perforacion |  | 00:20 |  | 0.1001 |  | 20 | 20 | 0.33 | 0.3
2024-10-05 | 2024-10-05 | 00:20 | 00:30 | 6787.5 | 6787.5 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | Orienta | Perforacion |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-10-05 | 2024-10-05 | 00:30 | 01:00 | 6787.5 | 6788 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 3 1/2") | Perfora | Perforacion |  | 00:30 |  | 0.5 |  | 30 | 30 | 0.5 | 1
2024-10-05 | 2024-10-05 | 01:00 | 01:29 | 6788 | 6788.3 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 3 1/2") | Perfora | Perforacion |  | 00:29 |  | 0.2998 |  | 29 | 29 | 0.48 | 0.62
2024-10-05 | 2024-10-05 | 01:29 | 02:15 | 6788.3 | 6788.3 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | Orienta | Perforacion |  | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77
2024-10-05 | 2024-10-05 | 02:15 | 02:26 | 6788.3 | 6788.8 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 3 1/2") | Perfora | Perforacion |  | 00:11 |  | 0.5 |  | 11 | 11 | 0.18 | 2.73
2024-10-05 | 2024-10-05 | 02:26 | 02:51 | 6788.8 | 6788.8 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | Orienta | Perforacion |  | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-10-05 | 2024-10-05 | 02:51 | 03:00 | 6788.8 | 6789.8 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 3 1/2") | Perfora | Perforacion |  | 00:09 |  | 1 |  | 9 | 9 | 0.15 | 6.67
2024-10-05 | 2024-10-05 | 03:00 | 06:07 | 6789.8 | 6789.8 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | Orienta | Perforacion | N/A | 03:07 |  |  |  |  | 187 | 3.12
2024-10-05 | 2024-10-05 | 06:07 | 06:49 | 6789.8 | 6790.6 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 3 1/2") | Perfora | Perforacion |  | 00:42 |  | 0.80029 |  | 42 | 42 | 0.7 | 1.14
2024-10-05 | 2024-10-05 | 06:49 | 07:09 | 6790.6 | 6790.6 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | Orienta | Perforacion |  | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-10-05 | 2024-10-05 | 07:09 | 07:21 | 6790.6 | 6790.6 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de bombas | Cambio de bombas | Perforacion |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-10-05 | 2024-10-05 | 07:21 | 07:55 | 6790.6 | 6790.6 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | Orienta | Perforacion |  | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-10-05 | 2024-10-05 | 07:55 | 08:00 | 6790.6 | 6790.6 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 3 1/2") | Perfora | Perforacion |  | 00:05 |  | 0 |  | 5 | 5 | 0.08 | 0
2024-10-05 | 2024-10-05 | 08:00 | 09:00 | 6790.6 | 6791.8 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 3 1/2") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 |  | 1.1997 |  | 60 | 60 | 1 | 1.2
2024-10-05 | 2024-10-05 | 09:00 | 09:22 | 6791.8 | 6792 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 3 1/2") | Perfora | Perforacion |  | 00:22 |  | 0.2002 |  | 22 | 22 | 0.37 | 0.55
2024-10-05 | 2024-10-05 | 09:22 | 09:31 | 6792 | 6792 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repasa | Perforacion |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-10-05 | 2024-10-05 | 09:31 | 10:10 | 6792 | 6792 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros. | Restablece | Perforacion |  | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-10-05 | 2024-10-05 | 10:10 | 10:51 | 6792 | 6792 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repasa | Perforacion |  | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-10-05 | 2024-10-05 | 10:51 | 11:00 | 6792 | 6792.2 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 3 1/2") | Perfora | Perforacion |  | 00:09 | 0.2002 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 1.33
2024-10-05 | 2024-10-05 | 11:00 | 12:00 | 6792.2 | 6793.8 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 3 1/2") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 1.5996 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1.6
2024-10-05 | 2024-10-05 | 12:00 | 13:00 | 6793.8 | 6795 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 3 1/2") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 1.2002 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1.2
2024-10-05 | 2024-10-05 | 13:00 | 14:00 | 6795 | 6797 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 3 1/2") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-10-05 | 2024-10-05 | 14:00 | 14:43 | 6797 | 6798 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 3 1/2") | Perfora | Perforacion |  | 00:43 | 1 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 1.4
2024-10-05 | 2024-10-05 | 14:43 | 16:55 | 6798 | 6793 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | Circula | Perforacion | N/A | 02:12 |  |  |  |  | 132 | 2.2
2024-10-05 | 2024-10-06 | 16:55 | 00:00 | 6793 | 6793 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en Top Drive | Fallas | Perforacion | N/A | 07:05 |  |  |  |  | 425 | 7.08
2024-10-06 | 2024-10-06 | 00:00 | 03:05 | 6793 | 6798 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en Top Drive | Fallas | Perforacion | N/A | 03:05 |  |  |  |  | 185 | 3.08
2024-10-06 | 2024-10-06 | 03:05 | 03:26 | 6798 | 6798.5 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 3 1/2") | Perfora | Perforacion |  | 00:21 |  | 0.5 |  | 21 | 21 | 0.35 | 1.43
2024-10-06 | 2024-10-06 | 03:26 | 04:01 | 6798.5 | 6798.5 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | Orienta | Perforacion | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-10-06 | 2024-10-06 | 04:01 | 04:40 | 6798.5 | 6800.2 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 3 1/2") | Perfora | Perforacion |  | 00:39 |  | 1.7002 |  | 39 | 39 | 0.65 | 2.62
2024-10-06 | 2024-10-06 | 04:40 | 06:45 | 6800.2 | 6800.2 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | Orienta | Perforacion | N/A | 02:05 |  |  |  |  | 125 | 2.08
2024-10-06 | 2024-10-06 | 06:45 | 07:00 | 6800.2 | 6800.2 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 3 1/2") | Perfora | Perforacion |  | 00:15 |  | 0 |  | 15 | 15 | 0.25 | 0
2024-10-06 | 2024-10-06 | 07:00 | 08:00 | 6800.2 | 6801 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 3 1/2") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 |  | 0.7998 |  | 60 | 60 | 1 | 0.8
2024-10-06 | 2024-10-06 | 08:00 | 08:16 | 6801 | 6801.2 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 3 1/2") | Perfora | Perforacion |  | 00:16 |  | 0.2002 |  | 16 | 16 | 0.27 | 0.75
2024-10-06 | 2024-10-06 | 08:16 | 09:04 | 6801.2 | 6801.2 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | Orienta | Perforacion |  | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-10-06 | 2024-10-06 | 09:04 | 10:00 | 6801.2 | 6802 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 3 1/2") | Perfora | Perforacion |  | 00:56 |  | 0.7998 |  | 56 | 56 | 0.93 | 0.86
2024-10-06 | 2024-10-06 | 10:00 | 11:00 | 6802 | 6802.8 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 3 1/2") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 |  | 0.7998 |  | 60 | 60 | 1 | 0.8
2024-10-06 | 2024-10-06 | 11:00 | 11:45 | 6802.8 | 6803.6 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 3 1/2") | Perfora | Perforacion |  | 00:45 |  | 0.80029 |  | 45 | 45 | 0.75 | 1.07
2024-10-06 | 2024-10-06 | 11:45 | 12:41 | 6803.6 | 6803.6 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | Orienta | Perforacion |  | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93
2024-10-06 | 2024-10-06 | 12:41 | 13:00 | 6803.6 | 6804.2 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 3 1/2") | Perfora | Perforacion |  | 00:19 |  | 0.6001 |  | 19 | 19 | 0.32 | 1.9
2024-10-06 | 2024-10-06 | 13:00 | 13:58 | 6804.2 | 6804.7 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 3 1/2") | Perfora | Perforacion |  | 00:58 |  | 0.5 |  | 58 | 58 | 0.97 | 0.52
2024-10-06 | 2024-10-06 | 13:58 | 15:35 | 6804.7 | 6804.7 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | Orienta | Perforacion | N/A | 01:37 |  |  |  |  | 97 | 1.62
2024-10-06 | 2024-10-06 | 15:35 | 15:55 | 6804.7 | 6804.7 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 3 1/2") | Perfora | Perforacion |  | 00:20 |  | 0 |  | 20 | 20 | 0.33 | 0
2024-10-06 | 2024-10-06 | 15:55 | 16:00 | 6804.7 | 6804.7 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de bombas | Cambio de bombas | Perforacion |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-10-06 | 2024-10-06 | 16:00 | 17:00 | 6804.7 | 6805.3 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 3 1/2") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 |  | 0.59961 |  | 60 | 60 | 1 | 0.6
2024-10-06 | 2024-10-06 | 17:00 | 17:28 | 6805.3 | 6806.9 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 3 1/2") | Perfora | Perforacion | N/A | 00:28 |  | 1.6001 |  | 28 | 28 | 0.47 | 3.43
2024-10-06 | 2024-10-06 | 17:28 | 20:00 | 6806.9 | 6806.9 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | Orienta | Perforacion | N/A | 02:32 |  |  |  |  | 152 | 2.53
2024-10-06 | 2024-10-06 | 20:00 | 20:33 | 6806.9 | 6807.5 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 3 1/2") | Perfora | Perforacion |  | 00:33 |  | 0.6001 |  | 33 | 33 | 0.55 | 1.09
2024-10-06 | 2024-10-06 | 20:33 | 22:54 | 6807.5 | 6807.5 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | Orienta | Perforacion | N/A | 02:21 |  |  |  |  | 141 | 2.35
2024-10-06 | 2024-10-06 | 22:54 | 23:00 | 6807.5 | 6807.6 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 3 1/2") | Perfora | Perforacion |  | 00:06 |  | 0.1001 |  | 6 | 6 | 0.1 | 1
2024-10-06 | 2024-10-06 | 23:00 | 23:24 | 6807.6 | 6807.6 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 3 1/2") | Perfora | Perforacion |  | 00:24 |  | 0 |  | 24 | 24 | 0.4 | 0
2024-10-06 | 2024-10-07 | 23:24 | 00:00 | 6807.6 | 6807.6 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | Orienta | Perforacion |  | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-10-07 | 2024-10-07 | 00:00 | 00:09 | 6808 | 6808 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | Orienta | Perforacion |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-10-07 | 2024-10-07 | 00:09 | 01:00 | 6808 | 6808.7 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 3 1/2") | Perfora | Perforacion |  | 00:51 |  | 0.7002 |  | 51 | 51 | 0.85 | 0.82
2024-10-07 | 2024-10-07 | 01:00 | 01:14 | 6808.7 | 6809.1 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 3 1/2") | Perfora | Perforacion |  | 00:14 |  | 0.3999 |  | 14 | 14 | 0.23 | 1.71
2024-10-07 | 2024-10-07 | 01:14 | 01:23 | 6809.1 | 6809.1 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | Orienta | Perforacion | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-10-07 | 2024-10-07 | 01:23 | 01:35 | 6809.1 | 6809.2 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 3 1/2") | Perfora | Perforacion |  | 00:12 |  | 0.1001 |  | 12 | 12 | 0.2 | 0.5
2024-10-07 | 2024-10-07 | 01:35 | 02:08 | 6809.2 | 6809.2 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | Orienta | Perforacion |  | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-10-07 | 2024-10-07 | 02:08 | 02:26 | 6809.2 | 6809.2 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 3 1/2") | Perfora | Perforacion |  | 00:18 |  | 0 |  | 18 | 18 | 0.3 | 0
2024-10-07 | 2024-10-07 | 02:26 | 03:30 | 6809.2 | 6809.2 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | Orienta | Perforacion | N/A | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07
2024-10-07 | 2024-10-07 | 03:30 | 03:33 | 6809.2 | 6809.9 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 3 1/2") | Perfora | Perforacion |  | 00:03 |  | 0.69971 |  | 3 | 3 | 0.05 | 13.99
2024-10-07 | 2024-10-07 | 03:33 | 04:06 | 6809.9 | 6809.9 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | Orienta | Perforacion | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-10-07 | 2024-10-07 | 04:06 | 04:07 | 6809.9 | 6810.1 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 3 1/2") | Perfora | Perforacion |  | 00:01 |  | 0.2002 |  | 1 | 1 | 0.02 | 12.01
2024-10-07 | 2024-10-07 | 04:07 | 05:00 | 6810.1 | 6810.1 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | Orienta | Perforacion |  | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
2024-10-07 | 2024-10-07 | 4:07 | 5:30 | 6810.1 | 6810.1 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | Orienta | Perforacion | N/A | 1:23 |  |  |  |  | 83 | 1.38
2024-10-07 | 2024-10-07 | 5:30 | 5:53 | 6810.1 | 6811.2 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 3 1/2") | Perfora | Perforacion |  | 0:23 |  | 1.1001 |  | 23 | 23 | 0.38 | 2.87
2024-10-07 | 2024-10-07 | 5:53 | 6:35 | 6811.2 | 6811.2 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | Orienta | Perforacion | N/A | 0:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-10-07 | 2024-10-07 | 6:35 | 6:37 | 6811.2 | 6811.6 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 3 1/2") | Perfora | Perforacion |  | 0:02 |  | 0.3999 |  | 2 | 2 | 0.03 | 12
2024-10-07 | 2024-10-07 | 6:37 | 7:30 | 6811.6 | 6811.6 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | Orienta | Perforacion | N/A | 0:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
2024-10-07 | 2024-10-07 | 7:30 | 9:44 | 6811.6 | 6784 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | Circula | Perforacion | N/A | 2:14 |  |  |  |  | 134 | 2.23
2024-10-07 | 2024-10-07 | 9:44 | 10:00 | 6784 | 6764 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP TxT (TP 3 1/2", bombeo continuo, alineado a MPD ) | Levanta T x T | Perforacion | Alineado a MPD | 0:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 20 | 75 | 2 | 10 | 4.6
2024-10-07 | 2024-10-07 | 10:00 | 10:04 | 6764 | 6754 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP TxT (TP 3 1/2", bombeo continuo, alineado a MPD, sin cnx) | Levanta T x T | Perforacion | Alineado a MPD | 0:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 10 | 150 | 1 | 10 | 0
2024-10-07 | 2024-10-07 | 10:04 | 13:00 | 6754 | 6754 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia balero | Cambia balero | Perforacion | N/A | 2:56 |  |  |  |  | 176 | 2.93
2024-10-07 | 2024-10-07 | 13:00 | 18:05 | 6754 | 6754 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo | Circula | Perforación | N/A | 5:05 |  |  |  |  | 305 | 5.08
2024-10-07 | 2024-10-07 | 18:05 | 18:37 | 6754 | 6803 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP TxT (TP 3 1/2", bombeo continuo, alineado a MPD, 5 tramos, 4 cnx) | Mete T x T | Perforación | Alineado a MPD | 0:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 49 | 92 | 5 | 9.8 | 3.07
2024-10-07 | 2024-10-07 | 18:37 | 19:21 | 6803 | 6811 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP con rotación y bombeo (TP 3 1/2", alineado a MPD) | Mete x Ling | Perforación | Alineado a MPD | 0:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 8 | 11 | 0 |  | 16.65
2024-10-07 | 2024-10-07 | 19:21 | 21:12 | 6811 | 6811.6 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | Orienta | Perforación | N/A | 1:51 |  |  |  |  | 111 | 1.85
2024-10-07 | 2024-10-07 | 21:12 | 21:21 | 6811.6 | 6812 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 3 1/2") | Perfora | Perforación | N/A | 0:09 |  | 0.3999 |  | 9 | 9 | 0.15 | 2.67
2024-10-07 | 2024-10-07 | 21:21 | 23:22 | 6812 | 6812 | TP |  | N/A | N/A | Conforma agujero | Repaso | Perforación | N/A | 2:01 |  |  |  |  | 121 | 2.02
2024-10-07 | 2024-10-08 | 23:22 | 0:00 | 6812 | 6812.4 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP (TP 3 1/2") | Perfora | Perforación |  | 0:38 |  | 0.3999 |  | 38 | 38 | 0.63 | 0.63