## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-08-05 | 2024-08-06 | 23:20 | 05:10 | 6941 | 6941 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta | N/A | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 05:50 |  |  |  |  | 350 | 5.83
2024-08-06 | 2024-08-06 | 05:10 | 09:29 | 6941 | 6938 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta (se levantan 3 m) | N/A | 12 | Circula | 04:19 |  |  |  |  | 259 | 4.32
2024-08-06 | 2024-08-06 | 09:29 | 09:42 | 6938 | 6909 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semiconcavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP con rot y c/bbeo (TP 4")(1 lingada y 0 conexión) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 29 | 134 | 1 | 29 | 0
2024-08-06 | 2024-08-06 | 09:42 | 11:12 | 6909 | 6909 | TP |  | N/A | N/A | Maniobra para reapretar juntas | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-06 | 2024-08-06 | 11:12 | 11:54 | 6909 | 6822 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semiconcavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4")(Inspección de juntas) | Inspección de juntas | 8 | Levanta x Ling | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 87 | 124 | 3 | 29 | 4.32
2024-08-06 | 2024-08-06 | 11:54 | 13:20 | 6822 | 6685 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real | N/A | 105 | Sin datos | 01:26 |  |  |  |  | 86 | 1.43
2024-08-06 | 2024-08-06 | 13:20 | 14:00 | 6685 | 6656 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semiconcavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4")(Inspección de juntas) | Inspección de juntas | 8 | Levanta x Ling | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 29 | 44 | 1 | 29 | 8.7
2024-08-06 | 2024-08-06 | 14:00 | 15:00 | 6656 | 6540 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semiconcavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4")(Inspección de juntas) | Inspección de juntas | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 116 | 116 | 4 | 29 | 6.42
2024-08-06 | 2024-08-06 | 15:00 | 16:00 | 6540 | 6427 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semiconcavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4")(Inspección de juntas 4 ling, 5 cnx) | Inspección de juntas | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 113 | 113 | 4 | 28.25 | 6.57
2024-08-06 | 2024-08-06 | 16:00 | 17:00 | 6427 | 6287 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semiconcavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4")(Inspección de juntas) | Inspección de juntas | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 140 | 140 | 5 | 28 | 6.23
2024-08-06 | 2024-08-06 | 17:00 | 18:00 | 6287 | 6111 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semiconcavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4")(Inspección de juntas, 6 ling, 5 cnx) | Inspección de juntas | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 176 | 176 | 6 | 29.33 | 4.9
2024-08-06 | 2024-08-06 | 18:00 | 19:00 | 6111 | 5937 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semiconcavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4") (Inspección de juntas, 6 ling, 7 cnx) | Inspección de juntas | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 174 | 174 | 6 | 29 | 4.28
2024-08-06 | 2024-08-06 | 19:00 | 20:00 | 5937 | 5797 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semiconcavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4") (Inspección de juntas.) | Inspección de juntas | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 140 | 140 | 5 | 28 | 5.95
2024-08-06 | 2024-08-06 | 20:00 | 20:23 | 5797 | 5739 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semiconcavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4") (Inspección de juntas.) | Inspección de juntas | 8 | Levanta x Ling | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 58 | 151 | 2 | 29 | 3.68
2024-08-06 | 2024-08-06 | 20:23 | 21:24 | 5739 | 5739 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02
2024-08-06 | 2024-08-06 | 21:24 | 22:00 | 5739 | 5599 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semiconcavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4") (Inspección de juntas, 5 ling, 4 cnx) | Inspección de juntas | 8 | Levanta x Ling | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 140 | 233 | 5 | 28 | 2.95
2024-08-06 | 2024-08-06 | 22:00 | 23:00 | 5599 | 5433 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semiconcavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4") (Inspección de juntas, 6 ling, 7 cnx) | Inspección de juntas | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 166 | 166 | 6 | 27.67 | 2.33
2024-08-06 | 2024-08-07 | 23:00 | 00:00 | 5433 | 5207 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semiconcavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4") (Inspección de juntas, 8 ling, 7 cnx) | Inspección de juntas | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 226 | 226 | 8 | 28.25 | 4.18