## Sheet1
IXACHI 89_Etapa RMA_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-07-01 | 2024-07-01 | 00:00 | 01:00 | 3331 | 3220 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 1/2" TxT (TP 3 1/2", bajando a suelo natural) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 111 | 111 | 9 | 12.33 | 5.18
2024-07-01 | 2024-07-01 | 01:00 | 02:00 | 3220 | 3096 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 1/2" TxT (TP 3 1/2", bajando a suelo natural) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 124 | 124 | 10 | 12.4 | 4.92
2024-07-01 | 2024-07-01 | 02:00 | 03:00 | 3096 | 2993 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 1/2" TxT (TP 3 1/2", bajando a suelo natural) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 103 | 103 | 8 | 12.88 | 6.02
2024-07-01 | 2024-07-01 | 03:00 | 04:00 | 2993 | 2895 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 1/2" TxT (TP 3 1/2", bajando a suelo natural) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 98 | 98 | 8 | 12.25 | 6.03
2024-07-01 | 2024-07-01 | 04:00 | 05:00 | 2895 | 2760 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 1/2" TxT (TP 3 1/2", bajando a suelo natural) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 135 | 135 | 11 | 12.27 | 4.87
2024-07-01 | 2024-07-01 | 05:00 | 06:00 | 2760 | 2618 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 1/2" TxT (TP 3 1/2", bajando a suelo natural) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 142 | 142 | 11 | 12.91 | 4.15
2024-07-01 | 2024-07-01 | 06:00 | 07:00 | 2618 | 2493 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 1/2" TxT (TP 3 1/2", bajando a suelo natural) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 125 | 125 | 10 | 12.5 | 4.42
2024-07-01 | 2024-07-01 | 07:00 | 08:02 | 2493 | 2385 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 1/2" TxT (TP 3 1/2", bajando a suelo natural) | Suelo natural | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  |  |  | 108 | 105 | 9 | 12 | 6.1
2024-07-01 | 2024-07-01 | 08:02 | 08:40 | 2385 | 2385 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia |  | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-07-01 | 2024-07-01 | 08:40 | 09:00 | 2385 | 2348 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 1/2" TxT (TP 3 1/2", bajando a suelo natural) | Suelo natural | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 37 | 111 | 3 | 12.33 | 5.53
2024-07-01 | 2024-07-01 | 09:00 | 10:00 | 2348 | 2232 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 1/2" TxT (TP 3 1/2", bajando a suelo natural) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 116 | 116 | 9 | 12.89 | 4.68
2024-07-01 | 2024-07-01 | 10:00 | 11:00 | 2232 | 2094 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 1/2" TxT (TP 3 1/2", bajando a suelo natural) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 138 | 138 | 11 | 12.55 | 4.07
2024-07-01 | 2024-07-01 | 11:00 | 11:22 | 2094 | 2036 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 1/2" TxT (TP 3 1/2", bajando a suelo natural) | Suelo natural | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 58 | 158 | 5 | 11.6 | 3.93
2024-07-01 | 2024-07-01 | 11:22 | 12:04 | 2036 | 2036 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando volumen de acero extraido |  | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-07-01 | 2024-07-01 | 12:04 | 13:00 | 2036 | 1926 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 1/2" TxT (TP 3 1/2", bajando a suelo natural) | Suelo natural | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 110 | 118 | 9 | 12.22 | 5
2024-07-01 | 2024-07-01 | 13:00 | 14:00 | 1926 | 1779 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 1/2" TxT (TP 3 1/2", bajando a suelo natural) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 147 | 147 | 12 | 12.25 | 3.78
2024-07-01 | 2024-07-01 | 14:00 | 15:00 | 1779 | 1646 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 1/2" TxT (TP 3 1/2", bajando a suelo natural) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 133 | 133 | 11 | 12.09 | 3.7
2024-07-01 | 2024-07-01 | 15:00 | 16:00 | 1646 | 1540 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 1/2" TxT (TP 3 1/2", bajando a suelo natural) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 106 | 106 | 9 | 11.78 | 4.93
2024-07-01 | 2024-07-01 | 16:00 | 17:00 | 1540 | 1432 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 1/2" TxT (TP 3 1/2", bajando a suelo natural) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 108 | 108 | 9 | 12 | 5.33
2024-07-01 | 2024-07-01 | 17:00 | 18:00 | 1432 | 1329 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 1/2" TxT (TP 3 1/2", bajando a suelo natural) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 103 | 103 | 9 | 11.44 | 4.5
2024-07-01 | 2024-07-01 | 18:00 | 18:40 | 1329 | 1216 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 1/2" TxT (TP 3 1/2", bajando a suelo natural) | Suelo natural | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 113 | 170 | 9 | 12.56 | 3.28
2024-07-01 | 2024-07-01 | 18:40 | 21:44 | 1216 | 918 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real( problemas con CIA generadora) | N/A | 03:04 |  |  |  |  | 184 | 3.07
2024-07-01 | 2024-07-01 | 21:44 | 22:00 | 918 | 891 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 1/2" TxT (TP 3 1/2", bajando a suelo natural) | Suelo natural | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 27 | 101 | 2 | 13.5 | 6.1
2024-07-01 | 2024-07-01 | 22:00 | 23:00 | 891 | 761 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 1/2" TxT (TP 3 1/2", bajando a suelo natural) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 130 | 130 | 11 | 11.82 | 3.77
2024-07-01 | 2024-07-02 | 23:00 | 00:00 | 761 | 592 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 1/2" TxT (TP 3 1/2", bajando a suelo natural) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 169 | 169 | 14 | 12.07 | 3.4
2024-07-02 | 2024-07-02 | 00:00 | 01:00 | 592 | 440 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 1/2" TxT (TP 3 1/2", bajando a suelo natural) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 152 | 152 | 12 | 12.67 | 3.68
2024-07-02 | 2024-07-02 | 01:00 | 02:00 | 440 | 290 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 1/2" TxT (TP 3 1/2", bajando a suelo natural) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 150 | 150 | 12 | 12.5 | 4.12
2024-07-02 | 2024-07-02 | 02:00 | 03:00 | 290 | 141 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 1/2" TxT (TP 3 1/2", bajando a suelo natural) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 149 | 149 | 12 | 12.42 | 3.65
2024-07-02 | 2024-07-02 | 03:00 | 03:21 | 141 | 101 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 1/2" TxT (TP 3 1/2", bajando a suelo natural) | Suelo natural | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 40 | 114 | 3 | 13.33 | 3.92
2024-07-02 | 2024-07-02 | 03:21 | 07:00 | 101 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma aparejo de producción 3 1/2" | N/A | 03:39 |  |  |  |  | 219 | 3.65
2024-07-02 | 2024-07-02 | 07:00 | 08:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela equipo de apriete | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-02 | 2024-07-02 | 08:00 | 10:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste |  | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-07-02 | 2024-07-02 | 10:30 | 12:00 | 0 | 0 | TP |  | BHA | N/A | Arma pescante para empacador hidráulico (TxT, 20%) | TXT | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5 | [9 empty] | 6
2024-07-02 | 2024-07-02 | 12:00 | 15:50 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería de 4" | N/A | 03:50 |  |  |  |  | 230 | 3.83
2024-07-02 | 2024-07-02 | 15:50 | 19:33 | 0 | 98 | TP |  | BHA | N/A | Arma pescante para empacador hidráulico TxT | TXT | 03:43 |  |  |  |  | 223 | 3.72 | [9 empty] | 6
2024-07-02 | 2024-07-03 | 19:33 | 00:00 | 98 | 98 | TP |  | N/A | N/A | Mide y calibra TP 4" | N/A | 04:27 |  |  |  |  | 267 | 4.45
2024-07-03 | 2024-07-03 | 00:00 | 00:28 | 98 | 323 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real ( se metieron 7 lingadas) | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-07-03 | 2024-07-03 | 00:28 | 01:00 | 323 | 461 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4" / MCC) | MCC | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 138 | 259 | 5 | 27.6 | 5.4
2024-07-03 | 2024-07-03 | 01:00 | 02:00 | 461 | 770 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4" / MCC) | MCC | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 309 | 309 | 11 | 28.09 | 4.3
2024-07-03 | 2024-07-03 | 02:00 | 02:42 | 770 | 1023 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4" / MCC) | MCC | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 253 | 361 | 9 | 28.11 | 3.63
2024-07-03 | 2024-07-03 | 02:42 | 03:29 | 1023 | 1023 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-07-03 | 2024-07-03 | 03:29 | 04:00 | 1023 | 1275 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4") | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 252 | 488 | 9 | 28 | 2.52
2024-07-03 | 2024-07-03 | 04:00 | 04:24 | 1275 | 1500 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4") | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 225 | 563 | 8 | 28.13 | 2.07
2024-07-03 | 2024-07-03 | 04:24 | 05:27 | 1500 | 1500 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05
2024-07-03 | 2024-07-03 | 05:27 | 06:00 | 1500 | 1809 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4") | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 309 | 562 | 11 | 28.09 | 2.2
2024-07-03 | 2024-07-03 | 06:00 | 07:00 | 1809 | 2281 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 472 | 472 | 17 | 27.76 | 2.48
2024-07-03 | 2024-07-03 | 07:00 | 08:00 | 2281 | 2759 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 478 | 478 | 17 | 28.12 | 2.47
2024-07-03 | 2024-07-03 | 08:00 | 08:18 | 2759 | 2928 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4") | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 169 | 563 | 6 | 28.17 | 2.1
2024-07-03 | 2024-07-03 | 08:18 | 09:25 | 2928 | 2928 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia |  | 01:07 |  |  |  |  | 67 | 1.12
2024-07-03 | 2024-07-03 | 09:25 | 10:00 | 2928 | 3095 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4") | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 167 | 286 | 6 | 27.83 | 4.3
2024-07-03 | 2024-07-03 | 10:00 | 11:00 | 3095 | 3404 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 309 | 309 | 11 | 28.09 | 3.2
2024-07-03 | 2024-07-03 | 11:00 | 12:00 | 3404 | 3686 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 282 | 282 | 10 | 28.2 | 3.82
2024-07-03 | 2024-07-03 | 12:00 | 12:41 | 3686 | 4022 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4") | N/A | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 336 | 492 | 12 | 28 | 2.62
2024-07-03 | 2024-07-03 | 12:41 | 13:28 | 4022 | 4022 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-07-03 | 2024-07-03 | 13:28 | 14:16 | 4022 | 4163 | TP |  | N/A | N/A | Sin Transmisión de datos en tiempo real( se metieron 5 lingas) |  | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-07-03 | 2024-07-03 | 14:16 | 15:00 | 4163 | 4278 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4") | N/A | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 115 | 157 | 4 | 28.75 | 9.17
2024-07-03 | 2024-07-03 | 15:00 | 15:48 | 4278 | 4590 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4") | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 312 | 390 | 11 | 28.36 | 4.3
2024-07-03 | 2024-07-03 | 15:48 | 19:05 | 4590 | 4590 | TNP |  | N/A | N/A | Controla pozo (influjo en interior de TP) | N/A | 03:17 |  |  |  |  | 197 | 3.28
2024-07-03 | 2024-07-03 | 19:05 | 19:40 | 4590 | 4899 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4") | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 309 | 530 | 11 | 28.09 | 2.55
2024-07-03 | 2024-07-03 | 19:40 | 21:13 | 4899 | 4899 | TNP |  | N/A | N/A | Controla pozo (influjo en interior de TP) | N/A | 01:33 |  |  |  |  | 93 | 1.55
2024-07-03 | 2024-07-03 | 21:13 | 22:00 | 4899 | 5180 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4") | N/A | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 281 | 359 | 10 | 28.1 | 4.17
2024-07-03 | 2024-07-03 | 22:00 | 23:00 | 5180 | 5601 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 421 | 421 | 15 | 28.07 | 3.28
2024-07-03 | 2024-07-03 | 23:00 | 23:15 | 5601 | 5714 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4") | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 113 | 452 | 4 | 28.25 | 2.62
2024-07-03 | 2024-07-03 | 23:15 | 23:47 | 5714 | 5714 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-07-03 | 2024-07-04 | 23:47 | 00:00 | 5714 | 5742 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4") | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 28 | 129 | 1 | 28 | 10.8
2024-07-04 | 2024-07-04 | 00:00 | 00:15 | 5742 | 5756 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4") (mete 14 m para reconocer empacador) | 2 tramos | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 14 | 56 | 1 | 14 | 0
2024-07-04 | 2024-07-04 | 00:15 | 04:53 | 5756 | 5744 | TP |  | N/A | N/A | Realiza trabajo de pesca para recuperar empacador hidráulico 7 x 3 1/2" | N/A | 04:38 |  |  |  |  | 278 | 4.63
2024-07-04 | 2024-07-04 | 04:53 | 05:00 | 5744 | 5715 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4") | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 29 | 249 | 1 | 29 | 3.38
2024-07-04 | 2024-07-04 | 05:00 | 05:27 | 5715 | 5631 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4") | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 84 | 187 | 3 | 28 | 2.05
2024-07-04 | 2024-07-04 | 05:27 | 05:49 | 5631 | 5631 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-07-04 | 2024-07-04 | 05:49 | 06:00 | 5631 | 5574 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4") (Se elimino 1 lingada en el master para que no aparezca 2 tramos) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 57 | 311 | 2 | 28.5 | 3.75
2024-07-04 | 2024-07-04 | 06:00 | 06:23 | 5574 | 5488 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4") | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 86 | 224 | 3 | 28.67 | 2.22
2024-07-04 | 2024-07-04 | 06:23 | 06:36 | 5488 | 5488 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando volumen de acero extraído |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-07-04 | 2024-07-04 | 06:36 | 07:01 | 5488 | 5343 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" TP 4" (Se elimino 1 lingada en el master para que no aparezca 2 tramos) | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 145 | 348 | 5 | 29 | 2.52
2024-07-04 | 2024-07-04 | 07:01 | 07:08 | 5343 | 5343 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando volumen de acero extraído |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-04 | 2024-07-04 | 07:08 | 07:41 | 5343 | 5200 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" TP 4" (Se elimino 1 lingada en el master para que no aparezca 2 tramos) | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 143 | 260 | 5 | 28.6 | 3.4
2024-07-04 | 2024-07-04 | 07:41 | 07:58 | 5200 | 5200 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando volumen de acero extraído |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-07-04 | 2024-07-04 | 07:58 | 08:01 | 5200 | 5171 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4") | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 29 | 580 | 1 | 29 | 0
2024-07-04 | 2024-07-04 | 08:01 | 09:00 | 5171 | 5171 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia |  | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98
2024-07-04 | 2024-07-04 | 09:00 | 10:01 | 5171 | 4944 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" TP 4" (Se elimino 1 lingada en el master para que no aparezca 2 tramos) | N/A | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 227 | 223 | 8 | 28.38 | 4.67
2024-07-04 | 2024-07-04 | 10:01 | 10:37 | 4944 | 4944 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-07-04 | 2024-07-04 | 10:37 | 11:00 | 4944 | 4830 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" TP 4" (El master toma 1 lingada de más) | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 114 | 297 | 4 | 28.5 | 3.55
2024-07-04 | 2024-07-04 | 11:00 | 11:32 | 4830 | 4660 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4", 6 ling - 5 cnx) | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 170 | 319 | 6 | 28.33 | 3.35
2024-07-04 | 2024-07-04 | 11:32 | 12:03 | 4660 | 4660 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando volumen de acero extraído |  | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-07-04 | 2024-07-04 | 12:03 | 13:00 | 4660 | 4377 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4", 10 ling - 9 cnx) | N/A | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 283 | 298 | 10 | 28.3 | 3.63
2024-07-04 | 2024-07-04 | 13:00 | 13:33 | 4377 | 4377 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando volumen de acero extraído |  | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-07-04 | 2024-07-04 | 13:33 | 14:00 | 4377 | 4235 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4") | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 142 | 316 | 5 | 28.4 | 3.62
2024-07-04 | 2024-07-04 | 14:00 | 14:33 | 4235 | 4093 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4", 5 ling - 4 cnx) | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 142 | 258 | 5 | 28.4 | 4.6
2024-07-04 | 2024-07-04 | 14:33 | 15:26 | 4093 | 4093 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
2024-07-04 | 2024-07-04 | 15:26 | 16:00 | 4093 | 3897 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4", 7 ling - 6 cnx) | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 196 | 346 | 7 | 28 | 3.28
2024-07-04 | 2024-07-04 | 16:00 | 16:45 | 3897 | 3667 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4") | N/A | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 230 | 307 | 8 | 28.75 | 3.52
2024-07-04 | 2024-07-04 | 16:45 | 17:14 | 3667 | 3667 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-07-04 | 2024-07-04 | 17:14 | 18:00 | 3667 | 3468 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4", 7 ling - 6 cnx) | N/A | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 199 | 260 | 7 | 28.43 | 5.32
2024-07-04 | 2024-07-04 | 18:00 | 19:02 | 3468 | 3301 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4") (El master toma 1 lingada( termina viaje a las 19:02 hrs)) | N/A | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  |  |  | 167 | 162 | 6 | 27.83 | 7.45
2024-07-04 | 2024-07-04 | 19:02 | 19:44 | 3301 | 3301 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo directo por observar descompensación de columnas | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-07-04 | 2024-07-05 | 19:44 | 02:00 | 3301 | 3254 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta (Por activarse empacador) | N/A | 06:16 |  |  |  |  | 376 | 6.27
2024-07-05 | 2024-07-05 | 02:00 | 13:00 | 3254 | 3254 | TNP |  | N/A | Circula | Circula homogeneizando pozo | N/A | 11:00 |  |  |  |  | 660 | 11
2024-07-05 | 2024-07-05 | 13:00 | 14:18 | 3254 | 3208 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta (Por activarse empacador) | N/A | 01:18 |  |  |  |  | 78 | 1.3
2024-07-05 | 2024-07-05 | 14:18 | 14:41 | 3208 | 3066 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4") (Se elimino 1 lingada en el master para que no aparezca 2 tramos) | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 142 | 370 | 5 | 28.4 | 3.63
2024-07-05 | 2024-07-05 | 14:41 | 14:54 | 3066 | 3066 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-07-05 | 2024-07-05 | 14:54 | 15:00 | 3066 | 3037 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4") | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 29 | 290 | 1 | 29 | 3.55
2024-07-05 | 2024-07-05 | 15:00 | 15:41 | 3037 | 2813 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4") (Se elimino 1 lingada en el master para que no aparezca 2 tramos) | N/A | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 224 | 328 | 8 | 28 | 3.72
2024-07-05 | 2024-07-05 | 15:41 | 17:10 | 2813 | 2813 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 01:29 |  |  |  |  | 89 | 1.48
2024-07-05 | 2024-07-05 | 17:10 | 18:00 | 2813 | 2590 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4") | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 223 | 268 | 8 | 27.88 | 4.93
2024-07-05 | 2024-07-05 | 18:00 | 18:41 | 2590 | 2393 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4") | N/A | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 197 | 288 | 7 | 28.14 | 4.07
2024-07-05 | 2024-07-05 | 18:41 | 19:16 | 2393 | 2393 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando volumen de acero extraído |  | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-07-05 | 2024-07-05 | 19:16 | 20:00 | 2393 | 2143 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4") | N/A | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 250 | 341 | 9 | 27.78 | 3.27
2024-07-05 | 2024-07-05 | 20:00 | 20:09 | 2143 | 2086 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4") | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 57 | 380 | 2 | 28.5 | 3.02
2024-07-05 | 2024-07-05 | 20:09 | 21:44 | 2086 | 2086 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando volumen de acero extraído |  | 01:35 |  |  |  |  | 95 | 1.58
2024-07-05 | 2024-07-05 | 21:44 | 22:00 | 2086 | 2003 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4") | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 83 | 311 | 3 | 27.67 | 3
2024-07-05 | 2024-07-05 | 22:00 | 23:00 | 2003 | 1613 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 390 | 390 | 14 | 27.86 | 2.42
2024-07-05 | 2024-07-05 | 23:00 | 23:39 | 1613 | 1276 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4") | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 337 | 518 | 12 | 28.08 | 1.68
2024-07-05 | 2024-07-06 | 23:39 | 00:00 | 1276 | 1276 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando volumen de acero extraído |  | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-07-06 | 2024-07-06 | 00:00 | 00:28 | 1276 | 1022 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4") | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 254 | 544 | 9 | 28.22 | 1.92
2024-07-06 | 2024-07-06 | 00:28 | 01:50 | 1022 | 1022 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 01:22 |  |  |  |  | 82 | 1.37
2024-07-06 | 2024-07-06 | 01:50 | 02:24 | 1022 | 1022 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-07-06 | 2024-07-06 | 02:24 | 03:00 | 1022 | 882 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4") | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 140 | 233 | 5 | 28 | 5.27
2024-07-06 | 2024-07-06 | 03:00 | 03:31 | 882 | 714 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4") | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 168 | 325 | 6 | 28 | 4.17
2024-07-06 | 2024-07-06 | 03:31 | 03:46 | 714 | 714 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando volumen de acero extraído | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-07-06 | 2024-07-06 | 03:46 | 03:50 | 714 | 686 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4") | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 28 | 420 | 1 | 28 | 1.72
2024-07-06 | 2024-07-06 | 03:50 | 04:03 | 686 | 686 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-07-06 | 2024-07-06 | 04:03 | 05:00 | 686 | 434 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4") | N/A | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 252 | 265 | 9 | 28 | 5.25
2024-07-06 | 2024-07-06 | 05:00 | 06:00 | 434 | 154 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 280 | 280 | 10 | 28 | 4.42
2024-07-06 | 2024-07-06 | 06:00 | 06:11 | 154 | 98 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4") (1 ling sin datos) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 56 | 305 | 2 | 28 | 3.2
2024-07-06 | 2024-07-06 | 06:11 | 09:00 | 98 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4") | N/A | 02:49 |  |  |  |  | 169 | 2.82 | [9 empty] | 6
2024-07-06 | 2024-07-06 | 09:00 | 11:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Recupera pez | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-07-06 | 2024-07-06 | 11:00 | 12:14 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Lubrica malacate principal, articulación top drive |  | 01:14 |  |  |  |  | 74 | 1.23
2024-07-06 | 2024-07-06 | 12:14 | 14:56 | 0 | 66 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma pescante para PBR con martillo hidráulico de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 02:42 |  |  |  |  | 162 | 2.7 | [9 empty] | 6
2024-07-06 | 2024-07-06 | 14:56 | 16:00 | 66 | 356 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pescante para PBR con martillo hidráulico de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07 |  |  |  |  | 290 | 272 | 10 | 29 | 4.82
2024-07-06 | 2024-07-06 | 16:00 | 17:00 | 356 | 690 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pescante para PBR con martillo hidráulico de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 334 | 334 | 12 | 27.83 | 3.58
2024-07-06 | 2024-07-06 | 17:00 | 18:00 | 690 | 1027 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pescante para PBR con martillo hidráulico de pesca 4 3/4" TP 4" (Se elimino una lingada para que no aparezca 2 tramos) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 337 | 337 | 12 | 28.08 | 2.98
2024-07-06 | 2024-07-06 | 18:00 | 18:32 | 1027 | 1139 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pescante para PBR con martillo hidráulico de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 112 | 210 | 4 | 28 | 4.85
2024-07-06 | 2024-07-06 | 18:32 | 19:01 | 1139 | 1139 | TP |  | N/A | Circula | Circula por interior de TP | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-07-06 | 2024-07-06 | 19:01 | 20:00 | 1139 | 1449 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pescante para PBR con martillo hidráulico de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 310 | 315 | 11 | 28.18 | 3.12
2024-07-06 | 2024-07-06 | 20:00 | 20:12 | 1449 | 1505 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pescante para PBR con martillo hidráulico de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 56 | 280 | 2 | 28 | 2.8
2024-07-06 | 2024-07-06 | 20:12 | 20:30 | 1505 | 1505 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-07-06 | 2024-07-06 | 20:30 | 21:00 | 1505 | 1673 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pescante para PBR con martillo hidráulico de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 168 | 336 | 6 | 28 | 2.2
2024-07-06 | 2024-07-06 | 21:00 | 21:55 | 1673 | 2007 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pescante para PBR con martillo hidráulico de pesca 4 3/4" (TP 4") (Se elimino una lingada para que no aparezca 2 tramos) | N/A | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 334 | 364 | 12 | 27.83 | 1.95
2024-07-06 | 2024-07-06 | 21:55 | 22:18 | 2007 | 2007 | TP |  | N/A | Circula | Circula por interior de TP |  | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-07-06 | 2024-07-06 | 22:18 | 23:00 | 2007 | 2288 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pescante para PBR con martillo hidráulico de pesca 4 3/4" (TP 4") (Se elimino una lingada para que no aparezca 2 tramos) | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 281 | 401 | 10 | 28.1 | 1.77
2024-07-06 | 2024-07-07 | 23:00 | 00:00 | 2288 | 2650 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pescante para PBR con martillo hidráulico de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 362 | 362 | 13 | 27.85 | 1.72
2024-07-07 | 2024-07-07 | 00:00 | 00:57 | 2650 | 3014 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pescante para PBR con martillo hidráulico de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 364 | 383 | 13 | 28 | 1.95
2024-07-07 | 2024-07-07 | 00:57 | 01:24 | 3014 | 3014 | TP |  | N/A | Circula | Circula por interior de TP |  | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-07-07 | 2024-07-07 | 01:24 | 01:56 | 3014 | 3212 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pescante para PBR con martillo hidráulico de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 198 | 371 | 7 | 28.29 | 1.8
2024-07-07 | 2024-07-07 | 01:56 | 02:11 | 3212 | 3212 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-07-07 | 2024-07-07 | 02:11 | 02:18 | 3212 | 3222 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pescante para PBR con martillo hidráulico de pesca 4 3/4" (TP 4") TxT | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 10 | 86 | 1 | 10 | 4.13
2024-07-07 | 2024-07-07 | 02:18 | 02:26 | 3222 | 3250 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pescante para PBR con martillo hidráulico de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 28 | 210 | 1 | 28 | 3.25
2024-07-07 | 2024-07-07 | 02:26 | 02:45 | 3250 | 3250 | TP |  | N/A | Circula | Circula por interior de TP |  | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-07-07 | 2024-07-07 | 02:45 | 03:00 | 3250 | 3279 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pescante para PBR con martillo hidráulico de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 29 | 116 | 1 | 29 | 7.75
2024-07-07 | 2024-07-07 | 03:00 | 03:55 | 3279 | 3364 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pescante para PBR con martillo hidráulico de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 85 | 93 | 3 | 28.33 | 3.87
2024-07-07 | 2024-07-07 | 03:55 | 05:28 | 3364 | 3364 | TP |  | N/A | N/A | Detecta boca de pez | N/A | 01:33 |  |  |  |  | 93 | 1.55
2024-07-07 | 2024-07-07 | 05:28 | 05:34 | 3364 | 3336 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para PBR con martillo hidráulico de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 28 | 280 | 1 | 28 | 2.4
2024-07-07 | 2024-07-07 | 05:34 | 06:13 | 3336 | 3336 | TP |  | N/A | N/A | Limpia piso de perforación por venir TP llena | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-07-07 | 2024-07-07 | 06:13 | 06:36 | 3336 | 3226 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para PBR con martillo hidráulico de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 110 | 287 | 4 | 27.5 | 2.83
2024-07-07 | 2024-07-07 | 06:36 | 07:10 | 3226 | 3226 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de llave power tong | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-07-07 | 2024-07-07 | 07:10 | 07:48 | 3226 | 3057 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para PBR con martillo hidráulico de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 169 | 267 | 6 | 28.17 | 2.55
2024-07-07 | 2024-07-07 | 07:48 | 08:58 | 3057 | 3057 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 01:10 |  |  |  |  | 70 | 1.17
2024-07-07 | 2024-07-07 | 08:58 | 10:00 | 3057 | 2829 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para PBR con martillo hidráulico de pesca 4 3/4" (TP 4", 8 ling - 7 cnx, 1 ling sin datos) | N/A | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  |  |  | 228 | 221 | 8 | 28.5 | 5.18
2024-07-07 | 2024-07-07 | 10:00 | 10:39 | 2829 | 2658 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para PBR con martillo hidráulico de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 171 | 263 | 6 | 28.5 | 3.03
2024-07-07 | 2024-07-07 | 10:39 | 11:29 | 2658 | 2658 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-07-07 | 2024-07-07 | 11:29 | 12:00 | 2658 | 2515 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para PBR con martillo hidráulico de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 143 | 277 | 5 | 28.6 | 3.67
2024-07-07 | 2024-07-07 | 12:00 | 13:09 | 2515 | 2230 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para PBR con martillo hidráulico de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:09 |  |  |  |  | 69 | 1.15 |  |  |  |  | 285 | 248 | 10 | 28.5 | 4.1
2024-07-07 | 2024-07-07 | 13:09 | 13:51 | 2230 | 2230 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-07-07 | 2024-07-07 | 13:51 | 14:00 | 2230 | 2201 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para PBR con martillo hidráulico de pesca 4 3/4" (TP 4", 1 ling - 2 cnx) | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 29 | 193 | 1 | 29 | 3.28
2024-07-07 | 2024-07-07 | 14:00 | 15:00 | 2201 | 1973 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para PBR con martillo hidráulico de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 228 | 228 | 8 | 28.5 | 4.75
2024-07-07 | 2024-07-07 | 15:00 | 15:45 | 1973 | 1802 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para PBR con martillo hidráulico de pesca 4 3/4" (TP 4", 6 ling - 5 cnx) | N/A | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 171 | 228 | 6 | 28.5 | 5.23
2024-07-07 | 2024-07-07 | 15:45 | 16:18 | 1802 | 1802 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-07-07 | 2024-07-07 | 16:18 | 17:00 | 1802 | 1659 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para PBR con martillo hidráulico de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 143 | 204 | 5 | 28.6 | 5.77
2024-07-07 | 2024-07-07 | 17:00 | 18:00 | 1659 | 1431 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para PBR con martillo hidráulico de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 228 | 228 | 8 | 28.5 | 4.13
2024-07-07 | 2024-07-07 | 18:00 | 18:09 | 1431 | 1374 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para PBR con martillo hidráulico de pesca (4 3/4" TP 4" 2 lingadas 1 conexión) | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 57 | 380 | 2 | 28.5 | 4.88
2024-07-07 | 2024-07-07 | 18:09 | 18:47 | 1374 | 1374 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-07-07 | 2024-07-07 | 18:47 | 19:00 | 1374 | 1346 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para PBR con martillo hidráulico de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 28 | 129 | 1 | 28 | 9.92
2024-07-07 | 2024-07-07 | 19:00 | 20:00 | 1346 | 1206 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para PBR con martillo hidráulico de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 140 | 140 | 5 | 28 | 7.23
2024-07-07 | 2024-07-07 | 20:00 | 20:03 | 1206 | 1177 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para PBR con martillo hidráulico de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 29 | 580 | 1 | 29 | 0
2024-07-07 | 2024-07-07 | 20:03 | 20:21 | 1177 | 1177 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-07-07 | 2024-07-07 | 20:21 | 21:00 | 1177 | 1037 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para PBR con martillo hidráulico de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 140 | 215 | 5 | 28 | 4.3
2024-07-07 | 2024-07-07 | 21:00 | 21:18 | 1037 | 924 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para PBR con martillo hidráulico de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 113 | 377 | 4 | 28.25 | 2.15
2024-07-07 | 2024-07-07 | 21:18 | 21:43 | 924 | 924 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-07-07 | 2024-07-07 | 21:43 | 22:00 | 924 | 840 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para PBR con martillo hidráulico de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 84 | 296 | 3 | 28 | 2.05
2024-07-07 | 2024-07-07 | 22:00 | 22:07 | 840 | 784 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para PBR con martillo hidráulico de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 56 | 480 | 2 | 28 | 1.67
2024-07-07 | 2024-07-07 | 22:07 | 22:17 | 784 | 784 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-07 | 2024-07-07 | 22:17 | 23:00 | 784 | 504 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para PBR con martillo hidráulico de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 280 | 391 | 10 | 28 | 1.72
2024-07-07 | 2024-07-08 | 23:00 | 00:00 | 504 | 149 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para PBR con martillo hidráulico de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 355 | 355 | 13 | 27.31 | 1.83
2024-07-08 | 2024-07-08 | 00:00 | 00:11 | 149 | 94 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para PBR con martillo hidráulico de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 55 | 300 | 2 | 27.5 | 2.2
2024-07-08 | 2024-07-08 | 00:11 | 02:39 | 94 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma pescante para PBR con martillo hidráulico de pesca 4 3/4" | N/A | 02:28 |  |  |  |  | 148 | 2.47 | [9 empty] | 6
2024-07-08 | 2024-07-08 | 02:39 | 04:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para viaje de limpieza con TP 2 7/8" | N/A | 01:51 |  |  |  |  | 111 | 1.85
2024-07-08 | 2024-07-08 | 04:30 | 05:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Mide y calibra TP para pescante | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-08 | 2024-07-08 | 05:30 | 09:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos |  | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-07-08 | 2024-07-08 | 09:00 | 11:00 | 0 | 66 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma machuelo 4 3/4” x 2” con JS 4 3/4” y sarta de pesca | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2 | [9 empty] | 6
2024-07-08 | 2024-07-08 | 11:00 | 11:48 | 66 | 248 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos |  | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-07-08 | 2024-07-08 | 11:48 | 12:00 | 248 | 358 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo 4 3/4” x 2” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 110 | 550 | 4 | 27.5 | 2.22
2024-07-08 | 2024-07-08 | 12:00 | 13:00 | 358 | 780 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo 4 3/4” x 2” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 422 | 422 | 15 | 28.13 | 3.03
2024-07-08 | 2024-07-08 | 13:00 | 14:00 | 780 | 1263 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo 4 3/4” x 2” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 483 | 483 | 17 | 28.41 | 2.6
2024-07-08 | 2024-07-08 | 14:00 | 15:00 | 1263 | 1548 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo 4 3/4” x 2” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 285 | 285 | 10 | 28.5 | 3.78
2024-07-08 | 2024-07-08 | 15:00 | 16:00 | 1548 | 1886 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo 4 3/4” x 2” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" 13 lingadas y 12 conexiones ) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 338 | 338 | 12 | 28.17 | 3.97
2024-07-08 | 2024-07-08 | 16:00 | 16:40 | 1886 | 2082 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo 4 3/4” x 2” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 196 | 294 | 7 | 28 | 4.95
2024-07-08 | 2024-07-08 | 16:40 | 16:57 | 2082 | 2109 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-07-08 | 2024-07-08 | 16:57 | 17:00 | 2109 | 2137 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo 4 3/4” x 2” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 1.95
2024-07-08 | 2024-07-08 | 17:00 | 18:00 | 2137 | 2420 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo 4 3/4” x 2” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 283 | 283 | 10 | 28.3 | 4.4
2024-07-08 | 2024-07-08 | 18:00 | 18:08 | 2420 | 2505 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo 4 3/4” x 2” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 85 | 638 | 3 | 28.33 | 1.7
2024-07-08 | 2024-07-08 | 18:08 | 19:28 | 2505 | 2837 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos | N/A | 01:20 |  |  |  |  | 80 | 1.33
2024-07-08 | 2024-07-08 | 19:28 | 20:00 | 2837 | 3005 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo 4 3/4” x 2” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 168 | 315 | 6 | 28 | 2.67
2024-07-08 | 2024-07-08 | 20:00 | 20:52 | 3005 | 3201 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo 4 3/4” x 2” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 196 | 226 | 7 | 28 | 4.03
2024-07-08 | 2024-07-08 | 20:52 | 21:21 | 3201 | 3201 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-07-08 | 2024-07-08 | 21:21 | 22:02 | 3201 | 3399 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo 4 3/4” x 2” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 198 | 290 | 7 | 28.29 | 1.77
2024-07-08 | 2024-07-08 | 22:02 | 22:20 | 3399 | 3409 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo 4 3/4” x 2” con JS 4 3/4” y sarta de pesca con rot y bbeo (TP 4") | Rotación y bombeo | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 10 | 33 | 1 | 10 | 0
2024-07-08 | 2024-07-09 | 22:20 | 00:00 | 3409 | 3428 | TP |  | N/A | N/A | Trabaja machuelo 4 3/4” x 2” con JS 4 3/4” y sarta de pesca | N/A | 01:40 |  |  |  |  | 100 | 1.67
2024-07-09 | 2024-07-09 | 00:00 | 00:45 | 3428 | 3232 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo 4 3/4” x 2” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 196 | 261 | 7 | 28 | 2.42
2024-07-09 | 2024-07-09 | 00:45 | 01:12 | 3232 | 3232 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-07-09 | 2024-07-09 | 01:12 | 01:39 | 3232 | 3062 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo 4 3/4” x 2” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 170 | 378 | 6 | 28.33 | 2.03
2024-07-09 | 2024-07-09 | 01:39 | 02:01 | 3062 | 3062 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-07-09 | 2024-07-09 | 02:01 | 02:35 | 3062 | 2865 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo 4 3/4” x 2” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 197 | 348 | 7 | 28.14 | 2.37
2024-07-09 | 2024-07-09 | 02:35 | 02:48 | 2865 | 2865 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-07-09 | 2024-07-09 | 02:48 | 03:01 | 2865 | 2781 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo 4 3/4” x 2” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 84 | 388 | 3 | 28 | 2.17
2024-07-09 | 2024-07-09 | 03:01 | 03:25 | 2781 | 2641 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo 4 3/4” x 2” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 140 | 350 | 5 | 28 | 1.73
2024-07-09 | 2024-07-09 | 03:25 | 03:37 | 2641 | 2641 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-07-09 | 2024-07-09 | 03:37 | 04:00 | 2641 | 2501 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo 4 3/4” x 2” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 140 | 365 | 5 | 28 | 1.8
2024-07-09 | 2024-07-09 | 04:00 | 05:00 | 2501 | 2194 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo 4 3/4” x 2” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 307 | 307 | 11 | 27.91 | 1.87
2024-07-09 | 2024-07-09 | 05:00 | 06:00 | 2194 | 1831 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo 4 3/4” x 2” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 363 | 363 | 13 | 27.92 | 2.15
2024-07-09 | 2024-07-09 | 06:00 | 07:00 | 1831 | 1582 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo 4 3/4” x 2” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 249 | 249 | 9 | 27.67 | 2.13
2024-07-09 | 2024-07-09 | 07:00 | 08:00 | 1582 | 1215 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo 4 3/4” x 2” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" ) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 367 | 367 | 13 | 28.23 | 1.98
2024-07-09 | 2024-07-09 | 08:00 | 08:12 | 1215 | 1159 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo 4 3/4” x 2” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" ) | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 56 | 280 | 2 | 28 | 2.35
2024-07-09 | 2024-07-09 | 08:12 | 08:30 | 1159 | 1159 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-07-09 | 2024-07-09 | 08:30 | 08:55 | 1159 | 1159 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia |  | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-07-09 | 2024-07-09 | 08:55 | 09:00 | 1159 | 1130 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo 4 3/4” x 2” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" ) | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 29 | 348 | 1 | 29 | 1.67
2024-07-09 | 2024-07-09 | 09:00 | 10:00 | 1130 | 850 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo 4 3/4” x 2” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" ) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 280 | 280 | 10 | 28 | 3
2024-07-09 | 2024-07-09 | 10:00 | 10:30 | 850 | 713 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo 4 3/4” x 2” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" ) | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 137 | 274 | 5 | 27.4 | 2.78
2024-07-09 | 2024-07-09 | 10:30 | 10:46 | 713 | 713 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-07-09 | 2024-07-09 | 10:46 | 11:00 | 713 | 658 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo 4 3/4” x 2” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" ) | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 55 | 236 | 2 | 27.5 | 4.33
2024-07-09 | 2024-07-09 | 11:00 | 12:00 | 658 | 439 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo 4 3/4” x 2” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" ) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 219 | 219 | 8 | 27.38 | 3.73
2024-07-09 | 2024-07-09 | 12:00 | 13:00 | 439 | 209 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo 4 3/4” x 2” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" ) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 230 | 230 | 8 | 28.75 | 5.28
2024-07-09 | 2024-07-09 | 13:00 | 13:30 | 209 | 66 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo 4 3/4” x 2” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" ) | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 143 | 286 | 5 | 28.6 | 3.55
2024-07-09 | 2024-07-09 | 13:30 | 16:00 | 66 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma machuelo 4 3/4” x 2” con JS 4 3/4” y sarta de pesca | N/A | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5 | [9 empty] | 6
2024-07-09 | 2024-07-09 | 16:00 | 16:15 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar sarta de pesca |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-07-09 | 2024-07-09 | 16:15 | 18:43 | 0 | 68 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma arpón 4 1/32" y sarta de pesca | N/A | 02:28 |  |  |  |  | 148 | 2.47 | [9 empty] | 6
2024-07-09 | 2024-07-09 | 18:43 | 19:00 | 68 | 215 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete arpón de 4 1/32" y sarta de pesca (TP 4" ) | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 147 | 519 | 5 | 29.4 | 2.67
2024-07-09 | 2024-07-09 | 19:00 | 20:00 | 215 | 600 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete arpón de 4 1/32" y sarta de pesca (TP 4" ) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 385 | 385 | 14 | 27.5 | 3.17
2024-07-09 | 2024-07-09 | 20:00 | 20:06 | 600 | 656 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete arpón de 4 1/32" y sarta de pesca 2 lingadas 1 conexión (TP 4" ) | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 56 | 560 | 2 | 28 | 2.03
2024-07-09 | 2024-07-09 | 20:06 | 20:39 | 656 | 656 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia |  | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-07-09 | 2024-07-09 | 20:39 | 21:00 | 656 | 910 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete arpón de 4 1/32" y sarta de pesca (TP 4" ) | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 254 | 726 | 9 | 28.22 | 1.13
2024-07-09 | 2024-07-09 | 21:00 | 21:09 | 910 | 1022 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete arpón de 4 1/32" y sarta de pesca (TP 4" ) | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 112 | 747 | 4 | 28 | 1.47
2024-07-09 | 2024-07-10 | 21:09 | 00:07 | 1022 | 1022 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz | N/A | 02:58 |  |  |  |  | 178 | 2.97
2024-07-10 | 2024-07-10 | 00:07 | 01:00 | 1022 | 1607 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete arpón de 4 1/32" y sarta de pesca (TP 4" ) | N/A | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 585 | 662 | 21 | 27.86 | 1.67
2024-07-10 | 2024-07-10 | 01:00 | 01:37 | 1607 | 1998 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete arpón de 4 1/32" y sarta de pesca (TP 4" ) | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 391 | 634 | 14 | 27.93 | 1.83
2024-07-10 | 2024-07-10 | 01:37 | 02:00 | 1998 | 1998 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-07-10 | 2024-07-10 | 02:00 | 02:16 | 1998 | 2110 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete arpón de 4 1/32" y sarta de pesca (TP 4" ) | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 112 | 420 | 4 | 28 | 3.78
2024-07-10 | 2024-07-10 | 02:16 | 03:12 | 2110 | 2110 | TNP |  | N/A | N/A | Falla llave power tong | N/A | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93
2024-07-10 | 2024-07-10 | 03:12 | 04:00 | 2110 | 2417 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete arpón de 4 1/32" y sarta de pesca (TP 4" ) | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 307 | 384 | 11 | 27.91 | 2.97
2024-07-10 | 2024-07-10 | 04:00 | 05:00 | 2417 | 2867 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete arpón de 4 1/32" y sarta de pesca (TP 4" ) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 450 | 450 | 16 | 28.13 | 2.6
2024-07-10 | 2024-07-10 | 05:00 | 05:16 | 2867 | 3008 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete arpón de 4 1/32" y sarta de pesca (TP 4" ) | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 141 | 529 | 5 | 28.2 | 2.35
2024-07-10 | 2024-07-10 | 05:16 | 06:01 | 3008 | 3008 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-07-10 | 2024-07-10 | 06:01 | 06:50 | 3008 | 3317 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete arpón de 4 1/32" y sarta de pesca (TP 4" , 11 ling, 10 cnx) | N/A | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 309 | 378 | 11 | 28.09 | 2.48
2024-07-10 | 2024-07-10 | 06:50 | 07:03 | 3317 | 3319 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-07-10 | 2024-07-10 | 07:03 | 07:37 | 3319 | 3460 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete arpón de 4 1/32" y sarta de pesca (TP 4" , 5 ling, 6 cnx) | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 141 | 249 | 5 | 28.2 | 2.4
2024-07-10 | 2024-07-10 | 07:37 | 10:24 | 3460 | 3513 | TP |  | N/A | N/A | Trabaja arpón de 4 1/32" y sarta de pesca | N/A | 02:47 |  |  |  |  | 167 | 2.78
2024-07-10 | 2024-07-10 | 10:24 | 11:00 | 3513 | 3372 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta arpón de 4 1/32" y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 141 | 235 | 5 | 28.2 | 4.53
2024-07-10 | 2024-07-10 | 11:00 | 11:31 | 3372 | 3233 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta arpón de 4 1/32" y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 139 | 269 | 5 | 27.8 | 3.05
2024-07-10 | 2024-07-10 | 11:31 | 12:33 | 3233 | 3230 | TP |  | N/A | N/A | Verifican hermeticidad del pez. | N/A | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03
2024-07-10 | 2024-07-10 | 12:33 | 13:02 | 3230 | 3120 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta arpón de 4 1/32" y sarta de pesca (TP 4", 4 ling, 3 cnx) | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 110 | 228 | 4 | 27.5 | 3.63
2024-07-10 | 2024-07-10 | 13:02 | 14:00 | 3120 | 2920 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta arpón de 4 1/32" y sarta de pesca (TP 4", 7 ling, 8 cnx) | N/A | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 200 | 207 | 7 | 28.57 | 4.1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 14:00 | 14:55 | 2920 | 2724 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta arpón de 4 1/32" y sarta de pesca (TP 4", 7 ling, 6 cnx) | N/A | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 196 | 214 | 7 | 28 | 4.32
2024-07-10 | 2024-07-10 | 14:55 | 15:35 | 2724 | 2724 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-07-10 | 2024-07-10 | 15:35 | 16:00 | 2724 | 2613 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta arpón de 4 1/32" y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 111 | 266 | 4 | 27.75 | 3.42
2024-07-10 | 2024-07-10 | 16:00 | 17:00 | 2613 | 2390 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta arpón de 4 1/32" y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 223 | 223 | 8 | 27.88 | 3.88
2024-07-10 | 2024-07-10 | 17:00 | 17:07 | 2390 | 2362 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta arpón de 4 1/32" y sarta de pesca (TP 4" 1ling, 0 cnx) | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 28 | 240 | 1 | 28 | 0
2024-07-10 | 2024-07-10 | 17:07 | 17:43 | 2362 | 2362 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-07-10 | 2024-07-10 | 17:43 | 18:00 | 2362 | 2279 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta arpón de 4 1/32" y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 83 | 293 | 3 | 27.67 | 3.82
2024-07-10 | 2024-07-10 | 18:00 | 19:00 | 2279 | 2081 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta arpón de 4 1/32" y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 198 | 198 | 7 | 28.29 | 3.98
2024-07-10 | 2024-07-10 | 19:00 | 19:42 | 2081 | 1942 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta arpón de 4 1/32" y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 139 | 199 | 5 | 27.8 | 3.6
2024-07-10 | 2024-07-10 | 19:42 | 20:42 | 1942 | 1942 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 20:42 | 21:00 | 1942 | 1886 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta arpón de 4 1/32" y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 56 | 187 | 2 | 28 | 4.75
2024-07-10 | 2024-07-10 | 21:00 | 22:00 | 1886 | 1636 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta arpón de 4 1/32" y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 250 | 250 | 9 | 27.78 | 3.07
2024-07-10 | 2024-07-10 | 22:00 | 23:00 | 1636 | 1442 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta arpón de 4 1/32" y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 194 | 194 | 7 | 27.71 | 3.92
2024-07-10 | 2024-07-11 | 23:00 | 00:00 | 1442 | 1221 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta arpón de 4 1/32" y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 221 | 221 | 8 | 27.63 | 3.9
2024-07-11 | 2024-07-11 | 00:00 | 00:26 | 1221 | 1137 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta arpón de 4 1/32" y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 84 | 194 | 3 | 28 | 3.22
2024-07-11 | 2024-07-11 | 00:26 | 00:42 | 1137 | 1137 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-07-11 | 2024-07-11 | 00:42 | 01:00 | 1137 | 1051 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta arpón de 4 1/32" y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 86 | 287 | 3 | 28.67 | 3
2024-07-11 | 2024-07-11 | 01:00 | 02:00 | 1051 | 794 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta arpón de 4 1/32" y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 257 | 257 | 9 | 28.56 | 3.23
2024-07-11 | 2024-07-11 | 02:00 | 02:42 | 794 | 626 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta arpón de 4 1/32" y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 168 | 240 | 6 | 28 | 3.15
2024-07-11 | 2024-07-11 | 02:42 | 03:00 | 626 | 626 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-07-11 | 2024-07-11 | 03:00 | 04:00 | 626 | 406 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta arpón de 4 1/32" y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 220 | 220 | 8 | 27.5 | 3.42
2024-07-11 | 2024-07-11 | 04:00 | 04:54 | 406 | 183 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta arpón de 4 1/32" y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 223 | 248 | 8 | 27.88 | 3.48
2024-07-11 | 2024-07-11 | 04:54 | 05:11 | 183 | 183 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-07-11 | 2024-07-11 | 05:11 | 05:37 | 183 | 69 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta arpón de 4 1/32" y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 114 | 263 | 4 | 28.5 | 3.38
2024-07-11 | 2024-07-11 | 05:37 | 07:30 | 69 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma arpón de 4 1/32" y sarta de pesca | N/A | 01:53 |  |  |  |  | 113 | 1.88 | [9 empty] | 6
2024-07-11 | 2024-07-11 | 07:30 | 08:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Orden y limpieza |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-11 | 2024-07-11 | 08:00 | 11:45 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar sarta de pesca con machuelo 3 5/8" | N/A | 03:45 |  |  |  |  | 225 | 3.75
2024-07-11 | 2024-07-11 | 11:45 | 15:12 | 0 | 86 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma machuelo 3 5/8” con JS 4 3/4” y sarta de pesca | N/A | 03:27 |  |  |  |  | 207 | 3.45 | [9 empty] | 6
2024-07-11 | 2024-07-11 | 15:12 | 16:00 | 86 | 448 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo 3 5/8” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 362 | 453 | 13 | 27.85 | 2.55
2024-07-11 | 2024-07-11 | 16:00 | 17:00 | 448 | 926 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo 3 5/8” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 478 | 478 | 17 | 28.12 | 2.67
2024-07-11 | 2024-07-11 | 17:00 | 18:00 | 926 | 1367 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo 3 5/8” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4", 16 ling, 15 cnx) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 441 | 441 | 16 | 27.56 | 3.08
2024-07-11 | 2024-07-11 | 18:00 | 19:00 | 1367 | 1881 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo 3 5/8” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 514 | 514 | 19 | 27.05 | 2.25
2024-07-11 | 2024-07-11 | 19:00 | 20:00 | 1881 | 2245 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo 3 5/8” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 364 | 364 | 13 | 28 | 2.75
2024-07-11 | 2024-07-11 | 20:00 | 20:11 | 2245 | 2329 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo 3 5/8” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 84 | 458 | 3 | 28 | 2.75
2024-07-11 | 2024-07-11 | 20:11 | 21:08 | 2329 | 2329 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia | N/A | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95
2024-07-11 | 2024-07-11 | 21:08 | 22:00 | 2329 | 2691 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo 3 5/8” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 362 | 418 | 13 | 27.85 | 2.98
2024-07-11 | 2024-07-11 | 22:00 | 23:00 | 2691 | 3143 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo 3 5/8” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 452 | 452 | 16 | 28.25 | 2.77
2024-07-11 | 2024-07-11 | 23:00 | 23:56 | 3143 | 3539 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo 3 5/8” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 396 | 424 | 14 | 28.29 | 3.02
2024-07-11 | 2024-07-12 | 23:56 | 00:18 | 3539 | 3539 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-07-12 | 2024-07-12 | 00:18 | 01:00 | 3539 | 3595 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo 3 5/8” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 56 | 80 | 2 | 28 | 6.25
2024-07-12 | 2024-07-12 | 01:00 | 02:00 | 3595 | 3681 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo 3 5/8” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 86 | 86 | 3 | 28.67 | 7.5
2024-07-12 | 2024-07-12 | 02:00 | 02:18 | 3681 | 3737 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo 3 5/8” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4", 2 ling, 1 cnx) | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 56 | 187 | 2 | 28 | 9.72
2024-07-12 | 2024-07-12 | 02:18 | 10:49 | 3737 | 3732 | TNP |  | N/A | N/A | Control de pozo | N/A | 08:31 |  |  |  |  | 511 | 8.52
2024-07-12 | 2024-07-12 | 10:49 | 12:25 | 3732 | 3788 | TP |  | N/A | N/A | Trabaja machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 01:36 |  |  |  |  | 96 | 1.6
2024-07-12 | 2024-07-12 | 12:25 | 13:00 | 3788 | 3846 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo 3 5/8” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 58 | 99 | 2 | 29 | 13.45
2024-07-12 | 2024-07-12 | 13:00 | 14:00 | 3846 | 3959 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo 3 5/8” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 113 | 113 | 4 | 28.25 | 10.72
2024-07-12 | 2024-07-12 | 14:00 | 15:00 | 3959 | 4072 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo 3 5/8” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 113 | 113 | 4 | 28.25 | 9.92
2024-07-12 | 2024-07-12 | 15:00 | 16:00 | 4072 | 4182 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo 3 5/8” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 110 | 110 | 4 | 27.5 | 8.93
2024-07-12 | 2024-07-12 | 16:00 | 16:30 | 4182 | 4239 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo 3 5/8” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 57 | 114 | 2 | 28.5 | 10.93
2024-07-12 | 2024-07-12 | 16:30 | 17:03 | 4239 | 4239 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-07-12 | 2024-07-12 | 17:03 | 18:00 | 4239 | 4352 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo 3 5/8” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 113 | 119 | 4 | 28.25 | 11.62
2024-07-12 | 2024-07-12 | 18:00 | 19:00 | 4352 | 4493 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo 3 5/8” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 141 | 141 | 5 | 28.2 | 8.77
2024-07-12 | 2024-07-12 | 19:00 | 20:00 | 4493 | 4606 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo 3 5/8” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 113 | 113 | 4 | 28.25 | 8.87
2024-07-12 | 2024-07-12 | 20:00 | 20:22 | 4606 | 4663 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo 3 5/8” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 57 | 155 | 2 | 28.5 | 5.8
2024-07-12 | 2024-07-12 | 20:22 | 22:50 | 4663 | 4747 | TP |  | N/A | N/A | Trabaja machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 02:28 |  |  |  |  | 148 | 2.47
2024-07-12 | 2024-07-12 | 22:50 | 23:50 | 4747 | 4747 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo llenado interior | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-12 | 2024-07-13 | 23:50 | 00:00 | 4747 | 4775 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo 3 5/8” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 28 | 168 | 1 | 28 | 6.2
2024-07-13 | 2024-07-13 | 00:00 | 00:41 | 4775 | 4860 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo 3 5/8” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 85 | 124 | 3 | 28.33 | 7.6
2024-07-13 | 2024-07-13 | 00:41 | 01:40 | 4860 | 4860 | TNP |  | N/A | N/A | MCC | N/A | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98
2024-07-13 | 2024-07-13 | 01:40 | 02:00 | 4860 | 4916 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo 3 5/8” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 56 | 168 | 2 | 28 | 6.68
2024-07-13 | 2024-07-13 | 02:00 | 03:00 | 4916 | 5058 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo 3 5/8” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 142 | 142 | 5 | 28.4 | 7.97
2024-07-13 | 2024-07-13 | 03:00 | 04:00 | 5058 | 5198 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo 3 5/8” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 140 | 140 | 5 | 28 | 6.45
2024-07-13 | 2024-07-13 | 04:00 | 05:00 | 5198 | 5366 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo 3 5/8” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 168 | 168 | 6 | 28 | 6.63
2024-07-13 | 2024-07-13 | 05:00 | 06:00 | 5366 | 5506 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo 3 5/8” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 140 | 140 | 5 | 28 | 7.38
2024-07-13 | 2024-07-13 | 06:00 | 07:00 | 5506 | 5703 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo 3 5/8” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4", 7 ling, 6 cnx) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 197 | 197 | 7 | 28.14 | 7.05
2024-07-13 | 2024-07-13 | 07:00 | 07:50 | 5703 | 5817 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo 3 5/8” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 114 | 137 | 4 | 28.5 | 8.93
2024-07-13 | 2024-07-13 | 07:50 | 09:00 | 5817 | 5817 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia |  | 01:10 |  |  |  |  | 70 | 1.17
2024-07-13 | 2024-07-13 | 09:00 | 11:48 | 5817 | 5817 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 02:48 |  |  |  |  | 168 | 2.8
2024-07-13 | 2024-07-13 | 11:48 | 12:00 | 5817 | 5874 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo 3 5/8” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4", 2 ling, 1 cnx) | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 57 | 285 | 2 | 28.5 | 4.7
2024-07-13 | 2024-07-13 | 12:00 | 13:00 | 5874 | 5960 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo 3 5/8” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 86 | 86 | 3 | 28.67 | 15.78
2024-07-13 | 2024-07-13 | 13:00 | 14:00 | 5960 | 6133 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo 3 5/8” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 173 | 173 | 6 | 28.83 | 6.77
2024-07-13 | 2024-07-13 | 14:00 | 15:00 | 6133 | 6276 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo 3 5/8” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4", 5 ling, 4 cnx) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 143 | 143 | 5 | 28.6 | 10.37
2024-07-13 | 2024-07-13 | 15:00 | 16:00 | 6276 | 6421 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo 3 5/8” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 145 | 145 | 5 | 29 | 8.52
2024-07-13 | 2024-07-13 | 16:00 | 17:41 | 6421 | 6421 | TP |  | N/A | N/A | Reacomodó lingadas en patio de tubería. | N/A | 01:41 |  |  |  |  | 101 | 1.68
2024-07-13 | 2024-07-13 | 17:41 | 18:00 | 6421 | 6477 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo 3 5/8” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" 2 ling 1 conx) | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 56 | 177 | 2 | 28 | 6.07
2024-07-13 | 2024-07-13 | 18:00 | 18:47 | 6477 | 6561 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo 3 5/8” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 84 | 107 | 3 | 28 | 8.68
2024-07-13 | 2024-07-13 | 18:47 | 22:04 | 6561 | 6561 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 03:17 |  |  |  |  | 197 | 3.28
2024-07-13 | 2024-07-13 | 22:04 | 22:30 | 6561 | 6676 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo 3 5/8” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 115 | 265 | 4 | 28.75 | 4.63
2024-07-13 | 2024-07-13 | 22:30 | 23:05 | 6676 | 6704 | TP |  | N/A | N/A | Trabaja machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-07-13 | 2024-07-14 | 23:05 | 00:00 | 6704 | 6873 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 169 | 184 | 6 | 28.17 | 4.93
2024-07-14 | 2024-07-14 | 00:00 | 00:17 | 6873 | 6901 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" 1 lingada sin conexion) | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 28 | 99 | 1 | 28 | 0
2024-07-14 | 2024-07-14 | 00:17 | 00:49 | 6901 | 6905 | TP |  | N/A | N/A | Trabaja machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" ) | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-07-14 | 2024-07-14 | 00:49 | 07:17 | 6905 | 6905 | TNP |  | N/A | N/A | MCC | N/A | 06:28 |  |  |  |  | 388 | 6.47
2024-07-14 | 2024-07-14 | 07:17 | 07:22 | 6905 | 6905 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-14 | 2024-07-14 | 07:22 | 10:42 | 6905 | 6905 | TP |  | N/A | N/A | Trabaja machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" ) | N/A | 03:20 |  |  |  |  | 200 | 3.33
2024-07-14 | 2024-07-14 | 10:42 | 11:00 | 6905 | 6877 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca ( TP 4" (1 Lingada cero conexión)(velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 28 | 93 | 1 | 28 | 0
2024-07-14 | 2024-07-14 | 11:00 | 12:00 | 6877 | 6819 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" )(velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 58 | 58 | 2 | 29 | 18.07
2024-07-14 | 2024-07-14 | 12:00 | 13:00 | 6819 | 6761 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" )(velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 58 | 58 | 2 | 29 | 10.15
2024-07-14 | 2024-07-14 | 13:00 | 14:00 | 6761 | 6674 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" )(velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 87 | 87 | 3 | 29 | 7.3
2024-07-14 | 2024-07-14 | 14:00 | 15:00 | 6674 | 6587 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" )(velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 87 | 87 | 3 | 29 | 6.13
2024-07-14 | 2024-07-14 | 15:00 | 16:00 | 6587 | 6503 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" )(velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 84 | 84 | 3 | 28 | 9.38
2024-07-14 | 2024-07-14 | 16:00 | 17:00 | 6503 | 6391 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca ( TP 4" )(velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 112 | 112 | 4 | 28 | 4.03
2024-07-14 | 2024-07-14 | 17:00 | 18:00 | 6391 | 6279 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca ( TP 4" )(velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 112 | 112 | 4 | 28 | 5.72
2024-07-14 | 2024-07-14 | 18:00 | 19:00 | 6279 | 6161 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca ( TP 4" )(velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 118 | 118 | 4 | 29.5 | 6.02
2024-07-14 | 2024-07-14 | 19:00 | 20:00 | 6161 | 6074 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" )(velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 87 | 87 | 3 | 29 | 6.02
2024-07-14 | 2024-07-14 | 20:00 | 20:24 | 6074 | 6018 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca ( TP 4" )(velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 56 | 140 | 2 | 28 | 5.17
2024-07-14 | 2024-07-14 | 20:24 | 20:44 | 6018 | 6018 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia |  | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-07-14 | 2024-07-14 | 20:44 | 21:00 | 6018 | 5989 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca ( TP 4" )(velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 29 | 109 | 1 | 29 | 4.47
2024-07-14 | 2024-07-14 | 21:00 | 22:00 | 5989 | 5876 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca ( TP 4" )(velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 113 | 113 | 4 | 28.25 | 5.35
2024-07-14 | 2024-07-14 | 22:00 | 23:00 | 5876 | 5764 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca ( TP 4" )(velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 112 | 112 | 4 | 28 | 4.97
2024-07-14 | 2024-07-15 | 23:00 | 00:00 | 5764 | 5624 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca ( TP 4" )(velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 140 | 140 | 5 | 28 | 4.58
2024-07-15 | 2024-07-15 | 00:00 | 01:00 | 5624 | 5484 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" )(velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 140 | 140 | 5 | 28 | 4.5
2024-07-15 | 2024-07-15 | 01:00 | 02:00 | 5484 | 5372 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" )(velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 112 | 112 | 4 | 28 | 4.53
2024-07-15 | 2024-07-15 | 02:00 | 03:00 | 5372 | 5204 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" )(velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 168 | 168 | 6 | 28 | 5.77
2024-07-15 | 2024-07-15 | 03:00 | 04:00 | 5204 | 5008 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" )(velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 196 | 196 | 7 | 28 | 3.57
2024-07-15 | 2024-07-15 | 04:00 | 05:00 | 5008 | 4790 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" )(velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 218 | 218 | 8 | 27.25 | 3.97
2024-07-15 | 2024-07-15 | 05:00 | 06:00 | 4790 | 4572 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" )(velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 218 | 218 | 8 | 27.25 | 3.3
2024-07-15 | 2024-07-15 | 06:00 | 07:00 | 4572 | 4382 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" )(velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 190 | 190 | 7 | 27.14 | 4.5
2024-07-15 | 2024-07-15 | 07:00 | 08:00 | 4382 | 4183 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" )(velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 199 | 199 | 7 | 28.43 | 4.3
2024-07-15 | 2024-07-15 | 08:00 | 08:33 | 4183 | 4070 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" )(velocidad controlada)(4 lingadas y 3 conexiones) | Velocidad controlada | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 113 | 205 | 4 | 28.25 | 4
2024-07-15 | 2024-07-15 | 08:33 | 08:47 | 4070 | 4070 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-07-15 | 2024-07-15 | 08:47 | 09:00 | 4070 | 4042 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" )(velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 28 | 129 | 1 | 28 | 8.67
2024-07-15 | 2024-07-15 | 09:00 | 10:00 | 4042 | 3877 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" )(velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 165 | 165 | 6 | 27.5 | 4.58
2024-07-15 | 2024-07-15 | 10:00 | 11:00 | 3877 | 3676 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" )(velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 201 | 201 | 7 | 28.71 | 3.33
2024-07-15 | 2024-07-15 | 11:00 | 12:00 | 3676 | 3478 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" )(velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 198 | 198 | 7 | 28.29 | 3.82
2024-07-15 | 2024-07-15 | 12:00 | 13:00 | 3478 | 3279 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" )(velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 199 | 199 | 7 | 28.43 | 3.73
2024-07-15 | 2024-07-15 | 13:00 | 14:00 | 3279 | 3107 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" )(velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 172 | 172 | 6 | 28.67 | 4.15
2024-07-15 | 2024-07-15 | 14:00 | 14:32 | 3107 | 2992 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca ( TP 4" )(velocidad controlada)(4 lingadas y 3 conexiones) | Velocidad controlada | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 115 | 216 | 4 | 28.75 | 4.07
2024-07-15 | 2024-07-15 | 14:32 | 14:47 | 2992 | 2992 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de posición para estibar lingadas. Lado koomey | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-07-15 | 2024-07-15 | 14:47 | 15:00 | 2992 | 2935 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 57 | 263 | 2 | 28.5 | 4
2024-07-15 | 2024-07-15 | 15:00 | 16:00 | 2935 | 2793 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 142 | 142 | 5 | 28.4 | 5.57
2024-07-15 | 2024-07-15 | 16:00 | 17:00 | 2793 | 2652 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 141 | 141 | 5 | 28.2 | 5.97
2024-07-15 | 2024-07-15 | 17:00 | 18:00 | 2652 | 2481 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 171 | 171 | 6 | 28.5 | 5.08
2024-07-15 | 2024-07-15 | 18:00 | 19:00 | 2481 | 2278 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 203 | 203 | 7 | 29 | 4.18
2024-07-15 | 2024-07-15 | 19:00 | 20:00 | 2278 | 2099 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 179 | 179 | 6 | 29.83 | 3.97
2024-07-15 | 2024-07-15 | 20:00 | 20:24 | 2099 | 2014 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 85 | 213 | 3 | 28.33 | 2.85
2024-07-15 | 2024-07-15 | 20:24 | 20:49 | 2014 | 2014 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia |  | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-07-15 | 2024-07-15 | 20:49 | 21:00 | 2014 | 1958 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 56 | 305 | 2 | 28 | 4.3
2024-07-15 | 2024-07-15 | 21:00 | 22:00 | 1958 | 1738 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 220 | 220 | 8 | 27.5 | 4.05
2024-07-15 | 2024-07-15 | 22:00 | 23:00 | 1738 | 1520 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 218 | 218 | 8 | 27.25 | 3.08
2024-07-15 | 2024-07-16 | 23:00 | 00:00 | 1520 | 1296 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 224 | 224 | 8 | 28 | 4.1
2024-07-16 | 2024-07-16 | 00:00 | 01:00 | 1296 | 1039 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 257 | 257 | 9 | 28.56 | 4.05
2024-07-16 | 2024-07-16 | 01:00 | 02:00 | 1039 | 843 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 196 | 196 | 7 | 28 | 4.43
2024-07-16 | 2024-07-16 | 02:00 | 03:00 | 843 | 622 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 221 | 221 | 8 | 27.63 | 3.08
2024-07-16 | 2024-07-16 | 03:00 | 04:00 | 622 | 368 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 254 | 254 | 9 | 28.22 | 3.65
2024-07-16 | 2024-07-16 | 04:00 | 05:03 | 368 | 86 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" velocidad controlada)(se elimina una lingada del master por velocidad alta) | Velocidad controlada | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05 |  |  |  |  | 282 | 269 | 10 | 28.2 | 3.78
2024-07-16 | 2024-07-16 | 05:03 | 07:36 | 86 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca | N/A | 02:33 |  |  |  |  | 153 | 2.55 | [9 empty] | 6
2024-07-16 | 2024-07-16 | 07:36 | 11:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo, para inspeccionar sarta de pesca, sin observar pez | N/A | 03:24 |  |  |  |  | 204 | 3.4
2024-07-16 | 2024-07-16 | 11:00 | 13:10 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar sarta de limpieza |  | 02:10 |  |  |  |  | 130 | 2.17
2024-07-16 | 2024-07-16 | 13:10 | 17:04 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza dimensionamiento del molino 5 3/4" | N/A | 03:54 |  |  |  |  | 234 | 3.9
2024-07-16 | 2024-07-16 | 17:04 | 17:28 | 0 | 44 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador y magneto para TR 7” y VCP | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 | [9 empty] | 6
2024-07-16 | 2024-07-16 | 17:28 | 18:02 | 44 | 314 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador y magneto para TR 7” y VCP (TP 4" Se elimina 1 lingada del master por falla en sensor) | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 270 | 476 | 10 | 27 | 2.88
2024-07-16 | 2024-07-16 | 18:02 | 18:27 | 314 | 314 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-07-16 | 2024-07-16 | 18:27 | 19:00 | 314 | 615 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador y magneto para TR 7” y VCP (TP 4" Se elimina 1 ling. por marcar 1 tramo.) | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 301 | 547 | 11 | 27.36 | 2.3
2024-07-16 | 2024-07-16 | 19:00 | 19:16 | 615 | 811 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador y magneto para TR 7” y VCP (TP 4") | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 196 | 735 | 7 | 28 | 1.62
2024-07-16 | 2024-07-16 | 19:16 | 19:39 | 811 | 811 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-07-16 | 2024-07-16 | 19:39 | 20:00 | 811 | 1079 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador y magneto para TR 7” y VCP (TP 4") | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 268 | 766 | 9 | 29.78 | 1.6
2024-07-16 | 2024-07-16 | 20:00 | 20:27 | 1079 | 1389 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador y magneto para TR 7” y VCP (TP 4") | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 310 | 689 | 11 | 28.18 | 1.7
2024-07-16 | 2024-07-16 | 20:27 | 21:00 | 1389 | 1389 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-07-16 | 2024-07-16 | 21:00 | 21:34 | 1389 | 1389 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia |  | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-07-16 | 2024-07-16 | 21:34 | 22:00 | 1389 | 1613 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador y magneto para TR 7” y VCP (TP 4") | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 224 | 517 | 8 | 28 | 2.55
2024-07-16 | 2024-07-16 | 22:00 | 22:41 | 1613 | 2031 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador y magneto para TR 7” y VCP (TP 4") | N/A | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 418 | 612 | 15 | 27.87 | 2.13
2024-07-16 | 2024-07-16 | 22:41 | 23:38 | 2031 | 2031 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95
2024-07-16 | 2024-07-17 | 23:38 | 00:00 | 2031 | 2237 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador y magneto para TR 7” y VCP (TP 4") | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 206 | 562 | 7 | 29.43 | 2.3
2024-07-17 | 2024-07-17 | 00:00 | 01:00 | 2237 | 2875 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador y magneto para TR 7” y VCP (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 638 | 638 | 22 | 29 | 1.95
2024-07-17 | 2024-07-17 | 01:00 | 01:07 | 2875 | 2959 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador y magneto para TR 7” y VCP (TP 4") | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 84 | 720 | 3 | 28 | 2.37
2024-07-17 | 2024-07-17 | 01:07 | 01:58 | 2959 | 2959 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85
2024-07-17 | 2024-07-17 | 01:58 | 02:00 | 2959 | 2987 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador y magneto para TR 7” y VCP (TP 4" 1 ling, 0 cxn) | N/A | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 28 | 840 | 1 | 28 | 0
2024-07-17 | 2024-07-17 | 02:00 | 03:00 | 2987 | 3326 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador y magneto para TR 7” y VCP (TP 4" ) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 339 | 339 | 12 | 28.25 | 2.35
2024-07-17 | 2024-07-17 | 03:00 | 03:22 | 3326 | 3517 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador y magneto para TR 7” y VCP (TP 4") | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 191 | 521 | 7 | 27.29 | 1.88
2024-07-17 | 2024-07-17 | 03:22 | 03:59 | 3517 | 3517 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-07-17 | 2024-07-17 | 03:59 | 04:56 | 3517 | 4023 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador y magneto para TR 7” y VCP (TP 4") | N/A | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 506 | 533 | 18 | 28.11 | 2.27
2024-07-17 | 2024-07-17 | 04:56 | 06:36 | 4023 | 4023 | TP |  | N/A | Circula | Circula para limpiar pozo |  | 01:40 |  |  |  |  | 100 | 1.67
2024-07-17 | 2024-07-17 | 06:36 | 07:00 | 4023 | 3939 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador y magneto para TR 7” y VCP (TP 4" Falla con la llave power tong y llave roladora) | Llave de fuerza | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 84 | 210 | 3 | 28 | 6.78
2024-07-17 | 2024-07-17 | 07:00 | 08:00 | 3939 | 3574 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador y magneto para TR 7” y VCP (TP 4" Falla con la llave power tong y llave roladora) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 365 | 365 | 13 | 28.08 | 3.28
2024-07-17 | 2024-07-17 | 08:00 | 08:22 | 3574 | 3405 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador y magneto para TR 7” y VCP (TP 4" Falla con la llave power tong y llave roladora 6 lingadas y 5 conexiones) | Llave de fuerza | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 169 | 461 | 6 | 28.17 | 2.55
2024-07-17 | 2024-07-17 | 08:22 | 08:57 | 3405 | 3405 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-07-17 | 2024-07-17 | 08:57 | 09:59 | 3405 | 2954 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador y magneto para TR 7” y VCP (TP 4" Falla con la llave power tong y llave roladora 16 lingadas y 15 conexiones) | Llave de fuerza | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  |  |  | 451 | 436 | 16 | 28.19 | 3.03
2024-07-17 | 2024-07-17 | 09:59 | 10:08 | 2954 | 2954 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-17 | 2024-07-17 | 10:08 | 11:00 | 2954 | 2590 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador y magneto para TR 7” y VCP (TP 4" Falla con la llave power tong y llave roladora) | Llave de fuerza | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 364 | 420 | 13 | 28 | 3.12
2024-07-17 | 2024-07-17 | 11:00 | 12:00 | 2590 | 2366 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador y magneto para TR 7” y VCP (TP 4" Falla con la llave power tong y llave roladora) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 224 | 224 | 8 | 28 | 5.17
2024-07-17 | 2024-07-17 | 12:00 | 12:27 | 2366 | 2226 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador y magneto para TR 7” y VCP (TP 4" Falla con la llave power tong y llave roladora 5 lingadas y 4 conexiones) | Llave de fuerza | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 140 | 311 | 5 | 28 | 5.32
2024-07-17 | 2024-07-17 | 12:27 | 13:00 | 2226 | 2058 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real del viaje (6 lingadas durante el sin datos) |  | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-07-17 | 2024-07-17 | 13:00 | 13:50 | 2058 | 1642 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador y magneto para TR 7” y VCP (TP 4" 15 lingadas y 14 conexiones) | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 416 | 499 | 15 | 27.73 | 2.65
2024-07-17 | 2024-07-17 | 13:50 | 14:05 | 1642 | 1642 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-07-17 | 2024-07-17 | 14:05 | 15:00 | 1642 | 1220 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador y magneto para TR 7” y VCP | N/A | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 422 | 460 | 15 | 28.13 | 2.67
2024-07-17 | 2024-07-17 | 15:00 | 16:00 | 1220 | 728 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador y magneto para TR 7” y VCP (TP 4" ) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 492 | 492 | 17 | 28.94 | 2.6
2024-07-17 | 2024-07-17 | 16:00 | 17:00 | 728 | 317 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador y magneto para TR 7” y VCP (TP 4" ) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 411 | 411 | 15 | 27.4 | 3.27
2024-07-17 | 2024-07-17 | 17:00 | 17:51 | 317 | 44 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador y magneto para TR 7” y VCP (TP 4" 10 lingadas y 9 conexiones) | N/A | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 273 | 321 | 10 | 27.3 | 3.83
2024-07-17 | 2024-07-17 | 17:51 | 19:30 | 44 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador y magneto para TR 7” y VCP | N/A | 01:39 |  |  |  |  | 99 | 1.65 | [9 empty] | 6
2024-07-17 | 2024-07-17 | 19:30 | 21:50 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Sube herramientas de BHA a piso de trabajo |  | 02:20 |  |  |  |  | 140 | 2.33
2024-07-17 | 2024-07-17 | 21:50 | 23:43 | 0 | 66 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" | N/A | 01:53 |  |  |  |  | 113 | 1.88 | [9 empty] | 6
2024-07-17 | 2024-07-18 | 23:43 | 00:00 | 66 | 178 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 112 | 395 | 4 | 28 | 3.5
2024-07-18 | 2024-07-18 | 00:00 | 00:51 | 178 | 513 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 335 | 394 | 12 | 27.92 | 3.57
2024-07-18 | 2024-07-18 | 00:51 | 05:40 | 513 | 513 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (problema en la señal de TD para la rotación) | N/A | 04:49 |  |  |  |  | 289 | 4.82
2024-07-18 | 2024-07-18 | 05:40 | 06:00 | 513 | 625 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 112 | 336 | 4 | 28 | 4.08
2024-07-18 | 2024-07-18 | 06:00 | 07:00 | 625 | 933 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 308 | 308 | 11 | 28 | 4.72
2024-07-18 | 2024-07-18 | 07:00 | 07:15 | 933 | 1017 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4" 3 lingadas y 2 conexiones) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 84 | 336 | 3 | 28 | 3.98
2024-07-18 | 2024-07-18 | 07:15 | 07:59 | 1017 | 1017 | TP |  | N/A | N/A | Se toman parámetros de peso y gastos | N/A | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-07-18 | 2024-07-18 | 07:59 | 08:18 | 1017 | 1130 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4" 4 lingadas y 3 conexiones) | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 113 | 357 | 4 | 28.25 | 3.1
2024-07-18 | 2024-07-18 | 08:18 | 08:35 | 1130 | 1130 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-07-18 | 2024-07-18 | 08:35 | 09:00 | 1130 | 1383 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" ( TP 4" 9 lingadas y 8 conexiones) | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 253 | 607 | 9 | 28.11 | 2.45
2024-07-18 | 2024-07-18 | 09:00 | 09:14 | 1383 | 1521 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" ( TP 4" ) | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 138 | 591 | 5 | 27.6 | 1.57
2024-07-18 | 2024-07-18 | 09:14 | 09:45 | 1521 | 1521 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo tomando parámetros de peso y gasto | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-07-18 | 2024-07-18 | 09:45 | 18:24 | 1521 | 1521 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz | N/A | 08:39 |  |  |  |  | 519 | 8.65
2024-07-18 | 2024-07-18 | 18:24 | 19:00 | 1521 | 1805 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 284 | 473 | 10 | 28.4 | 2.57
2024-07-18 | 2024-07-18 | 19:00 | 19:26 | 1805 | 2029 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 224 | 517 | 8 | 28 | 2.65
2024-07-18 | 2024-07-18 | 19:26 | 19:50 | 2029 | 2029 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-07-18 | 2024-07-18 | 19:50 | 20:00 | 2029 | 2143 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 114 | 684 | 4 | 28.5 | 1.8
2024-07-18 | 2024-07-18 | 20:00 | 20:15 | 2143 | 2313 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 170 | 680 | 6 | 28.33 | 1.58
2024-07-18 | 2024-07-18 | 20:15 | 21:02 | 2313 | 2313 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-07-18 | 2024-07-18 | 21:02 | 21:31 | 2313 | 2504 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 191 | 395 | 7 | 27.29 | 3.7
2024-07-18 | 2024-07-18 | 21:31 | 21:55 | 2504 | 2504 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-07-18 | 2024-07-18 | 21:55 | 22:00 | 2504 | 2562 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4" 2 ling, 1 cnx) | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 58 | 696 | 2 | 29 | 2.83
2024-07-18 | 2024-07-18 | 22:00 | 23:00 | 2562 | 3010 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4" ) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 448 | 448 | 16 | 28 | 3
2024-07-18 | 2024-07-18 | 23:00 | 23:31 | 3010 | 3010 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-07-18 | 2024-07-19 | 23:31 | 00:00 | 3010 | 3178 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 168 | 348 | 6 | 28 | 4.02
2024-07-19 | 2024-07-19 | 00:00 | 00:56 | 3178 | 3518 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4", se omite una lingada del master por marcarla como 2T.) | N/A | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 340 | 364 | 12 | 28.33 | 4.27
2024-07-19 | 2024-07-19 | 00:56 | 02:00 | 3518 | 3518 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07
2024-07-19 | 2024-07-19 | 02:00 | 03:00 | 3518 | 3858 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 340 | 340 | 12 | 28.33 | 4.23
2024-07-19 | 2024-07-19 | 03:00 | 03:34 | 3858 | 4027 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 169 | 298 | 6 | 28.17 | 4.62
2024-07-19 | 2024-07-19 | 03:34 | 04:34 | 4027 | 4027 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-19 | 2024-07-19 | 04:34 | 05:00 | 4027 | 4140 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 113 | 261 | 4 | 28.25 | 4.83
2024-07-19 | 2024-07-19 | 05:00 | 06:00 | 4140 | 4397 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 257 | 257 | 9 | 28.56 | 5.47
2024-07-19 | 2024-07-19 | 06:00 | 06:25 | 4397 | 4512 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 115 | 276 | 4 | 28.75 | 4.73
2024-07-19 | 2024-07-19 | 06:25 | 06:54 | 4512 | 4512 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-07-19 | 2024-07-19 | 06:54 | 07:00 | 4512 | 4540 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 28 | 280 | 1 | 28 | 3.92
2024-07-19 | 2024-07-19 | 07:00 | 08:00 | 4540 | 4820 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 280 | 280 | 10 | 28 | 4.78
2024-07-19 | 2024-07-19 | 08:00 | 09:00 | 4820 | 5044 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 224 | 224 | 8 | 28 | 4.83
2024-07-19 | 2024-07-19 | 09:00 | 09:03 | 5044 | 5072 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 1.75
2024-07-19 | 2024-07-19 | 09:03 | 09:31 | 5072 | 5072 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-07-19 | 2024-07-19 | 09:31 | 10:00 | 5072 | 5212 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 140 | 290 | 5 | 28 | 2.58
2024-07-19 | 2024-07-19 | 10:00 | 10:49 | 5212 | 5520 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 308 | 377 | 11 | 28 | 2.33
2024-07-19 | 2024-07-19 | 10:49 | 11:11 | 5520 | 5520 | TP |  | N/A | N/A | Circula llenando interior de TP |  | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-07-19 | 2024-07-19 | 11:11 | 12:11 | 5520 | 5520 | TP |  | N/A | N/A | Mantenimiento a corona |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-19 | 2024-07-19 | 12:11 | 12:51 | 5520 | 5520 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-07-19 | 2024-07-19 | 12:51 | 13:00 | 5520 | 5604 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" ( TP 4") | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 84 | 560 | 3 | 28 | 2.45
2024-07-19 | 2024-07-19 | 13:00 | 14:00 | 5604 | 5941 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" ( TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 337 | 337 | 12 | 28.08 | 2.22
2024-07-19 | 2024-07-19 | 14:00 | 14:10 | 5941 | 6026 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" ( TP 4") | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 85 | 510 | 3 | 28.33 | 2.1
2024-07-19 | 2024-07-19 | 14:10 | 14:39 | 6026 | 6026 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-07-19 | 2024-07-19 | 14:39 | 15:00 | 6026 | 6140 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 114 | 326 | 4 | 28.5 | 2.8
2024-07-19 | 2024-07-19 | 15:00 | 16:00 | 6140 | 6425 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 285 | 285 | 10 | 28.5 | 3.37
2024-07-19 | 2024-07-19 | 16:00 | 16:12 | 6425 | 6511 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 86 | 430 | 3 | 28.67 | 1.87
2024-07-19 | 2024-07-19 | 16:12 | 17:57 | 6511 | 6511 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 01:45 |  |  |  |  | 105 | 1.75
2024-07-19 | 2024-07-19 | 17:57 | 18:00 | 6511 | 6539 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4" (Sin conexión)) | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 1.88
2024-07-19 | 2024-07-19 | 18:00 | 18:59 | 6539 | 6886 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 347 | 353 | 12 | 28.92 | 2.02
2024-07-19 | 2024-07-19 | 18:59 | 22:32 | 6886 | 6886 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 03:33 |  |  |  |  | 213 | 3.55
2024-07-19 | 2024-07-20 | 22:32 | 04:52 | 6886 | 6914 | TP |  | N/A | N/A | Trabaja pesca (opera machuelo) | N/A | 06:20 |  |  |  |  | 380 | 6.33
2024-07-20 | 2024-07-20 | 04:52 | 05:00 | 6914 | 6885 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 29 | 218 | 1 | 29 | 8.42
2024-07-20 | 2024-07-20 | 05:00 | 06:00 | 6885 | 6800 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 85 | 85 | 3 | 28.33 | 9.85
2024-07-20 | 2024-07-20 | 06:00 | 07:00 | 6800 | 6684 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4" (4 lingadas, 3 conexiones)) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 116 | 116 | 4 | 29 | 7.78
2024-07-20 | 2024-07-20 | 07:00 | 08:00 | 6684 | 6570 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 114 | 114 | 4 | 28.5 | 5.25
2024-07-20 | 2024-07-20 | 08:00 | 08:16 | 6570 | 6514 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4", 2 lingadas / 1 conexión) | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 56 | 210 | 2 | 28 | 2.47
2024-07-20 | 2024-07-20 | 08:16 | 08:36 | 6514 | 6514 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-07-20 | 2024-07-20 | 08:36 | 09:00 | 6514 | 6458 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4", 2 lingadas/ 1 conexión) | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 56 | 140 | 2 | 28 | 2.88
2024-07-20 | 2024-07-20 | 09:00 | 10:00 | 6458 | 6343 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4" (Pendiente una conexión)) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 115 | 115 | 4 | 28.75 | 8.55
2024-07-20 | 2024-07-20 | 10:00 | 10:39 | 6343 | 6257 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 86 | 132 | 3 | 28.67 | 4.43
2024-07-20 | 2024-07-20 | 10:39 | 11:03 | 6257 | 6257 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-07-20 | 2024-07-20 | 11:03 | 12:00 | 6257 | 6114 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4", 5 lingadas / 4 conexiones) | N/A | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 143 | 151 | 5 | 28.6 | 3.95
2024-07-20 | 2024-07-20 | 12:00 | 13:00 | 6114 | 5969 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 145 | 145 | 5 | 29 | 4.03
2024-07-20 | 2024-07-20 | 13:00 | 14:00 | 5969 | 5824 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 145 | 145 | 5 | 29 | 4.22
2024-07-20 | 2024-07-20 | 14:00 | 15:00 | 5824 | 5683 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 141 | 141 | 5 | 28.2 | 3.65
2024-07-20 | 2024-07-20 | 15:00 | 16:00 | 5683 | 5570 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4", 5 lingadas / 4 conexiones) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 113 | 113 | 4 | 28.25 | 3.73
2024-07-20 | 2024-07-20 | 16:00 | 17:00 | 5570 | 5401 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 169 | 169 | 6 | 28.17 | 2.08
2024-07-20 | 2024-07-20 | 17:00 | 18:00 | 5401 | 5176 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 225 | 225 | 8 | 28.13 | 2.07
2024-07-20 | 2024-07-20 | 18:00 | 19:00 | 5176 | 4978 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 198 | 198 | 7 | 28.29 | 1.92
2024-07-20 | 2024-07-20 | 19:00 | 20:00 | 4978 | 4727 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 251 | 251 | 9 | 27.89 | 1.58
2024-07-20 | 2024-07-20 | 20:00 | 20:17 | 4727 | 4670 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 57 | 201 | 2 | 28.5 | 2.22
2024-07-20 | 2024-07-20 | 20:17 | 20:29 | 4670 | 4670 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando por EA | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-07-20 | 2024-07-20 | 20:29 | 21:00 | 4670 | 4670 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-07-20 | 2024-07-20 | 21:00 | 22:00 | 4670 | 4474 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") (Se le quito un levanta al master para evitar los 2 tramos) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 196 | 196 | 7 | 28 | 3.37
2024-07-20 | 2024-07-20 | 22:00 | 22:53 | 4474 | 4303 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 171 | 194 | 6 | 28.5 | 4.22
2024-07-20 | 2024-07-20 | 22:53 | 23:18 | 4303 | 4303 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-07-20 | 2024-07-21 | 23:18 | 00:00 | 4303 | 4161 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 142 | 203 | 5 | 28.4 | 3.13
2024-07-21 | 2024-07-21 | 00:00 | 00:08 | 4161 | 4132 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 29 | 218 | 1 | 29 | 3.38
2024-07-21 | 2024-07-21 | 00:08 | 00:36 | 4132 | 4132 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-07-21 | 2024-07-21 | 00:36 | 01:00 | 4132 | 4047 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 85 | 213 | 3 | 28.33 | 2.27
2024-07-21 | 2024-07-21 | 01:00 | 02:00 | 4047 | 3852 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 195 | 195 | 7 | 27.86 | 3.6
2024-07-21 | 2024-07-21 | 02:00 | 03:00 | 3852 | 3687 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 165 | 165 | 6 | 27.5 | 3.53
2024-07-21 | 2024-07-21 | 03:00 | 04:00 | 3687 | 3490 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 197 | 197 | 7 | 28.14 | 3.85
2024-07-21 | 2024-07-21 | 04:00 | 05:00 | 3490 | 3348 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 142 | 142 | 5 | 28.4 | 6.03
2024-07-21 | 2024-07-21 | 05:00 | 06:00 | 3348 | 3180 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 168 | 168 | 6 | 28 | 6
2024-07-21 | 2024-07-21 | 06:00 | 07:00 | 3180 | 2983 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 197 | 197 | 7 | 28.14 | 3.23
2024-07-21 | 2024-07-21 | 07:00 | 08:00 | 2983 | 2786 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 197 | 197 | 7 | 28.14 | 3.18
2024-07-21 | 2024-07-21 | 08:00 | 08:11 | 2786 | 2730 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 56 | 305 | 2 | 28 | 1.23
2024-07-21 | 2024-07-21 | 08:11 | 08:45 | 2730 | 2730 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-07-21 | 2024-07-21 | 08:45 | 09:00 | 2730 | 2674 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 56 | 224 | 2 | 28 | 1.85
2024-07-21 | 2024-07-21 | 09:00 | 09:55 | 2674 | 2445 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 229 | 250 | 8 | 28.63 | 1.93
2024-07-21 | 2024-07-21 | 09:55 | 10:16 | 2445 | 2445 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-07-21 | 2024-07-21 | 10:16 | 11:00 | 2445 | 2276 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 169 | 230 | 6 | 28.17 | 1.92
2024-07-21 | 2024-07-21 | 11:00 | 12:00 | 2276 | 2109 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 167 | 167 | 6 | 27.83 | 3.8
2024-07-21 | 2024-07-21 | 12:00 | 13:00 | 2109 | 1915 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 194 | 194 | 7 | 27.71 | 3.02
2024-07-21 | 2024-07-21 | 13:00 | 14:00 | 1915 | 1691 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 224 | 224 | 8 | 28 | 2.88
2024-07-21 | 2024-07-21 | 14:00 | 15:00 | 1691 | 1495 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 196 | 196 | 7 | 28 | 3.05
2024-07-21 | 2024-07-21 | 15:00 | 16:00 | 1495 | 1299 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 196 | 196 | 7 | 28 | 3.63
2024-07-21 | 2024-07-21 | 16:00 | 17:00 | 1299 | 1102 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 197 | 197 | 7 | 28.14 | 3.38
2024-07-21 | 2024-07-21 | 17:00 | 18:00 | 1102 | 906 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 196 | 196 | 7 | 28 | 3.18
2024-07-21 | 2024-07-21 | 18:00 | 19:00 | 906 | 711 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 195 | 195 | 7 | 27.86 | 3.32
2024-07-21 | 2024-07-21 | 19:00 | 19:23 | 711 | 627 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 84 | 219 | 3 | 28 | 2.78
2024-07-21 | 2024-07-21 | 19:23 | 21:35 | 627 | 627 | TNP |  | N/A | N/A | Condiciones climáticas adversas, fuertes lluvias y tormenta eléctrica | N/A | 02:12 |  |  |  |  | 132 | 2.2
2024-07-21 | 2024-07-21 | 21:35 | 22:00 | 627 | 543 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 84 | 202 | 3 | 28 | 3.83
2024-07-21 | 2024-07-21 | 22:00 | 23:00 | 543 | 376 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 167 | 167 | 6 | 27.83 | 4.15
2024-07-21 | 2024-07-22 | 23:00 | 00:00 | 376 | 208 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 168 | 168 | 6 | 28 | 5.28
2024-07-22 | 2024-07-22 | 00:00 | 00:47 | 208 | 66 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 142 | 181 | 5 | 28.4 | 4.57
2024-07-22 | 2024-07-22 | 00:47 | 02:52 | 66 | 29 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" | N/A | 02:05 |  |  |  |  | 125 | 2.08 | [9 empty] | 6
2024-07-22 | 2024-07-22 | 02:52 | 04:38 | 29 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Recupera pez | N/A | 01:46 |  |  |  |  | 106 | 1.77
2024-07-22 | 2024-07-22 | 04:38 | 05:42 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para meter TF | N/A | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07
2024-07-22 | 2024-07-22 | 05:42 | 06:00 | 0 | 112 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete TP franca (TP 4") | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 112 | 373 | 4 | 28 | 3.42
2024-07-22 | 2024-07-22 | 06:00 | 06:51 | 112 | 502 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete TP franca (TP 4") | N/A | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 390 | 459 | 14 | 27.86 | 3.12
2024-07-22 | 2024-07-22 | 06:51 | 14:18 | 502 | 502 | TNP |  | N/A | N/A | EMS (En espera de personal para realizar prueba de BOP) | N/A | 07:27 |  |  |  |  | 447 | 7.45
2024-07-22 | 2024-07-22 | 14:18 | 15:00 | 502 | 222 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta TP franca (TP 4") | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 280 | 400 | 10 | 28 | 2.65
2024-07-22 | 2024-07-22 | 15:00 | 15:31 | 222 | 0 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta TP franca(TP 4") | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 222 | 430 | 8 | 27.75 | 2.45
2024-07-22 | 2024-07-22 | 15:31 | 17:16 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina buje de desgaste | N/A | 01:45 |  |  |  |  | 105 | 1.75
2024-07-22 | 2024-07-23 | 17:16 | 02:30 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | EMS (En espera de personal para realizar prueba de BOP) | N/A | 09:14 |  |  |  |  | 554 | 9.23
2024-07-23 | 2024-07-23 | 02:30 | 04:51 | 0 | 67 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" | N/A | 02:21 |  |  |  |  | 141 | 2.35 | [9 empty] | 6
2024-07-23 | 2024-07-23 | 04:51 | 05:00 | 67 | 123 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 56 | 373 | 2 | 28 | 3.25
2024-07-23 | 2024-07-23 | 05:00 | 06:00 | 123 | 598 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 475 | 475 | 17 | 27.94 | 2.43
2024-07-23 | 2024-07-23 | 06:00 | 06:49 | 598 | 1019 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 421 | 516 | 15 | 28.07 | 2.43
2024-07-23 | 2024-07-23 | 06:49 | 07:12 | 1019 | 1019 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-07-23 | 2024-07-23 | 07:12 | 08:00 | 1019 | 1444 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 425 | 531 | 15 | 28.33 | 2.53
2024-07-23 | 2024-07-23 | 08:00 | 08:09 | 1444 | 1557 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 113 | 753 | 4 | 28.25 | 1.93
2024-07-23 | 2024-07-23 | 08:09 | 08:40 | 1557 | 1557 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-07-23 | 2024-07-23 | 08:40 | 09:00 | 1557 | 1754 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 197 | 591 | 7 | 28.14 | 1.97
2024-07-23 | 2024-07-23 | 09:00 | 09:24 | 1754 | 2062 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4" se elimino una conexión para evitar los 2 tramos) | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 308 | 770 | 11 | 28 | 1.62
2024-07-23 | 2024-07-23 | 09:24 | 09:47 | 2062 | 2062 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-07-23 | 2024-07-23 | 09:47 | 10:00 | 2062 | 2202 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 140 | 646 | 5 | 28 | 2.27
2024-07-23 | 2024-07-23 | 10:00 | 10:40 | 2202 | 2538 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 336 | 504 | 12 | 28 | 2.42
2024-07-23 | 2024-07-23 | 10:40 | 11:30 | 2538 | 2538 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-07-23 | 2024-07-23 | 11:30 | 12:00 | 2538 | 2902 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 364 | 728 | 13 | 28 | 1.57
2024-07-23 | 2024-07-23 | 12:00 | 12:16 | 2902 | 3042 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4" se elimino una conexión para evitar los 2 tramos) | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 140 | 525 | 5 | 28 | 2.68
2024-07-23 | 2024-07-23 | 12:16 | 12:34 | 3042 | 3042 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-07-23 | 2024-07-23 | 12:34 | 13:00 | 3042 | 3350 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 308 | 711 | 11 | 28 | 1.67
2024-07-23 | 2024-07-23 | 13:00 | 13:15 | 3350 | 3518 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 168 | 672 | 6 | 28 | 1.67
2024-07-23 | 2024-07-23 | 13:15 | 13:38 | 3518 | 3518 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-07-23 | 2024-07-23 | 13:38 | 14:00 | 3518 | 3714 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 196 | 535 | 7 | 28 | 2.2
2024-07-23 | 2024-07-23 | 14:00 | 14:27 | 3714 | 3994 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 280 | 622 | 10 | 28 | 1.95
2024-07-23 | 2024-07-23 | 14:27 | 14:50 | 3994 | 3994 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-07-23 | 2024-07-23 | 14:50 | 15:00 | 3994 | 4105 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 111 | 666 | 4 | 27.75 | 1.57
2024-07-23 | 2024-07-23 | 15:00 | 15:45 | 4105 | 4501 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 396 | 528 | 14 | 28.29 | 2.5
2024-07-23 | 2024-07-23 | 15:45 | 16:20 | 4501 | 4501 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-07-23 | 2024-07-23 | 16:20 | 17:00 | 4501 | 4923 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 422 | 633 | 15 | 28.13 | 1.85
2024-07-23 | 2024-07-23 | 17:00 | 17:13 | 4923 | 4980 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 57 | 263 | 2 | 28.5 | 5.5
2024-07-23 | 2024-07-23 | 17:13 | 17:19 | 4980 | 5009 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" con rotación y bombeo (TP 4" ) | Rotación y bombeo | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 29 | 290 | 1 | 29 | 0
2024-07-23 | 2024-07-23 | 17:19 | 17:37 | 5009 | 5009 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-07-23 | 2024-07-23 | 17:37 | 18:00 | 5009 | 5235 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 226 | 590 | 8 | 28.25 | 2.02
2024-07-23 | 2024-07-23 | 18:00 | 18:25 | 5235 | 5489 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 254 | 610 | 9 | 28.22 | 1.98
2024-07-23 | 2024-07-23 | 18:25 | 18:47 | 5489 | 5489 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-07-23 | 2024-07-23 | 18:47 | 19:00 | 5489 | 5630 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 141 | 651 | 5 | 28.2 | 1.85
2024-07-23 | 2024-07-23 | 19:00 | 20:00 | 5630 | 6027 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 397 | 397 | 14 | 28.36 | 2.8
2024-07-23 | 2024-07-23 | 20:00 | 20:04 | 6027 | 6056 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 29 | 435 | 1 | 29 | 1.43
2024-07-23 | 2024-07-23 | 20:04 | 21:16 | 6056 | 6056 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 01:12 |  |  |  |  | 72 | 1.2
2024-07-23 | 2024-07-23 | 21:16 | 22:00 | 6056 | 6402 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 346 | 472 | 12 | 28.83 | 2.97
2024-07-23 | 2024-07-23 | 22:00 | 22:21 | 6402 | 6402 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-07-23 | 2024-07-23 | 22:21 | 22:41 | 6402 | 6512 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 110 | 330 | 4 | 27.5 | 4.9
2024-07-23 | 2024-07-23 | 22:41 | 23:08 | 6512 | 6512 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-07-23 | 2024-07-24 | 23:08 | 00:00 | 6512 | 6800 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 288 | 332 | 10 | 28.8 | 4.18
2024-07-24 | 2024-07-24 | 00:00 | 00:25 | 6800 | 6887 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 87 | 209 | 3 | 29 | 5.93
2024-07-24 | 2024-07-24 | 00:25 | 01:00 | 6887 | 6916 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" con rotación y bombeo (TP 4") | Rotación y bombeo | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 29 | 50 | 1 | 29 | 33.72
2024-07-24 | 2024-07-24 | 01:00 | 01:32 | 6916 | 6942 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" con rotación y bombeo (TP 4") | Rotación y bombeo | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 26 | 49 | 0 |  | 0
2024-07-24 | 2024-07-24 | 01:32 | 02:05 | 6942 | 6942 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-07-24 | 2024-07-24 | 02:05 | 03:28 | 6942 | 6927 | TP |  | N/A | N/A | Trabaja pesca (opera machuelo) | N/A | 01:23 |  |  |  |  | 83 | 1.38
2024-07-24 | 2024-07-24 | 03:28 | 04:00 | 6927 | 6841 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 86 | 161 | 3 | 28.67 | 5.27
2024-07-24 | 2024-07-24 | 04:00 | 05:00 | 6841 | 6726 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 115 | 115 | 4 | 28.75 | 4.58
2024-07-24 | 2024-07-24 | 05:00 | 06:00 | 6726 | 6612 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 114 | 114 | 4 | 28.5 | 6.43
2024-07-24 | 2024-07-24 | 06:00 | 07:00 | 6612 | 6497 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 115 | 115 | 4 | 28.75 | 5.72
2024-07-24 | 2024-07-24 | 07:00 | 07:20 | 6497 | 6469 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 28 | 84 | 1 | 28 | 7.47
2024-07-24 | 2024-07-24 | 07:20 | 07:30 | 6469 | 6458 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4" / TxT) | TXT | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 11 | 66 | 1 | 11 | 7.25
2024-07-24 | 2024-07-24 | 07:30 | 08:00 | 6458 | 6397 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 61 | 122 | 2 | 30.5 | 4.42
2024-07-24 | 2024-07-24 | 08:00 | 08:55 | 6397 | 6397 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de Guardia | N/A | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-07-24 | 2024-07-24 | 08:55 | 09:00 | 6397 | 6369 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 28 | 336 | 1 | 28 | 0
2024-07-24 | 2024-07-24 | 09:00 | 10:00 | 6369 | 6198 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 171 | 171 | 6 | 28.5 | 2.4
2024-07-24 | 2024-07-24 | 10:00 | 11:00 | 6198 | 6025 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 173 | 173 | 6 | 28.83 | 2.12
2024-07-24 | 2024-07-24 | 11:00 | 12:00 | 6025 | 5851 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 174 | 174 | 6 | 29 | 2.02
2024-07-24 | 2024-07-24 | 12:00 | 13:00 | 5851 | 5680 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 171 | 171 | 6 | 28.5 | 2.53
2024-07-24 | 2024-07-24 | 13:00 | 14:00 | 5680 | 5511 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 169 | 169 | 6 | 28.17 | 2.33
2024-07-24 | 2024-07-24 | 14:00 | 15:00 | 5511 | 5286 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 225 | 225 | 8 | 28.13 | 2.12
2024-07-24 | 2024-07-24 | 15:00 | 16:00 | 5286 | 5061 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 225 | 225 | 8 | 28.13 | 2.13
2024-07-24 | 2024-07-24 | 16:00 | 17:00 | 5061 | 4834 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 227 | 227 | 8 | 28.38 | 1.95
2024-07-24 | 2024-07-24 | 17:00 | 18:00 | 4834 | 4635 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 199 | 199 | 7 | 28.43 | 2.62
2024-07-24 | 2024-07-24 | 18:00 | 19:00 | 4635 | 4416 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 219 | 219 | 8 | 27.38 | 2.33
2024-07-24 | 2024-07-24 | 19:00 | 20:00 | 4416 | 4190 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 226 | 226 | 8 | 28.25 | 2.1
2024-07-24 | 2024-07-24 | 20:00 | 20:07 | 4190 | 4162 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 28 | 240 | 1 | 28 | 1.03
2024-07-24 | 2024-07-24 | 20:07 | 20:44 | 4162 | 4162 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-07-24 | 2024-07-24 | 20:44 | 21:00 | 4162 | 4105 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 57 | 214 | 2 | 28.5 | 3.6
2024-07-24 | 2024-07-24 | 21:00 | 22:00 | 4105 | 3911 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 194 | 194 | 7 | 27.71 | 2.75
2024-07-24 | 2024-07-24 | 22:00 | 23:00 | 3911 | 3710 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 201 | 201 | 7 | 28.71 | 2.67
2024-07-24 | 2024-07-25 | 23:00 | 00:00 | 3710 | 3484 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 226 | 226 | 8 | 28.25 | 2.77
2024-07-25 | 2024-07-25 | 00:00 | 01:00 | 3484 | 3287 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 197 | 197 | 7 | 28.14 | 2.62
2024-07-25 | 2024-07-25 | 01:00 | 02:00 | 3287 | 3089 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 198 | 198 | 7 | 28.29 | 2.85
2024-07-25 | 2024-07-25 | 02:00 | 03:00 | 3089 | 2892 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 197 | 197 | 7 | 28.14 | 3
2024-07-25 | 2024-07-25 | 03:00 | 04:00 | 2892 | 2695 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 197 | 197 | 7 | 28.14 | 3.62
2024-07-25 | 2024-07-25 | 04:00 | 05:00 | 2695 | 2498 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 197 | 197 | 7 | 28.14 | 3.18
2024-07-25 | 2024-07-25 | 05:00 | 06:00 | 2498 | 2304 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 194 | 194 | 7 | 27.71 | 3
2024-07-25 | 2024-07-25 | 06:00 | 07:00 | 2304 | 2136 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 168 | 168 | 6 | 28 | 3.63
2024-07-25 | 2024-07-25 | 07:00 | 08:00 | 2136 | 1914 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 222 | 222 | 8 | 27.75 | 2.5
2024-07-25 | 2024-07-25 | 08:00 | 09:00 | 1914 | 1804 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 110 | 110 | 4 | 27.5 | 3.87
2024-07-25 | 2024-07-25 | 09:00 | 10:00 | 1804 | 1552 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 252 | 252 | 9 | 28 | 3.4
2024-07-25 | 2024-07-25 | 10:00 | 11:00 | 1552 | 1327 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 225 | 225 | 8 | 28.13 | 4.12
2024-07-25 | 2024-07-25 | 11:00 | 12:00 | 1327 | 1074 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 253 | 253 | 9 | 28.11 | 3.42
2024-07-25 | 2024-07-25 | 12:00 | 13:00 | 1074 | 851 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 223 | 223 | 8 | 27.88 | 4.15
2024-07-25 | 2024-07-25 | 13:00 | 14:00 | 851 | 572 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 279 | 279 | 10 | 27.9 | 3.35
2024-07-25 | 2024-07-25 | 14:00 | 15:00 | 572 | 264 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 308 | 308 | 11 | 28 | 3.48
2024-07-25 | 2024-07-25 | 15:00 | 15:49 | 264 | 67 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 197 | 241 | 7 | 28.14 | 3.53
2024-07-25 | 2024-07-25 | 15:49 | 17:45 | 67 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" | N/A | 01:56 |  |  |  |  | 116 | 1.93 | [9 empty] | 6
2024-07-25 | 2024-07-26 | 17:45 | 03:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Afloja bonetes, realza cambio de rams, cierra bonetes y apreta mismos | N/A | 09:45 |  |  |  |  | 585 | 9.75
2024-07-26 | 2024-07-26 | 03:30 | 04:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Recupera buje de desgaste | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-26 | 2024-07-26 | 04:00 | 05:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sarta de prueba | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-26 | 2024-07-26 | 05:00 | 06:30 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Realiza prueba de BOP | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-07-26 | 2024-07-26 | 06:30 | 08:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma sarta de prueba | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-07-26 | 2024-07-26 | 08:00 | 10:45 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste | N/A | 02:45 |  |  |  |  | 165 | 2.75
2024-07-26 | 2024-07-26 | 10:45 | 12:34 | 0 | 63 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" | N/A | 01:49 |  |  |  |  | 109 | 1.82 | [9 empty] | 6
2024-07-26 | 2024-07-26 | 12:34 | 13:00 | 63 | 148 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 85 | 196 | 3 | 28.33 | 8.42
2024-07-26 | 2024-07-26 | 13:00 | 14:00 | 148 | 653 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 505 | 505 | 18 | 28.06 | 2.55
2024-07-26 | 2024-07-26 | 14:00 | 15:00 | 653 | 1218 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 565 | 565 | 20 | 28.25 | 2.22
2024-07-26 | 2024-07-26 | 15:00 | 16:00 | 1218 | 1695 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 477 | 477 | 17 | 28.06 | 3.1
2024-07-26 | 2024-07-26 | 16:00 | 17:00 | 1695 | 2032 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 337 | 337 | 12 | 28.08 | 3.45
2024-07-26 | 2024-07-26 | 17:00 | 18:00 | 2032 | 2559 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 527 | 527 | 19 | 27.74 | 2.5
2024-07-26 | 2024-07-26 | 18:00 | 19:00 | 2559 | 3118 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 559 | 559 | 20 | 27.95 | 2.13
2024-07-26 | 2024-07-26 | 19:00 | 20:00 | 3118 | 3544 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 426 | 426 | 15 | 28.4 | 3.25
2024-07-26 | 2024-07-26 | 20:00 | 20:28 | 3544 | 3827 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 283 | 606 | 10 | 28.3 | 1.93
2024-07-26 | 2024-07-26 | 20:28 | 20:57 | 3827 | 3827 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-07-26 | 2024-07-26 | 20:57 | 21:00 | 3827 | 3856 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 29 | 580 | 1 | 29 | 2.3
2024-07-26 | 2024-07-26 | 21:00 | 21:07 | 3856 | 3865 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") T x T | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 9 | 77 | 1 | 9 | 3.67
2024-07-26 | 2024-07-26 | 21:07 | 22:00 | 3865 | 4375 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4" / se elimino una lingada de la grafica por error en el sensor de bloque) | N/A | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 510 | 577 | 18 | 28.33 | 2.32
2024-07-26 | 2024-07-26 | 22:00 | 22:18 | 4375 | 4544 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 169 | 563 | 6 | 28.17 | 2.1
2024-07-26 | 2024-07-27 | 22:18 | 02:18 | 4544 | 4544 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz | N/A | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-07-27 | 2024-07-27 | 02:18 | 02:30 | 4544 | 4630 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 86 | 430 | 3 | 28.67 | 3.7
2024-07-27 | 2024-07-27 | 02:30 | 03:07 | 4630 | 4630 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-07-27 | 2024-07-27 | 03:07 | 04:00 | 4630 | 5162 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 532 | 602 | 19 | 28 | 1.92
2024-07-27 | 2024-07-27 | 04:00 | 05:00 | 5162 | 5775 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 613 | 613 | 22 | 27.86 | 2.02
2024-07-27 | 2024-07-27 | 05:00 | 06:00 | 5775 | 6259 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 484 | 484 | 17 | 28.47 | 2.5
2024-07-27 | 2024-07-27 | 06:00 | 06:11 | 6259 | 6372 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 113 | 616 | 4 | 28.25 | 2.3
2024-07-27 | 2024-07-27 | 06:11 | 06:26 | 6372 | 6372 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-07-27 | 2024-07-27 | 06:26 | 07:00 | 6372 | 6575 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 203 | 358 | 7 | 29 | 3.5
2024-07-27 | 2024-07-27 | 07:00 | 08:00 | 6575 | 6931 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4" / se elimino una lingada de la grafica por error en el sensor de bloque) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 356 | 356 | 12 | 29.67 | 2.88
2024-07-27 | 2024-07-27 | 08:00 | 08:38 | 6931 | 6931 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia |  | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-07-27 | 2024-07-27 | 08:38 | 09:30 | 6931 | 6931 | TP |  | N/A | N/A | Verifica pesos de sarta |  | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-07-27 | 2024-07-27 | 09:30 | 10:00 | 6931 | 6931 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-27 | 2024-07-27 | 10:00 | 12:03 | 6931 | 6931 | TP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta de pesca | N/A | 02:03 |  |  |  |  | 123 | 2.05
2024-07-27 | 2024-07-27 | 12:03 | 13:00 | 6931 | 6794 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 137 | 144 | 5 | 27.4 | 4.48
2024-07-27 | 2024-07-27 | 13:00 | 14:00 | 6794 | 6655 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 139 | 139 | 5 | 27.8 | 4.85
2024-07-27 | 2024-07-27 | 14:00 | 15:00 | 6655 | 6484 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 171 | 171 | 6 | 28.5 | 4.35
2024-07-27 | 2024-07-27 | 15:00 | 16:00 | 6484 | 6312 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 172 | 172 | 6 | 28.67 | 4.37
2024-07-27 | 2024-07-27 | 16:00 | 17:00 | 6312 | 6111 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 201 | 201 | 7 | 28.71 | 3.55
2024-07-27 | 2024-07-27 | 17:00 | 18:00 | 6111 | 5878 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 233 | 233 | 8 | 29.13 | 3.17
2024-07-27 | 2024-07-27 | 18:00 | 19:00 | 5878 | 5650 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 228 | 228 | 8 | 28.5 | 3.07
2024-07-27 | 2024-07-27 | 19:00 | 20:00 | 5650 | 5430 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 220 | 220 | 8 | 27.5 | 2.98
2024-07-27 | 2024-07-27 | 20:00 | 20:20 | 5430 | 5344 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 86 | 258 | 3 | 28.67 | 2.32
2024-07-27 | 2024-07-27 | 20:20 | 20:36 | 5344 | 5344 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-07-27 | 2024-07-27 | 20:36 | 21:00 | 5344 | 5259 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 85 | 213 | 3 | 28.33 | 2.88
2024-07-27 | 2024-07-27 | 21:00 | 22:00 | 5259 | 5033 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 226 | 226 | 8 | 28.25 | 3.1
2024-07-27 | 2024-07-27 | 22:00 | 23:00 | 5033 | 4779 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 254 | 254 | 9 | 28.22 | 2.13
2024-07-27 | 2024-07-28 | 23:00 | 00:00 | 4779 | 4525 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 254 | 254 | 9 | 28.22 | 2.37
2024-07-28 | 2024-07-28 | 00:00 | 01:00 | 4525 | 4299 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") (el master toma 1 conexión anterior (4525 m) ) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 226 | 226 | 8 | 28.25 | 2.63
2024-07-28 | 2024-07-28 | 01:00 | 02:00 | 4299 | 4098 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 201 | 201 | 7 | 28.71 | 4.23
2024-07-28 | 2024-07-28 | 02:00 | 03:00 | 4098 | 3872 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 226 | 226 | 8 | 28.25 | 3.7
2024-07-28 | 2024-07-28 | 03:00 | 04:00 | 3872 | 3674 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 198 | 198 | 7 | 28.29 | 4.3
2024-07-28 | 2024-07-28 | 04:00 | 05:00 | 3674 | 3447 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 227 | 227 | 8 | 28.38 | 3.2
2024-07-28 | 2024-07-28 | 05:00 | 06:00 | 3447 | 3193 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 254 | 254 | 9 | 28.22 | 2.32
2024-07-28 | 2024-07-28 | 06:00 | 07:00 | 3193 | 2940 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 253 | 253 | 9 | 28.11 | 2.58
2024-07-28 | 2024-07-28 | 07:00 | 08:00 | 2940 | 2723 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 217 | 217 | 8 | 27.13 | 2.7
2024-07-28 | 2024-07-28 | 08:00 | 08:29 | 2723 | 2584 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 139 | 288 | 5 | 27.8 | 2.2
2024-07-28 | 2024-07-28 | 08:29 | 08:53 | 2584 | 2584 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia |  | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-07-28 | 2024-07-28 | 08:53 | 09:00 | 2584 | 2556 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 28 | 240 | 1 | 28 | 4.42
2024-07-28 | 2024-07-28 | 09:00 | 10:00 | 2556 | 2247 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 309 | 309 | 11 | 28.09 | 2.83
2024-07-28 | 2024-07-28 | 10:00 | 11:00 | 2247 | 1938 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 309 | 309 | 11 | 28.09 | 3.02
2024-07-28 | 2024-07-28 | 11:00 | 12:00 | 1938 | 1609 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 329 | 329 | 12 | 27.42 | 2.65
2024-07-28 | 2024-07-28 | 12:00 | 13:00 | 1609 | 1271 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 338 | 338 | 12 | 28.17 | 2.78
2024-07-28 | 2024-07-28 | 13:00 | 14:00 | 1271 | 990 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 281 | 281 | 10 | 28.1 | 3.23
2024-07-28 | 2024-07-28 | 14:00 | 15:00 | 990 | 683 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 307 | 307 | 11 | 27.91 | 3.47
2024-07-28 | 2024-07-28 | 15:00 | 15:14 | 683 | 600 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 83 | 356 | 3 | 27.67 | 2.93
2024-07-28 | 2024-07-28 | 15:14 | 15:44 | 600 | 600 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-28 | 2024-07-28 | 15:44 | 16:00 | 600 | 516 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 84 | 315 | 3 | 28 | 2.9
2024-07-28 | 2024-07-28 | 16:00 | 17:00 | 516 | 208 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 308 | 308 | 11 | 28 | 3.58
2024-07-28 | 2024-07-28 | 17:00 | 17:23 | 208 | 67 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 141 | 368 | 5 | 28.2 | 2.88
2024-07-28 | 2024-07-28 | 17:23 | 19:00 | 67 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" | N/A | 01:37 |  |  |  |  | 97 | 1.62 | [9 empty] | 6
2024-07-28 | 2024-07-28 | 19:00 | 21:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos para armar molino 5 5/8" con escariador y magneto para TR 7" | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-07-28 | 2024-07-29 | 21:00 | 00:15 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Mide y calibra drill collar, molino 5 5/8" caja doble, VCP, martillo | N/A | 03:15 |  |  |  |  | 195 | 3.25
2024-07-29 | 2024-07-29 | 00:15 | 03:33 | 0 | 233 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa | N/A | 03:18 |  |  |  |  | 198 | 3.3 | [9 empty] | 6
2024-07-29 | 2024-07-29 | 03:33 | 03:36 | 233 | 262 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa (TP 4") | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 29 | 580 | 1 | 29 | 1.65
2024-07-29 | 2024-07-29 | 03:36 | 04:34 | 262 | 262 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97
2024-07-29 | 2024-07-29 | 04:34 | 04:52 | 262 | 458 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa (TP 4") | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 196 | 653 | 7 | 28 | 2.25
2024-07-29 | 2024-07-29 | 04:52 | 05:18 | 458 | 458 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando por interior de TP | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-07-29 | 2024-07-29 | 05:18 | 06:00 | 458 | 885 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa (TP 4") | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 427 | 610 | 15 | 28.47 | 2.25
2024-07-29 | 2024-07-29 | 06:00 | 06:12 | 885 | 1025 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa (TP 4") | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 140 | 700 | 5 | 28 | 1.83
2024-07-29 | 2024-07-29 | 06:12 | 06:30 | 1025 | 1025 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando por interior de TP |  | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-07-29 | 2024-07-29 | 06:30 | 07:00 | 1025 | 1396 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa (TP 4") | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 371 | 742 | 13 | 28.54 | 1.7
2024-07-29 | 2024-07-29 | 07:00 | 07:41 | 1396 | 1836 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa (TP 4") | N/A | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 440 | 644 | 16 | 27.5 | 1.83
2024-07-29 | 2024-07-29 | 07:41 | 08:04 | 1836 | 1836 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando por interior de TP | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-07-29 | 2024-07-29 | 08:04 | 08:15 | 1836 | 1945 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa (TP 4") | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 109 | 595 | 4 | 27.25 | 2.67
2024-07-29 | 2024-07-29 | 08:15 | 08:38 | 1945 | 1945 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-07-29 | 2024-07-29 | 08:38 | 09:00 | 1945 | 2113 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa (TP 4") | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 168 | 458 | 6 | 28 | 2.45
2024-07-29 | 2024-07-29 | 09:00 | 09:47 | 2113 | 2585 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa (TP 4") | N/A | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 472 | 603 | 17 | 27.76 | 2.08
2024-07-29 | 2024-07-29 | 09:47 | 10:18 | 2585 | 2585 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando por interior TP | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-07-29 | 2024-07-29 | 10:18 | 11:00 | 2585 | 3034 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa (TP 4") | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 449 | 641 | 16 | 28.06 | 1.08
2024-07-29 | 2024-07-29 | 11:00 | 11:07 | 3034 | 3117 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa (TP 4") | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 83 | 711 | 3 | 27.67 | 2.02
2024-07-29 | 2024-07-29 | 11:07 | 11:34 | 3117 | 3117 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-07-29 | 2024-07-29 | 11:34 | 12:00 | 3117 | 3348 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa (TP 4") | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 231 | 533 | 8 | 28.88 | 2.13
2024-07-29 | 2024-07-29 | 12:00 | 12:38 | 3348 | 3689 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa (TP 4") | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 341 | 538 | 12 | 28.42 | 2.63
2024-07-29 | 2024-07-29 | 12:38 | 13:16 | 3689 | 3689 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-07-29 | 2024-07-29 | 13:16 | 14:00 | 3689 | 4142 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa" (TP 4") | N/A | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 453 | 618 | 16 | 28.31 | 2.05
2024-07-29 | 2024-07-29 | 14:00 | 14:11 | 4142 | 4255 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa (TP 4") | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 113 | 616 | 4 | 28.25 | 1.87
2024-07-29 | 2024-07-29 | 14:11 | 14:42 | 4255 | 4255 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-07-29 | 2024-07-29 | 14:42 | 15:00 | 4255 | 4479 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa (TP 4") | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 224 | 747 | 8 | 28 | 1.77
2024-07-29 | 2024-07-29 | 15:00 | 15:32 | 4479 | 4815 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa (TP 4") | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 336 | 630 | 12 | 28 | 1.8
2024-07-29 | 2024-07-29 | 15:32 | 15:55 | 4815 | 4815 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-07-29 | 2024-07-29 | 15:55 | 16:00 | 4815 | 4871 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa (TP 4") | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 56 | 672 | 2 | 28 | 1.97
2024-07-29 | 2024-07-29 | 16:00 | 17:01 | 4871 | 5487 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa (TP 4") | N/A | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 616 | 606 | 22 | 28 | 2
2024-07-29 | 2024-07-29 | 17:01 | 17:25 | 5487 | 5487 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-07-29 | 2024-07-29 | 17:25 | 18:00 | 5487 | 5851 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa (TP 4") | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 364 | 624 | 13 | 28 | 2.03
2024-07-29 | 2024-07-29 | 18:00 | 18:48 | 5851 | 6257 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa (TP 4") | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 406 | 508 | 14 | 29 | 2.43
2024-07-29 | 2024-07-29 | 18:48 | 19:11 | 6257 | 6257 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-07-29 | 2024-07-29 | 19:11 | 19:38 | 6257 | 6512 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa (TP 4") | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 255 | 567 | 9 | 28.33 | 2.17
2024-07-29 | 2024-07-29 | 19:38 | 20:30 | 6512 | 6512 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-07-29 | 2024-07-29 | 20:30 | 21:14 | 6512 | 6512 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia |  | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-07-29 | 2024-07-29 | 21:14 | 22:00 | 6512 | 6710 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa (TP 4" / apoyo de gruas) | Apoyo de grúa | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 198 | 258 | 7 | 28.29 | 5.43
2024-07-29 | 2024-07-29 | 22:00 | 22:35 | 6710 | 6942 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa (TP 4" / apoyo de gruas) | Apoyo de grúa | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 232 | 398 | 8 | 29 | 3.32
2024-07-29 | 2024-07-30 | 22:35 | 00:00 | 6942 | 6942 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 01:25 |  |  |  |  | 85 | 1.42
2024-07-30 | 2024-07-30 | 00:00 | 00:30 | 6942 | 6942 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-30 | 2024-07-30 | 00:30 | 01:00 | 6942 | 6942 | TP |  | N/A | N/A | Realiza molienda de empacador con molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-30 | 2024-07-30 | 01:00 | 02:00 | 6942 | 6942 | TP |  | N/A | N/A | Realiza molienda de empacador con molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-30 | 2024-07-30 | 02:00 | 03:00 | 6942 | 6942.1 | TP |  | N/A | N/A | Realiza molienda de empacador con molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-30 | 2024-07-30 | 03:00 | 04:00 | 6942.1 | 6944 | TP |  | N/A | N/A | Realiza molienda de empacador con molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-30 | 2024-07-30 | 04:00 | 05:00 | 6944 | 6944 | TP |  | N/A | N/A | Realiza molienda de empacador con molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-30 | 2024-07-30 | 05:00 | 06:00 | 6944 | 6944.3 | TP |  | N/A | N/A | Realiza molienda de empacador con molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-30 | 2024-07-30 | 06:00 | 07:00 | 6944.3 | 6944.5 | TP |  | N/A | N/A | Realiza molienda de empacador con molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-30 | 2024-07-30 | 07:00 | 08:00 | 6944.5 | 6944.9 | TP |  | N/A | N/A | Realiza molienda de empacador con molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-30 | 2024-07-30 | 08:00 | 09:00 | 6944.9 | 6945 | TP |  | N/A | N/A | Realiza molienda de empacador con molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-30 | 2024-07-30 | 09:00 | 10:00 | 6945 | 6945 | TP |  | N/A | N/A | Realiza molienda de empacador con molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-30 | 2024-07-30 | 10:00 | 11:00 | 6945 | 6945.1 | TP |  | N/A | N/A | Realiza molienda de empacador con molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-30 | 2024-07-30 | 11:00 | 12:00 | 6945.1 | 6945.3 | TP |  | N/A | N/A | Realiza molienda de empacador con molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-30 | 2024-07-30 | 12:00 | 12:29 | 6945.3 | 6945.5 | TP |  | N/A | N/A | Realiza molienda de empacador con molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-07-30 | 2024-07-30 | 12:29 | 14:18 | 6945.5 | 6945.5 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 01:49 |  |  |  |  | 109 | 1.82
2024-07-30 | 2024-07-30 | 14:18 | 14:44 | 6945.5 | 6945.6 | TP |  | N/A | N/A | Realiza molienda de empacador con molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-07-30 | 2024-07-30 | 14:44 | 18:40 | 6945.6 | 6945.6 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 03:56 |  |  |  |  | 236 | 3.93
2024-07-30 | 2024-07-30 | 18:40 | 18:50 | 6945.6 | 6945.6 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bombas |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-30 | 2024-07-30 | 18:50 | 22:43 | 6945.6 | 6945.6 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 03:53 |  |  |  |  | 233 | 3.88
2024-07-30 | 2024-07-30 | 22:43 | 23:00 | 6945.6 | 6945.6 | TP |  | N/A | N/A | Realiza molienda de empacador con molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-07-30 | 2024-07-30 | 23:00 | 23:25 | 6945.6 | 6945.6 | TP |  | N/A | N/A | Realiza molienda de empacador con molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa |  | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-07-30 | 2024-07-30 | 23:25 | 23:29 | 6945.6 | 6937 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa (TP 4" / con rot y bbo) | Rotación y bombeo | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 8.6 | 129 | 1 | 8.6 | 0
2024-07-30 | 2024-07-31 | 23:29 | 04:05 | 6937 | 6937 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo reciprocando sarta | N/A | 04:36 |  |  |  |  | 276 | 4.6
2024-07-31 | 2024-07-31 | 04:05 | 05:00 | 6937 | 6794 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa (TP 4", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 143 | 156 | 5 | 28.6 | 4.18
2024-07-31 | 2024-07-31 | 05:00 | 06:00 | 6794 | 6508 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa (TP 4", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 286 | 286 | 10 | 28.6 | 3.72
2024-07-31 | 2024-07-31 | 06:00 | 07:00 | 6508 | 6019 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa ( TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 489 | 489 | 17 | 28.76 | 2.32
2024-07-31 | 2024-07-31 | 07:00 | 08:00 | 6019 | 5563 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa ( TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 456 | 456 | 16 | 28.5 | 2.42
2024-07-31 | 2024-07-31 | 08:00 | 15:20 | 5563 | 5563 | TP |  | N/A | N/A | Calibra el indicador de peso | N/A | 07:20 |  |  |  |  | 440 | 7.33
2024-07-31 | 2024-07-31 | 15:20 | 16:00 | 5563 | 5335 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa (TP 4") | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 228 | 342 | 8 | 28.5 | 3.42
2024-07-31 | 2024-07-31 | 16:00 | 17:00 | 5335 | 4965 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 370 | 370 | 13 | 28.46 | 3.05
2024-07-31 | 2024-07-31 | 17:00 | 18:00 | 4965 | 4595 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 370 | 370 | 13 | 28.46 | 3.43
2024-07-31 | 2024-07-31 | 18:00 | 18:29 | 4595 | 4424 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa (TP 4") | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 171 | 354 | 6 | 28.5 | 3.17
2024-07-31 | 2024-07-31 | 18:29 | 20:10 | 4424 | 3765 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos | N/A | 01:41 |  |  |  |  | 101 | 1.68
2024-07-31 | 2024-07-31 | 20:10 | 20:37 | 3765 | 3597 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa (TP 4") | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 168 | 373 | 6 | 28 | 3.07
2024-07-31 | 2024-07-31 | 20:37 | 21:10 | 3597 | 3597 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia |  | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-07-31 | 2024-07-31 | 21:10 | 22:00 | 3597 | 3232 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa (TP 4") | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 365 | 438 | 13 | 28.08 | 2.88
2024-07-31 | 2024-07-31 | 22:00 | 23:00 | 3232 | 2727 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 505 | 505 | 18 | 28.06 | 2.15
2024-07-31 | 2024-08-01 | 23:00 | 00:00 | 2727 | 2092 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 635 | 635 | 23 | 27.61 | 1.8
2024-08-01 | 2024-08-01 | 00:00 | 01:00 | 2092 | 1483 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa (TP 4", 22 lng, 23 cnx) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 609 | 609 | 22 | 27.68 | 1.73
2024-08-01 | 2024-08-01 | 01:00 | 02:00 | 1483 | 905 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 578 | 578 | 20 | 28.9 | 1.6
2024-08-01 | 2024-08-01 | 02:00 | 03:00 | 905 | 317 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 588 | 588 | 21 | 28 | 1.87
2024-08-01 | 2024-08-01 | 03:00 | 03:13 | 317 | 233 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa (TP 4") | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 84 | 388 | 3 | 28 | 2.58
2024-08-01 | 2024-08-01 | 03:13 | 06:37 | 233 | 0 | TP |  | BHA | N/A | Desarma molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa (MCC) | MCC | 03:24 |  |  |  |  | 204 | 3.4 | [9 empty] | 1
2024-08-01 | 2024-08-01 | 06:37 | 09:23 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos para armado de BHA | N/A | 02:46 |  |  |  |  | 166 | 2.77
2024-08-01 | 2024-08-01 | 09:23 | 11:18 | 0 | 36 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con canasta chatarrera de 5" y magneto para TR 7" | N/A | 01:55 |  |  |  |  | 115 | 1.92 | [9 empty] | 6
2024-08-01 | 2024-08-01 | 11:18 | 12:00 | 36 | 288 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con canasta chatarrera de 5" y magneto para TR 7" (TP 4", Operación lenta por desplazamiento de lodo y limpieza de elevador.) | Velocidad controlada | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 252 | 360 | 9 | 28 | 4.47
2024-08-01 | 2024-08-01 | 12:00 | 13:00 | 288 | 624 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con canasta chatarrera de 5" y magneto para TR 7" (TP 4", Operación lenta por desplazamiento de lodo y limpieza de elevador.) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 336 | 336 | 12 | 28 | 4.05
2024-08-01 | 2024-08-01 | 13:00 | 14:00 | 624 | 1016 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con canasta chatarrera de 5" y magneto para TR 7" (TP 4", Operación lenta por desplazamiento de lodo y limpieza de elevador.) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 392 | 392 | 14 | 28 | 3.62
2024-08-01 | 2024-08-01 | 14:00 | 15:00 | 1016 | 1296 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con canasta chatarrera de 5" y magneto para TR 7" (TP 4", Operación lenta por desplazamiento de lodo y limpieza de elevador.) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 280 | 280 | 10 | 28 | 4.78
2024-08-01 | 2024-08-01 | 15:00 | 16:00 | 1296 | 1604 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con canasta chatarrera de 5" y magneto para TR 7" (TP 4", Operación lenta por desplazamiento de lodo y limpieza de elevador.) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 308 | 308 | 11 | 28 | 4.68
2024-08-01 | 2024-08-01 | 16:00 | 17:00 | 1604 | 1828 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con canasta chatarrera de 5" y magneto para TR 7" (TP 4", Operación lenta por desplazamiento de lodo y limpieza de elevador.) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 224 | 224 | 8 | 28 | 6.57
2024-08-01 | 2024-08-01 | 17:00 | 18:00 | 1828 | 2080 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con canasta chatarrera de 5" y magneto para TR 7" (TP 4", Operación lenta por desplazamiento de lodo y limpieza de elevador.) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 252 | 252 | 9 | 28 | 5.4
2024-08-01 | 2024-08-01 | 18:00 | 19:00 | 2080 | 2360 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con canasta chatarrera de 5" y magneto para TR 7" (TP 4", Operación lenta por desplazamiento de lodo y limpieza de elevador.) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 280 | 280 | 10 | 28 | 5.45
2024-08-01 | 2024-08-01 | 19:00 | 20:00 | 2360 | 2668 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con canasta chatarrera de 5" y magneto para TR 7" (TP 4", Operación lenta por desplazamiento de lodo y limpieza de elevador.) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 308 | 308 | 11 | 28 | 4.27
2024-08-01 | 2024-08-01 | 20:00 | 20:11 | 2668 | 2752 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con canasta chatarrera de 5" y magneto para TR 7" (TP 4". mete 3 lingadas y 2 conexiones, Operación lenta por desplazamiento de lodo y limpieza de elevador.) | Velocidad controlada | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 84 | 458 | 3 | 28 | 4.08
2024-08-01 | 2024-08-01 | 20:11 | 20:57 | 2752 | 2752 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenado interior TP |  | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77
2024-08-01 | 2024-08-01 | 20:57 | 21:00 | 2752 | 2780 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con canasta chatarrera de 5" y magneto para TR 7" (TP 4", Operación lenta por desplazamiento de lodo y limpieza de elevador.) | Velocidad controlada | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 0
2024-08-01 | 2024-08-01 | 21:00 | 22:00 | 2780 | 3260 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con canasta chatarrera de 5" y magneto para TR 7" (TP 4", Operación lenta por desplazamiento de lodo y limpieza de elevador.) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 480 | 480 | 17 | 28.24 | 2.7
2024-08-01 | 2024-08-01 | 22:00 | 23:00 | 3260 | 3853 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con canasta chatarrera de 5" y magneto para TR 7" (TP 4", Operación lenta por desplazamiento de lodo y limpieza de elevador.) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 593 | 593 | 21 | 28.24 | 2.08
2024-08-01 | 2024-08-01 | 23:00 | 23:20 | 3853 | 4016 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con canasta chatarrera de 5" y magneto para TR 7" (TP 4", Operación lenta por desplazamiento de lodo y limpieza de elevador.) | Velocidad controlada | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 163 | 489 | 6 | 27.17 | 2.78
2024-08-01 | 2024-08-02 | 23:20 | 05:08 | 4016 | 4016 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz del cable del malacate | N/A | 05:48 |  |  |  |  | 348 | 5.8
2024-08-02 | 2024-08-02 | 05:08 | 06:00 | 4016 | 4451 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con canasta chatarrera de 5" y magneto para TR 7" (TP 4", Operación lenta por desplazamiento de lodo y limpieza de elevador) | Velocidad controlada | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 435 | 502 | 15 | 29 | 2.57
2024-08-02 | 2024-08-02 | 06:00 | 07:00 | 4451 | 4914 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con canasta chatarrera de 5" y magneto para TR 7" (TP 4", Operación lenta por desplazamiento de lodo y limpieza de elevador, 16 lng, 15 cnx) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 463 | 463 | 16 | 28.94 | 3.03
2024-08-02 | 2024-08-02 | 07:00 | 08:00 | 4914 | 5456 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con canasta chatarrera de 5" y magneto para TR 7" (TP 4", Operación lenta por desplazamiento de lodo y limpieza de elevador) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 542 | 542 | 19 | 28.53 | 2.17
2024-08-02 | 2024-08-02 | 08:00 | 08:20 | 5456 | 5657 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con canasta chatarrera de 5" y magneto para TR 7" (TP 4", Operación lenta por desplazamiento de lodo y limpieza de elevador, 7 lng, 6 cnx) | Velocidad controlada | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 201 | 603 | 7 | 28.71 | 2.18
2024-08-02 | 2024-08-02 | 08:20 | 09:16 | 5657 | 5657 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia | N/A | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93
2024-08-02 | 2024-08-02 | 09:16 | 10:00 | 5657 | 5882 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con canasta chatarrera de 5" y magneto para TR 7" (TP 4", Operación lenta por desplazamiento de lodo y limpieza de elevador, 8 lng, 7 cnx) | Velocidad controlada | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 225 | 307 | 8 | 28.13 | 4.45
2024-08-02 | 2024-08-02 | 10:00 | 10:22 | 5882 | 5969 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con canasta chatarrera de 5" y magneto para TR 7" (TP 4", Operación lenta por desplazamiento de lodo y limpieza de elevador) | Velocidad controlada | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 87 | 237 | 3 | 29 | 5.65
2024-08-02 | 2024-08-02 | 10:22 | 10:40 | 5969 | 5969 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-08-02 | 2024-08-02 | 10:40 | 10:57 | 5969 | 6055 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con canasta chatarrera de 5" y magneto para TR 7" (TP 4", Operación lenta por desplazamiento de lodo y limpieza de elevador, 3 lng, 2 cnx) | Velocidad controlada | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 86 | 304 | 3 | 28.67 | 6.08
2024-08-02 | 2024-08-02 | 10:57 | 11:54 | 6055 | 6055 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenado interior TP | N/A | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95
2024-08-02 | 2024-08-02 | 11:54 | 12:00 | 6055 | 6112 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con canasta chatarrera de 5" y magneto para TR 7" (TP 4", Operación lenta por desplazamiento de lodo y limpieza de elevador) | Velocidad controlada | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 57 | 570 | 2 | 28.5 | 2.6
2024-08-02 | 2024-08-02 | 12:00 | 13:00 | 6112 | 6597 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con canasta chatarrera de 5" y magneto para TR 7" (TP 4", Operación lenta por desplazamiento de lodo y limpieza de elevador) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 485 | 485 | 17 | 28.53 | 2.82
2024-08-02 | 2024-08-02 | 13:00 | 14:00 | 6597 | 6852 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con canasta chatarrera de 5" y magneto para TR 7" (TP 4", Operación lenta por desplazamiento de lodo y limpieza de elevador, 10 lng, 9 cnx) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 255 | 255 | 9 | 28.33 | 5.2
2024-08-02 | 2024-08-02 | 14:00 | 14:03 | 6852 | 6880 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con canasta chatarrera de 5" y magneto para TR 7" (TP 4", Operación lenta por desplazamiento de lodo y limpieza de elevador) | Velocidad controlada | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 0
2024-08-02 | 2024-08-02 | 14:03 | 14:54 | 6880 | 6880 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85
2024-08-02 | 2024-08-02 | 14:54 | 15:00 | 6880 | 6909 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con canasta chatarrera de 5" y magneto para TR 7" (TP 4", con bombeo) | Bombeo | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 29 | 290 | 1 | 29 | 3.6
2024-08-02 | 2024-08-02 | 15:00 | 15:36 | 6909 | 6942 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con canasta chatarrera de 5" y magneto para TR 7" (TP 4", con bombeo, reconoce PI) | Bombeo | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 33 | 55 | 1 | 33 | 8.8
2024-08-02 | 2024-08-03 | 15:36 | 00:28 | 6942 | 6942 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 08:52 |  |  |  |  | 532 | 8.87
2024-08-03 | 2024-08-03 | 00:28 | 00:44 | 6942 | 6939 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con canasta chatarrera de 5" y magneto para TR 7" (TP 4", con rot/bbeo) | Rotación y bombeo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 3 | 11 | 0 |  | 14.02
2024-08-03 | 2024-08-03 | 00:44 | 01:00 | 6939 | 6883 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con canasta chatarrera de 5" y magneto para TR 7" (TP 4" / llave de fuerza) | Llave de fuerza | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 56 | 210 | 2 | 28 | 6.42
2024-08-03 | 2024-08-03 | 01:00 | 02:00 | 6883 | 6684 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con canasta chatarrera de 5" y magneto para TR 7" (TP 4" / llave de fuerza) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 199 | 199 | 7 | 28.43 | 5.42
2024-08-03 | 2024-08-03 | 02:00 | 03:00 | 6684 | 6370 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con canasta chatarrera de 5" y magneto para TR 7" (TP 4" / llave de fuerza) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 314 | 314 | 11 | 28.55 | 1.9
2024-08-03 | 2024-08-03 | 03:00 | 04:00 | 6370 | 5826 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con canasta chatarrera de 5" y magneto para TR 7" (TP 4" / llave de fuerza) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 544 | 544 | 19 | 28.63 | 1.97
2024-08-03 | 2024-08-03 | 04:00 | 05:00 | 5826 | 5376 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con canasta chatarrera de 5" y magneto para TR 7" (TP 4" / llave de fuerza) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 450 | 450 | 16 | 28.13 | 2
2024-08-03 | 2024-08-03 | 05:00 | 06:00 | 5376 | 4925 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con canasta chatarrera de 5" y magneto para TR 7" (TP 4" / llave de fuerza) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 451 | 451 | 16 | 28.19 | 1.98
2024-08-03 | 2024-08-03 | 06:00 | 07:00 | 4925 | 4557 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con canasta chatarrera de 5" y magneto para TR 7" (TP 4" / llave de fuerza) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 368 | 368 | 13 | 28.31 | 2.55
2024-08-03 | 2024-08-03 | 07:00 | 07:20 | 4557 | 4386 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con canasta chatarrera de 5" y magneto para TR 7" (TP 4" / llave de fuerza, 6 lng, 5 cnx) | Llave de fuerza | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 171 | 513 | 6 | 28.5 | 2.37
2024-08-03 | 2024-08-03 | 07:20 | 08:30 | 4386 | 4386 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia | N/A | 01:10 |  |  |  |  | 70 | 1.17
2024-08-03 | 2024-08-03 | 08:30 | 11:03 | 4386 | 4386 | TNP |  | N/A | N/A | Daño de tornillo en la guía del malacate | N/A | 02:33 |  |  |  |  | 153 | 2.55
2024-08-03 | 2024-08-03 | 11:03 | 12:00 | 4386 | 4135 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con canasta chatarrera de 5" y magneto para TR 7" (TP 4" / llave de fuerza) | Llave de fuerza | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 251 | 264 | 9 | 27.89 | 4.72
2024-08-03 | 2024-08-03 | 12:00 | 13:00 | 4135 | 3831 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con canasta chatarrera de 5" y magneto para TR 7" (TP 4" / llave de fuerza) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 304 | 304 | 11 | 27.64 | 4.1
2024-08-03 | 2024-08-03 | 13:00 | 14:00 | 3831 | 3513 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con canasta chatarrera de 5" y magneto para TR 7" (TP 4" / llave de fuerza) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 318 | 318 | 11 | 28.91 | 4.33
2024-08-03 | 2024-08-03 | 14:00 | 15:00 | 3513 | 3154 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con canasta chatarrera de 5" y magneto para TR 7" (TP 4" / llave de fuerza) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 359 | 359 | 13 | 27.62 | 3.5
2024-08-03 | 2024-08-03 | 15:00 | 16:00 | 3154 | 2796 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con canasta chatarrera de 5" y magneto para TR 7" (TP 4" / llave de fuerza) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 358 | 358 | 13 | 27.54 | 3.9
2024-08-03 | 2024-08-03 | 16:00 | 17:00 | 2796 | 2477 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con canasta chatarrera de 5" y magneto para TR 7" (TP 4" / llave de fuerza) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 319 | 319 | 11 | 29 | 4.57
2024-08-03 | 2024-08-03 | 17:00 | 18:00 | 2477 | 2137 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con canasta chatarrera de 5" y magneto para TR 7" (TP 4" / llave de fuerza) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 340 | 340 | 12 | 28.33 | 4.25
2024-08-03 | 2024-08-03 | 18:00 | 19:00 | 2137 | 1861 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con canasta chatarrera de 5" y magneto para TR 7" (TP 4" / llave de fuerza) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 276 | 276 | 10 | 27.6 | 4.67
2024-08-03 | 2024-08-03 | 19:00 | 20:00 | 1861 | 1499 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con canasta chatarrera de 5" y magneto para TR 7" (TP 4" / llave de fuerza) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 362 | 362 | 13 | 27.85 | 3.45
2024-08-03 | 2024-08-03 | 20:00 | 20:10 | 1499 | 1411 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con canasta chatarrera de 5" y magneto para TR 7" (TP 4" / llave de fuerza) | Llave de fuerza | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 88 | 528 | 3 | 29.33 | 2.9
2024-08-03 | 2024-08-03 | 20:10 | 20:41 | 1411 | 1411 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia |  | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-08-03 | 2024-08-03 | 20:41 | 21:00 | 1411 | 1302 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con canasta chatarrera de 5" y magneto para TR 7" (TP 4" / llave de fuerza) | Llave de fuerza | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 109 | 344 | 4 | 27.25 | 3.55
2024-08-03 | 2024-08-03 | 21:00 | 22:00 | 1302 | 970 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con canasta chatarrera de 5" y magneto para TR 7" (TP 4" / llave de fuerza) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 332 | 332 | 12 | 27.67 | 3.5
2024-08-03 | 2024-08-03 | 22:00 | 23:00 | 970 | 540 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con canasta chatarrera de 5" y magneto para TR 7" (TP 4" / llave de fuerza) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 430 | 430 | 15 | 28.67 | 3.07
2024-08-03 | 2024-08-04 | 23:00 | 00:00 | 540 | 260 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con canasta chatarrera de 5" y magneto para TR 7" (TP 4" / llave de fuerza) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 280 | 280 | 10 | 28 | 5.4
2024-08-04 | 2024-08-04 | 00:00 | 00:50 | 260 | 260 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-08-04 | 2024-08-04 | 00:50 | 01:00 | 260 | 175 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con canasta chatarrera de 5" y magneto para TR 7" (TP 4" / llave de fuerza) | Llave de fuerza | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 85 | 510 | 3 | 28.33 | 2
2024-08-04 | 2024-08-04 | 01:00 | 01:20 | 175 | 37 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con canasta chatarrera de 5" y magneto para TR 7" (TP 4" / llave de fuerza) | Llave de fuerza | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 138 | 414 | 5 | 27.6 | 2.8
2024-08-04 | 2024-08-04 | 01:20 | 03:00 | 37 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con canasta chatarrera de 5" y magneto para TR 7" | N/A | 01:40 |  |  |  |  | 100 | 1.67 | [9 empty] | 6
2024-08-04 | 2024-08-04 | 03:00 | 03:37 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza en el piso de perforación | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-08-04 | 2024-08-04 | 03:37 | 07:44 | 0 | 179 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma molino semiconcavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (BHA lento por verificación de tubulares) | N/A | 04:07 |  |  |  |  | 247 | 4.12 | [9 empty] | 6
2024-08-04 | 2024-08-04 | 07:44 | 08:00 | 179 | 263 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino semiconcavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4" / Llave de fuerzas) | Llave de fuerza | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 84 | 315 | 3 | 28 | 4.65
2024-08-04 | 2024-08-04 | 08:00 | 08:16 | 263 | 403 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino semiconcavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4" / Llave de fuerzas) | Llave de fuerza | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 140 | 525 | 5 | 28 | 2.73
2024-08-04 | 2024-08-04 | 08:16 | 09:01 | 403 | 403 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-08-04 | 2024-08-04 | 09:01 | 10:00 | 403 | 963 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino semiconcavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4" / Llave de fuerzas) | Llave de fuerza | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 560 | 569 | 20 | 28 | 2.27
2024-08-04 | 2024-08-04 | 10:00 | 10:22 | 963 | 1131 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino semiconcavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4" / Llave de fuerzas, 7 lng, 6 cnx) | Llave de fuerza | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 168 | 458 | 6 | 28 | 3
2024-08-04 | 2024-08-04 | 10:22 | 11:28 | 1131 | 1131 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 01:06 |  |  |  |  | 66 | 1.1
2024-08-04 | 2024-08-04 | 11:28 | 12:00 | 1131 | 1355 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino semiconcavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4" / Llave de fuerzas) | Llave de fuerza | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 224 | 420 | 8 | 28 | 3.15
2024-08-04 | 2024-08-04 | 12:00 | 12:51 | 1355 | 1831 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino semiconcavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4" / Llave de fuerzas) | Llave de fuerza | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 476 | 560 | 17 | 28 | 2.5
2024-08-04 | 2024-08-04 | 12:51 | 13:31 | 1831 | 1831 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-08-04 | 2024-08-04 | 13:31 | 14:00 | 1831 | 2055 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino semiconcavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4" / Llave de fuerzas) | Llave de fuerza | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 224 | 463 | 8 | 28 | 2.87
2024-08-04 | 2024-08-04 | 14:00 | 15:00 | 2055 | 2475 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino semiconcavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4" / Llave de fuerzas) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 420 | 420 | 15 | 28 | 3.33
2024-08-04 | 2024-08-04 | 15:00 | 15:04 | 2475 | 2503 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino semiconcavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4" / Llave de fuerzas) | Llave de fuerza | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 28 | 420 | 1 | 28 | 1.97
2024-08-04 | 2024-08-04 | 15:04 | 16:47 | 2503 | 2503 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 01:43 |  |  |  |  | 103 | 1.72
2024-08-04 | 2024-08-04 | 16:47 | 17:00 | 2503 | 2615 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino semiconcavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4" / Llave de fuerzas) | Llave de fuerza | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 112 | 517 | 4 | 28 | 2.65
2024-08-04 | 2024-08-04 | 17:00 | 18:00 | 2615 | 3147 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino semiconcavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4" / Llave de fuerzas) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 532 | 532 | 19 | 28 | 2.35
2024-08-04 | 2024-08-04 | 18:00 | 18:07 | 3147 | 3229 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino semiconcavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4" / Llave de fuerzas) | Llave de fuerza | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 82 | 703 | 3 | 27.33 | 1.48
2024-08-04 | 2024-08-04 | 18:07 | 18:40 | 3229 | 3229 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-08-04 | 2024-08-04 | 18:40 | 19:00 | 3229 | 3429 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino semiconcavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4" / Llave de fuerzas) | Llave de fuerza | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 200 | 600 | 7 | 28.57 | 2.1
2024-08-04 | 2024-08-04 | 19:00 | 20:01 | 3429 | 4018 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino semiconcavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4" / Llave de fuerzas) | Llave de fuerza | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 589 | 579 | 21 | 28.05 | 2.2
2024-08-04 | 2024-08-04 | 20:01 | 20:48 | 4018 | 4018 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-08-04 | 2024-08-04 | 20:48 | 21:00 | 4018 | 4103 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino semiconcavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4" / Llave de fuerzas) | Llave de fuerza | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 85 | 425 | 3 | 28.33 | 2.95
2024-08-04 | 2024-08-04 | 21:00 | 21:49 | 4103 | 4693 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino semiconcavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4" / Llave de fuerzas) | Llave de fuerza | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 590 | 722 | 21 | 28.1 | 1.6
2024-08-04 | 2024-08-04 | 21:49 | 22:10 | 4693 | 4693 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenado interior de TP | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-08-04 | 2024-08-04 | 22:10 | 23:00 | 4693 | 5260 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino semiconcavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4" / Llave de fuerzas) | Llave de fuerza | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 567 | 680 | 20 | 28.35 | 1.7
2024-08-04 | 2024-08-04 | 23:00 | 23:11 | 5260 | 5400 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino semiconcavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4" / Llave de fuerzas) | Llave de fuerza | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 140 | 764 | 5 | 28 | 1.43
2024-08-04 | 2024-08-04 | 23:11 | 23:39 | 5400 | 5400 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenado interior de TP |  | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-08-04 | 2024-08-05 | 23:39 | 00:00 | 5400 | 5597 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino semiconcavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4" / Llave de fuerzas) | Llave de fuerza | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 197 | 563 | 7 | 28.14 | 2.18
2024-08-05 | 2024-08-05 | 00:00 | 00:41 | 5597 | 6110 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino semiconcavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4" / Llave de fuerzas) | Llave de fuerza | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 513 | 751 | 18 | 28.5 | 1.52
2024-08-05 | 2024-08-05 | 00:41 | 01:10 | 6110 | 6110 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenado interior de TP | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-08-05 | 2024-08-05 | 01:10 | 01:12 | 6110 | 6138 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino semiconcavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4" / Llave de fuerzas, Sin conexión) | Llave de fuerza | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 28 | 840 | 1 | 28 | 0
2024-08-05 | 2024-08-05 | 01:12 | 01:31 | 6138 | 6138 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-08-05 | 2024-08-05 | 01:31 | 02:00 | 6138 | 6451 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino semiconcavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4" / Llave de fuerzas) | Llave de fuerza | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 313 | 648 | 11 | 28.45 | 1.67
2024-08-05 | 2024-08-05 | 02:00 | 02:35 | 6451 | 6852 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino semiconcavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4" / Llave de fuerzas) | Llave de fuerza | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 401 | 687 | 14 | 28.64 | 1.5
2024-08-05 | 2024-08-05 | 02:35 | 03:00 | 6852 | 6852 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-08-05 | 2024-08-05 | 03:00 | 03:16 | 6852 | 6910 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino semiconcavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4" / Llave de fuerzas) ( 2 lingadas y 1 conexión) | Llave de fuerza | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 58 | 218 | 2 | 29 | 6.25
2024-08-05 | 2024-08-05 | 03:16 | 04:00 | 6910 | 6938 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino semiconcavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP con rot y c/bbeo (TP 4" / Llave de fuerzas)(1 lingada y 0 conexión) | Llave de fuerza | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 28 | 38 | 1 | 28 | 0
2024-08-05 | 2024-08-05 | 04:00 | 05:00 | 6938 | 6942.4 | TP |  | N/A | N/A | Realiza molienda de empacador con molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-05 | 2024-08-05 | 05:00 | 06:00 | 6942.4 | 6942.9 | TP |  | N/A | N/A | Realiza molienda de empacador con molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-05 | 2024-08-05 | 06:00 | 07:00 | 6942.9 | 6943.3 | TP |  | N/A | N/A | Realiza molienda de empacador con molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-05 | 2024-08-05 | 07:00 | 08:00 | 6943.3 | 6943.5 | TP |  | N/A | N/A | Realiza molienda de empacador con molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-05 | 2024-08-05 | 08:00 | 09:00 | 6943.5 | 6943.8 | TP |  | N/A | N/A | Realiza molienda de empacador con molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-05 | 2024-08-05 | 09:00 | 10:00 | 6943.8 | 6944.1 | TP |  | N/A | N/A | Realiza molienda de empacador con molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-05 | 2024-08-05 | 10:00 | 11:00 | 6944.1 | 6944.2 | TP |  | N/A | N/A | Realiza molienda de empacador con molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-05 | 2024-08-05 | 11:00 | 12:00 | 6944.2 | 6944.5 | TP |  | N/A | N/A | Realiza molienda de empacador con molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-05 | 2024-08-05 | 12:00 | 13:00 | 6944.5 | 6944.6 | TP |  | N/A | N/A | Realiza molienda de empacador con molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-05 | 2024-08-05 | 13:00 | 14:00 | 6944.6 | 6944.8 | TP |  | N/A | N/A | Realiza molienda de empacador con molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-05 | 2024-08-05 | 14:00 | 14:30 | 6944.8 | 6944.8 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-05 | 2024-08-05 | 14:30 | 15:00 | 6944.8 | 6944.8 | TP |  | N/A | N/A | Realiza molienda de empacador con molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4") |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-05 | 2024-08-05 | 15:00 | 15:22 | 6944.8 | 6944.8 | TP |  | N/A | N/A | Realiza molienda de empacador con molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4") |  | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-08-05 | 2024-08-05 | 15:22 | 15:36 | 6944.8 | 6940 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-05 | 2024-08-05 | 15:36 | 15:49 | 6940 | 6940 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache relajado y viscoso |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-05 | 2024-08-05 | 15:49 | 17:10 | 6940 | 6940 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta | N/A | 01:21 |  |  |  |  | 81 | 1.35
2024-08-05 | 2024-08-05 | 17:10 | 23:20 | 6940 | 6941 | TNP |  | N/A | N/A | Reparan tubo lavador | N/A | 06:10 |  |  |  |  | 370 | 6.17
2024-08-05 | 2024-08-06 | 23:20 | 05:10 | 6941 | 6941 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta | N/A | 05:50 |  |  |  |  | 350 | 5.83
2024-08-06 | 2024-08-06 | 05:10 | 09:29 | 6941 | 6938 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta (se levantan 3 m) | N/A | 04:19 |  |  |  |  | 259 | 4.32
2024-08-06 | 2024-08-06 | 09:29 | 09:42 | 6938 | 6909 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semiconcavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP con rot y c/bbeo (TP 4")(1 lingada y 0 conexión) | Rotación y bombeo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 29 | 134 | 1 | 29 | 0
2024-08-06 | 2024-08-06 | 09:42 | 11:12 | 6909 | 6909 | TP |  | N/A | N/A | Maniobra para reapretar juntas | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-06 | 2024-08-06 | 11:12 | 11:54 | 6909 | 6822 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semiconcavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4")(Inspección de juntas) | Inspección de juntas | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 87 | 124 | 3 | 29 | 4.32
2024-08-06 | 2024-08-06 | 11:54 | 13:20 | 6822 | 6685 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real | N/A | 01:26 |  |  |  |  | 86 | 1.43
2024-08-06 | 2024-08-06 | 13:20 | 14:00 | 6685 | 6656 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semiconcavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4")(Inspección de juntas) | Inspección de juntas | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 29 | 44 | 1 | 29 | 8.7
2024-08-06 | 2024-08-06 | 14:00 | 15:00 | 6656 | 6540 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semiconcavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4")(Inspección de juntas) | Inspección de juntas | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 116 | 116 | 4 | 29 | 6.42
2024-08-06 | 2024-08-06 | 15:00 | 16:00 | 6540 | 6427 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semiconcavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4")(Inspección de juntas 4 ling, 5 cnx) | Inspección de juntas | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 113 | 113 | 4 | 28.25 | 6.57
2024-08-06 | 2024-08-06 | 16:00 | 17:00 | 6427 | 6287 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semiconcavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4")(Inspección de juntas) | Inspección de juntas | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 140 | 140 | 5 | 28 | 6.23
2024-08-06 | 2024-08-06 | 17:00 | 18:00 | 6287 | 6111 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semiconcavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4")(Inspección de juntas, 6 ling, 5 cnx) | Inspección de juntas | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 176 | 176 | 6 | 29.33 | 4.9
2024-08-06 | 2024-08-06 | 18:00 | 19:00 | 6111 | 5937 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semiconcavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4") (Inspección de juntas, 6 ling, 7 cnx) | Inspección de juntas | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 174 | 174 | 6 | 29 | 4.28
2024-08-06 | 2024-08-06 | 19:00 | 20:00 | 5937 | 5797 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semiconcavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4") (Inspección de juntas.) | Inspección de juntas | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 140 | 140 | 5 | 28 | 5.95
2024-08-06 | 2024-08-06 | 20:00 | 20:23 | 5797 | 5739 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semiconcavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4") (Inspección de juntas.) | Inspección de juntas | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 58 | 151 | 2 | 29 | 3.68
2024-08-06 | 2024-08-06 | 20:23 | 21:24 | 5739 | 5739 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia | N/A | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02
2024-08-06 | 2024-08-06 | 21:24 | 22:00 | 5739 | 5599 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semiconcavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4") (Inspección de juntas, 5 ling, 4 cnx) | Inspección de juntas | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 140 | 233 | 5 | 28 | 2.83
2024-08-06 | 2024-08-06 | 22:00 | 23:00 | 5599 | 5433 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semiconcavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4") (Inspección de juntas, 6 ling, 7 cnx) | Inspección de juntas | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 166 | 166 | 6 | 27.67 | 2.38
2024-08-06 | 2024-08-07 | 23:00 | 00:00 | 5433 | 5207 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semiconcavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4") (Inspección de juntas, 8 ling, 7 cnx) | Inspección de juntas | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 226 | 226 | 8 | 28.25 | 4.18
2024-08-07 | 2024-08-07 | 00:00 | 01:00 | 5207 | 5008 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semiconcavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4",Inspección de juntas) | Inspección de juntas | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 199 | 199 | 7 | 28.43 | 3.58
2024-08-07 | 2024-08-07 | 01:00 | 02:00 | 5008 | 4840 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semiconcavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4") (Inspección de juntas, 6 ling, 7 cnx) | Inspección de juntas | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 168 | 168 | 6 | 28 | 4
2024-08-07 | 2024-08-07 | 02:00 | 03:00 | 4840 | 4618 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semiconcavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4") (Inspección de juntas.) | Inspección de juntas | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 222 | 222 | 8 | 27.75 | 3
2024-08-07 | 2024-08-07 | 03:00 | 04:00 | 4618 | 4396 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semiconcavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4") (Inspección de juntas.) | Inspección de juntas | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 222 | 222 | 8 | 27.75 | 3.17
2024-08-07 | 2024-08-07 | 04:00 | 04:08 | 4396 | 4367 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semiconcavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4") (Inspección de juntas.) | Inspección de juntas | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 29 | 218 | 1 | 29 | 4.63
2024-08-07 | 2024-08-07 | 04:08 | 04:29 | 4367 | 4367 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-08-07 | 2024-08-07 | 04:29 | 05:00 | 4367 | 4249 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semiconcavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4") (Inspección de juntas.) | Inspección de juntas | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 118 | 228 | 4 | 29.5 | 2.6
2024-08-07 | 2024-08-07 | 05:00 | 06:00 | 4249 | 3995 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semiconcavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4") (Inspección de juntas.) | Inspección de juntas | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 254 | 254 | 9 | 28.22 | 2.78
2024-08-07 | 2024-08-07 | 06:00 | 07:00 | 3995 | 3802 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP ( TP 4") (Inspección de juntas) | Inspección de juntas | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 193 | 193 | 7 | 27.57 | 4.63
2024-08-07 | 2024-08-07 | 07:00 | 08:04 | 3802 | 3498 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP ( TP 4") (Inspección de juntas, 11 lin, 10 cnx) | Inspección de juntas | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07 |  |  |  |  | 304 | 285 | 11 | 27.64 | 2.23
2024-08-07 | 2024-08-07 | 08:04 | 08:42 | 3498 | 3498 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia |  | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-08-07 | 2024-08-07 | 08:42 | 09:00 | 3498 | 3470 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP ( TP 4") (Inspección de juntas) | Inspección de juntas | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 28 | 93 | 1 | 28 | 6.67
2024-08-07 | 2024-08-07 | 09:00 | 10:00 | 3470 | 3332 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP ( TP 4") (Inspección de juntas, 5 ling, 4 cnx) | Inspección de juntas | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 138 | 138 | 5 | 27.6 | 6.55
2024-08-07 | 2024-08-07 | 10:00 | 11:00 | 3332 | 3165 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP ( TP 4") (Inspección de juntas) | Inspección de juntas | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 167 | 167 | 6 | 27.83 | 3.72
2024-08-07 | 2024-08-07 | 11:00 | 12:00 | 3165 | 3000 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP ( TP 4") (Inspección de juntas) | Inspección de juntas | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 165 | 165 | 6 | 27.5 | 4.47
2024-08-07 | 2024-08-07 | 12:00 | 13:00 | 3000 | 2856 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP ( TP 4") (Inspección de juntas) | Inspección de juntas | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 144 | 144 | 5 | 28.8 | 5.8
2024-08-07 | 2024-08-07 | 13:00 | 14:00 | 2856 | 2683 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP ( TP 4") (Inspección de juntas, 6 ling, 7 cnx) | Inspección de juntas | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 173 | 173 | 6 | 28.83 | 4.13
2024-08-07 | 2024-08-07 | 14:00 | 14:55 | 2683 | 2510 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP ( TP 4") (Inspección de juntas, 6 ling, 5 cnx) | Inspección de juntas | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 173 | 189 | 6 | 28.83 | 4.5
2024-08-07 | 2024-08-07 | 14:55 | 16:22 | 2510 | 2510 | TNP |  | N/A | N/A | En espera de personal (chango), por tema de salud | N/A | 01:27 |  |  |  |  | 87 | 1.45
2024-08-07 | 2024-08-07 | 16:22 | 17:00 | 2510 | 2366 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP ( TP 4") (Inspección de juntas, 5 ling, 4 cnx) | Inspección de juntas | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 144 | 227 | 5 | 28.8 | 4.87
2024-08-07 | 2024-08-07 | 17:00 | 18:00 | 2366 | 2225 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP ( TP 4") (Inspección de juntas) | Inspección de juntas | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 141 | 141 | 5 | 28.2 | 4.63
2024-08-07 | 2024-08-07 | 18:00 | 19:00 | 2225 | 2032 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP ( TP 4") (Inspección de juntas) | Inspección de juntas | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 193 | 193 | 7 | 27.57 | 3.5
2024-08-07 | 2024-08-07 | 19:00 | 20:00 | 2032 | 1834 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP ( TP 4") (Inspección de juntas) | Inspección de juntas | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 198 | 198 | 7 | 28.29 | 3.95
2024-08-07 | 2024-08-07 | 20:00 | 20:12 | 1834 | 1805 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP ( TP 4") (Inspección de juntas, 1 ling, 2 cnx) | Inspección de juntas | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 29 | 145 | 1 | 29 | 3.8
2024-08-07 | 2024-08-07 | 20:12 | 21:01 | 1805 | 1805 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
2024-08-07 | 2024-08-07 | 21:01 | 22:00 | 1805 | 1581 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP ( TP 4") (Inspección de juntas, 8 ling, 7 cnx) | Inspección de juntas | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 224 | 228 | 8 | 28 | 3.78
2024-08-07 | 2024-08-07 | 22:00 | 23:00 | 1581 | 1358 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP ( TP 4") (Inspección de juntas, ) | Inspección de juntas | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 223 | 223 | 8 | 27.88 | 3.52
2024-08-07 | 2024-08-08 | 23:00 | 00:00 | 1358 | 1191 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP ( TP 4") (Inspección de juntas, ) | Inspección de juntas | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 167 | 167 | 6 | 27.83 | 6.67
2024-08-08 | 2024-08-08 | 00:00 | 01:00 | 1191 | 964 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP ( TP 4") (Inspección de juntas, ) | Inspección de juntas | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 227 | 227 | 8 | 28.38 | 3.92
2024-08-08 | 2024-08-08 | 01:00 | 02:00 | 964 | 734 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP ( TP 4") (Inspección de juntas, ) | Inspección de juntas | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 230 | 230 | 8 | 28.75 | 3.88
2024-08-08 | 2024-08-08 | 02:00 | 03:00 | 734 | 544 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP ( TP 4") (Inspección de juntas, ) | Inspección de juntas | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 190 | 190 | 7 | 27.14 | 4.32
2024-08-08 | 2024-08-08 | 03:00 | 04:00 | 544 | 348 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP ( TP 4") (Inspección de juntas, ) | Inspección de juntas | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 196 | 196 | 7 | 28 | 4
2024-08-08 | 2024-08-08 | 04:00 | 04:43 | 348 | 179 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP ( TP 4") (Inspección de juntas, ) | Inspección de juntas | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 169 | 236 | 6 | 28.17 | 3.58
2024-08-08 | 2024-08-08 | 04:43 | 08:03 | 179 | 0 | TP |  | BHA | N/A | Desarma molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (BHA lento por verificación de tubulares) | N/A | 03:20 |  |  |  |  | 200 | 3.33 | [9 empty] | 6
2024-08-08 | 2024-08-08 | 08:03 | 09:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realizan orden y limpieza | N/A | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95
2024-08-08 | 2024-08-08 | 09:00 | 09:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-08 | 2024-08-08 | 09:30 | 11:06 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para el armado | N/A | 01:36 |  |  |  |  | 96 | 1.6
2024-08-08 | 2024-08-08 | 11:06 | 12:37 | 0 | 39 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con 2 canasta chatarrera de 5 1/4", magneto para TR 7" y VCP | N/A | 01:31 |  |  |  |  | 91 | 1.52 | [9 empty] | 6
2024-08-08 | 2024-08-08 | 12:37 | 13:00 | 39 | 235 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con 2 canasta chatarrera de 5 1/4", magneto para TR 7" y VCP (TP 4", Llave de fuerza) | Llave de fuerza | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 196 | 511 | 7 | 28 | 2.7
2024-08-08 | 2024-08-08 | 13:00 | 13:45 | 235 | 683 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con 2 canasta chatarrera de 5 1/4", magneto para TR 7" y VCP (TP 4", 16 ling, 15 cnx, Llave de fuerza) | Llave de fuerza | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 448 | 597 | 16 | 28 | 2.27
2024-08-08 | 2024-08-08 | 13:45 | 14:12 | 683 | 683 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-08-08 | 2024-08-08 | 14:12 | 15:00 | 683 | 1132 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con 2 canasta chatarrera de 5 1/4", magneto para TR 7" y VCP (TP 4", Llave de fuerza) | Llave de fuerza | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 449 | 561 | 16 | 28.06 | 2.28
2024-08-08 | 2024-08-08 | 15:00 | 15:18 | 1132 | 1300 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con 2 canasta chatarrera de 5 1/4", magneto para TR 7" y VCP (TP 4", 6 ling, 5 cnx, Llave de fuerza) | Llave de fuerza | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 168 | 560 | 6 | 28 | 2.58
2024-08-08 | 2024-08-08 | 15:18 | 15:49 | 1300 | 1300 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-08-08 | 2024-08-08 | 15:49 | 16:00 | 1300 | 1413 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con 2 canasta chatarrera de 5 1/4", magneto para TR 7" y VCP (TP 4", 4 ling, 3 cnx , Llave de fuerza) | Llave de fuerza | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 113 | 616 | 4 | 28.25 | 1.75
2024-08-08 | 2024-08-08 | 16:00 | 17:00 | 1413 | 1749 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con 2 canasta chatarrera de 5 1/4", magneto para TR 7" y VCP (TP 4", Llave de fuerza) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 336 | 336 | 12 | 28 | 4.17
2024-08-08 | 2024-08-08 | 17:00 | 18:00 | 1749 | 2055 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con 2 canasta chatarrera de 5 1/4", magneto para TR 7" y VCP (TP 4", 11 ling, 12 cnx, Llave de fuerza) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 306 | 306 | 11 | 27.82 | 4.3
2024-08-08 | 2024-08-08 | 18:00 | 18:09 | 2055 | 2111 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con 2 canasta chatarrera de 5 1/4", magneto para TR 7" y VCP (TP 4", 2 ling, 1 cnx, Llave de fuerza) | Llave de fuerza | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 56 | 373 | 2 | 28 | 5.08
2024-08-08 | 2024-08-08 | 18:09 | 19:03 | 2111 | 2111 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior. |  | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9
2024-08-08 | 2024-08-08 | 19:03 | 20:00 | 2111 | 2445 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con 2 canasta chatarrera de 5 1/4", magneto para TR 7" y VCP (TP 4", Llave de fuerza) | Llave de fuerza | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 334 | 352 | 12 | 27.83 | 4
2024-08-08 | 2024-08-08 | 20:00 | 20:23 | 2445 | 2613 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con 2 canasta chatarrera de 5 1/4", magneto para TR 7" y VCP (TP 4", Llave de fuerza) | Llave de fuerza | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 168 | 438 | 6 | 28 | 3.17
2024-08-08 | 2024-08-08 | 20:23 | 20:55 | 2613 | 2613 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia. | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-08-08 | 2024-08-08 | 20:55 | 21:00 | 2613 | 2641 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con 2 canasta chatarrera de 5 1/4", magneto para TR 7" y VCP (TP 4", Llave de fuerza) | Llave de fuerza | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 28 | 336 | 1 | 28 | 3.43
2024-08-08 | 2024-08-08 | 21:00 | 21:35 | 2641 | 2865 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con 2 canasta chatarrera de 5 1/4", magneto para TR 7" y VCP (TP 4", Llave de fuerza) | Llave de fuerza | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 224 | 384 | 8 | 28 | 3.07
2024-08-08 | 2024-08-08 | 21:35 | 22:01 | 2865 | 2865 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior. |  | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-08-08 | 2024-08-08 | 22:01 | 23:00 | 2865 | 3232 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con 2 canasta chatarrera de 5 1/4", magneto para TR 7" y VCP (TP 4", Llave de fuerza) | Llave de fuerza | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 367 | 373 | 13 | 28.23 | 3.37
2024-08-08 | 2024-08-08 | 23:00 | 23:42 | 3232 | 3513 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con 2 canasta chatarrera de 5 1/4", magneto para TR 7" y VCP (TP 4", Llave de fuerza) | Llave de fuerza | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 281 | 401 | 10 | 28.1 | 3.05
2024-08-08 | 2024-08-09 | 23:42 | 00:08 | 3513 | 3513 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior. | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-08-09 | 2024-08-09 | 00:08 | 01:00 | 3513 | 3795 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con 2 canasta chatarrera de 5 1/4", magneto para TR 7" y VCP (TP 4", Llave de fuerza) | Llave de fuerza | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 282 | 325 | 10 | 28.2 | 4.1
2024-08-09 | 2024-08-09 | 01:00 | 02:03 | 3795 | 4218 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con 2 canasta chatarrera de 5 1/4", magneto para TR 7" y VCP (TP 4", 15 ling, 14 cnx, Llave de fuerza) | Llave de fuerza | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05 |  |  |  |  | 423 | 403 | 15 | 28.2 | 3.35
2024-08-09 | 2024-08-09 | 02:03 | 02:35 | 4218 | 4218 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior. | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-08-09 | 2024-08-09 | 02:35 | 03:00 | 4218 | 4415 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con 2 canasta chatarrera de 5 1/4", magneto para TR 7" y VCP (TP 4", 7 ling, 6 cnx, Llave de fuerza) | Llave de fuerza | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 197 | 473 | 7 | 28.14 | 3.02
2024-08-09 | 2024-08-09 | 03:00 | 04:00 | 4415 | 4812 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con 2 canasta chatarrera de 5 1/4", magneto para TR 7" y VCP (TP 4", Llave de fuerza) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 397 | 397 | 14 | 28.36 | 3.28
2024-08-09 | 2024-08-09 | 04:00 | 04:12 | 4812 | 4896 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con 2 canasta chatarrera de 5 1/4", magneto para TR 7" y VCP (TP 4", Llave de fuerza) | Llave de fuerza | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 84 | 420 | 3 | 28 | 3.15
2024-08-09 | 2024-08-09 | 04:12 | 04:44 | 4896 | 4896 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior. | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-08-09 | 2024-08-09 | 04:44 | 05:00 | 4896 | 5008 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con 2 canasta chatarrera de 5 1/4", magneto para TR 7" y VCP (TP 4", 4 ling, 3 cnx, Llave de fuerza) | Llave de fuerza | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 112 | 420 | 4 | 28 | 3.35
2024-08-09 | 2024-08-09 | 05:00 | 06:00 | 5008 | 5429 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con 2 canasta chatarrera de 5 1/4", magneto para TR 7" y VCP (TP 4", Llave de fuerza) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 421 | 421 | 15 | 28.07 | 3.07
2024-08-09 | 2024-08-09 | 06:00 | 06:28 | 5429 | 5599 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con 2 canasta chatarrera de 5 1/4", magneto para TR 7" y VCP (TP 4", Llave de fuerza) | Llave de fuerza | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 170 | 364 | 6 | 28.33 | 3.22
2024-08-09 | 2024-08-09 | 06:28 | 07:02 | 5599 | 5599 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior. | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-08-09 | 2024-08-09 | 07:02 | 08:00 | 5599 | 5946 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con 2 canasta chatarrera de 5 1/4", magneto para TR 7" y VCP (TP 4", Llave de fuerza, 12 ling, 11 cnx) | Llave de fuerza | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 347 | 359 | 12 | 28.92 | 4.12
2024-08-09 | 2024-08-09 | 08:00 | 08:28 | 5946 | 6088 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con 2 canasta chatarrera de 5 1/4", magneto para TR 7" y VCP (TP 4", Llave de fuerza) | Llave de fuerza | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 142 | 304 | 5 | 28.4 | 4.33
2024-08-09 | 2024-08-09 | 08:28 | 09:00 | 6088 | 6088 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-08-09 | 2024-08-09 | 09:00 | 12:20 | 6088 | 6088 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz | N/A | 03:20 |  |  |  |  | 200 | 3.33
2024-08-09 | 2024-08-09 | 12:20 | 13:00 | 6088 | 6288 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con 2 canasta chatarrera de 5 1/4", magneto para TR 7" y VCP (TP 4", Llave de fuerza) | Llave de fuerza | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 200 | 300 | 7 | 28.57 | 4.68
2024-08-09 | 2024-08-09 | 13:00 | 14:00 | 6288 | 6601 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con 2 canasta chatarrera de 5 1/4", magneto para TR 7" y VCP (TP 4", Llave de fuerza, 11 ling, 10 cnx) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 313 | 313 | 11 | 28.45 | 4.33
2024-08-09 | 2024-08-09 | 14:00 | 14:30 | 6601 | 6772 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con 2 canasta chatarrera de 5 1/4", magneto para TR 7" y VCP (TP 4", Llave de fuerza) | Llave de fuerza | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 171 | 342 | 6 | 28.5 | 3.55
2024-08-09 | 2024-08-09 | 14:30 | 14:44 | 6772 | 6772 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador TP 4" a TP 3 1/2" |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-09 | 2024-08-09 | 14:44 | 15:04 | 6772 | 6914 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con 2 canasta chatarrera de 5 1/4", magneto para TR 7" y VCP (TP 3 1/2", Llave de fuerza, se elimina una linga del master por velocidad alta) | Llave de fuerza | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 142 | 426 | 5 | 28.4 | 2.58
2024-08-09 | 2024-08-09 | 15:04 | 22:19 | 6914 | 6900 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 07:15 |  |  |  |  | 435 | 7.25
2024-08-09 | 2024-08-09 | 22:19 | 23:00 | 6900 | 6789 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con 2 canasta chatarrera de 5 1/4", magneto para TR 7" y VCP (TP 4", Llave de fuerza) | Llave de fuerza | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 111 | 162 | 4 | 27.75 | 5.35
2024-08-09 | 2024-08-10 | 23:00 | 00:00 | 6789 | 6679 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con 2 canasta chatarrera de 5 1/4", magneto para TR 7" y VCP (TP 4", Llave de fuerza) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 110 | 110 | 4 | 27.5 | 10.2
2024-08-10 | 2024-08-10 | 00:00 | 01:00 | 6679 | 6503 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con 2 canasta chatarrera de 5 1/4", magneto para TR 7" y VCP (TP 4", 6 ling, 5 cnx, Llave de fuerza, a suelo natural) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 176 | 176 | 6 | 29.33 | 7.17
2024-08-10 | 2024-08-10 | 01:00 | 02:00 | 6503 | 6360 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con 2 canasta chatarrera de 5 1/4", magneto para TR 7" y VCP (TP 4", 5 ling, 6 cnx, Llave de fuerza, a suelo natural) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 143 | 143 | 5 | 28.6 | 6.53
2024-08-10 | 2024-08-10 | 02:00 | 02:25 | 6360 | 6305 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con 2 canasta chatarrera de 5 1/4", magneto para TR 7" y VCP (TP 4", Llave de fuerza, a suelo natural) | Suelo natural | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 55 | 132 | 2 | 27.5 | 4.82
2024-08-10 | 2024-08-10 | 02:25 | 03:07 | 6305 | 6305 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-08-10 | 2024-08-10 | 03:07 | 04:00 | 6305 | 6164 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con 2 canasta chatarrera de 5 1/4", magneto para TR 7" y VCP (TP 4", 5 ling, 4 cnx, Llave de fuerza, a suelo natural) | Suelo natural | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 141 | 160 | 5 | 28.2 | 6.68
2024-08-10 | 2024-08-10 | 04:00 | 04:35 | 6164 | 6076 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con 2 canasta chatarrera de 5 1/4", magneto para TR 7" y VCP (TP 4", 3 ling, 4 cnx, Llave de fuerza, a suelo natural) | Suelo natural | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 88 | 151 | 3 | 29.33 | 6.67
2024-08-10 | 2024-08-10 | 04:35 | 05:00 | 6076 | 5931 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con 2 canasta chatarrera de 5 1/4", magneto para TR 7" y VCP (TP 4", Llave de fuerza) | Llave de fuerza | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 145 | 348 | 5 | 29 | 3.67
2024-08-10 | 2024-08-10 | 05:00 | 05:35 | 5931 | 5734 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con 2 canasta chatarrera de 5 1/4", magneto para TR 7" y VCP (TP 4", Llave de fuerza) | Llave de fuerza | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 197 | 338 | 7 | 28.14 | 3.4
2024-08-10 | 2024-08-10 | 05:35 | 06:09 | 5734 | 5675 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con 2 canasta chatarrera de 5 1/4", magneto para TR 7" y VCP (TP 4", Llave de fuerza, a suelo natural) | Suelo natural | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 59 | 104 | 2 | 29.5 | 8.63
2024-08-10 | 2024-08-10 | 06:09 | 07:00 | 5675 | 5478 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con 2 canasta chatarrera de 5 1/4", magneto para TR 7" y VCP (TP 4", Llave de fuerza) | Llave de fuerza | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 197 | 232 | 7 | 28.14 | 4.72
2024-08-10 | 2024-08-10 | 07:00 | 08:00 | 5478 | 5178 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con 2 canasta chatarrera de 5 1/4", magneto para TR 7" y VCP (TP 4", Llave de fuerza, 11 ling, 10 cnx) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 300 | 300 | 11 | 27.27 | 3.93
2024-08-10 | 2024-08-10 | 08:00 | 08:11 | 5178 | 5123 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con 2 canasta chatarrera de 5 1/4", magneto para TR 7" y VCP (TP 4", Llave de fuerza, 2 ling, 3 cnx) | Llave de fuerza | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 55 | 300 | 2 | 27.5 | 3.75
2024-08-10 | 2024-08-10 | 08:11 | 09:20 | 5123 | 5123 | TNP |  | N/A | N/A | En espera de confirmación del programa | N/A | 01:09 |  |  |  |  | 69 | 1.15
2024-08-10 | 2024-08-10 | 09:20 | 10:00 | 5123 | 4903 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con 2 canasta chatarrera de 5 1/4", magneto para TR 7" y VCP (TP 4", Llave de fuerza) | Llave de fuerza | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 220 | 330 | 8 | 27.5 | 3.58
2024-08-10 | 2024-08-10 | 10:00 | 11:00 | 4903 | 4461 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con 2 canasta chatarrera de 5 1/4", magneto para TR 7" y VCP (TP 4", Llave de fuerza, 16 ling, 15 cnx) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 442 | 442 | 16 | 27.63 | 3
2024-08-10 | 2024-08-10 | 11:00 | 12:00 | 4461 | 4104 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con 2 canasta chatarrera de 5 1/4", magneto para TR 7" y VCP (TP 4", Llave de fuerza, 13 ling, 14 cnx) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 357 | 357 | 13 | 27.46 | 3.38
2024-08-10 | 2024-08-10 | 12:00 | 13:00 | 4104 | 3721 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con 2 canasta chatarrera de 5 1/4", magneto para TR 7" y VCP (TP 4", Llave de fuerza) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 383 | 383 | 14 | 27.36 | 3.4
2024-08-10 | 2024-08-10 | 13:00 | 14:02 | 3721 | 3364 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con 2 canasta chatarrera de 5 1/4", magneto para TR 7" y VCP (TP 4", Llave de fuerza, 13 ling, 12 cnx) | Llave de fuerza | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  |  |  | 357 | 345 | 13 | 27.46 | 3.78
2024-08-10 | 2024-08-10 | 14:02 | 14:12 | 3364 | 3364 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-10 | 2024-08-10 | 14:12 | 15:00 | 3364 | 3111 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con 2 canasta chatarrera de 5 1/4", magneto para TR 7" y VCP (TP 4", Llave de fuerza) | Llave de fuerza | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 253 | 316 | 9 | 28.11 | 4.3
2024-08-10 | 2024-08-10 | 15:00 | 16:00 | 3111 | 2746 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con 2 canasta chatarrera de 5 1/4", magneto para TR 7" y VCP (TP 4", Llave de fuerza, 13 ling, 12 cnx) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 365 | 365 | 13 | 28.08 | 3.7
2024-08-10 | 2024-08-10 | 16:00 | 17:00 | 2746 | 2325 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con 2 canasta chatarrera de 5 1/4", magneto para TR 7" y VCP (TP 4", Llave de fuerza) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 421 | 421 | 15 | 28.07 | 3.07
2024-08-10 | 2024-08-10 | 17:00 | 18:00 | 2325 | 1912 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con 2 canasta chatarrera de 5 1/4", magneto para TR 7" y VCP (TP 4", Llave de fuerza) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 413 | 413 | 14 | 29.5 | 3.47
2024-08-10 | 2024-08-10 | 18:00 | 19:00 | 1912 | 1528 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con 2 canasta chatarrera de 5 1/4", magneto para TR 7" y VCP (TP 4", Llave de fuerza) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 384 | 384 | 13 | 29.54 | 3.9
2024-08-10 | 2024-08-10 | 19:00 | 20:00 | 1528 | 1203 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con 2 canasta chatarrera de 5 1/4", magneto para TR 7" y VCP (TP 4", Llave de fuerza) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 325 | 325 | 11 | 29.55 | 4.12
2024-08-10 | 2024-08-10 | 20:00 | 20:10 | 1203 | 1147 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con 2 canasta chatarrera de 5 1/4", magneto para TR 7" y VCP (TP 4", Llave de fuerza) | Llave de fuerza | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 56 | 336 | 2 | 28 | 2.65
2024-08-10 | 2024-08-10 | 20:10 | 20:41 | 1147 | 1147 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-08-10 | 2024-08-10 | 20:41 | 21:00 | 1147 | 1035 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con 2 canasta chatarrera de 5 1/4", magneto para TR 7" y VCP (TP 4", Llave de fuerza, 4 ling, 3 cnx) | Llave de fuerza | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 112 | 354 | 4 | 28 | 4.08
2024-08-10 | 2024-08-10 | 21:00 | 22:00 | 1035 | 756 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con 2 canasta chatarrera de 5 1/4", magneto para TR 7" y VCP (TP 4", Llave de fuerza) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 279 | 279 | 10 | 27.9 | 4.2
2024-08-10 | 2024-08-10 | 22:00 | 23:00 | 756 | 446 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con 2 canasta chatarrera de 5 1/4", magneto para TR 7" y VCP (TP 4", Llave de fuerza) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 310 | 310 | 11 | 28.18 | 4.5
2024-08-10 | 2024-08-11 | 23:00 | 00:00 | 446 | 218 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con 2 canasta chatarrera de 5 1/4", magneto para TR 7" y VCP (TP 4", Llave de fuerza, 8 ling, 9 cnx) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 228 | 228 | 8 | 28.5 | 5.47
2024-08-11 | 2024-08-11 | 00:00 | 00:59 | 218 | 39 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con 2 canasta chatarrera de 5 1/4", magneto para TR 7" y VCP (TP 4", Llave de fuerza) | Llave de fuerza | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 179 | 182 | 6 | 29.83 | 8.58
2024-08-11 | 2024-08-11 | 00:59 | 02:30 | 39 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con 2 canasta chatarrera de 5 1/4", magneto para TR 7" y VCP | N/A | 01:31 |  |  |  |  | 91 | 1.52 | [9 empty] | 6
2024-08-11 | 2024-08-11 | 02:30 | 03:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar sarta de limpieza | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-11 | 2024-08-11 | 03:00 | 04:18 | 0 | 39 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7" | N/A | 01:18 |  |  |  |  | 78 | 1.3 | [9 empty] | 6
2024-08-11 | 2024-08-11 | 04:18 | 05:00 | 39 | 263 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7" (TP 4" Llave de fuerza, 8 ling, 7 cnx) | Llave de fuerza | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 224 | 320 | 8 | 28 | 5.1
2024-08-11 | 2024-08-11 | 05:00 | 06:00 | 263 | 569 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7" (TP 4", Llave de fuerza, 11 ling, 12 cnx) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 306 | 306 | 11 | 27.82 | 4.42
2024-08-11 | 2024-08-11 | 06:00 | 06:12 | 569 | 654 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7" (TP 4", Llave de fuerza, 3 ling, 2 cnx) | Llave de fuerza | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 85 | 425 | 3 | 28.33 | 4.02
2024-08-11 | 2024-08-11 | 06:12 | 12:52 | 654 | 2392 | TP |  | N/A | N/A | Sin parámetros de tiempo real | N/A | 06:40 |  |  |  |  | 400 | 6.67
2024-08-11 | 2024-08-11 | 12:52 | 13:00 | 2392 | 2446 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7" (TP 4", Llave de fuerza, 2 ling, 3 cnx, el master no reconoce una lingada) | Llave de fuerza | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 54 | 405 | 2 | 27 | 2.57
2024-08-11 | 2024-08-11 | 13:00 | 13:14 | 2446 | 2587 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7" (TP 4", Llave de fuerza, 5 ling, 4 cnx) | Llave de fuerza | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 141 | 604 | 5 | 28.2 | 2.33
2024-08-11 | 2024-08-11 | 13:14 | 13:50 | 2587 | 2587 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-08-11 | 2024-08-11 | 13:50 | 14:00 | 2587 | 2670 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7" ( TP 4", Llave de fuerza) | Llave de fuerza | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 83 | 498 | 3 | 27.67 | 2.2
2024-08-11 | 2024-08-11 | 14:00 | 15:00 | 2670 | 3089 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7" (TP 4", Llave de fuerza, 15 ling, 16 cnx) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 419 | 419 | 15 | 27.93 | 2.87
2024-08-11 | 2024-08-11 | 15:00 | 15:33 | 3089 | 3317 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7" (TP 4", Llave de fuerza, 8 ling, 7 cnx) | Llave de fuerza | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 228 | 415 | 8 | 28.5 | 2.95
2024-08-11 | 2024-08-11 | 15:33 | 16:00 | 3317 | 3317 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-08-11 | 2024-08-11 | 16:00 | 16:26 | 3317 | 3572 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7" (TP 4", Llave de fuerza, 9 ling, 8 cnx) | Llave de fuerza | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 255 | 588 | 9 | 28.33 | 2.17
2024-08-11 | 2024-08-11 | 16:26 | 16:47 | 3572 | 3735 | TP |  | N/A | N/A | Sin parámetros de tiempo real | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-08-11 | 2024-08-11 | 16:47 | 17:00 | 3735 | 3878 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7" (TP 4", Llave de fuerza, 5 ling, 4 cnx) | Llave de fuerza | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 143 | 660 | 5 | 28.6 | 2.17
2024-08-11 | 2024-08-11 | 17:00 | 17:23 | 3878 | 4106 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7" (TP 4", Llave de fuerza) | Llave de fuerza | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 228 | 595 | 8 | 28.5 | 2.07
2024-08-11 | 2024-08-11 | 17:23 | 17:48 | 4106 | 4106 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-08-11 | 2024-08-11 | 17:48 | 18:00 | 4106 | 4216 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7" (TP 4", Llave de fuerza, 4 ling, 5 cnx) | Llave de fuerza | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 110 | 550 | 4 | 27.5 | 1.87
2024-08-11 | 2024-08-11 | 18:00 | 18:58 | 4216 | 4812 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7" (TP 4") (Llave de fuerza, 21 ling, 20 cnx) | Llave de fuerza | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 596 | 617 | 21 | 28.38 | 2.05
2024-08-11 | 2024-08-11 | 18:58 | 19:24 | 4812 | 4812 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-08-11 | 2024-08-11 | 19:24 | 20:00 | 4812 | 5175 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7" (TP 4") (Llave de fuerza.) | Llave de fuerza | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 363 | 605 | 13 | 27.92 | 2
2024-08-11 | 2024-08-11 | 20:00 | 20:11 | 5175 | 5290 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7" (TP 4") (Llave de fuerza, 4 ling, 3 cnx) | Llave de fuerza | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 115 | 627 | 4 | 28.75 | 2.08
2024-08-11 | 2024-08-11 | 20:11 | 21:13 | 5290 | 5290 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03
2024-08-11 | 2024-08-11 | 21:13 | 21:33 | 5290 | 5487 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7" (TP 4") (Llave de fuerza, 7 ling, 6 cnx) | Llave de fuerza | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 197 | 591 | 7 | 28.14 | 2.2
2024-08-11 | 2024-08-11 | 21:33 | 22:00 | 5487 | 5487 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-08-11 | 2024-08-11 | 22:00 | 23:00 | 5487 | 6057 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7" (TP 4") (Llave de fuerza, 21 ling, 20 cnx) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 570 | 570 | 21 | 27.14 | 2.23
2024-08-11 | 2024-08-11 | 23:00 | 23:03 | 6057 | 6086 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7" (TP 4") (Llave de fuerza) | Llave de fuerza | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 29 | 580 | 1 | 29 | 2.32
2024-08-11 | 2024-08-11 | 23:03 | 23:30 | 6086 | 6086 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-08-11 | 2024-08-11 | 23:30 | 23:53 | 6086 | 6202 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7" (TP 4") (Llave de fuerza, 4 ling, 3 cnx) | Llave de fuerza | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 116 | 303 | 4 | 29 | 6.35
2024-08-11 | 2024-08-12 | 23:53 | 00:39 | 6202 | 6202 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77
2024-08-12 | 2024-08-12 | 00:39 | 01:00 | 6202 | 6314 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7" (TP 4") (Llave de fuerza, 4 ling, 3 cnx, a suelo natural) | Suelo natural | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 112 | 320 | 4 | 28 | 5.72
2024-08-12 | 2024-08-12 | 01:00 | 02:00 | 6314 | 6544 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7" (TP 4") (Llave de fuerza, 8 ling, 9 cnx, a suelo natural) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 230 | 230 | 8 | 28.75 | 5.95
2024-08-12 | 2024-08-12 | 02:00 | 03:00 | 6544 | 6861 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7" (TP 4") (Llave de fuerza, 11 ling, 10 cnx, a suelo natural) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 317 | 317 | 11 | 28.82 | 4.6
2024-08-12 | 2024-08-12 | 03:00 | 03:07 | 6861 | 6890 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7" (TP 4") (Llave de fuerza, a suelo natural) | Suelo natural | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 29 | 249 | 1 | 29 | 5.53
2024-08-12 | 2024-08-12 | 03:07 | 03:40 | 6890 | 6890 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-08-12 | 2024-08-12 | 03:40 | 03:50 | 6890 | 6918 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7" (TP 4") (Llave de fuerza, a suelo natural) | Suelo natural | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 28 | 168 | 1 | 28 | 4.07
2024-08-12 | 2024-08-12 | 03:50 | 09:46 | 6918 | 6918 | TP |  | N/A | N/A | Escarea TR | N/A | 05:56 |  |  |  |  | 356 | 5.93
2024-08-12 | 2024-08-12 | 09:46 | 10:00 | 6918 | 6890 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7" (TP 4", Llave de fuerza) | Llave de fuerza | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 28 | 120 | 1 | 28 | 5.2
2024-08-12 | 2024-08-12 | 10:00 | 10:08 | 6890 | 6832 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7" (TP 4", Llave de fuerza, 2 ling-1 cnx) | Llave de fuerza | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 58 | 435 | 2 | 29 | 2.9
2024-08-12 | 2024-08-12 | 10:08 | 19:02 | 6832 | 6832 | TP |  | N/A | N/A | Realiza mantenimiento a tubo lavador | N/A | 08:54 |  |  |  |  | 534 | 8.9
2024-08-12 | 2024-08-12 | 19:02 | 20:00 | 6832 | 6517 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7" (TP 4", Llave de fuerza, 11 ling. 10 cnx) | Llave de fuerza | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 315 | 326 | 11 | 28.64 | 3.98
2024-08-12 | 2024-08-12 | 20:00 | 20:24 | 6517 | 6345 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7" (TP 4", Llave de fuerza) | Llave de fuerza | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 172 | 430 | 6 | 28.67 | 2.82
2024-08-12 | 2024-08-12 | 20:24 | 21:03 | 6345 | 6345 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-08-12 | 2024-08-12 | 21:03 | 22:00 | 6345 | 6060 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7" ( TP 4", Llave de fuerza) | Llave de fuerza | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 285 | 300 | 10 | 28.5 | 3.87
2024-08-12 | 2024-08-12 | 22:00 | 23:00 | 6060 | 5769 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7" ( TP 4", Llave de fuerza, suelo natural, 10 ling, 9 cnx) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 291 | 291 | 10 | 29.1 | 4.85
2024-08-12 | 2024-08-12 | 23:00 | 23:05 | 5769 | 5740 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7" ( TP 4", Llave de fuerza, suelo natural) | Suelo natural | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 29 | 348 | 1 | 29 | 4.47
2024-08-12 | 2024-08-12 | 23:05 | 23:44 | 5740 | 5740 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-08-12 | 2024-08-13 | 23:44 | 00:00 | 5740 | 5656 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7" (TP 4", Llave de fuerza, suelo natural, 3 ling, 2 cnx) | Suelo natural | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 84 | 315 | 3 | 28 | 5.38
2024-08-13 | 2024-08-13 | 00:00 | 01:00 | 5656 | 5405 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7" (TP 4", Llave de fuerza, suelo natural) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 251 | 251 | 9 | 27.89 | 5.17
2024-08-13 | 2024-08-13 | 01:00 | 02:00 | 5405 | 5144 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7" (TP 4", Llave de fuerza, suelo natural) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 261 | 261 | 9 | 29 | 4.87
2024-08-13 | 2024-08-13 | 02:00 | 03:00 | 5144 | 4828 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7" (TP 4", Llave de fuerza, suelo natural) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 316 | 316 | 11 | 28.73 | 4.17
2024-08-13 | 2024-08-13 | 03:00 | 03:45 | 4828 | 4598 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7" (TP 4", Llave de fuerza, suelo natural) | Suelo natural | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 230 | 307 | 8 | 28.75 | 4.67
2024-08-13 | 2024-08-13 | 03:45 | 04:03 | 4598 | 4598 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-08-13 | 2024-08-13 | 04:03 | 05:00 | 4598 | 4313 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7" (TP 4", Llave de fuerza, suelo natural) | Suelo natural | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 285 | 300 | 10 | 28.5 | 4.47
2024-08-13 | 2024-08-13 | 05:00 | 06:00 | 4313 | 3994 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7" (TP 4", Llave de fuerza, suelo natural, 11 ling, 10 cnx) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 319 | 319 | 11 | 29 | 4.53
2024-08-13 | 2024-08-13 | 06:00 | 07:00 | 3994 | 3744 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7" (TP 4", Llave de fuerza, suelo natural) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 250 | 250 | 9 | 27.78 | 4.92
2024-08-13 | 2024-08-13 | 07:00 | 07:35 | 3744 | 3570 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7" (TP 4", Llave de fuerza, suelo natural, 6 ling, 5 cnx) | Suelo natural | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 174 | 298 | 6 | 29 | 5.37
2024-08-13 | 2024-08-13 | 07:35 | 07:55 | 3570 | 3570 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-08-13 | 2024-08-13 | 07:55 | 08:00 | 3570 | 3542 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7" (TP 4", Llave de fuerza, suelo natural) | Suelo natural | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 28 | 336 | 1 | 28 | 4.67
2024-08-13 | 2024-08-13 | 08:00 | 08:18 | 3542 | 3430 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7" (TP 4", Llave de fuerza, suelo natural 4 ling - 3 cnx) | Suelo natural | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 112 | 373 | 4 | 28 | 4.32
2024-08-13 | 2024-08-13 | 08:18 | 08:35 | 3430 | 3430 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-08-13 | 2024-08-13 | 08:35 | 08:40 | 3430 | 3402 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7" (TP 4", Llave de fuerza, suelo natural, 1 ling - 0 cnxn) | Suelo natural | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 28 | 336 | 1 | 28 | 0
2024-08-13 | 2024-08-13 | 08:40 | 08:57 | 3402 | 3402 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-08-13 | 2024-08-13 | 08:57 | 09:00 | 3402 | 3374 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7" (TP 4", Llave de fuerza, suelo natural, 1ling, 0 cnx) | Suelo natural | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 0
2024-08-13 | 2024-08-13 | 09:00 | 10:00 | 3374 | 3091 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7" (TP 4", Llave de fuerza, suelo natural) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 283 | 283 | 10 | 28.3 | 4.9
2024-08-13 | 2024-08-13 | 10:00 | 10:33 | 3091 | 2924 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7" (TP 4", Llave de fuerza, suelo natural) | Suelo natural | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 167 | 304 | 6 | 27.83 | 4.07
2024-08-13 | 2024-08-13 | 10:33 | 10:52 | 2924 | 2924 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-08-13 | 2024-08-13 | 10:52 | 11:00 | 2924 | 2868 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7" (TP 4", Llave de fuerza, suelo natural) | Suelo natural | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 56 | 420 | 2 | 28 | 3.72
2024-08-13 | 2024-08-13 | 11:00 | 12:00 | 2868 | 2446 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7" (TP 4", Llave de fuerza, 15 ling - 14 cnx) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 422 | 422 | 15 | 28.13 | 3.05
2024-08-13 | 2024-08-13 | 12:00 | 13:00 | 2446 | 1972 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7" (TP 4", Llave de fuerza) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 474 | 474 | 17 | 27.88 | 2.4
2024-08-13 | 2024-08-13 | 13:00 | 14:00 | 1972 | 1498 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7" (TP 4", Llave de fuerza) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 474 | 474 | 17 | 27.88 | 2.6
2024-08-13 | 2024-08-13 | 14:00 | 15:00 | 1498 | 1188 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7" (TP 4", Llave de fuerza) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 310 | 310 | 11 | 28.18 | 4.27
2024-08-13 | 2024-08-13 | 15:00 | 15:53 | 1188 | 914 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7" (TP 4", Llave de fuerza, 10 ling - 9 cnx) | Llave de fuerza | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 274 | 310 | 10 | 27.4 | 4.45
2024-08-13 | 2024-08-13 | 15:53 | 16:04 | 914 | 914 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-13 | 2024-08-13 | 16:04 | 17:00 | 914 | 641 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7" (TP 4", Llave de fuerza, 10 ling - 9 cnx) | Llave de fuerza | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 273 | 293 | 10 | 27.3 | 5.02
2024-08-13 | 2024-08-13 | 17:00 | 18:00 | 641 | 422 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7" (TP 4", Llave de fuerza) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 219 | 219 | 8 | 27.38 | 5.88
2024-08-13 | 2024-08-13 | 18:00 | 19:00 | 422 | 176 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7" (TP 4", Llave de fuerza) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 246 | 246 | 9 | 27.33 | 5.65
2024-08-13 | 2024-08-13 | 19:00 | 19:20 | 176 | 94 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7" (TP 4", Llave de fuerza, 3 ling, 2 cnx) | Llave de fuerza | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 82 | 246 | 3 | 27.33 | 6.78
2024-08-13 | 2024-08-13 | 19:20 | 19:36 | 94 | 94 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-08-13 | 2024-08-13 | 19:36 | 19:48 | 94 | 39 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7" (TP 4", Llave de fuerza, 2 ling, 1 cnx) | Llave de fuerza | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 55 | 275 | 2 | 27.5 | 9.8
2024-08-13 | 2024-08-13 | 19:48 | 21:30 | 39 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7" | N/A | 01:42 |  |  |  |  | 102 | 1.7 | [9 empty] | 6
2024-08-13 | 2024-08-13 | 21:30 | 22:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para toma de registros |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-13 | 2024-08-14 | 22:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sonda de registros para CBL/VDL, CCL, RG | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-14 | 2024-08-14 | 00:00 | 01:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sonda de registros para CBL/VDL, CCL, RG |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-14 | 2024-08-14 | 01:00 | 11:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Toma registros para CBL/VDL, CCL, RG | N/A | 10:30 |  |  |  |  | 630 | 10.5
2024-08-14 | 2024-08-14 | 11:30 | 13:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela sonda de registros eléctricos cbl-ccl-rg y URE | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-14 | 2024-08-14 | 13:00 | 19:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz | N/A | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-08-14 | 2024-08-15 | 19:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tuberia estibada | N/A | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-08-15 | 2024-08-15 | 00:00 | 01:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar retenedor | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-15 | 2024-08-15 | 01:00 | 03:07 | 0 | 60 | TP |  | N/A | N/A | Arma retenedor de cemento para TR 7" | N/A | 02:07 |  |  |  |  | 127 | 2.12
2024-08-15 | 2024-08-15 | 03:07 | 04:00 | 60 | 202 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 7" (TP 2 7/8", de suelo natural con apoyo de grúa, lento por fuertes lluvias, 5 ling, 4 cnx) | Suelo natural | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 142 | 161 | 5 | 28.4 | 10.57
2024-08-15 | 2024-08-15 | 04:00 | 05:00 | 202 | 314 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 7" (TP 2 7/8", de suelo natural con apoyo de grúa, lento por fuertes lluvias) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 112 | 112 | 4 | 28 | 11.8
2024-08-15 | 2024-08-15 | 05:00 | 06:00 | 314 | 457 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 7" (TP 2 7/8", de suelo natural con apoyo de grúa, lento por fuertes lluvias) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 143 | 143 | 5 | 28.6 | 11.58
2024-08-15 | 2024-08-15 | 06:00 | 07:00 | 457 | 569 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 7" (TP 2 7/8", de suelo natural con apoyo de grúa, lento por fuertes lluvias) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 112 | 112 | 4 | 28 | 10.9
2024-08-15 | 2024-08-15 | 07:00 | 08:00 | 569 | 712 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 7" (TP 2 7/8", de suelo natural con apoyo de grúa, lento por fuertes lluvias) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 143 | 143 | 5 | 28.6 | 10.8
2024-08-15 | 2024-08-15 | 08:00 | 08:17 | 712 | 770 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 7" (TP 2 7/8", de suelo natural con apoyo de grúa, lento por fuertes lluvias, 2 ling - 1 cnxn) | Suelo natural | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 58 | 205 | 2 | 29 | 9.53
2024-08-15 | 2024-08-15 | 08:17 | 09:13 | 770 | 770 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia | N/A | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93
2024-08-15 | 2024-08-15 | 09:13 | 10:00 | 770 | 969 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 7" (TP 2 7/8", 7 ling - 6 cnxns) | N/A | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 199 | 254 | 7 | 28.43 | 5.55
2024-08-15 | 2024-08-15 | 10:00 | 10:11 | 969 | 1026 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 7" (TP 2 7/8") | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 57 | 311 | 2 | 28.5 | 4.62
2024-08-15 | 2024-08-15 | 10:11 | 11:04 | 1026 | 1026 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación (caja wt-26 x piñón xt-26 y combinación pin wt-26 x caja xt-39) | N/A | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
2024-08-15 | 2024-08-15 | 11:04 | 12:00 | 1026 | 1446 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 7" (TP 4") | N/A | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 420 | 450 | 15 | 28 | 2.32
2024-08-15 | 2024-08-15 | 12:00 | 13:00 | 1446 | 1948 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 7" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 502 | 502 | 18 | 27.89 | 1.83
2024-08-15 | 2024-08-15 | 13:00 | 14:00 | 1948 | 2457 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 7" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 509 | 509 | 18 | 28.28 | 1.85
2024-08-15 | 2024-08-15 | 14:00 | 14:07 | 2457 | 2542 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 7" (TP 4", 3 ling - 2 cnxns) | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 85 | 729 | 3 | 28.33 | 1.43
2024-08-15 | 2024-08-15 | 14:07 | 14:33 | 2542 | 2542 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-08-15 | 2024-08-15 | 14:33 | 15:00 | 2542 | 2792 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 7" (TP 4", 9 ling - 8 cnxns) | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 250 | 556 | 9 | 27.78 | 1.82
2024-08-15 | 2024-08-15 | 15:00 | 16:00 | 2792 | 3290 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 7" (TP 4" se elimino 1 lingada por falla del sensor) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 498 | 498 | 18 | 27.67 | 2
2024-08-15 | 2024-08-15 | 16:00 | 17:00 | 3290 | 3824 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 7" (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 534 | 534 | 19 | 28.11 | 1.85
2024-08-15 | 2024-08-15 | 17:00 | 17:19 | 3824 | 3965 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 7" (TP 4", ) | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 141 | 445 | 5 | 28.2 | 2.63
2024-08-15 | 2024-08-15 | 17:19 | 17:37 | 3965 | 3965 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en herramienta de apriete (fuga en la llave power tong) | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-08-15 | 2024-08-15 | 17:37 | 18:00 | 3965 | 4022 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 7" (TP 4", aprieta con llave de cadena y llaves de fuerza.) | Llave de fuerza | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 57 | 149 | 2 | 28.5 | 9.93
2024-08-15 | 2024-08-15 | 18:00 | 19:00 | 4022 | 4450 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 7" (TP 4", aprieta con llave de cadena y llaves de fuerza.) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 428 | 428 | 15 | 28.53 | 2.33
2024-08-15 | 2024-08-15 | 19:00 | 19:41 | 4450 | 4794 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 7" (TP 4", aprieta con llave de cadena y llaves de fuerza, 12 ling, 11 cnx) | Llave de fuerza | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 344 | 503 | 12 | 28.67 | 2.22
2024-08-15 | 2024-08-15 | 19:41 | 21:06 | 4794 | 4794 | TP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería para meter a suelo natural |  | 01:25 |  |  |  |  | 85 | 1.42
2024-08-15 | 2024-08-15 | 21:06 | 22:00 | 4794 | 5025 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 7" (TP 4", suelo natural) | Suelo natural | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 231 | 257 | 8 | 28.88 | 5.25
2024-08-15 | 2024-08-15 | 22:00 | 23:05 | 5025 | 5227 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 7" (TP 4", suelo natural, 7 ling, 6 cnx) | Suelo natural | 01:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08 |  |  |  |  | 202 | 186 | 7 | 28.86 | 9.15
2024-08-15 | 2024-08-15 | 23:05 | 23:25 | 5227 | 5227 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-08-15 | 2024-08-16 | 23:25 | 00:00 | 5227 | 5342 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 7" (TP 4", suelo natural) | Suelo natural | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 115 | 197 | 4 | 28.75 | 8.02
2024-08-16 | 2024-08-16 | 00:00 | 01:00 | 5342 | 5489 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 7" (TP 4", suelo natural, 5 ling, 6 cnx) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 147 | 147 | 5 | 29.4 | 9.25
2024-08-16 | 2024-08-16 | 01:00 | 01:14 | 5489 | 5548 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 7" (TP 4", suelo natural, 2 ling, 1 cnx) | Suelo natural | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 59 | 253 | 2 | 29.5 | 8.5
2024-08-16 | 2024-08-16 | 01:14 | 01:46 | 5548 | 5548 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-08-16 | 2024-08-16 | 01:46 | 02:00 | 5548 | 5607 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 7" (TP 4", suelo natural, 2 ling, 1 cnx) | Suelo natural | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 59 | 253 | 2 | 29.5 | 8.83
2024-08-16 | 2024-08-16 | 02:00 | 02:43 | 5607 | 5723 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 7" (TP 4", suelo natural) | Suelo natural | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 116 | 162 | 4 | 29 | 8.38
2024-08-16 | 2024-08-16 | 02:43 | 04:12 | 5723 | 5723 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 01:29 |  |  |  |  | 89 | 1.48
2024-08-16 | 2024-08-16 | 04:12 | 05:00 | 5723 | 5838 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 7" (TP 4", suelo natural) | Suelo natural | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 115 | 144 | 4 | 28.75 | 11.35
2024-08-16 | 2024-08-16 | 05:00 | 06:00 | 5838 | 5982 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 7" (TP 4", suelo natural) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 144 | 144 | 5 | 28.8 | 9.63
2024-08-16 | 2024-08-16 | 06:00 | 06:48 | 5982 | 6125 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 7" (TP 4", suelo natural) | Suelo natural | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 143 | 179 | 5 | 28.6 | 7.77
2024-08-16 | 2024-08-16 | 06:48 | 07:52 | 6125 | 6125 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07
2024-08-16 | 2024-08-16 | 07:52 | 08:00 | 6125 | 6154 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 7" (TP 4", suelo natural) | Suelo natural | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 29 | 218 | 1 | 29 | 6.47
2024-08-16 | 2024-08-16 | 08:00 | 08:26 | 6154 | 6269 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 7" (TP 4", suelo natural, 4 ling - 3 cnxns) | Suelo natural | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 115 | 265 | 4 | 28.75 | 6.45
2024-08-16 | 2024-08-16 | 08:26 | 08:52 | 6269 | 6269 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-08-16 | 2024-08-16 | 08:52 | 09:00 | 6269 | 6297 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 7" ( TP 4", suelo natural) | Suelo natural | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 28 | 210 | 1 | 28 | 7.05
2024-08-16 | 2024-08-16 | 09:00 | 09:26 | 6297 | 6297 | TP |  | N/A | N/A | cambia elevador y cuñas de 4 por 3 1/2" | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-08-16 | 2024-08-16 | 09:26 | 10:00 | 6297 | 6492 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 7" ( TP 3 1/2", suelo natural) | Suelo natural | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 195 | 344 | 7 | 27.86 | 3.13
2024-08-16 | 2024-08-16 | 10:00 | 11:00 | 6492 | 6828 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 7" ( TP 3 1/2", suelo natural) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 336 | 336 | 12 | 28 | 3.03
2024-08-16 | 2024-08-16 | 11:00 | 11:11 | 6828 | 6884 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 7" ( TP 3 1/2", suelo natural, 2 ling - 1 cnxn) | Suelo natural | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 56 | 305 | 2 | 28 | 4.42
2024-08-16 | 2024-08-16 | 11:11 | 11:40 | 6884 | 6891 | TP |  | N/A | N/A | Realiza ajuste de profundidad para realizar anclaje de retenedor | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-08-16 | 2024-08-16 | 11:40 | 12:30 | 6891 | 6891 | TP |  | N/A | N/A | Realiza procedimiento de anclaje del retenedor | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-08-16 | 2024-08-16 | 12:30 | 13:30 | 6891 | 6891 | TP |  | N/A | N/A | Instala y prueba UAP. |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-16 | 2024-08-16 | 13:30 | 14:00 | 6891 | 6891 | TP |  | N/A | N/A | Prueba de hermeticidad de retenedor (con 3500 psi) |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-16 | 2024-08-16 | 14:00 | 16:00 | 6891 | 6891 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para realizar TxC |  | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-16 | 2024-08-16 | 16:00 | 17:57 | 6891 | 6891 | TP |  | N/A | N/A | Realiza TxC |  | 01:57 |  |  |  |  | 117 | 1.95
2024-08-16 | 2024-08-16 | 17:57 | 19:00 | 6891 | 6598 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta soltador (TP 3 1/2", 10 ling - 9 cnxn) | N/A | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05 |  |  |  |  | 293 | 279 | 10 | 29.3 | 5.25
2024-08-16 | 2024-08-16 | 19:00 | 19:24 | 6598 | 6451 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta soltador (TP 3 1/2") | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 147 | 368 | 5 | 29.4 | 3.05
2024-08-16 | 2024-08-16 | 19:24 | 22:54 | 6451 | 6451 | TP |  | N/A | N/A | Mantenimiento al rol de la guía del malacate (murcielago) | N/A | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-08-16 | 2024-08-16 | 22:54 | 23:34 | 6451 | 6256 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta soltador (TP 3 1/2", 7 ling, 6 cnx, se elimino una lingada por velocidad alta) | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 195 | 293 | 7 | 27.86 | 5.07
2024-08-16 | 2024-08-16 | 23:34 | 23:57 | 6256 | 6256 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador de 3 1/2" a 4" | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-08-16 | 2024-08-17 | 23:57 | 00:00 | 6256 | 6228 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta soltador (TP 4", 1 ling, 0 cnx) | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 0
2024-08-17 | 2024-08-17 | 00:00 | 01:00 | 6228 | 5909 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta soltador (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 319 | 319 | 11 | 29 | 3.5
2024-08-17 | 2024-08-17 | 01:00 | 02:00 | 5909 | 5590 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta soltador (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 319 | 319 | 11 | 29 | 3.45
2024-08-17 | 2024-08-17 | 02:00 | 03:00 | 5590 | 5213 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta soltador (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 377 | 377 | 13 | 29 | 3.07
2024-08-17 | 2024-08-17 | 03:00 | 04:00 | 5213 | 4894 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta soltador (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 319 | 319 | 11 | 29 | 3.83
2024-08-17 | 2024-08-17 | 04:00 | 05:00 | 4894 | 4530 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta soltador (TP 4", 13 ling, 14 cnx) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 364 | 364 | 13 | 28 | 2.77
2024-08-17 | 2024-08-17 | 05:00 | 06:00 | 4530 | 4166 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta soltador (TP 4", ) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 364 | 364 | 13 | 28 | 2.72
2024-08-17 | 2024-08-17 | 06:00 | 07:00 | 4166 | 3802 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta soltador (TP 4", 13 ling - 12 cnxns) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 364 | 364 | 13 | 28 | 3.48
2024-08-17 | 2024-08-17 | 07:00 | 07:57 | 3802 | 3438 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta soltador (TP 4") | N/A | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 364 | 383 | 13 | 28 | 3.1
2024-08-17 | 2024-08-17 | 07:57 | 08:52 | 3438 | 3438 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia | N/A | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-08-17 | 2024-08-17 | 08:52 | 09:00 | 3438 | 3410 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta soltador (TP 4") | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 28 | 210 | 1 | 28 | 2.08
2024-08-17 | 2024-08-17 | 09:00 | 10:00 | 3410 | 2878 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta soltador (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 532 | 532 | 19 | 28 | 2.33
2024-08-17 | 2024-08-17 | 10:00 | 10:34 | 2878 | 2510 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta soltador (TP 4") | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 368 | 649 | 13 | 28.31 | 1.78
2024-08-17 | 2024-08-17 | 10:34 | 10:40 | 2510 | 2510 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-17 | 2024-08-17 | 10:40 | 11:00 | 2510 | 2314 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta soltador (TP 4") | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 196 | 588 | 7 | 28 | 1.9
2024-08-17 | 2024-08-17 | 11:00 | 11:24 | 2314 | 2034 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta soltador (TP 4", 10 ling - 9 cnxns) | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 280 | 700 | 10 | 28 | 1.78
2024-08-17 | 2024-08-17 | 11:24 | 11:35 | 2034 | 2034 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-17 | 2024-08-17 | 11:35 | 11:51 | 2034 | 1869 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta soltador (TP 4", 6 ling - 5 cnxns) | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 165 | 619 | 6 | 27.5 | 1.92
2024-08-17 | 2024-08-17 | 11:51 | 12:00 | 1869 | 1790 | TP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos en tiempo real |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-17 | 2024-08-17 | 12:00 | 13:00 | 1790 | 1286 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta soltador (TP 4") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 504 | 504 | 18 | 28 | 2.3
2024-08-17 | 2024-08-17 | 13:00 | 13:40 | 1286 | 1032 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta soltador (TP 4", 9 ling - 8 cnxns) | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 254 | 381 | 9 | 28.22 | 2.75
2024-08-17 | 2024-08-17 | 13:40 | 15:05 | 1032 | 1032 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador de a 4" a 2 7/8" |  | 01:25 |  |  |  |  | 85 | 1.42
2024-08-17 | 2024-08-17 | 15:05 | 16:00 | 1032 | 865 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta soltador (TP 2 7/8", suelo natural) | Suelo natural | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 167 | 182 | 6 | 27.83 | 7.8
2024-08-17 | 2024-08-17 | 16:00 | 17:00 | 865 | 643 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta soltador (TP 2 7/8", suelo natural) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 222 | 222 | 8 | 27.75 | 6.93
2024-08-17 | 2024-08-17 | 17:00 | 18:00 | 643 | 449 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta soltador (TP 2 7/8", a suelo natural) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 194 | 194 | 7 | 27.71 | 6.78
2024-08-17 | 2024-08-17 | 18:00 | 18:25 | 449 | 366 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta soltador (TP 2 7/8", suelo natural, 3 ling, 2 cnx) | Suelo natural | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 83 | 199 | 3 | 27.67 | 9.5
2024-08-17 | 2024-08-17 | 18:25 | 18:49 | 366 | 366 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-08-17 | 2024-08-17 | 18:49 | 19:00 | 366 | 310 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta soltador (TP 2 7/8", suelo natural, 2 ling, 1 cnx) | Suelo natural | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 56 | 305 | 2 | 28 | 6.45
2024-08-17 | 2024-08-17 | 19:00 | 19:49 | 310 | 60 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta soltador (TP 2 7/8", suelo natural) | Suelo natural | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 250 | 306 | 9 | 27.78 | 3.95
2024-08-17 | 2024-08-17 | 19:49 | 21:00 | 60 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma soltador (TP 2 7/8") |  | 01:11 |  |  |  |  | 71 | 1.18
2024-08-17 | 2024-08-17 | 21:00 | 22:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar plug catcher |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-17 | 2024-08-18 | 22:00 | 00:00 | 0 | 114 | TP |  | N/A | N/A | Arma plug catcher | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-18 | 2024-08-18 | 00:00 | 00:09 | 114 | 114 | TP |  | N/A | N/A | Arma plug catcher |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-18 | 2024-08-18 | 00:09 | 01:00 | 114 | 200 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete plug catcher 3.5" (TP 4", calibrando, 3 ling, 2 cnx) | Mide y calibra | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 86 | 101 | 3 | 28.67 | 14.87
2024-08-18 | 2024-08-18 | 01:00 | 02:00 | 200 | 342 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete plug catcher 3.5" (TP 4", calibrando) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 142 | 142 | 5 | 28.4 | 9.63
2024-08-18 | 2024-08-18 | 02:00 | 02:40 | 342 | 400 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete plug catcher 3.5" (TP 4", calibrando, 2 ling - 1 cnxn) | Mide y calibra | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 58 | 87 | 2 | 29 | 20.25
2024-08-18 | 2024-08-18 | 02:40 | 04:06 | 400 | 400 | TNP |  | N/A | N/A | Malas condiciones climatológicas | N/A | 01:26 |  |  |  |  | 86 | 1.43
2024-08-18 | 2024-08-18 | 04:06 | 05:00 | 400 | 628 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete plug catcher 3.5" (TP 4", calibrando) | Mide y calibra | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 228 | 253 | 8 | 28.5 | 4.67
2024-08-18 | 2024-08-18 | 05:00 | 06:00 | 628 | 884 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete plug catcher 3.5" (TP 4", calibrando) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 256 | 256 | 9 | 28.44 | 4.68
2024-08-18 | 2024-08-18 | 06:00 | 06:40 | 884 | 1112 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete plug catcher 3.5" (TP 4", calibrando, 8 ling, 7 cnx) | Mide y calibra | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 228 | 342 | 8 | 28.5 | 2.95
2024-08-18 | 2024-08-18 | 06:40 | 07:08 | 1112 | 1112 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-08-18 | 2024-08-18 | 07:08 | 08:00 | 1112 | 1390 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete plug catcher 3.5" (TP 4", calibrando) | Mide y calibra | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 278 | 321 | 10 | 27.8 | 3.7
2024-08-18 | 2024-08-18 | 08:00 | 08:18 | 1390 | 1447 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete plug catcher 3.5" (TP 4", calibrando,) | Mide y calibra | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 57 | 190 | 2 | 28.5 | 8.6
2024-08-18 | 2024-08-18 | 08:18 | 09:20 | 1447 | 1447 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03
2024-08-18 | 2024-08-18 | 09:20 | 10:00 | 1447 | 1643 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete plug catcher 3.5" (TP 4", calibrando) | Mide y calibra | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 196 | 294 | 7 | 28 | 4.38
2024-08-18 | 2024-08-18 | 10:00 | 10:57 | 1643 | 2004 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete plug catcher 3.5" (TP 4", calibrando) | Mide y calibra | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 361 | 380 | 13 | 27.77 | 2.4
2024-08-18 | 2024-08-18 | 10:57 | 11:16 | 2004 | 2004 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-08-18 | 2024-08-18 | 11:16 | 12:00 | 2004 | 2258 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete plug catcher 3.5" (TP 4", calibrando) | Mide y calibra | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 254 | 346 | 9 | 28.22 | 2.8
2024-08-18 | 2024-08-18 | 12:00 | 12:34 | 2258 | 2427 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete plug catcher 3.5" (TP 4", calibrando, 6 ling - 5 cnxns) | Mide y calibra | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 169 | 298 | 6 | 28.17 | 2.88
2024-08-18 | 2024-08-18 | 12:34 | 13:16 | 2427 | 2427 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-08-18 | 2024-08-18 | 13:16 | 14:00 | 2427 | 2675 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete plug catcher 3.5" (TP 4", calibrando,) | Mide y calibra | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 248 | 338 | 9 | 27.56 | 3.03
2024-08-18 | 2024-08-18 | 14:00 | 15:00 | 2675 | 2977 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete plug catcher 3.5" (TP 4", calibrando, 12 ling - 11 xnxns) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 302 | 302 | 11 | 27.45 | 3.18
2024-08-18 | 2024-08-18 | 15:00 | 15:02 | 2977 | 3005 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete plug catcher 3.5" (TP 4", calibrando, 1 ling - 0 cnxns) | Mide y calibra | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 28 | 840 | 1 | 28 | 0
2024-08-18 | 2024-08-18 | 15:02 | 15:38 | 3005 | 3005 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-08-18 | 2024-08-18 | 15:38 | 15:46 | 3005 | 3033 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete plug catcher 3.5" (TP 4", calibrando, 1 ling - 0 cnxns) | Mide y calibra | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 28 | 210 | 1 | 28 | 0
2024-08-18 | 2024-08-18 | 15:46 | 16:21 | 3033 | 3033 | TP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando columnas | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-08-18 | 2024-08-18 | 16:21 | 17:00 | 3033 | 3198 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete plug catcher 3.5" (TP 4", calibrando,) | Mide y calibra | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 165 | 254 | 6 | 27.5 | 3.98
2024-08-18 | 2024-08-18 | 17:00 | 17:05 | 3198 | 3226 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete plug catcher 3.5" (TP 4", calibrando, 1 ling - 0 cnxn) | Mide y calibra | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 28 | 336 | 1 | 28 | 0
2024-08-18 | 2024-08-18 | 17:05 | 18:28 | 3226 | 3226 | TP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando columnas | N/A | 01:23 |  |  |  |  | 83 | 1.38
2024-08-18 | 2024-08-18 | 18:28 | 19:00 | 3226 | 3371 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete plug catcher 3.5" (TP 4", calibrando) | Mide y calibra | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 145 | 272 | 5 | 29 | 3.83
2024-08-18 | 2024-08-18 | 19:00 | 19:23 | 3371 | 3511 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete plug catcher 3.5" (TP 4", calibrando, 5 ling, 4 cnx) | Mide y calibra | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 140 | 365 | 5 | 28 | 3.33
2024-08-18 | 2024-08-18 | 19:23 | 21:17 | 3511 | 3511 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 01:54 |  |  |  |  | 114 | 1.9
2024-08-18 | 2024-08-18 | 21:17 | 22:00 | 3511 | 3627 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete plug catcher 3.5" (TP 4", calibrando, 4ling, 3 cnx) | Mide y calibra | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 116 | 162 | 4 | 29 | 10.42
2024-08-18 | 2024-08-18 | 22:00 | 23:00 | 3627 | 3769 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete plug catcher 3.5" (TP 4", calibrando, 5 ling, 4 cnx) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 142 | 142 | 5 | 28.4 | 8.7
2024-08-18 | 2024-08-19 | 23:00 | 00:00 | 3769 | 3943 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete plug catcher 3.5" (TP 4", calibrando, 6 ling, 5 cnx) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 174 | 174 | 6 | 29 | 8.15