## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-01 | 2024-07-01 | 00:00 | 01:00 | 3331 | 3220 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 1/2" TxT (TP 3 1/2", bajando a suelo natural) | Suelo natural | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 111 | 111 | 9 | 12.33 | 5.18
2024-07-01 | 2024-07-01 | 01:00 | 02:00 | 3220 | 3096 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 1/2" TxT (TP 3 1/2", bajando a suelo natural) | Suelo natural | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 124 | 124 | 10 | 12.4 | 4.92
2024-07-01 | 2024-07-01 | 02:00 | 03:00 | 3096 | 2993 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 1/2" TxT (TP 3 1/2", bajando a suelo natural) | Suelo natural | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 103 | 103 | 8 | 12.88 | 6.02
2024-07-01 | 2024-07-01 | 03:00 | 04:00 | 2993 | 2895 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 1/2" TxT (TP 3 1/2", bajando a suelo natural) | Suelo natural | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 98 | 98 | 8 | 12.25 | 6.03
2024-07-01 | 2024-07-01 | 04:00 | 05:00 | 2895 | 2760 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 1/2" TxT (TP 3 1/2", bajando a suelo natural) | Suelo natural | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 135 | 135 | 11 | 12.27 | 4.87
2024-07-01 | 2024-07-01 | 05:00 | 06:00 | 2760 | 2618 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 1/2" TxT (TP 3 1/2", bajando a suelo natural) | Suelo natural | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 142 | 142 | 11 | 12.91 | 4.15
2024-07-01 | 2024-07-01 | 06:00 | 07:00 | 2618 | 2493 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 1/2" TxT (TP 3 1/2", bajando a suelo natural) | Suelo natural | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 125 | 125 | 10 | 12.5 | 4.42
2024-07-01 | 2024-07-01 | 07:00 | 08:02 | 2493 | 2385 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 1/2" TxT (TP 3 1/2", bajando a suelo natural) | Suelo natural | 11 | Levanta T x T | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  |  |  | 108 | 105 | 9 | 12 | 6.1
2024-07-01 | 2024-07-01 | 08:02 | 08:40 | 2385 | 2385 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia |  | 20 | Cambio de guardia | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-07-01 | 2024-07-01 | 08:40 | 09:00 | 2385 | 2348 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 1/2" TxT (TP 3 1/2", bajando a suelo natural) | Suelo natural | 11 | Levanta T x T | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 37 | 111 | 3 | 12.33 | 5.53
2024-07-01 | 2024-07-01 | 09:00 | 10:00 | 2348 | 2232 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 1/2" TxT (TP 3 1/2", bajando a suelo natural) | Suelo natural | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 116 | 116 | 9 | 12.89 | 4.68
2024-07-01 | 2024-07-01 | 10:00 | 11:00 | 2232 | 2094 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 1/2" TxT (TP 3 1/2", bajando a suelo natural) | Suelo natural | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 138 | 138 | 11 | 12.55 | 4.07
2024-07-01 | 2024-07-01 | 11:00 | 11:22 | 2094 | 2036 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 1/2" TxT (TP 3 1/2", bajando a suelo natural) | Suelo natural | 11 | Levanta T x T | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 58 | 158 | 5 | 11.6 | 3.93
2024-07-01 | 2024-07-01 | 11:22 | 12:04 | 2036 | 2036 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando volumen de acero extraido |  | 12 | Circula | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-07-01 | 2024-07-01 | 12:04 | 13:00 | 2036 | 1926 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 1/2" TxT (TP 3 1/2", bajando a suelo natural) | Suelo natural | 11 | Levanta T x T | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 110 | 118 | 9 | 12.22 | 5
2024-07-01 | 2024-07-01 | 13:00 | 14:00 | 1926 | 1779 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 1/2" TxT (TP 3 1/2", bajando a suelo natural) | Suelo natural | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 147 | 147 | 12 | 12.25 | 3.78
2024-07-01 | 2024-07-01 | 14:00 | 15:00 | 1779 | 1646 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 1/2" TxT (TP 3 1/2", bajando a suelo natural) | Suelo natural | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 133 | 133 | 11 | 12.09 | 3.7
2024-07-01 | 2024-07-01 | 15:00 | 16:00 | 1646 | 1540 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 1/2" TxT (TP 3 1/2", bajando a suelo natural) | Suelo natural | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 106 | 106 | 9 | 11.78 | 4.93
2024-07-01 | 2024-07-01 | 16:00 | 17:00 | 1540 | 1432 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 1/2" TxT (TP 3 1/2", bajando a suelo natural) | Suelo natural | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 108 | 108 | 9 | 12 | 5.33
2024-07-01 | 2024-07-01 | 17:00 | 18:00 | 1432 | 1329 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 1/2" TxT (TP 3 1/2", bajando a suelo natural) | Suelo natural | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 103 | 103 | 9 | 11.44 | 4.5
2024-07-01 | 2024-07-01 | 18:00 | 18:40 | 1329 | 1216 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 1/2" TxT (TP 3 1/2", bajando a suelo natural) | Suelo natural | 11 | Levanta T x T | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 113 | 170 | 9 | 12.56 | 3.28
2024-07-01 | 2024-07-01 | 18:40 | 21:44 | 1216 | 918 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real( problemas con CIA generadora) | N/A | 105 | Sin datos | 03:04 |  |  |  |  | 184 | 3.07
2024-07-01 | 2024-07-01 | 21:44 | 22:00 | 918 | 891 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 1/2" TxT (TP 3 1/2", bajando a suelo natural) | Suelo natural | 11 | Levanta T x T | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 27 | 101 | 2 | 13.5 | 6.1
2024-07-01 | 2024-07-01 | 22:00 | 23:00 | 891 | 761 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 1/2" TxT (TP 3 1/2", bajando a suelo natural) | Suelo natural | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 130 | 130 | 11 | 11.82 | 3.77
2024-07-01 | 2024-07-02 | 23:00 | 00:00 | 761 | 592 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 1/2" TxT (TP 3 1/2", bajando a suelo natural) | Suelo natural | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 169 | 169 | 14 | 12.07 | 3.4