## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-02 | 2024-07-02 | 00:00 | 01:00 | 592 | 440 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 1/2" TxT (TP 3 1/2", bajando a suelo natural) | Suelo natural | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 152 | 152 | 12 | 12.67 | 3.68
2024-07-02 | 2024-07-02 | 01:00 | 02:00 | 440 | 290 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 1/2" TxT (TP 3 1/2", bajando a suelo natural) | Suelo natural | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 150 | 150 | 12 | 12.5 | 4.12
2024-07-02 | 2024-07-02 | 02:00 | 03:00 | 290 | 141 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 1/2" TxT (TP 3 1/2", bajando a suelo natural) | Suelo natural | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 149 | 149 | 12 | 12.42 | 3.65
2024-07-02 | 2024-07-02 | 03:00 | 03:21 | 141 | 101 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 1/2" TxT (TP 3 1/2", bajando a suelo natural) | Suelo natural | 11 | Levanta T x T | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 40 | 114 | 3 | 13.33 | 3.92
2024-07-02 | 2024-07-02 | 03:21 | 07:00 | 101 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma aparejo de producción 3 1/2" | N/A | 3 | Desarma BHA | 03:39 |  |  |  |  | 219 | 3.65
2024-07-02 | 2024-07-02 | 07:00 | 08:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela equipo de apriete | N/A | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-02 | 2024-07-02 | 08:00 | 10:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste |  | 70 | Instala buje de desgaste | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-07-02 | 2024-07-02 | 10:30 | 12:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma pescante para empacador hidráulico TxT | TXT | 2 | Arma BHA | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-07-02 | 2024-07-02 | 12:00 | 15:50 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería de 4" | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 03:50 |  |  |  |  | 230 | 3.83
2024-07-02 | 2024-07-02 | 15:50 | 19:33 | 0 | 127 | TP |  | BHA | N/A | Arma pescante para empacador hidráulico TxT | TXT | 2 | Arma BHA | 03:43 |  |  |  |  | 223 | 3.72 | [9 empty] | 6
2024-07-02 | 2024-07-03 | 19:33 | 00:00 | 127 | 127 | TP |  | N/A | N/A | Mide y calibra TP 4" | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 04:27 |  |  |  |  | 267 | 4.45