## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-03 | 2024-07-03 | 00:00 | 00:28 | 127 | 323 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real ( se metieron 7 lingadas) |  | 105 | Sin datos | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-07-03 | 2024-07-03 | 00:28 | 01:00 | 323 | 461 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4" / MCC) | MCC | 4 | Mete x lingada | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 138 | 259 | 5 | 27.6 | 5.4
2024-07-03 | 2024-07-03 | 01:00 | 02:00 | 461 | 770 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4" / MCC) | MCC | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 309 | 309 | 11 | 28.09 | 4.3
2024-07-03 | 2024-07-03 | 02:00 | 02:42 | 770 | 1023 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4" / MCC) | MCC | 4 | Mete x lingada | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 253 | 361 | 9 | 28.11 | 3.63
2024-07-03 | 2024-07-03 | 02:42 | 03:29 | 1023 | 1023 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-07-03 | 2024-07-03 | 03:29 | 04:00 | 1023 | 1275 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 252 | 488 | 9 | 28 | 2.52
2024-07-03 | 2024-07-03 | 04:00 | 04:24 | 1275 | 1500 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 225 | 563 | 8 | 28.13 | 2.07
2024-07-03 | 2024-07-03 | 04:24 | 05:27 | 1500 | 1500 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05
2024-07-03 | 2024-07-03 | 05:27 | 06:00 | 1500 | 1809 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 309 | 562 | 11 | 28.09 | 2.2
2024-07-03 | 2024-07-03 | 06:00 | 07:00 | 1809 | 2281 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 472 | 472 | 17 | 27.76 | 2.48
2024-07-03 | 2024-07-03 | 07:00 | 08:00 | 2281 | 2759 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 478 | 478 | 17 | 28.12 | 2.47
2024-07-03 | 2024-07-03 | 08:00 | 08:18 | 2759 | 2928 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 169 | 563 | 6 | 28.17 | 2.1
2024-07-03 | 2024-07-03 | 08:18 | 09:25 | 2928 | 2928 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia |  | 20 | Cambio de guardia | 01:07 |  |  |  |  | 67 | 1.12
2024-07-03 | 2024-07-03 | 09:25 | 10:00 | 2928 | 3095 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 167 | 286 | 6 | 27.83 | 4.3
2024-07-03 | 2024-07-03 | 10:00 | 11:00 | 3095 | 3404 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 309 | 309 | 11 | 28.09 | 3.2
2024-07-03 | 2024-07-03 | 11:00 | 12:00 | 3404 | 3686 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 282 | 282 | 10 | 28.2 | 3.82
2024-07-03 | 2024-07-03 | 12:00 | 12:41 | 3686 | 4022 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 336 | 492 | 12 | 28 | 2.62
2024-07-03 | 2024-07-03 | 12:41 | 14:16 | 4022 | 4022 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 01:35 |  |  |  |  | 95 | 1.58
2024-07-03 | 2024-07-03 | 14:16 | 15:00 | 4022 | 4135 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 113 | 154 | 4 | 28.25 | 9.17
2024-07-03 | 2024-07-03 | 15:00 | 15:48 | 4135 | 4419 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 284 | 355 | 10 | 28.4 | 4.3
2024-07-03 | 2024-07-03 | 15:48 | 19:05 | 4419 | 4419 | TNP |  | N/A | N/A | Controla pozo (influjo en interior de TP) | N/A | 37 | Control de pozo | 03:17 |  |  |  |  | 197 | 3.28
2024-07-03 | 2024-07-03 | 19:00 | 19:40 | 4419 | 4729 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 310 | 465 | 11 | 28.18 | 2.55
2024-07-03 | 2024-07-03 | 19:40 | 21:13 | 4729 | 4729 | TNP |  | N/A | N/A | Controla pozo (influjo en interior de TP) | N/A | 37 | Control de pozo | 01:33 |  |  |  |  | 93 | 1.55
2024-07-03 | 2024-07-03 | 21:13 | 22:00 | 4729 | 4984 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 255 | 326 | 9 | 28.33 | 4.17
2024-07-03 | 2024-07-03 | 22:00 | 23:00 | 4984 | 5406 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 422 | 422 | 15 | 28.13 | 3.28
2024-07-03 | 2024-07-03 | 23:00 | 23:15 | 5406 | 5517 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 111 | 444 | 4 | 27.75 | 2.62
2024-07-03 | 2024-07-03 | 23:15 | 23:47 | 5517 | 5517 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-07-03 | 2024-07-04 | 23:47 | 00:00 | 5517 | 5545 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 28 | 129 | 1 | 28 | 10.8