## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-04 | 2024-07-04 | 00:15 | 04:53 | 5770 | 5744 | TP |  | N/A | N/A | Realiza trabajo de pesca para recuperar empacador hidráulico 7 x 3 1/2" | N/A | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 04:38 |  |  |  |  | 278 | 4.63
2024-07-04 | 2024-07-04 | 04:53 | 05:00 | 5744 | 5715 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 29 | 249 | 1 | 29 | 3.38
2024-07-04 | 2024-07-04 | 05:00 | 05:27 | 5715 | 5631 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 84 | 187 | 3 | 28 | 2.05
2024-07-04 | 2024-07-04 | 05:27 | 05:49 | 5631 | 5631 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-07-04 | 2024-07-04 | 05:49 | 06:00 | 5631 | 5574 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4") (Se elimino 1 lingada en el master para que no aparezca 2 tramos) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 57 | 311 | 2 | 28.5 | 3.75
2024-07-04 | 2024-07-04 | 06:00 | 06:23 | 5574 | 5488 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 86 | 224 | 3 | 28.67 | 2.22
2024-07-04 | 2024-07-04 | 06:23 | 06:36 | 5488 | 5488 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando volumen de acero extraído |  | 12 | Circula | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-07-04 | 2024-07-04 | 06:36 | 07:01 | 5488 | 5343 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" TP 4" (Se elimino 1 lingada en el master para que no aparezca 2 tramos) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 145 | 348 | 5 | 29 | 2.52
2024-07-04 | 2024-07-04 | 07:01 | 07:08 | 5343 | 5343 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando volumen de acero extraído |  | 12 | Circula | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-04 | 2024-07-04 | 07:08 | 07:41 | 5343 | 5200 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" TP 4" (Se elimino 1 lingada en el master para que no aparezca 2 tramos) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 143 | 260 | 5 | 28.6 | 3.4
2024-07-04 | 2024-07-04 | 07:41 | 07:58 | 5200 | 5200 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando volumen de acero extraído |  | 12 | Circula | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-07-04 | 2024-07-04 | 07:58 | 08:01 | 5200 | 5171 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 29 | 580 | 1 | 29 | 0
2024-07-04 | 2024-07-04 | 08:01 | 09:00 | 5171 | 5171 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia |  | 20 | Cambio de guardia | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98
2024-07-04 | 2024-07-04 | 09:00 | 10:01 | 5171 | 4944 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" TP 4" (Se elimino 1 lingada en el master para que no aparezca 2 tramos) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 227 | 223 | 8 | 28.38 | 4.67
2024-07-04 | 2024-07-04 | 10:01 | 10:37 | 4944 | 4944 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 13 | Observa pozo | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-07-04 | 2024-07-04 | 10:37 | 11:00 | 4944 | 4830 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" TP 4" (El master toma 1 lingada de más) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 114 | 297 | 4 | 28.5 | 3.55
2024-07-04 | 2024-07-04 | 11:00 | 11:32 | 4830 | 4660 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4", 6 ling - 5 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 170 | 319 | 6 | 28.33 | 3.35
2024-07-04 | 2024-07-04 | 11:32 | 12:03 | 4660 | 4660 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando volumen de acero extraído |  | 12 | Circula | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-07-04 | 2024-07-04 | 12:03 | 13:00 | 4660 | 4377 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4", 10 ling - 9 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 283 | 298 | 10 | 28.3 | 3.63
2024-07-04 | 2024-07-04 | 13:00 | 13:33 | 4377 | 4377 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando volumen de acero extraído |  | 12 | Circula | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-07-04 | 2024-07-04 | 13:33 | 14:00 | 4377 | 4235 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 142 | 316 | 5 | 28.4 | 3.62
2024-07-04 | 2024-07-04 | 14:00 | 14:33 | 4235 | 4093 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4", 5 ling - 4 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 142 | 258 | 5 | 28.4 | 4.6
2024-07-04 | 2024-07-04 | 14:33 | 15:26 | 4093 | 4093 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
2024-07-04 | 2024-07-04 | 15:26 | 16:00 | 4093 | 3897 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4", 7 ling - 6 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 196 | 346 | 7 | 28 | 3.28
2024-07-04 | 2024-07-04 | 16:00 | 16:45 | 3897 | 3667 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 230 | 307 | 8 | 28.75 | 3.52
2024-07-04 | 2024-07-04 | 16:45 | 17:14 | 3667 | 3667 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-07-04 | 2024-07-04 | 17:14 | 18:00 | 3667 | 3468 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4", 7 ling - 6 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 199 | 260 | 7 | 28.43 | 5.32
2024-07-04 | 2024-07-04 | 18:00 | 19:02 | 3468 | 3301 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4") (El master toma 1 lingada( termina viaje a las 19:02 hrs)) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  |  |  | 167 | 162 | 6 | 27.83 | 7.45
2024-07-04 | 2024-07-04 | 19:02 | 19:44 | 3301 | 3301 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo directo por observar descompensación de columnas | N/A | 12 | Circula | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-07-04 | 2024-07-05 | 19:44 | 00:00 | 3301 | 3254 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta | N/A | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 04:16 |  |  |  |  | 256 | 4.27