## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-04 | 2024-07-05 | 19:44 | 02:00 | 3301 | 3254 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta (Por activarse empacador) | N/A | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 06:16 |  |  |  |  | 376 | 6.27
2024-07-05 | 2024-07-05 | 02:00 | 13:00 | 3254 | 3254 | TNP |  | N/A | Circula | Circula homogeneizando pozo | N/A | 12 | Circula | 11:00 |  |  |  |  | 660 | 11
2024-07-05 | 2024-07-05 | 13:00 | 14:18 | 3254 | 3208 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta (Por activarse empacador) | N/A | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 01:18 |  |  |  |  | 78 | 1.3
2024-07-05 | 2024-07-05 | 14:18 | 14:41 | 3208 | 3066 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4") (Se elimino 1 lingada en el master para que no aparezca 2 tramos) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 142 | 370 | 5 | 28.4 | 3.63
2024-07-05 | 2024-07-05 | 14:41 | 14:54 | 3066 | 3066 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-07-05 | 2024-07-05 | 14:54 | 15:00 | 3066 | 3037 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 29 | 290 | 1 | 29 | 3.55
2024-07-05 | 2024-07-05 | 15:00 | 15:41 | 3037 | 2813 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4") (Se elimino 1 lingada en el master para que no aparezca 2 tramos) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 224 | 328 | 8 | 28 | 3.72
2024-07-05 | 2024-07-05 | 15:41 | 17:10 | 2813 | 2813 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 01:29 |  |  |  |  | 89 | 1.48
2024-07-05 | 2024-07-05 | 17:10 | 18:00 | 2813 | 2590 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 223 | 268 | 8 | 27.88 | 4.93
2024-07-05 | 2024-07-05 | 18:00 | 18:41 | 2590 | 2393 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 197 | 288 | 7 | 28.14 | 4.07
2024-07-05 | 2024-07-05 | 18:41 | 19:16 | 2393 | 2393 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando volumen de acero extraído |  | 12 | Circula | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-07-05 | 2024-07-05 | 19:16 | 20:00 | 2393 | 2143 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 250 | 341 | 9 | 27.78 | 3.27
2024-07-05 | 2024-07-05 | 20:00 | 20:09 | 2143 | 2086 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 57 | 380 | 2 | 28.5 | 3.02
2024-07-05 | 2024-07-05 | 20:09 | 21:44 | 2086 | 2086 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando volumen de acero extraído |  | 12 | Circula | 01:35 |  |  |  |  | 95 | 1.58
2024-07-05 | 2024-07-05 | 21:44 | 22:00 | 2086 | 2003 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 83 | 311 | 3 | 27.67 | 3
2024-07-05 | 2024-07-05 | 22:00 | 23:00 | 2003 | 1613 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 390 | 390 | 14 | 27.86 | 2.42
2024-07-05 | 2024-07-05 | 23:00 | 23:39 | 1613 | 1276 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 337 | 518 | 12 | 28.08 | 1.68
2024-07-05 | 2024-07-06 | 23:39 | 00:00 | 1276 | 1276 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando volumen de acero extraído |  | 12 | Circula | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35