## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-08-05 | 2024-08-05 | 00:00 | 00:41 | 5597 | 6110 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino semiconcavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4" / Llave de fuerzas) | Llave de fuerza | 4 | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 513 | 751 | 18 | 28.5 | 1.52
2024-08-05 | 2024-08-05 | 00:41 | 01:10 | 6110 | 6110 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenado interior de TP | N/A | 12 | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-08-05 | 2024-08-05 | 01:10 | 01:12 | 6110 | 6138 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino semiconcavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4" / Llave de fuerzas, Sin conexión) | Llave de fuerza | 4 | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 28 | 840 | 1 | 28 | 0
2024-08-05 | 2024-08-05 | 01:12 | 01:31 | 6138 | 6138 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-08-05 | 2024-08-05 | 01:31 | 02:00 | 6138 | 6451 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino semiconcavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4" / Llave de fuerzas) | Llave de fuerza | 4 | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 313 | 648 | 11 | 28.45 | 1.67
2024-08-05 | 2024-08-05 | 02:00 | 02:35 | 6451 | 6852 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino semiconcavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4" / Llave de fuerzas) | Llave de fuerza | 4 | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 401 | 687 | 14 | 28.64 | 1.5
2024-08-05 | 2024-08-05 | 02:35 | 03:00 | 6852 | 6852 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-08-05 | 2024-08-05 | 03:00 | 03:16 | 6852 | 6910 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino semiconcavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4" / Llave de fuerzas) ( 2 lingadas y 1 conexión) | Llave de fuerza | 4 | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 58 | 218 | 2 | 29 | 6.25
2024-08-05 | 2024-08-05 | 03:16 | 04:00 | 6910 | 6938 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino semiconcavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP con rot y c/bbeo (TP 4" / Llave de fuerzas)(1 lingada y 0 conexión) | Llave de fuerza | 6 | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 28 | 38 | 1 | 28 | 0
2024-08-05 | 2024-08-05 | 04:00 | 05:00 | 6938 | 6942.4 | TP |  | N/A | N/A | Realiza molienda de empacador con molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4") | N/A | 31 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-05 | 2024-08-05 | 05:00 | 06:00 | 6942.4 | 6942.9 | TP |  | N/A | N/A | Realiza molienda de empacador con molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4") | N/A | 31 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-05 | 2024-08-05 | 06:00 | 07:00 | 6942.9 | 6943.3 | TP |  | N/A | N/A | Realiza molienda de empacador con molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4") | N/A | 31 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-05 | 2024-08-05 | 07:00 | 08:00 | 6943.3 | 6943.5 | TP |  | N/A | N/A | Realiza molienda de empacador con molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4") | N/A | 31 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-05 | 2024-08-05 | 08:00 | 09:00 | 6943.5 | 6943.8 | TP |  | N/A | N/A | Realiza molienda de empacador con molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4") | N/A | 31 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-05 | 2024-08-05 | 09:00 | 10:00 | 6943.8 | 6944.1 | TP |  | N/A | N/A | Realiza molienda de empacador con molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4") | N/A | 31 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-05 | 2024-08-05 | 10:00 | 11:00 | 6944.1 | 6944.2 | TP |  | N/A | N/A | Realiza molienda de empacador con molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4") | N/A | 31 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-05 | 2024-08-05 | 11:00 | 12:00 | 6944.2 | 6944.5 | TP |  | N/A | N/A | Realiza molienda de empacador con molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4") | N/A | 31 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-05 | 2024-08-05 | 12:00 | 13:00 | 6944.5 | 6944.6 | TP |  | N/A | N/A | Realiza molienda de empacador con molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4") | N/A | 31 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-05 | 2024-08-05 | 13:00 | 14:00 | 6944.6 | 6944.8 | TP |  | N/A | N/A | Realiza molienda de empacador con molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4") | N/A | 31 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-05 | 2024-08-05 | 14:00 | 14:30 | 6944.8 | 6944.8 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-05 | 2024-08-05 | 14:30 | 15:00 | 6944.8 | 6944.8 | TP |  | N/A | N/A | Realiza molienda de empacador con molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4") |  | 31 | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-05 | 2024-08-05 | 15:00 | 15:22 | 6944.8 | 6944.8 | TP |  | N/A | N/A | Realiza molienda de empacador con molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4") |  | 31 | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-08-05 | 2024-08-05 | 15:22 | 15:36 | 6944.8 | 6940 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 106 | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-05 | 2024-08-05 | 15:36 | 15:49 | 6940 | 6940 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache relajado y viscoso |  | 12 | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-05 | 2024-08-05 | 15:49 | 17:10 | 6940 | 6940 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta | N/A | 32 | 01:21 |  |  |  |  | 81 | 1.35
2024-08-05 | 2024-08-05 | 17:10 | 23:20 | 6940 | 6941 | TNP |  | N/A | N/A | Reparan tubo lavador | N/A | 16 | 06:10 |  |  |  |  | 370 | 6.17
2024-08-05 | 2024-08-06 | 23:20 | 00:00 | 6941 | 6941 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta |  | 32 | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67