## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-06 | 2024-07-06 | 00:00 | 00:28 | 1276 | 1022 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 254 | 544 | 9 | 28.22 | 1.92
2024-07-06 | 2024-07-06 | 00:28 | 01:50 | 1022 | 1022 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 01:22 |  |  |  |  | 82 | 1.37
2024-07-06 | 2024-07-06 | 01:50 | 02:24 | 1022 | 1022 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-07-06 | 2024-07-06 | 02:24 | 03:00 | 1022 | 882 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 140 | 233 | 5 | 28 | 5.27
2024-07-06 | 2024-07-06 | 03:00 | 03:31 | 882 | 714 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 168 | 325 | 6 | 28 | 4.17
2024-07-06 | 2024-07-06 | 03:31 | 03:46 | 714 | 714 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando volumen de acero extraído | N/A | 12 | Circula | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-07-06 | 2024-07-06 | 03:46 | 03:50 | 714 | 686 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 28 | 420 | 1 | 28 | 1.72
2024-07-06 | 2024-07-06 | 03:50 | 04:03 | 686 | 686 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-07-06 | 2024-07-06 | 04:03 | 05:00 | 686 | 434 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 252 | 265 | 9 | 28 | 5.25
2024-07-06 | 2024-07-06 | 05:00 | 06:00 | 434 | 154 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 280 | 280 | 10 | 28 | 4.42
2024-07-06 | 2024-07-06 | 06:00 | 06:11 | 154 | 98 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4") (1 ling sin datos) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 56 | 305 | 2 | 28 | 3.2
2024-07-06 | 2024-07-06 | 06:11 | 09:00 | 98 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2" (TP 4") | N/A | 3 | Desarma BHA | 02:49 |  |  |  |  | 169 | 2.82 | [9 empty] | 6
2024-07-06 | 2024-07-06 | 09:00 | 11:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Recupera pez | N/A | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-07-06 | 2024-07-06 | 11:00 | 12:14 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Lubrica malacate principal, articulación top drive |  | 99 | Mantenimiento a equipos | 01:14 |  |  |  |  | 74 | 1.23
2024-07-06 | 2024-07-06 | 12:14 | 14:55 | 0 | 66 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma pescante para PBR con martillo hidráulico de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 2 | Arma BHA | 02:41 |  |  |  |  | 161 | 2.68 | [9 empty] | 6
2024-07-06 | 2024-07-06 | 14:56 | 16:00 | 66 | 356 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pescante para PBR con martillo hidráulico de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07 |  |  |  |  | 290 | 272 | 10 | 29 | 4.82
2024-07-06 | 2024-07-06 | 16:00 | 17:00 | 356 | 690 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pescante para PBR con martillo hidráulico de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 334 | 334 | 12 | 27.83 | 3.58
2024-07-06 | 2024-07-06 | 17:00 | 18:00 | 690 | 1027 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pescante para PBR con martillo hidráulico de pesca 4 3/4" TP 4" (Se elimino una lingada para que no aparezca 2 tramos) | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 337 | 337 | 12 | 28.08 | 2.98
2024-07-06 | 2024-07-06 | 18:00 | 18:32 | 1027 | 1139 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pescante para PBR con martillo hidráulico de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 112 | 210 | 4 | 28 | 4.85
2024-07-06 | 2024-07-06 | 18:32 | 19:01 | 1139 | 1139 | TP |  | N/A | Circula | Circula por interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-07-06 | 2024-07-06 | 19:01 | 20:00 | 1139 | 1449 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pescante para PBR con martillo hidráulico de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 310 | 315 | 11 | 28.18 | 3.12
2024-07-06 | 2024-07-06 | 20:00 | 20:12 | 1449 | 1505 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pescante para PBR con martillo hidráulico de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 56 | 280 | 2 | 28 | 2.8
2024-07-06 | 2024-07-06 | 20:12 | 20:30 | 1505 | 1505 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-07-06 | 2024-07-06 | 20:30 | 21:00 | 1505 | 1673 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pescante para PBR con martillo hidráulico de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 168 | 336 | 6 | 28 | 2.2
2024-07-06 | 2024-07-06 | 21:00 | 21:55 | 1673 | 2007 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pescante para PBR con martillo hidráulico de pesca 4 3/4" (TP 4") (Se elimino una lingada para que no aparezca 2 tramos) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 334 | 364 | 12 | 27.83 | 1.95
2024-07-06 | 2024-07-06 | 21:55 | 22:18 | 2007 | 2007 | TP |  | N/A | Circula | Circula por interior de TP |  | 12 | Circula | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-07-06 | 2024-07-06 | 22:18 | 23:00 | 2007 | 2288 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pescante para PBR con martillo hidráulico de pesca 4 3/4" (TP 4") (Se elimino una lingada para que no aparezca 2 tramos) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 281 | 401 | 10 | 28.1 | 1.77
2024-07-06 | 2024-07-07 | 23:00 | 00:00 | 2288 | 2650 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pescante para PBR con martillo hidráulico de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 362 | 362 | 13 | 27.85 | 1.72