## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-07 | 2024-07-07 | 00:00 | 00:57 | 2650 | 3014 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pescante para PBR con martillo hidráulico de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 364 | 383 | 13 | 28 | 1.95
2024-07-07 | 2024-07-07 | 00:57 | 01:24 | 3014 | 3014 | TP |  | N/A | Circula | Circula por interior de TP |  | 12 | Circula | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-07-07 | 2024-07-07 | 01:24 | 01:56 | 3014 | 3212 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pescante para PBR con martillo hidráulico de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 198 | 371 | 7 | 28.29 | 1.8
2024-07-07 | 2024-07-07 | 01:56 | 02:11 | 3212 | 3212 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-07-07 | 2024-07-07 | 02:11 | 02:18 | 3212 | 3222 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pescante para PBR con martillo hidráulico de pesca 4 3/4" (TP 4") TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 10 | 86 | 1 | 10 | 4.13
2024-07-07 | 2024-07-07 | 02:18 | 02:26 | 3222 | 3250 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pescante para PBR con martillo hidráulico de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 28 | 210 | 1 | 28 | 3.25
2024-07-07 | 2024-07-07 | 02:26 | 02:45 | 3250 | 3250 | TP |  | N/A | Circula | Circula por interior de TP |  | 12 | Circula | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-07-07 | 2024-07-07 | 02:45 | 03:00 | 3250 | 3279 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pescante para PBR con martillo hidráulico de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 29 | 116 | 1 | 29 | 7.75
2024-07-07 | 2024-07-07 | 03:00 | 03:55 | 3279 | 3364 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pescante para PBR con martillo hidráulico de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 85 | 93 | 3 | 28.33 | 3.87
2024-07-07 | 2024-07-07 | 03:55 | 05:28 | 3364 | 3364 | TP |  | N/A | N/A | Detecta boca de pez | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 01:33 |  |  |  |  | 93 | 1.55
2024-07-07 | 2024-07-07 | 05:28 | 05:34 | 3364 | 3336 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para PBR con martillo hidráulico de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 28 | 280 | 1 | 28 | 2.4
2024-07-07 | 2024-07-07 | 05:34 | 06:13 | 3336 | 3336 | TP |  | N/A | N/A | Limpia piso de perforación por venir TP llena | N/A | 21 | Orden y limpieza | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-07-07 | 2024-07-07 | 06:13 | 06:36 | 3336 | 3226 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para PBR con martillo hidráulico de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 110 | 287 | 4 | 27.5 | 2.83
2024-07-07 | 2024-07-07 | 06:36 | 07:10 | 3226 | 3226 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de llave power tong | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-07-07 | 2024-07-07 | 07:10 | 07:48 | 3226 | 3057 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para PBR con martillo hidráulico de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 169 | 267 | 6 | 28.17 | 2.55
2024-07-07 | 2024-07-07 | 07:48 | 08:58 | 3057 | 3057 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 01:10 |  |  |  |  | 70 | 1.17
2024-07-07 | 2024-07-07 | 08:58 | 10:00 | 3057 | 2829 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para PBR con martillo hidráulico de pesca 4 3/4" (TP 4", 8 ling - 7 cnx, 1 ling sin datos) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  |  |  | 228 | 221 | 8 | 28.5 | 5.18
2024-07-07 | 2024-07-07 | 10:00 | 10:39 | 2829 | 2658 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para PBR con martillo hidráulico de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 171 | 263 | 6 | 28.5 | 3.03
2024-07-07 | 2024-07-07 | 10:39 | 11:29 | 2658 | 2658 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-07-07 | 2024-07-07 | 11:29 | 12:00 | 2658 | 2515 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para PBR con martillo hidráulico de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 143 | 277 | 5 | 28.6 | 3.67
2024-07-07 | 2024-07-07 | 12:00 | 13:09 | 2515 | 2230 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para PBR con martillo hidráulico de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:09 |  |  |  |  | 69 | 1.15 |  |  |  |  | 285 | 248 | 10 | 28.5 | 4.1
2024-07-07 | 2024-07-07 | 13:09 | 13:51 | 2230 | 2230 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-07-07 | 2024-07-07 | 13:51 | 14:00 | 2230 | 2201 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para PBR con martillo hidráulico de pesca 4 3/4" (TP 4", 1 ling - 2 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 29 | 193 | 1 | 29 | 3.28
2024-07-07 | 2024-07-07 | 14:00 | 15:00 | 2201 | 1973 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para PBR con martillo hidráulico de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 228 | 228 | 8 | 28.5 | 4.75
2024-07-07 | 2024-07-07 | 15:00 | 15:45 | 1973 | 1802 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para PBR con martillo hidráulico de pesca 4 3/4" (TP 4", 6 ling - 5 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 171 | 228 | 6 | 28.5 | 5.23
2024-07-07 | 2024-07-07 | 15:45 | 16:18 | 1802 | 1802 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-07-07 | 2024-07-07 | 16:18 | 17:00 | 1802 | 1659 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para PBR con martillo hidráulico de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 143 | 204 | 5 | 28.6 | 5.77
2024-07-07 | 2024-07-07 | 17:00 | 18:00 | 1659 | 1431 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para PBR con martillo hidráulico de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 228 | 228 | 8 | 28.5 | 4.13
2024-07-07 | 2024-07-07 | 18:00 | 18:09 | 1431 | 1374 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para PBR con martillo hidráulico de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 57 | 380 | 2 | 28.5 | 4.88
2024-07-07 | 2024-07-07 | 18:09 | 18:47 | 1374 | 1374 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-07-07 | 2024-07-07 | 18:47 | 19:00 | 1374 | 1346 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para PBR con martillo hidráulico de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 28 | 129 | 1 | 28 | 17.47
2024-07-07 | 2024-07-07 | 19:00 | 20:00 | 1346 | 1206 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para PBR con martillo hidráulico de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 140 | 140 | 5 | 28 | 7.23
2024-07-07 | 2024-07-07 | 20:00 | 20:03 | 1206 | 1177 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para PBR con martillo hidráulico de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 29 | 580 | 1 | 29 | 0
2024-07-07 | 2024-07-07 | 20:03 | 20:21 | 1177 | 1177 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-07-07 | 2024-07-07 | 20:21 | 21:00 | 1177 | 1037 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para PBR con martillo hidráulico de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 140 | 215 | 5 | 28 | 4.3
2024-07-07 | 2024-07-07 | 21:00 | 21:18 | 1037 | 924 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para PBR con martillo hidráulico de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 113 | 377 | 4 | 28.25 | 2.15
2024-07-07 | 2024-07-07 | 21:18 | 21:43 | 924 | 924 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-07-07 | 2024-07-07 | 21:43 | 22:00 | 924 | 840 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para PBR con martillo hidráulico de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 84 | 296 | 3 | 28 | 2.05
2024-07-07 | 2024-07-07 | 22:00 | 22:07 | 840 | 784 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para PBR con martillo hidráulico de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 56 | 480 | 2 | 28 | 1.67
2024-07-07 | 2024-07-07 | 22:07 | 22:17 | 784 | 784 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-07 | 2024-07-07 | 22:17 | 23:00 | 784 | 504 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para PBR con martillo hidráulico de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 280 | 391 | 10 | 28 | 1.72
2024-07-07 | 2024-07-08 | 23:00 | 00:00 | 504 | 149 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para PBR con martillo hidráulico de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 355 | 355 | 13 | 27.31 | 1.83