## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-08-07 | 2024-08-07 | 00:00 | 01:00 | 5207 | 5008 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semiconcavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4",Inspección de juntas) | Inspección de juntas | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 199 | 199 | 7 | 28.43 | 3.58
2024-08-07 | 2024-08-07 | 01:00 | 02:00 | 5008 | 4840 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semiconcavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4") (Inspección de juntas, 6 ling, 7 cnx) | Inspección de juntas | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 168 | 168 | 6 | 28 | 4
2024-08-07 | 2024-08-07 | 02:00 | 03:00 | 4840 | 4618 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semiconcavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4") (Inspección de juntas.) | Inspección de juntas | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 222 | 222 | 8 | 27.75 | 3
2024-08-07 | 2024-08-07 | 03:00 | 04:00 | 4618 | 4396 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semiconcavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4") (Inspección de juntas.) | Inspección de juntas | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 222 | 222 | 8 | 27.75 | 3.17
2024-08-07 | 2024-08-07 | 04:00 | 04:08 | 4396 | 4367 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semiconcavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4") (Inspección de juntas.) | Inspección de juntas | 8 | Levanta x Ling | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 29 | 218 | 1 | 29 | 4.63
2024-08-07 | 2024-08-07 | 04:08 | 04:29 | 4367 | 4367 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-08-07 | 2024-08-07 | 04:29 | 05:00 | 4367 | 4249 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semiconcavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4") (Inspección de juntas.) | Inspección de juntas | 8 | Levanta x Ling | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 118 | 228 | 4 | 29.5 | 2.6
2024-08-07 | 2024-08-07 | 05:00 | 06:00 | 4249 | 3995 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semiconcavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4") (Inspección de juntas.) | Inspección de juntas | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 254 | 254 | 9 | 28.22 | 2.78
2024-08-07 | 2024-08-07 | 06:00 | 07:00 | 3995 | 3802 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP ( TP 4") (Inspección de juntas) | Inspección de juntas | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 193 | 193 | 7 | 27.57 | 4.63
2024-08-07 | 2024-08-07 | 07:00 | 08:04 | 3802 | 3498 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP ( TP 4") (Inspección de juntas, 11 lin, 10 cnx) | Inspección de juntas | 8 | Levanta x Ling | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07 |  |  |  |  | 304 | 285 | 11 | 27.64 | 2.23
2024-08-07 | 2024-08-07 | 08:04 | 08:42 | 3498 | 3498 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia |  | 20 | Cambio de guardia | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-08-07 | 2024-08-07 | 08:42 | 09:00 | 3498 | 3470 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP ( TP 4") (Inspección de juntas) | Inspección de juntas | 8 | Levanta x Ling | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 28 | 93 | 1 | 28 | 6.67
2024-08-07 | 2024-08-07 | 09:00 | 10:00 | 3470 | 3332 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP ( TP 4") (Inspección de juntas, 5 ling, 4 cnx) | Inspección de juntas | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 138 | 138 | 5 | 27.6 | 6.55
2024-08-07 | 2024-08-07 | 10:00 | 11:00 | 3332 | 3165 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP ( TP 4") (Inspección de juntas) | Inspección de juntas | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 167 | 167 | 6 | 27.83 | 3.72
2024-08-07 | 2024-08-07 | 11:00 | 12:00 | 3165 | 3000 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP ( TP 4") (Inspección de juntas) | Inspección de juntas | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 165 | 165 | 6 | 27.5 | 4.47
2024-08-07 | 2024-08-07 | 12:00 | 13:00 | 3000 | 2856 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP ( TP 4") (Inspección de juntas) | Inspección de juntas | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 144 | 144 | 5 | 28.8 | 5.8
2024-08-07 | 2024-08-07 | 13:00 | 14:00 | 2856 | 2683 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP ( TP 4") (Inspección de juntas, 6 ling, 7 cnx) | Inspección de juntas | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 173 | 173 | 6 | 28.83 | 4.13
2024-08-07 | 2024-08-07 | 14:00 | 14:55 | 2683 | 2510 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP ( TP 4") (Inspección de juntas, 6 ling, 5 cnx) | Inspección de juntas | 8 | Levanta x Ling | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 173 | 189 | 6 | 28.83 | 4.5
2024-08-07 | 2024-08-07 | 14:55 | 16:22 | 2510 | 2510 | TNP |  | N/A | N/A | En espera de personal (chango), por tema de salud | N/A | 84 | EMS (materiales y serv) | 01:27 |  |  |  |  | 87 | 1.45
2024-08-07 | 2024-08-07 | 16:22 | 17:00 | 2510 | 2366 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP ( TP 4") (Inspección de juntas, 5 ling, 4 cnx) | Inspección de juntas | 8 | Levanta x Ling | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 144 | 227 | 5 | 28.8 | 4.87
2024-08-07 | 2024-08-07 | 17:00 | 18:00 | 2366 | 2225 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP ( TP 4") (Inspección de juntas) | Inspección de juntas | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 141 | 141 | 5 | 28.2 | 4.63
2024-08-07 | 2024-08-07 | 18:00 | 19:00 | 2225 | 2032 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP ( TP 4") (Inspección de juntas) | Inspección de juntas | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 193 | 193 | 7 | 27.57 | 3.5
2024-08-07 | 2024-08-07 | 19:00 | 20:00 | 2032 | 1834 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP ( TP 4") (Inspección de juntas) | Inspección de juntas | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 198 | 198 | 7 | 28.29 | 3.95
2024-08-07 | 2024-08-07 | 20:00 | 20:12 | 1834 | 1805 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP ( TP 4") (Inspección de juntas, 1 ling, 2 cnx) | Inspección de juntas | 8 | Levanta x Ling | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 29 | 145 | 1 | 29 | 3.8
2024-08-07 | 2024-08-07 | 20:12 | 21:01 | 1805 | 1805 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
2024-08-07 | 2024-08-07 | 21:01 | 22:00 | 1805 | 1581 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP ( TP 4") (Inspección de juntas, 8 ling, 7 cnx) | Inspección de juntas | 8 | Levanta x Ling | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 224 | 228 | 8 | 28 | 3.78
2024-08-07 | 2024-08-07 | 22:00 | 23:00 | 1581 | 1358 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP ( TP 4") (Inspección de juntas, ) | Inspección de juntas | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 223 | 223 | 8 | 27.88 | 3.52
2024-08-07 | 2024-08-08 | 23:00 | 00:00 | 1358 | 1191 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP ( TP 4") (Inspección de juntas, ) | Inspección de juntas | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 167 | 167 | 6 | 27.83 | 6.67