## Sheet1
IXACHI 89_Etapa RMA_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
184 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 00:00 | 00:11 | 149 | 94 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta pescante para PBR con martillo hidráulico de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 55 | 300 | 2 | 27.5 | 2.2
185 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 00:11 | 02:39 | 94 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma pescante para PBR con martillo hidráulico de pesca 4 3/4" | N/A | 3 | Desarma BHA | 02:28 |  |  |  |  | 148 | 2.47 | [9 empty] | 6
186 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 02:39 | 04:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para viaje de limpieza con TP 2 7/8" | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 01:51 |  |  |  |  | 111 | 1.85
187 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 04:30 | 05:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Mide y calibra TP para pescante | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
188 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 05:30 | 09:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos |  | 105 | Sin datos | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
189 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 09:00 | 11:00 | 0 | 66 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma machuelo de pesca | N/A | 2 | Arma BHA | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2 | [9 empty] | 6
190 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 11:00 | 11:48 | 66 | 248 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos |  | 105 | Sin datos | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
191 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 11:48 | 12:00 | 248 | 358 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pescante 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 110 | 550 | 4 | 27.5 | 2.22
192 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 12:00 | 13:00 | 358 | 780 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pescante 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 422 | 422 | 15 | 28.13 | 3.03
193 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 13:00 | 14:00 | 780 | 1263 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pescante 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 483 | 483 | 17 | 28.41 | 2.6
194 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 14:00 | 15:00 | 1263 | 1548 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pescante 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 285 | 285 | 10 | 28.5 | 3.78
195 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 15:00 | 16:00 | 1548 | 1886 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pescante 4 3/4" (TP 4" 13 lingadas y 12 conexiones ) | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 338 | 338 | 12 | 28.17 | 3.97
196 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 16:00 | 16:40 | 1886 | 2082 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pescante 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 196 | 294 | 7 | 28 | 4.95
197 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 16:40 | 16:57 | 2082 | 2109 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos |  | 105 | Sin datos | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
198 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 16:57 | 17:00 | 2109 | 2137 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pescante 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 1.95
199 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 17:00 | 18:00 | 2137 | 2420 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pescante 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 283 | 283 | 10 | 28.3 | 4.4
200 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 18:00 | 18:08 | 2420 | 2505 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pescante 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 85 | 638 | 3 | 28.33 | 1.7
201 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 18:08 | 19:28 | 2505 | 2837 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos | N/A | 105 | Sin datos | 01:20 |  |  |  |  | 80 | 1.33
202 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 19:28 | 20:00 | 2837 | 3005 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pescante 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 168 | 315 | 6 | 28 | 2.67
203 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 20:00 | 20:52 | 3005 | 3201 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pescante 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 196 | 226 | 7 | 28 | 4.03
204 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 20:52 | 21:21 | 3201 | 3201 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
205 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 21:21 | 22:02 | 3201 | 3399 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pescante 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 198 | 290 | 7 | 28.29 | 1.77
206 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 22:02 | 22:20 | 3399 | 3409 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pescante 4 3/4" con rot y bbeo (TP 4") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 10 | 33 | 1 | 10 | 0
207 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 22:20 | 00:00 | 3409 | 3428 | TP |  | N/A | N/A | Trabaja pescante 4 3/4" para PBR | N/A | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 01:40 |  |  |  |  | 100 | 1.67