## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-08-08 | 2024-08-08 | 00:00 | 01:00 | 1191 | 964 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP ( TP 4") (Inspección de juntas, ) | Inspección de juntas | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 227 | 227 | 8 | 28.38 | 3.92
2024-08-08 | 2024-08-08 | 01:00 | 02:00 | 964 | 734 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP ( TP 4") (Inspección de juntas, ) | Inspección de juntas | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 230 | 230 | 8 | 28.75 | 3.88
2024-08-08 | 2024-08-08 | 02:00 | 03:00 | 734 | 544 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP ( TP 4") (Inspección de juntas, ) | Inspección de juntas | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 190 | 190 | 7 | 27.14 | 4.32
2024-08-08 | 2024-08-08 | 03:00 | 04:00 | 544 | 348 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP ( TP 4") (Inspección de juntas, ) | Inspección de juntas | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 196 | 196 | 7 | 28 | 4
2024-08-08 | 2024-08-08 | 04:00 | 04:43 | 348 | 179 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP ( TP 4") (Inspección de juntas, ) | Inspección de juntas | 8 | Levanta x Ling | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 169 | 236 | 6 | 28.17 | 3.58
2024-08-08 | 2024-08-08 | 04:43 | 08:03 | 179 | 0 | TP |  | BHA | N/A | Desarma molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP (BHA lento por verificación de tubulares) | N/A | 3 | Desarma BHA | 03:20 |  |  |  |  | 200 | 3.33 | [9 empty] | 6
2024-08-08 | 2024-08-08 | 08:03 | 09:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realizan orden y limpieza | N/A | 21 | Orden y limpieza | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95
2024-08-08 | 2024-08-08 | 09:00 | 09:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia |  | 20 | Cambio de guardia | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-08 | 2024-08-08 | 09:30 | 11:06 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para el armado | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 01:36 |  |  |  |  | 96 | 1.6
2024-08-08 | 2024-08-08 | 11:06 | 12:37 | 0 | 39 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con 2 canasta chatarrera de 5 1/4", magneto para TR 7" y VCP | N/A | 2 | Arma BHA | 01:31 |  |  |  |  | 91 | 1.52 | [9 empty] | 6
2024-08-08 | 2024-08-08 | 12:37 | 13:00 | 39 | 235 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con 2 canasta chatarrera de 5 1/4", magneto para TR 7" y VCP (TP 4", Llave de fuerza) | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 196 | 511 | 7 | 28 | 2.7
2024-08-08 | 2024-08-08 | 13:00 | 13:45 | 235 | 683 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con 2 canasta chatarrera de 5 1/4", magneto para TR 7" y VCP (TP 4", 16 ling, 15 cnx, Llave de fuerza) | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 448 | 597 | 16 | 28 | 2.27
2024-08-08 | 2024-08-08 | 13:45 | 14:12 | 683 | 683 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-08-08 | 2024-08-08 | 14:12 | 15:00 | 683 | 1132 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con 2 canasta chatarrera de 5 1/4", magneto para TR 7" y VCP (TP 4", Llave de fuerza) | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 449 | 561 | 16 | 28.06 | 2.28
2024-08-08 | 2024-08-08 | 15:00 | 15:18 | 1132 | 1300 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con 2 canasta chatarrera de 5 1/4", magneto para TR 7" y VCP (TP 4", 6 ling, 5 cnx, Llave de fuerza) | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 168 | 560 | 6 | 28 | 2.58
2024-08-08 | 2024-08-08 | 15:18 | 15:49 | 1300 | 1300 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-08-08 | 2024-08-08 | 15:49 | 16:00 | 1300 | 1413 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con 2 canasta chatarrera de 5 1/4", magneto para TR 7" y VCP (TP 4", 4 ling, 3 cnx , Llave de fuerza) | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 113 | 616 | 4 | 28.25 | 1.75
2024-08-08 | 2024-08-08 | 16:00 | 17:00 | 1413 | 1749 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con 2 canasta chatarrera de 5 1/4", magneto para TR 7" y VCP (TP 4", Llave de fuerza) | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 336 | 336 | 12 | 28 | 4.17
2024-08-08 | 2024-08-08 | 17:00 | 18:00 | 1749 | 2055 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con 2 canasta chatarrera de 5 1/4", magneto para TR 7" y VCP (TP 4", 11 ling, 12 cnx, Llave de fuerza) | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 306 | 306 | 11 | 27.82 | 4.3
2024-08-08 | 2024-08-08 | 18:00 | 18:09 | 2055 | 2111 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con 2 canasta chatarrera de 5 1/4", magneto para TR 7" y VCP (TP 4", 2 ling, 1 cnx, Llave de fuerza) | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 56 | 373 | 2 | 28 | 5.08
2024-08-08 | 2024-08-08 | 18:09 | 19:03 | 2111 | 2111 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior. |  | 12 | Circula | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9
2024-08-08 | 2024-08-08 | 19:03 | 20:00 | 2111 | 2445 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con 2 canasta chatarrera de 5 1/4", magneto para TR 7" y VCP (TP 4", Llave de fuerza) | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 334 | 352 | 12 | 27.83 | 4
2024-08-08 | 2024-08-08 | 20:00 | 20:23 | 2445 | 2613 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con 2 canasta chatarrera de 5 1/4", magneto para TR 7" y VCP (TP 4", Llave de fuerza) | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 168 | 438 | 6 | 28 | 3.17
2024-08-08 | 2024-08-08 | 20:23 | 20:55 | 2613 | 2613 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia. | N/A | 20 | Cambio de guardia | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-08-08 | 2024-08-08 | 20:55 | 21:00 | 2613 | 2641 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con 2 canasta chatarrera de 5 1/4", magneto para TR 7" y VCP (TP 4", Llave de fuerza) | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 28 | 336 | 1 | 28 | 3.43
2024-08-08 | 2024-08-08 | 21:00 | 21:35 | 2641 | 2865 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con 2 canasta chatarrera de 5 1/4", magneto para TR 7" y VCP (TP 4", Llave de fuerza) | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 224 | 384 | 8 | 28 | 3.07
2024-08-08 | 2024-08-08 | 21:35 | 22:01 | 2865 | 2865 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior. |  | 12 | Circula | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-08-08 | 2024-08-08 | 22:01 | 23:00 | 2865 | 3232 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con 2 canasta chatarrera de 5 1/4", magneto para TR 7" y VCP (TP 4", Llave de fuerza) | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 367 | 373 | 13 | 28.23 | 3.37
2024-08-08 | 2024-08-08 | 23:00 | 23:42 | 3232 | 3513 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con 2 canasta chatarrera de 5 1/4", magneto para TR 7" y VCP (TP 4", Llave de fuerza) | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 281 | 401 | 10 | 28.1 | 3.05
2024-08-08 | 2024-08-09 | 23:42 | 00:08 | 3513 | 3513 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior. | N/A | 12 | Circula | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43