## Sheet1
IXACHI 89_Etapa RMA_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
208 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 00:00 | 00:45 | 3428 | 3232 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo 4 3/4” x 2” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 196 | 261 | 7 | 28 | 2.42
209 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 00:45 | 01:12 | 3232 | 3232 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
210 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 01:12 | 01:39 | 3232 | 3062 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo 4 3/4” x 2” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 170 | 378 | 6 | 28.33 | 2.03
211 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 01:39 | 02:01 | 3062 | 3062 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
212 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 02:01 | 02:35 | 3062 | 2865 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo 4 3/4” x 2” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 197 | 348 | 7 | 28.14 | 2.37
213 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 02:35 | 02:48 | 2865 | 2865 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
214 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 02:48 | 03:01 | 2865 | 2781 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo 4 3/4” x 2” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 84 | 388 | 3 | 28 | 2.17
215 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 03:01 | 03:25 | 2781 | 2641 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo 4 3/4” x 2” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 140 | 350 | 5 | 28 | 1.73
216 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 03:25 | 03:37 | 2641 | 2641 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
217 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 03:37 | 04:00 | 2641 | 2501 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo 4 3/4” x 2” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 140 | 365 | 5 | 28 | 1.8
218 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 04:00 | 05:00 | 2501 | 2194 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo 4 3/4” x 2” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 307 | 307 | 11 | 27.91 | 1.87
219 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 05:00 | 06:00 | 2194 | 1831 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo 4 3/4” x 2” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 363 | 363 | 13 | 27.92 | 2.15
220 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 06:00 | 07:00 | 1831 | 1582 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo 4 3/4” x 2” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 249 | 249 | 9 | 27.67 | 2.13
221 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 07:00 | 08:00 | 1582 | 1215 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo 4 3/4” x 2” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 367 | 367 | 13 | 28.23 | 1.98
222 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 08:00 | 08:12 | 1215 | 1159 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo 4 3/4” x 2” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 56 | 280 | 2 | 28 | 2.35
223 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 08:12 | 08:30 | 1159 | 1159 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
224 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 08:30 | 08:55 | 1159 | 1159 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia |  | 20 | Cambio de guardia | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
225 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 08:55 | 09:00 | 1159 | 1130 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo 4 3/4” x 2” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 29 | 348 | 1 | 29 | 1.67
226 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 09:00 | 10:00 | 1130 | 850 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo 4 3/4” x 2” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 280 | 280 | 10 | 28 | 3
227 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 10:00 | 10:30 | 850 | 713 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo 4 3/4” x 2” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 137 | 274 | 5 | 27.4 | 2.78
228 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 10:30 | 10:46 | 713 | 713 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
229 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 10:46 | 11:00 | 713 | 658 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo 4 3/4” x 2” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 55 | 236 | 2 | 27.5 | 4.33
230 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 11:00 | 12:00 | 658 | 439 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo 4 3/4” x 2” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 219 | 219 | 8 | 27.38 | 3.73
231 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 12:00 | 13:00 | 439 | 209 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo 4 3/4” x 2” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 230 | 230 | 8 | 28.75 | 5.28
232 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 13:00 | 13:30 | 209 | 66 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo 4 3/4” x 2” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 143 | 286 | 5 | 28.6 | 3.55
233 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 13:30 | 16:00 | 66 | 0 | TP |  | BHA | N/A | Desarma machuelo 4 3/4” x 2” con JS 4 3/4” y sarta de pesca | N/A | 3 | Desarma BHA | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5 | [9 empty] | 6
234 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 16:00 | 16:15 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar sarta de pesca |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
235 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 16:15 | 18:43 | 0 | 68 | TP |  | BHA | N/A | Arma arpón 4 " y sarta de pesca | N/A | 2 | Arma BHA | 02:28 |  |  |  |  | 148 | 2.47 | [9 empty] | 6
236 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 18:43 | 19:00 | 68 | 215 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete arpón de 4" y sarta de pesca (TP 4" ) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 147 | 519 | 5 | 29.4 | 2.67
237 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 19:00 | 20:00 | 215 | 600 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete arpón de 4" y sarta de pesca (TP 4" ) | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 385 | 385 | 14 | 27.5 | 3.17
238 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 20:00 | 20:06 | 600 | 656 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete arpón de 4" y sarta de pesca 2 lingadas 1 conexión (TP 4" ) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 56 | 560 | 2 | 28 | 2.03
239 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 20:06 | 20:39 | 656 | 656 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia |  | 20 | Cambio de guardia | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
240 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 20:39 | 21:00 | 656 | 910 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete arpón de 4" y sarta de pesca (TP 4" ) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 254 | 726 | 9 | 28.22 | 1.13
241 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 21:00 | 21:09 | 910 | 1022 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete arpón de 4" y sarta de pesca (TP 4" ) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 112 | 747 | 4 | 28 | 1.47
242 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 21:09 | 00:00 | 1022 | 1022 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz | N/A | 22 | Corte y desliz | 02:51 |  |  |  |  | 171 | 2.85