## Sheet1
IXACHI 89_Etapa RMA_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
242 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 21:09 | 00:07 | 1022 | 1022 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz | N/A | 22 | Corte y desliz | 02:58 |  |  |  |  | 178 | 2.97
243 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 00:07 | 01:00 | 1022 | 1607 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete arpón de 4 1/32" y sarta de pesca (TP 4" ) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 585 | 662 | 21 | 27.86 | 1.67
244 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 01:00 | 01:37 | 1607 | 1998 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete arpón de 4 1/32" y sarta de pesca (TP 4" ) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 391 | 634 | 14 | 27.93 | 1.83
245 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 01:37 | 02:00 | 1998 | 1998 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
246 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 02:00 | 02:16 | 1998 | 2110 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete arpón de 4 1/32" y sarta de pesca (TP 4" ) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 112 | 420 | 4 | 28 | 3.78
247 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 02:16 | 03:12 | 2110 | 2110 | TNP |  | N/A | N/A | Falla llave power tong | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93
248 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 03:12 | 04:00 | 2110 | 2417 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete arpón de 4 1/32" y sarta de pesca (TP 4" ) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 307 | 384 | 11 | 27.91 | 2.97
249 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 04:00 | 05:00 | 2417 | 2867 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete arpón de 4 1/32" y sarta de pesca (TP 4" ) | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 450 | 450 | 16 | 28.13 | 2.6
250 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 05:00 | 05:16 | 2867 | 3008 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete arpón de 4 1/32" y sarta de pesca (TP 4" ) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 141 | 529 | 5 | 28.2 | 2.35
251 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 05:16 | 06:01 | 3008 | 3008 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
252 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 06:01 | 06:50 | 3008 | 3317 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete arpón de 4 1/32" y sarta de pesca (TP 4" , 11 ling, 10 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 309 | 378 | 11 | 28.09 | 2.48
253 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 06:50 | 07:03 | 3317 | 3319 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
254 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 07:03 | 07:37 | 3319 | 3460 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete arpón de 4 1/32" y sarta de pesca (TP 4" , 5 ling, 6 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 141 | 249 | 5 | 28.2 | 2.4
255 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 07:37 | 10:24 | 3460 | 3513 | TP |  | N/A | N/A | Trabaja arpón de 4 1/32" y sarta de pesca | N/A | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 02:47 |  |  |  |  | 167 | 2.78
256 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 10:24 | 11:00 | 3513 | 3372 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta arpón de 4 1/32" y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 141 | 235 | 5 | 28.2 | 4.53
257 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 11:00 | 11:31 | 3372 | 3233 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta arpón de 4 1/32" y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 139 | 269 | 5 | 27.8 | 3.05
258 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 11:31 | 12:33 | 3233 | 3230 | TP |  | N/A | N/A | Verifican hermeticidad del pez. | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03
259 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 12:33 | 13:02 | 3230 | 3120 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta arpón de 4 1/32" y sarta de pesca (TP 4", 4 ling, 3 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 110 | 228 | 4 | 27.5 | 3.63
260 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 13:02 | 14:00 | 3120 | 2920 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta arpón de 4 1/32" y sarta de pesca (TP 4", 7 ling, 8 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 200 | 207 | 7 | 28.57 | 4.1
261 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 14:00 | 14:55 | 2920 | 2724 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta arpón de 4 1/32" y sarta de pesca (TP 4", 7 ling, 6 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 196 | 214 | 7 | 28 | 4.32
262 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 14:55 | 15:35 | 2724 | 2724 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
263 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 15:35 | 16:00 | 2724 | 2613 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta arpón de 4 1/32" y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 111 | 266 | 4 | 27.75 | 3.42
264 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 16:00 | 17:00 | 2613 | 2390 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta arpón de 4 1/32" y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 223 | 223 | 8 | 27.88 | 3.88
265 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 17:00 | 17:07 | 2390 | 2362 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta arpón de 4 1/32" y sarta de pesca (TP 4" 1ling, 0 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 28 | 240 | 1 | 28 | 0
266 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 17:07 | 17:43 | 2362 | 2362 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
267 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 17:43 | 18:00 | 2362 | 2279 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta arpón de 4 1/32" y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 83 | 293 | 3 | 27.67 | 3.82
268 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 18:00 | 19:00 | 2279 | 2081 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta arpón de 4 1/32" y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 198 | 198 | 7 | 28.29 | 3.98
269 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 19:00 | 19:42 | 2081 | 1942 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta arpón de 4 1/32" y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 139 | 199 | 5 | 27.8 | 3.6
270 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 19:42 | 20:42 | 1942 | 1942 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
271 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 20:42 | 21:00 | 1942 | 1886 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta arpón de 4 1/32" y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 56 | 187 | 2 | 28 | 4.75
272 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 21:00 | 22:00 | 1886 | 1636 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta arpón de 4 1/32" y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 250 | 250 | 9 | 27.78 | 3.07
273 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 22:00 | 23:00 | 1636 | 1442 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta arpón de 4 1/32" y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 194 | 194 | 7 | 27.71 | 3.92
274 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 23:00 | 00:00 | 1442 | 1221 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta arpón de 4 1/32" y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 221 | 221 | 8 | 27.63 | 3.9