## Sheet1
IXACHI 89_Etapa RMA_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
275 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 00:00 | 00:26 | 1221 | 1137 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta arpón de 4 1/32" y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 84 | 194 | 3 | 28 | 3.22
276 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 00:26 | 00:42 | 1137 | 1137 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
277 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 00:42 | 01:00 | 1137 | 1051 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta arpón de 4 1/32" y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 86 | 287 | 3 | 28.67 | 3
278 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 01:00 | 02:00 | 1051 | 794 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta arpón de 4 1/32" y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 257 | 257 | 9 | 28.56 | 3.23
279 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 02:00 | 02:42 | 794 | 626 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta arpón de 4 1/32" y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 168 | 240 | 6 | 28 | 3.15
280 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 02:42 | 03:00 | 626 | 626 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
281 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 03:00 | 04:00 | 626 | 406 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta arpón de 4 1/32" y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 220 | 220 | 8 | 27.5 | 3.42
282 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 04:00 | 04:54 | 406 | 183 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta arpón de 4 1/32" y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 223 | 248 | 8 | 27.88 | 3.48
283 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 04:54 | 05:11 | 183 | 183 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
284 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 05:11 | 05:37 | 183 | 69 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta arpón de 4 1/32" y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 114 | 263 | 4 | 28.5 | 3.38
285 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 05:37 | 07:30 | 69 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma arpón de 4 1/32" y sarta de pesca | N/A | 3 | Desarma BHA | 01:53 |  |  |  |  | 113 | 1.88 | [9 empty] | 6
286 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 07:30 | 08:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Orden y limpieza |  | 21 | Orden y limpieza | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
287 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 08:00 | 11:45 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar sarta de pesca con machuelo 3 5/8" | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 03:45 |  |  |  |  | 225 | 3.75
288 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 11:45 | 15:12 | 0 | 86 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma machuelo 3 5/8” con JS 4 3/4” y sarta de pesca | N/A | 2 | Arma BHA | 03:27 |  |  |  |  | 207 | 3.45 | [9 empty] | 6
289 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 15:12 | 16:00 | 86 | 448 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo 3 5/8” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 362 | 453 | 13 | 27.85 | 2.55
290 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 16:00 | 17:00 | 448 | 926 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo 3 5/8” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 478 | 478 | 17 | 28.12 | 2.67
291 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 17:00 | 18:00 | 926 | 1367 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo 3 5/8” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4", 16 ling, 15 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 441 | 441 | 16 | 27.56 | 3.08
292 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 18:00 | 19:00 | 1367 | 1881 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo 3 5/8” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 514 | 514 | 19 | 27.05 | 2.25
293 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 19:00 | 20:00 | 1881 | 2245 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo 3 5/8” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 364 | 364 | 13 | 28 | 2.75
294 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 20:00 | 20:11 | 2245 | 2329 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo 3 5/8” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 84 | 458 | 3 | 28 | 2.75
295 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 20:11 | 21:08 | 2329 | 2329 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95
296 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 21:08 | 22:00 | 2329 | 2691 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo 3 5/8” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 362 | 418 | 13 | 27.85 | 2.98
297 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 22:00 | 23:00 | 2691 | 3143 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo 3 5/8” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 452 | 452 | 16 | 28.25 | 2.77
298 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 23:00 | 23:56 | 3143 | 3559 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo 3 5/8” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 416 | 446 | 14 | 29.71 | 3.02
299 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 23:56 | 00:00 | 3559 | 3559 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07