## Sheet1
IXACHI 89_Etapa RMA_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-11 | 2024-08-11 | 00:00 | 00:59 | 218 | 39 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con 2 canasta chatarrera de 5 1/4", magneto para TR 7" y VCP (TP 4", Llave de fuerza) | Llave de fuerza | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 179 | 182 | 6 | 29.83 | 8.58
2024-08-11 | 2024-08-11 | 00:59 | 02:30 | 39 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con 2 canasta chatarrera de 5 1/4", magneto para TR 7" y VCP | N/A | 01:31 |  |  |  |  | 91 | 1.52 | [9 empty] | 6
2024-08-11 | 2024-08-11 | 02:30 | 03:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar sarta de limpieza | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-11 | 2024-08-11 | 03:00 | 04:18 | 0 | 39 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7" | N/A | 01:18 |  |  |  |  | 78 | 1.3 | [9 empty] | 6
2024-08-11 | 2024-08-11 | 04:18 | 05:00 | 39 | 263 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7" (TP 4" Llave de fuerza, 8 ling, 7 cnx) | Llave de fuerza | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 224 | 320 | 8 | 28 | 5.1
2024-08-11 | 2024-08-11 | 05:00 | 06:00 | 263 | 569 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7" (TP 4", Llave de fuerza, 11 ling, 12 cnx) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 306 | 306 | 11 | 27.82 | 4.42
2024-08-11 | 2024-08-11 | 06:00 | 06:12 | 569 | 654 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7" (TP 4", Llave de fuerza, 3 ling, 2 cnx) | Llave de fuerza | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 85 | 425 | 3 | 28.33 | 4.02
2024-08-11 | 2024-08-11 | 06:12 | 12:52 | 654 | 2392 | TP |  | N/A | N/A | Sin parámetros de tiempo real | N/A | 06:40 |  |  |  |  | 400 | 6.67
2024-08-11 | 2024-08-11 | 12:52 | 13:00 | 2392 | 2446 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7" (TP 4", Llave de fuerza, 2 ling, 3 cnx, el master no reconoce una lingada) | Llave de fuerza | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 54 | 405 | 2 | 27 | 2.57
2024-08-11 | 2024-08-11 | 13:00 | 13:14 | 2446 | 2587 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7" (TP 4", Llave de fuerza, 5 ling, 4 cnx) | Llave de fuerza | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 141 | 604 | 5 | 28.2 | 2.33
2024-08-11 | 2024-08-11 | 13:14 | 13:50 | 2587 | 2587 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-08-11 | 2024-08-11 | 13:50 | 14:00 | 2587 | 2670 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7" ( TP 4", Llave de fuerza) | Llave de fuerza | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 83 | 498 | 3 | 27.67 | 2.2
2024-08-11 | 2024-08-11 | 14:00 | 15:00 | 2670 | 3089 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7" (TP 4", Llave de fuerza, 15 ling, 16 cnx) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 419 | 419 | 15 | 27.93 | 2.87
2024-08-11 | 2024-08-11 | 15:00 | 15:33 | 3089 | 3317 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7" (TP 4", Llave de fuerza, 8 ling, 7 cnx) | Llave de fuerza | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 228 | 415 | 8 | 28.5 | 2.95
2024-08-11 | 2024-08-11 | 15:33 | 16:00 | 3317 | 3317 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-08-11 | 2024-08-11 | 16:00 | 16:26 | 3317 | 3572 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7" (TP 4", Llave de fuerza, 9 ling, 8 cnx) | Llave de fuerza | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 255 | 588 | 9 | 28.33 | 2.17
2024-08-11 | 2024-08-11 | 16:26 | 16:47 | 3572 | 3735 | TP |  | N/A | N/A | Sin parámetros de tiempo real | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-08-11 | 2024-08-11 | 16:47 | 17:00 | 3735 | 3878 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7" (TP 4", Llave de fuerza, 5 ling, 4 cnx) | Llave de fuerza | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 143 | 660 | 5 | 28.6 | 2.17
2024-08-11 | 2024-08-11 | 17:00 | 17:23 | 3878 | 4106 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7" (TP 4", Llave de fuerza) | Llave de fuerza | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 228 | 595 | 8 | 28.5 | 2.07
2024-08-11 | 2024-08-11 | 17:23 | 17:48 | 4106 | 4106 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-08-11 | 2024-08-11 | 17:48 | 18:00 | 4106 | 4216 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7" (TP 4", Llave de fuerza, 4 ling, 5 cnx) | Llave de fuerza | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 110 | 550 | 4 | 27.5 | 1.87
2024-08-11 | 2024-08-11 | 18:00 | 18:58 | 4216 | 4812 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7" (TP 4") (Llave de fuerza, 21 ling, 20 cnx) | Llave de fuerza | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 596 | 617 | 21 | 28.38 | 2.05
2024-08-11 | 2024-08-11 | 18:58 | 19:24 | 4812 | 4812 | TP |  | N/A | Circula | ircula llenando interior | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-08-11 | 2024-08-11 | 19:24 | 20:00 | 4812 | 5175 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7" (TP 4") (Llave de fuerza.) | Llave de fuerza | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 363 | 605 | 13 | 27.92 | 2
2024-08-11 | 2024-08-11 | 20:00 | 20:11 | 5175 | 5290 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7" (TP 4") (Llave de fuerza, 4 ling, 3 cnx) | Llave de fuerza | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 115 | 627 | 4 | 28.75 | 2.08
2024-08-11 | 2024-08-11 | 20:11 | 21:13 | 5290 | 5290 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03
2024-08-11 | 2024-08-11 | 21:13 | 21:33 | 5290 | 5487 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7" (TP 4") (Llave de fuerza, 7 ling, 6 cnx) | Llave de fuerza | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 197 | 591 | 7 | 28.14 | 2.2
2024-08-11 | 2024-08-11 | 21:33 | 22:00 | 5487 | 5487 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-08-11 | 2024-08-11 | 22:00 | 23:03 | 5487 | 6086 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7" (TP 4") (Llave de fuerza, 21 ling, 20 cnx) | Llave de fuerza | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05 |  |  |  |  | 599 | 570 | 21 | 28.52 | 2.23
2024-08-11 | 2024-08-11 | 23:03 | 23:30 | 6086 | 6086 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-08-11 | 2024-08-11 | 23:30 | 23:53 | 6086 | 6202 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7" (TP 4") (Llave de fuerza, 4 ling, 3 cnx) | Llave de fuerza | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 116 | 303 | 4 | 29 | 6.35
2024-08-11 | 2024-08-12 | 23:53 | 00:00 | 6202 | 6202 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12