## Sheet1
IXACHI 89_Etapa RMA_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
300 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 00:00 | 00:18 | 3539 | 3539 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
301 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 00:18 | 01:00 | 3539 | 3595 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo 3 5/8” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 56 | 80 | 2 | 28 | 6.25
302 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 01:00 | 02:00 | 3595 | 3681 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo 3 5/8” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 86 | 86 | 3 | 28.67 | 7.5
303 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 02:00 | 02:18 | 3681 | 3737 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo 3 5/8” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4", 2 ling, 1 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 56 | 187 | 2 | 28 | 9.72
304 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 02:18 | 10:49 | 3737 | 3732 | TNP |  | N/A | N/A | Control de pozo | N/A | 37 | Control de pozo | 08:31 |  |  |  |  | 511 | 8.52
305 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 10:49 | 12:25 | 3732 | 3788 | TP |  | N/A | N/A | Trabaja machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 01:36 |  |  |  |  | 96 | 1.6
306 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 12:25 | 13:00 | 3788 | 3846 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo 3 5/8” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 58 | 99 | 2 | 29 | 13.45
307 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 13:00 | 14:00 | 3846 | 3959 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo 3 5/8” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 113 | 113 | 4 | 28.25 | 10.72
308 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 14:00 | 15:00 | 3959 | 4072 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo 3 5/8” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 113 | 113 | 4 | 28.25 | 9.92
309 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 15:00 | 16:00 | 4072 | 4182 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo 3 5/8” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 110 | 110 | 4 | 27.5 | 8.93
310 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 16:00 | 16:30 | 4182 | 4239 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo 3 5/8” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 57 | 114 | 2 | 28.5 | 10.93
311 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 16:30 | 17:03 | 4239 | 4239 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
312 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 17:03 | 18:00 | 4239 | 4352 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete machuelo 3 5/8” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 113 | 119 | 4 | 28.25 | 11.62
313 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 18:00 | 19:00 | 4352 | 4493 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo 3 5/8” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 141 | 141 | 5 | 28.2 | 8.77
314 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 19:00 | 20:00 | 4493 | 4606 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo 3 5/8” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 113 | 113 | 4 | 28.25 | 8.87
315 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 20:00 | 20:22 | 4606 | 4663 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo 3 5/8” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 57 | 155 | 2 | 28.5 | 5.8
316 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 20:22 | 22:50 | 4663 | 4747 | TP |  | N/A | N/A | Trabaja machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 02:28 |  |  |  |  | 148 | 2.47
317 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 22:50 | 23:50 | 4747 | 4747 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo llenado interior | N/A | 12 | Circula | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
318 | 2024-07-12 | 2024-07-13 | 23:50 | 00:00 | 4747 | 4775 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete machuelo 3 5/8” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 28 | 168 | 1 | 28 | 6.2