## Sheet1
IXACHI 89_Etapa RMA_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-11 | 2024-08-12 | 23:53 | 00:39 | 6202 | 6202 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77
2024-08-12 | 2024-08-12 | 00:39 | 01:00 | 6202 | 6314 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7" (TP 4") (Llave de fuerza, 4 ling, 3 cnx, a suelo natural) | Suelo natural | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 112 | 320 | 4 | 28 | 5.72
2024-08-12 | 2024-08-12 | 01:00 | 02:00 | 6314 | 6544 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7" (TP 4") (Llave de fuerza, 8 ling, 9 cnx, a suelo natural) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 230 | 230 | 8 | 28.75 | 5.95
2024-08-12 | 2024-08-12 | 02:00 | 03:00 | 6544 | 6861 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7" (TP 4") (Llave de fuerza, 11 ling, 10 cnx, a suelo natural) | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 317 | 317 | 11 | 28.82 | 4.6
2024-08-12 | 2024-08-12 | 03:00 | 03:07 | 6861 | 6890 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7" (TP 4") (Llave de fuerza, a suelo natural) | Suelo natural | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 29 | 249 | 1 | 29 | 5.53
2024-08-12 | 2024-08-12 | 03:07 | 03:40 | 6890 | 6890 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-08-12 | 2024-08-12 | 03:40 | 03:50 | 6890 | 6918 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7" (TP 4") (Llave de fuerza, a suelo natural) | Suelo natural | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 28 | 168 | 1 | 28 | 4.07
2024-08-12 | 2024-08-12 | 03:50 | 09:46 | 6918 | 6918 | TP |  | N/A | N/A | Escarea TR | N/A | 05:56 |  |  |  |  | 356 | 5.93
2024-08-12 | 2024-08-12 | 09:46 | 10:00 | 6918 | 6890 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7" (TP 4", Llave de fuerza) | Llave de fuerza | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 28 | 120 | 1 | 28 | 5.2
2024-08-12 | 2024-08-12 | 10:00 | 10:08 | 6890 | 6832 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7" (TP 4", Llave de fuerza, 2 ling-1 cnx) | Llave de fuerza | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 58 | 435 | 2 | 29 | 2.9
2024-08-12 | 2024-08-12 | 10:08 | 19:02 | 6832 | 6832 | TP |  | N/A | N/A | Realiza mantenimiento a tubo lavador | N/A | 08:54 |  |  |  |  | 534 | 8.9
2024-08-12 | 2024-08-12 | 19:02 | 20:00 | 6832 | 6517 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7" (TP 4", Llave de fuerza, 11 ling. 10 cnx) | Llave de fuerza | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 315 | 326 | 11 | 28.64 | 3.98
2024-08-12 | 2024-08-12 | 20:00 | 20:24 | 6517 | 6345 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7" (TP 4", Llave de fuerza) | Llave de fuerza | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 172 | 430 | 6 | 28.67 | 2.82
2024-08-12 | 2024-08-12 | 20:24 | 21:03 | 6345 | 6345 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-08-12 | 2024-08-12 | 21:03 | 22:00 | 6345 | 6060 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7" ( TP 4", Llave de fuerza) | Llave de fuerza | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 285 | 300 | 10 | 28.5 | 3.87
2024-08-12 | 2024-08-12 | 22:00 | 23:00 | 6060 | 5769 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7" ( TP 4", Llave de fuerza, 10 ling, 9 cnx) | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 291 | 291 | 10 | 29.1 | 4.85
2024-08-12 | 2024-08-12 | 23:00 | 23:05 | 5769 | 5740 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7" ( TP 4", Llave de fuerza) | Llave de fuerza | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 29 | 348 | 1 | 29 | 3.67
2024-08-12 | 2024-08-12 | 23:05 | 23:44 | 5740 | 5740 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-08-12 | 2024-08-13 | 23:44 | 00:00 | 5740 | 5656 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7" (TP 4", Llave de fuerza, 3 ling, 2 cnx) | Llave de fuerza | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 84 | 315 | 3 | 28 | 5.38