## Sheet1
IXACHI 89_Etapa RMA_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
318 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 00:00 | 00:41 | 4775 | 4860 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo 3 5/8” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 85 | 124 | 3 | 28.33 | 7.6
319 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 00:41 | 01:40 | 4860 | 4860 | TNP |  | N/A | N/A | MCC | N/A | 85 | MCC | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98
320 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 01:40 | 02:00 | 4860 | 4916 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo 3 5/8” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 56 | 168 | 2 | 28 | 6.68
321 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 02:00 | 03:00 | 4916 | 5058 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo 3 5/8” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 142 | 142 | 5 | 28.4 | 7.97
322 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 03:00 | 04:00 | 5058 | 5198 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo 3 5/8” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 140 | 140 | 5 | 28 | 6.45
323 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 04:00 | 05:00 | 5198 | 5366 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo 3 5/8” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 168 | 168 | 6 | 28 | 6.63
324 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 05:00 | 06:00 | 5366 | 5506 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo 3 5/8” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 140 | 140 | 5 | 28 | 7.38
325 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 06:00 | 07:00 | 5506 | 5703 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo 3 5/8” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4", 7 ling, 6 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 197 | 197 | 7 | 28.14 | 7.05
326 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 07:00 | 07:50 | 5703 | 5817 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo 3 5/8” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 114 | 137 | 4 | 28.5 | 8.93
327 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 07:50 | 09:00 | 5817 | 5817 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia |  | 20 | Cambio de guardia | 01:10 |  |  |  |  | 70 | 1.17
328 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 09:00 | 11:48 | 5817 | 5817 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 02:48 |  |  |  |  | 168 | 2.8
329 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 11:48 | 12:00 | 5817 | 5874 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo 3 5/8” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4", 2 ling, 1 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 57 | 285 | 2 | 28.5 | 4.7
330 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 12:00 | 13:00 | 5874 | 5960 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo 3 5/8” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 86 | 86 | 3 | 28.67 | 15.78
331 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 13:00 | 14:00 | 5960 | 6133 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo 3 5/8” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 173 | 173 | 6 | 28.83 | 6.77
332 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 14:00 | 15:00 | 6133 | 6276 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo 3 5/8” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4", 5 ling, 4 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 143 | 143 | 5 | 28.6 | 10.37
333 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 15:00 | 16:00 | 6276 | 6421 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo 3 5/8” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 145 | 145 | 5 | 29 | 8.52
334 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 16:00 | 17:41 | 6421 | 6421 | TP |  | N/A | N/A | Reacomodó lingadas en patio de tubería. | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 01:41 |  |  |  |  | 101 | 1.68
335 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 17:41 | 18:00 | 6421 | 6477 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo 3 5/8” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" 2 ling 1 conx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 56 | 177 | 2 | 28 | 6.07
336 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 18:00 | 18:47 | 6477 | 6561 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo 3 5/8” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 84 | 107 | 3 | 28 | 8.68
337 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 18:47 | 22:04 | 6561 | 6561 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 12 | Circula | 03:17 |  |  |  |  | 197 | 3.28
338 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 22:04 | 22:30 | 6561 | 6676 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete machuelo 3 5/8” con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 115 | 265 | 4 | 28.75 | 4.63
339 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 22:30 | 23:05 | 6676 | 6704 | TP |  | N/A | N/A | Trabaja machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
340 | 2024-07-13 | 2024-07-14 | 23:05 | 00:00 | 6704 | 6873 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 169 | 184 | 6 | 28.17 | 4.93