## Sheet1
IXACHI 89_Etapa RMA_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
341 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 00:00 | 00:17 | 6873 | 6901 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" 1 lingada sin conexion) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 28 | 99 | 1 | 28 | 0
342 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 00:17 | 00:49 | 6901 | 6905 | TP |  | N/A | N/A | Trabaja machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" ) | N/A | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
343 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 00:49 | 07:17 | 6905 | 6905 | TNP |  | N/A | N/A | MCC | N/A | 85 | MCC | 06:28 |  |  |  |  | 388 | 6.47
344 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 07:17 | 07:22 | 6905 | 6905 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
345 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 07:22 | 10:42 | 6905 | 6905 | TP |  | N/A | N/A | Trabaja machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" ) | N/A | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 03:20 |  |  |  |  | 200 | 3.33
346 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 10:42 | 11:00 | 6905 | 6877 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca ( TP 4" (1 Lingada cero conexión)) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 28 | 93 | 1 | 28 | 0
347 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 11:00 | 12:00 | 6877 | 6819 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca ( TP 4" ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 58 | 58 | 2 | 29 | 18.07
348 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 12:00 | 13:00 | 6819 | 6761 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca ( TP 4" ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 58 | 58 | 2 | 29 | 10.15
349 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 13:00 | 14:00 | 6761 | 6674 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca ( TP 4" ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 87 | 87 | 3 | 29 | 7.3
350 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 14:00 | 15:00 | 6674 | 6587 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca ( TP 4" ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 87 | 87 | 3 | 29 | 6.13
351 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 15:00 | 16:00 | 6587 | 6503 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca ( TP 4" ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 84 | 84 | 3 | 28 | 9.38
352 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 16:00 | 17:00 | 6503 | 6391 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca ( TP 4" ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 112 | 112 | 4 | 28 | 4.03
353 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 17:00 | 18:00 | 6391 | 6279 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca ( TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 112 | 112 | 4 | 28 | 5.72
354 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 18:00 | 19:00 | 6279 | 6161 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca ( TP 4" ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 118 | 118 | 4 | 29.5 | 6.02
355 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 19:00 | 20:00 | 6161 | 6074 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 87 | 87 | 3 | 29 | 6.02
356 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 20:00 | 20:24 | 6074 | 6018 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 56 | 140 | 2 | 28 | 5.17
357 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 20:24 | 20:44 | 6018 | 6018 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia |  | 20 | Cambio de guardia | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
358 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 20:44 | 21:00 | 6018 | 5989 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 29 | 109 | 1 | 29 | 4.47
359 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 21:00 | 22:00 | 5989 | 5876 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 113 | 113 | 4 | 28.25 | 5.35
360 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 22:00 | 23:00 | 5876 | 5764 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 112 | 112 | 4 | 28 | 4.97
361 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 23:00 | 00:00 | 5764 | 5624 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 140 | 140 | 5 | 28 | 4.58