## Sheet1
IXACHI 89_Etapa RMA_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-14 | 2024-08-14 | 00:00 | 01:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sonda de registros para CBL/VDL, CCL, RG |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-14 | 2024-08-14 | 01:00 | 11:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Toma registros para CBL/VDL, CCL, RG | N/A | 10:30 |  |  |  |  | 630 | 10.5
2024-08-14 | 2024-08-14 | 11:30 | 13:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela sonda de registros eléctricos CBL-CCL-RG y URE | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-14 | 2024-08-14 | 13:00 | 19:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz | N/A | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-08-14 | 2024-08-15 | 19:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tuberia estibada | N/A | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5