## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-15 | 2024-07-15 | 00:00 | 01:00 | 5624 | 5484 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" )(velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 140 | 140 | 5 | 28 | 4.5
2024-07-15 | 2024-07-15 | 01:00 | 02:00 | 5484 | 5372 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" )(velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 112 | 112 | 4 | 28 | 4.53
2024-07-15 | 2024-07-15 | 02:00 | 03:00 | 5372 | 5204 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" )(velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 168 | 168 | 6 | 28 | 5.77
2024-07-15 | 2024-07-15 | 03:00 | 04:00 | 5204 | 5008 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" )(velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 196 | 196 | 7 | 28 | 3.57
2024-07-15 | 2024-07-15 | 04:00 | 05:00 | 5008 | 4790 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" )(velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 218 | 218 | 8 | 27.25 | 3.97
2024-07-15 | 2024-07-15 | 05:00 | 06:00 | 4790 | 4572 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" )(velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 218 | 218 | 8 | 27.25 | 3.3
2024-07-15 | 2024-07-15 | 06:00 | 07:00 | 4572 | 4382 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" )(velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 190 | 190 | 7 | 27.14 | 4.5
2024-07-15 | 2024-07-15 | 07:00 | 08:00 | 4382 | 4183 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" )(velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 199 | 199 | 7 | 28.43 | 4.3
2024-07-15 | 2024-07-15 | 08:00 | 08:33 | 4183 | 4070 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" )(velocidad controlada)(4 lingadas y 3 conexiones) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 113 | 205 | 4 | 28.25 | 4
2024-07-15 | 2024-07-15 | 08:33 | 08:47 | 4070 | 4070 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia |  | 20 | Cambio de guardia | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-07-15 | 2024-07-15 | 08:47 | 09:00 | 4070 | 4042 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" )(velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 28 | 129 | 1 | 28 | 8.67
2024-07-15 | 2024-07-15 | 09:00 | 10:00 | 4042 | 3877 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" )(velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 165 | 165 | 6 | 27.5 | 4.58
2024-07-15 | 2024-07-15 | 10:00 | 11:00 | 3877 | 3676 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" )(velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 201 | 201 | 7 | 28.71 | 3.33
2024-07-15 | 2024-07-15 | 11:00 | 12:00 | 3676 | 3478 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" )(velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 198 | 198 | 7 | 28.29 | 3.82
2024-07-15 | 2024-07-15 | 12:00 | 13:00 | 3478 | 3279 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" )(velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 199 | 199 | 7 | 28.43 | 3.73
2024-07-15 | 2024-07-15 | 13:00 | 14:00 | 3279 | 3107 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" )(velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 172 | 172 | 6 | 28.67 | 4.15
2024-07-15 | 2024-07-15 | 14:00 | 14:32 | 3107 | 2992 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca ( TP 4" )(velocidad controlada)(4 lingadas y 3 conexiones) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 115 | 216 | 4 | 28.75 | 4.07
2024-07-15 | 2024-07-15 | 14:32 | 14:47 | 2992 | 2992 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de posición para estibar lingadas. Lado koomey | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-07-15 | 2024-07-15 | 14:47 | 15:00 | 2992 | 2935 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" )(velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 57 | 263 | 2 | 28.5 | 4
2024-07-15 | 2024-07-15 | 15:00 | 16:00 | 2935 | 2793 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" )(velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 142 | 142 | 5 | 28.4 | 5.57
2024-07-15 | 2024-07-15 | 16:00 | 17:00 | 2793 | 2652 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" )(velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 141 | 141 | 5 | 28.2 | 5.97
2024-07-15 | 2024-07-15 | 17:00 | 18:00 | 2652 | 2481 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" )(velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 171 | 171 | 6 | 28.5 | 5.08
2024-07-15 | 2024-07-15 | 18:00 | 19:00 | 2481 | 2278 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 203 | 203 | 7 | 29 | 4.18
2024-07-15 | 2024-07-15 | 19:00 | 20:00 | 2278 | 2099 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 179 | 179 | 6 | 29.83 | 3.97
2024-07-15 | 2024-07-15 | 20:00 | 20:24 | 2099 | 2014 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 85 | 213 | 3 | 28.33 | 2.85
2024-07-15 | 2024-07-15 | 20:24 | 20:49 | 2014 | 2014 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia |  | 20 | Cambio de guardia | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-07-15 | 2024-07-15 | 20:49 | 21:00 | 2014 | 1958 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 56 | 305 | 2 | 28 | 4.3
2024-07-15 | 2024-07-15 | 21:00 | 22:00 | 1958 | 1738 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 220 | 220 | 8 | 27.5 | 4.05
2024-07-15 | 2024-07-15 | 22:00 | 23:00 | 1738 | 1520 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 218 | 218 | 8 | 27.25 | 3.08
2024-07-15 | 2024-07-16 | 23:00 | 00:00 | 1520 | 1296 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 224 | 224 | 8 | 28 | 4.1