## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-16 | 2024-07-16 | 00:00 | 01:00 | 1296 | 1039 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 257 | 257 | 9 | 28.56 | 4.05
2024-07-16 | 2024-07-16 | 01:00 | 02:00 | 1039 | 843 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 196 | 196 | 7 | 28 | 4.43
2024-07-16 | 2024-07-16 | 02:00 | 03:00 | 843 | 622 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 221 | 221 | 8 | 27.63 | 3.08
2024-07-16 | 2024-07-16 | 03:00 | 04:00 | 622 | 368 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 254 | 254 | 9 | 28.22 | 3.65
2024-07-16 | 2024-07-16 | 04:00 | 05:03 | 368 | 86 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca (TP 4" velocidad controlada)(se elimina una lingada del master por velocidad alta) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05 |  |  |  |  | 282 | 269 | 10 | 28.2 | 3.78
2024-07-16 | 2024-07-16 | 05:03 | 07:36 | 86 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma machuelo de 3 5/8" con JS 4 3/4” y sarta de pesca | N/A | 3 | Desarma BHA | 02:33 |  |  |  |  | 153 | 2.55 | [9 empty] | 6
2024-07-16 | 2024-07-16 | 07:36 | 11:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo, para inspeccionar sarta de pesca, sin observar pez | N/A | 13 | Observa pozo | 03:24 |  |  |  |  | 204 | 3.4
2024-07-16 | 2024-07-16 | 11:00 | 13:10 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar sarta de limpieza |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 02:10 |  |  |  |  | 130 | 2.17
2024-07-16 | 2024-07-16 | 13:10 | 17:04 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza dimensionamiento del molino 5 3/4" | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 03:54 |  |  |  |  | 234 | 3.9
2024-07-16 | 2024-07-16 | 17:04 | 17:28 | 0 | 44 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador y magneto para TR 7” y VCP | N/A | 2 | Arma BHA | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 | [9 empty] | 6
2024-07-16 | 2024-07-16 | 17:28 | 18:02 | 44 | 314 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador y magneto para TR 7” y VCP (TP 4" Se elimina 1 lingada del master por falla en sensor) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 270 | 476 | 10 | 27 | 2.88
2024-07-16 | 2024-07-16 | 18:02 | 18:27 | 314 | 314 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-07-16 | 2024-07-16 | 18:27 | 19:00 | 314 | 615 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador y magneto para TR 7” y VCP (TP 4" Se elimina 1 ling. por marcar 1 tramo.) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 301 | 547 | 11 | 27.36 | 2.3
2024-07-16 | 2024-07-16 | 19:00 | 19:16 | 615 | 811 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador y magneto para TR 7” y VCP (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 196 | 735 | 7 | 28 | 1.62
2024-07-16 | 2024-07-16 | 19:16 | 19:39 | 811 | 811 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-07-16 | 2024-07-16 | 19:39 | 20:00 | 811 | 1079 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador y magneto para TR 7” y VCP (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 268 | 766 | 9 | 29.78 | 1.6
2024-07-16 | 2024-07-16 | 20:00 | 20:27 | 1079 | 1389 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador y magneto para TR 7” y VCP (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 310 | 689 | 11 | 28.18 | 1.7
2024-07-16 | 2024-07-16 | 20:27 | 21:00 | 1389 | 1389 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-07-16 | 2024-07-16 | 21:00 | 21:34 | 1389 | 1389 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia |  | 20 | Cambio de guardia | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-07-16 | 2024-07-16 | 21:34 | 22:00 | 1389 | 1613 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador y magneto para TR 7” y VCP (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 224 | 517 | 8 | 28 | 2.55
2024-07-16 | 2024-07-16 | 22:00 | 22:41 | 1613 | 2031 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador y magneto para TR 7” y VCP (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 418 | 612 | 15 | 27.87 | 2.13
2024-07-16 | 2024-07-16 | 22:41 | 23:38 | 2031 | 2031 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95
2024-07-16 | 2024-07-17 | 23:38 | 00:00 | 2031 | 2237 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador y magneto para TR 7” y VCP (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 206 | 562 | 7 | 29.43 | 2.3