## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-17 | 2024-07-17 | 00:00 | 01:00 | 2237 | 2875 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador y magneto para TR 7” y VCP (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 638 | 638 | 22 | 29 | 1.95
2024-07-17 | 2024-07-17 | 01:00 | 01:07 | 2875 | 2959 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador y magneto para TR 7” y VCP (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 84 | 720 | 3 | 28 | 2.37
2024-07-17 | 2024-07-17 | 01:07 | 01:58 | 2959 | 2959 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85
2024-07-17 | 2024-07-17 | 01:58 | 02:00 | 2959 | 2987 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador y magneto para TR 7” y VCP (TP 4" 1 ling, 0 cxn) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 28 | 840 | 1 | 28 | 0
2024-07-17 | 2024-07-17 | 02:00 | 03:00 | 2987 | 3326 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador y magneto para TR 7” y VCP (TP 4" ) | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 339 | 339 | 12 | 28.25 | 2.35
2024-07-17 | 2024-07-17 | 03:00 | 03:22 | 3326 | 3517 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador y magneto para TR 7” y VCP (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 191 | 521 | 7 | 27.29 | 1.88
2024-07-17 | 2024-07-17 | 03:22 | 03:59 | 3517 | 3517 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-07-17 | 2024-07-17 | 03:59 | 04:56 | 3517 | 4023 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador y magneto para TR 7” y VCP (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 506 | 533 | 18 | 28.11 | 2.27
2024-07-17 | 2024-07-17 | 04:56 | 06:36 | 4023 | 4023 | TP |  | N/A | Circula | Circula para limpiar pozo |  | 12 | Circula | 01:40 |  |  |  |  | 100 | 1.67
2024-07-17 | 2024-07-17 | 06:36 | 07:00 | 4023 | 3939 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador y magneto para TR 7” y VCP (TP 4" Falla con la llave power tong y llave roladora) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 84 | 210 | 3 | 28 | 6.78
2024-07-17 | 2024-07-17 | 07:00 | 08:00 | 3939 | 3574 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador y magneto para TR 7” y VCP (TP 4" Falla con la llave power tong y llave roladora) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 365 | 365 | 13 | 28.08 | 3.28
2024-07-17 | 2024-07-17 | 08:00 | 08:22 | 3574 | 3405 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador y magneto para TR 7” y VCP (TP 4" Falla con la llave power tong y llave roladora 6 lingadas y 5 conexiones) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 169 | 461 | 6 | 28.17 | 2.55
2024-07-17 | 2024-07-17 | 08:22 | 08:57 | 3405 | 3405 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-07-17 | 2024-07-17 | 08:57 | 09:59 | 3405 | 2954 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador y magneto para TR 7” y VCP (TP 4" Falla con la llave power tong y llave roladora 16 lingadas y 15 conexiones) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  |  |  | 451 | 436 | 16 | 28.19 | 3.03
2024-07-17 | 2024-07-17 | 09:59 | 10:08 | 2954 | 2954 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-17 | 2024-07-17 | 10:08 | 11:00 | 2954 | 2590 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador y magneto para TR 7” y VCP (TP 4" Falla con la llave power tong y llave roladora) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 364 | 420 | 13 | 28 | 3.12
2024-07-17 | 2024-07-17 | 11:00 | 12:00 | 2590 | 2366 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador y magneto para TR 7” y VCP (TP 4" Falla con la llave power tong y llave roladora) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 224 | 224 | 8 | 28 | 5.17
2024-07-17 | 2024-07-17 | 12:00 | 12:27 | 2366 | 2226 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador y magneto para TR 7” y VCP (TP 4" Falla con la llave power tong y llave roladora 5 lingadas y 4 conexiones) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 140 | 311 | 5 | 28 | 5.32
2024-07-17 | 2024-07-17 | 12:27 | 13:00 | 2226 | 2058 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real del viaje (6 lingadas durante el sin datos) |  | 105 | Sin datos | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-07-17 | 2024-07-17 | 13:00 | 13:50 | 2058 | 1642 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador y magneto para TR 7” y VCP (TP 4" 15 lingadas y 14 conexiones) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 416 | 499 | 15 | 27.73 | 2.65
2024-07-17 | 2024-07-17 | 13:50 | 14:05 | 1642 | 1642 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-07-17 | 2024-07-17 | 14:05 | 15:00 | 1642 | 1220 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador y magneto para TR 7” y VCP | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 422 | 460 | 15 | 28.13 | 2.67
2024-07-17 | 2024-07-17 | 15:00 | 16:00 | 1220 | 728 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador y magneto para TR 7” y VCP (TP 4" ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 492 | 492 | 17 | 28.94 | 2.6
2024-07-17 | 2024-07-17 | 16:00 | 17:00 | 728 | 317 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador y magneto para TR 7” y VCP (TP 4" ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 411 | 411 | 15 | 27.4 | 3.27
2024-07-17 | 2024-07-17 | 17:00 | 17:51 | 317 | 44 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador y magneto para TR 7” y VCP (TP 4" 10 lingadas y 9 conexiones) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 273 | 321 | 10 | 27.3 | 3.83
2024-07-17 | 2024-07-17 | 17:51 | 19:30 | 44 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador y magneto para TR 7” y VCP | N/A | 3 | Desarma BHA | 01:39 |  |  |  |  | 99 | 1.65 | [9 empty] | 6
2024-07-17 | 2024-07-17 | 19:30 | 21:50 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Sube herramientas de BHA a piso de trabajo |  | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 02:20 |  |  |  |  | 140 | 2.33
2024-07-17 | 2024-07-17 | 21:50 | 23:43 | 0 | 66 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" | N/A | 2 | Arma BHA | 01:53 |  |  |  |  | 113 | 1.88 | [9 empty] | 6
2024-07-17 | 2024-07-18 | 23:43 | 00:00 | 66 | 178 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 112 | 395 | 4 | 28 | 3.5