## Sheet1
IXACHI 89_Etapa RMA_Bitacora de operaciones
| ID | Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc | Ruta
444 | 74141 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 00:00 | 00:51 | 178 | 513 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 335 | 394 | 12 | 27.92 | 3.57 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2305/IXACHI 89/PEMEX/BAKER/Etapa RMA
445 | 74247 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 00:51 | 05:40 | 513 | 513 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (problema en la señal de TD para la rotación) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 04:49 |  |  |  |  | 289 | 4.82 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2305/IXACHI 89/PEMEX/BAKER/Etapa RMA
446 | 74291 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 05:40 | 06:00 | 513 | 625 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 112 | 336 | 4 | 28 | 4.08 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2305/IXACHI 89/PEMEX/BAKER/Etapa RMA
447 | 74332 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 06:00 | 07:00 | 625 | 933 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 308 | 308 | 11 | 28 | 4.72 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2305/IXACHI 89/PEMEX/BAKER/Etapa RMA
448 | 74338 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 07:00 | 07:15 | 933 | 1017 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4" 3 lingadas y 2 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 84 | 336 | 3 | 28 | 3.98 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2305/IXACHI 89/PEMEX/BAKER/Etapa RMA
449 | 74346 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 07:15 | 07:59 | 1017 | 1017 | TP |  | N/A | N/A | Se toman parámetros de peso y gastos | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2305/IXACHI 89/PEMEX/BAKER/Etapa RMA
450 | 74365 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 07:59 | 08:18 | 1017 | 1130 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4" 4 lingadas y 3 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 113 | 357 | 4 | 28.25 | 3.1 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2305/IXACHI 89/PEMEX/BAKER/Etapa RMA
451 | 74366 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 08:18 | 08:35 | 1130 | 1130 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2305/IXACHI 89/PEMEX/BAKER/Etapa RMA
452 | 74394 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 08:35 | 09:00 | 1130 | 1383 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" ( TP 4" 9 lingadas y 8 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 253 | 607 | 9 | 28.11 | 2.45 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2305/IXACHI 89/PEMEX/BAKER/Etapa RMA
453 | 74414 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 09:00 | 09:14 | 1383 | 1521 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" ( TP 4" ) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 138 | 591 | 5 | 27.6 | 1.57 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2305/IXACHI 89/PEMEX/BAKER/Etapa RMA
454 | 74425 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 09:14 | 09:45 | 1521 | 1521 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo tomando parámetros de peso y gasto | N/A | 12 | Circula | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2305/IXACHI 89/PEMEX/BAKER/Etapa RMA
455 | 74458 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 09:45 | 18:24 | 1521 | 1521 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz | N/A | 22 | Corte y desliz | 08:39 |  |  |  |  | 519 | 8.65 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2305/IXACHI 89/PEMEX/BAKER/Etapa RMA
456 | 74702 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 18:24 | 19:00 | 1524 | 1805 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 281 | 468 | 10 | 28.1 | 2.57 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2305/IXACHI 89/PEMEX/BAKER/Etapa RMA
457 | 74703 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 19:00 | 19:26 | 1805 | 2029 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 224 | 517 | 8 | 28 | 2.65 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2305/IXACHI 89/PEMEX/BAKER/Etapa RMA
458 | 74713 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 19:26 | 19:50 | 2029 | 2029 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2305/IXACHI 89/PEMEX/BAKER/Etapa RMA
459 | 74714 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 19:50 | 20:00 | 2029 | 2143 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 114 | 684 | 4 | 28.5 | 1.8 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2305/IXACHI 89/PEMEX/BAKER/Etapa RMA
460 | 74728 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 20:00 | 20:15 | 2143 | 2313 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 170 | 680 | 6 | 28.33 | 1.58 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2305/IXACHI 89/PEMEX/BAKER/Etapa RMA
461 | 74739 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 20:15 | 21:02 | 2313 | 2313 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2305/IXACHI 89/PEMEX/BAKER/Etapa RMA
462 | 74750 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 21:02 | 21:31 | 2313 | 2504 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 191 | 395 | 7 | 27.29 | 3.7 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2305/IXACHI 89/PEMEX/BAKER/Etapa RMA
463 | 74751 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 21:31 | 21:55 | 2504 | 2504 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2305/IXACHI 89/PEMEX/BAKER/Etapa RMA
464 | 74752 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 21:55 | 22:00 | 2504 | 2562 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4" 2 ling, 1 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 58 | 696 | 2 | 29 | 2.83 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2305/IXACHI 89/PEMEX/BAKER/Etapa RMA
465 | 74773 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 22:00 | 23:00 | 2562 | 3010 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4" ) | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 448 | 448 | 16 | 28 | 3 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2305/IXACHI 89/PEMEX/BAKER/Etapa RMA
466 | 74774 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 23:00 | 23:31 | 3010 | 3010 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2305/IXACHI 89/PEMEX/BAKER/Etapa RMA
467 | 74775 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 23:31 | 00:00 | 3010 | 3178 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 168 | 348 | 6 | 28 | 4.02 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2305/IXACHI 89/PEMEX/BAKER/Etapa RMA