## Sheet1
IXACHI 89_Etapa RMA_Bitacora de operaciones
| ID | Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc | Ruta
468 | 74806 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 00:00 | 00:56 | 3178 | 3518 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4", se omite una lingada del master por marcarla como 2T.) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 340 | 364 | 12 | 28.33 | 4.27 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2305/IXACHI 89/PEMEX/BAKER/Etapa RMA
469 | 74826 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 00:56 | 02:00 | 3518 | 3518 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2305/IXACHI 89/PEMEX/BAKER/Etapa RMA
470 | 74846 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 02:00 | 03:00 | 3518 | 3858 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 340 | 340 | 12 | 28.33 | 4.23 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2305/IXACHI 89/PEMEX/BAKER/Etapa RMA
471 | 74883 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 03:00 | 03:34 | 3858 | 4027 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 169 | 298 | 6 | 28.17 | 4.62 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2305/IXACHI 89/PEMEX/BAKER/Etapa RMA
472 | 74885 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 03:34 | 04:34 | 4027 | 4027 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2305/IXACHI 89/PEMEX/BAKER/Etapa RMA
473 | 74900 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 04:34 | 05:00 | 4027 | 4140 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 113 | 261 | 4 | 28.25 | 4.83 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2305/IXACHI 89/PEMEX/BAKER/Etapa RMA
474 | 74940 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 05:00 | 06:00 | 4140 | 4397 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 257 | 257 | 9 | 28.56 | 5.47 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2305/IXACHI 89/PEMEX/BAKER/Etapa RMA
475 | 74946 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 06:00 | 06:25 | 4397 | 4512 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 115 | 276 | 4 | 28.75 | 4.73 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2305/IXACHI 89/PEMEX/BAKER/Etapa RMA
476 | 75271 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 06:25 | 06:54 | 4512 | 4512 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2305/IXACHI 89/PEMEX/BAKER/Etapa RMA
477 | 74979 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 06:54 | 07:00 | 4512 | 4540 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 28 | 280 | 1 | 28 | 3.92 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2305/IXACHI 89/PEMEX/BAKER/Etapa RMA
478 | 75075 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 07:00 | 08:00 | 4540 | 4820 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 280 | 280 | 10 | 28 | 4.78 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2305/IXACHI 89/PEMEX/BAKER/Etapa RMA
479 | 75141 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 08:00 | 09:00 | 4820 | 5044 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 224 | 224 | 8 | 28 | 4.83 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2305/IXACHI 89/PEMEX/BAKER/Etapa RMA
480 | 75142 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 09:00 | 09:03 | 5044 | 5072 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 0.57 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2305/IXACHI 89/PEMEX/BAKER/Etapa RMA
481 | 75143 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 09:03 | 09:31 | 5072 | 5072 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2305/IXACHI 89/PEMEX/BAKER/Etapa RMA
482 | 75144 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 09:31 | 10:00 | 5072 | 5212 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 140 | 290 | 5 | 28 | 2.58 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2305/IXACHI 89/PEMEX/BAKER/Etapa RMA
483 | 75146 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 10:00 | 10:49 | 5212 | 5520 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 308 | 377 | 11 | 28 | 2.33 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2305/IXACHI 89/PEMEX/BAKER/Etapa RMA
484 | 75148 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 10:49 | 11:11 | 5520 | 5520 | TP |  | N/A | N/A | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2305/IXACHI 89/PEMEX/BAKER/Etapa RMA
485 | 75149 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 11:11 | 12:11 | 5520 | 5520 | TP |  | N/A | N/A | Mantenimiento a corona |  | 99 | Mantenimiento a equipos | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2305/IXACHI 89/PEMEX/BAKER/Etapa RMA
486 | 75151 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 12:11 | 12:51 | 5520 | 5520 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2305/IXACHI 89/PEMEX/BAKER/Etapa RMA
487 | 75152 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 12:51 | 13:00 | 5520 | 5604 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" ( TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 84 | 560 | 3 | 28 | 2.45 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2305/IXACHI 89/PEMEX/BAKER/Etapa RMA
488 | 75153 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 13:00 | 14:00 | 5604 | 5941 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" ( TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 337 | 337 | 12 | 28.08 | 2.22 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2305/IXACHI 89/PEMEX/BAKER/Etapa RMA
489 | 75154 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 14:00 | 14:10 | 5941 | 6026 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" ( TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 85 | 510 | 3 | 28.33 | 2.1 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2305/IXACHI 89/PEMEX/BAKER/Etapa RMA
490 | 75155 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 14:10 | 14:39 | 6026 | 6026 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2305/IXACHI 89/PEMEX/BAKER/Etapa RMA
491 | 75157 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 14:33 | 15:00 | 6026 | 6140 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 114 | 253 | 4 | 28.5 | 2.8 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2305/IXACHI 89/PEMEX/BAKER/Etapa RMA
492 | 75158 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 15:00 | 16:00 | 6140 | 6425 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 285 | 285 | 10 | 28.5 | 3.37 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2305/IXACHI 89/PEMEX/BAKER/Etapa RMA
493 | 75166 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 16:00 | 16:12 | 6425 | 6511 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 86 | 430 | 3 | 28.67 | 1.87 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2305/IXACHI 89/PEMEX/BAKER/Etapa RMA
494 | 75190 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 16:12 | 17:57 | 6511 | 6511 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 01:45 |  |  |  |  | 105 | 1.75 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2305/IXACHI 89/PEMEX/BAKER/Etapa RMA
495 | 75193 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 17:57 | 18:00 | 6511 | 6539 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4" (Sin conexión)) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 1.88 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2305/IXACHI 89/PEMEX/BAKER/Etapa RMA
496 | 75229 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 18:00 | 18:59 | 6539 | 6886 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 347 | 353 | 12 | 28.92 | 2.02 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2305/IXACHI 89/PEMEX/BAKER/Etapa RMA
497 | 75230 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 18:59 | 22:32 | 6886 | 6886 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 03:33 |  |  |  |  | 213 | 3.55 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2305/IXACHI 89/PEMEX/BAKER/Etapa RMA
498 | 75290 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 22:32 | 00:00 | 6886 | 6886 | TP |  | N/A | N/A | Trabaja pesca (opera machuelo) | N/A | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 01:28 |  |  |  |  | 88 | 1.47 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2305/IXACHI 89/PEMEX/BAKER/Etapa RMA