## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-19 | 2024-07-20 | 22:32 | 04:52 | 6886 | 6914 | TP |  | N/A | N/A | Trabaja pesca (opera machuelo) | N/A | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 06:20 |  |  |  |  | 380 | 6.33
2024-07-20 | 2024-07-20 | 04:52 | 05:00 | 6914 | 6885 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 29 | 218 | 1 | 29 | 8.42
2024-07-20 | 2024-07-20 | 05:00 | 06:00 | 6885 | 6800 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 85 | 85 | 3 | 28.33 | 9.85
2024-07-20 | 2024-07-20 | 06:00 | 07:00 | 6800 | 6684 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4" (4 lingadas, 3 conexiones)) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 116 | 116 | 4 | 29 | 7.78
2024-07-20 | 2024-07-20 | 07:00 | 08:00 | 6684 | 6570 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 114 | 114 | 4 | 28.5 | 5.25
2024-07-20 | 2024-07-20 | 08:00 | 08:16 | 6570 | 6514 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4", 2 lingadas / 1 conexión) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 56 | 210 | 2 | 28 | 2.47
2024-07-20 | 2024-07-20 | 08:16 | 08:36 | 6514 | 6514 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-07-20 | 2024-07-20 | 08:36 | 09:00 | 6514 | 6458 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4", 2 lingadas/ 1 conexión) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 56 | 140 | 2 | 28 | 2.88
2024-07-20 | 2024-07-20 | 09:00 | 10:00 | 6458 | 6343 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4" (Pendiente una conexión)) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 115 | 115 | 4 | 28.75 | 8.55
2024-07-20 | 2024-07-20 | 10:00 | 10:39 | 6343 | 6257 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 86 | 132 | 3 | 28.67 | 4.43
2024-07-20 | 2024-07-20 | 10:39 | 11:03 | 6257 | 6257 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-07-20 | 2024-07-20 | 11:03 | 12:00 | 6257 | 6114 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4", 5 lingadas / 4 conexiones) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 143 | 151 | 5 | 28.6 | 3.95
2024-07-20 | 2024-07-20 | 12:00 | 13:00 | 6114 | 5969 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 145 | 145 | 5 | 29 | 4.03
2024-07-20 | 2024-07-20 | 13:00 | 14:00 | 5969 | 5824 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 145 | 145 | 5 | 29 | 4.22
2024-07-20 | 2024-07-20 | 14:00 | 15:00 | 5824 | 5683 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 141 | 141 | 5 | 28.2 | 3.65
2024-07-20 | 2024-07-20 | 15:00 | 16:00 | 5683 | 5570 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4", 5 lingadas / 4 conexiones) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 113 | 113 | 4 | 28.25 | 3.73
2024-07-20 | 2024-07-20 | 16:00 | 17:00 | 5570 | 5401 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 169 | 169 | 6 | 28.17 | 2.08
2024-07-20 | 2024-07-20 | 17:00 | 18:00 | 5401 | 5176 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 225 | 225 | 8 | 28.13 | 2.07
2024-07-20 | 2024-07-20 | 18:00 | 19:00 | 5176 | 4978 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 198 | 198 | 7 | 28.29 | 1.92
2024-07-20 | 2024-07-20 | 19:00 | 20:00 | 4978 | 4727 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 251 | 251 | 9 | 27.89 | 1.58
2024-07-20 | 2024-07-20 | 20:00 | 20:16 | 4727 | 4670 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 57 | 214 | 2 | 28.5 | 2.22
2024-07-20 | 2024-07-20 | 20:16 | 20:29 | 4670 | 4670 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando por EA |  | 12 | Circula | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-07-20 | 2024-07-20 | 20:29 | 21:00 | 4670 | 4670 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-07-20 | 2024-07-20 | 21:00 | 22:00 | 4670 | 4474 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 196 | 196 | 7 | 28 | 3.37
2024-07-20 | 2024-07-20 | 22:00 | 22:53 | 4474 | 4303 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 171 | 194 | 6 | 28.5 | 4.22
2024-07-20 | 2024-07-20 | 22:53 | 23:18 | 4303 | 4303 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-07-20 | 2024-07-21 | 23:53 | 00:00 | 4303 | 4161 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 142 | 1217 | 5 | 28.4 | 3.13