## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-21 | 2024-07-21 | 00:00 | 00:08 | 4161 | 4132 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 29 | 218 | 1 | 29 | 3.38
2024-07-21 | 2024-07-21 | 00:08 | 00:36 | 4132 | 4132 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-07-21 | 2024-07-21 | 00:36 | 01:00 | 4132 | 4047 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 85 | 213 | 3 | 28.33 | 2.27
2024-07-21 | 2024-07-21 | 01:00 | 02:00 | 4047 | 3852 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 195 | 195 | 7 | 27.86 | 3.6
2024-07-21 | 2024-07-21 | 02:00 | 03:00 | 3852 | 3687 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 165 | 165 | 6 | 27.5 | 3.53
2024-07-21 | 2024-07-21 | 03:00 | 04:00 | 3687 | 3490 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 197 | 197 | 7 | 28.14 | 3.85
2024-07-21 | 2024-07-21 | 04:00 | 05:00 | 3490 | 3348 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 142 | 142 | 5 | 28.4 | 6.03
2024-07-21 | 2024-07-21 | 05:00 | 06:00 | 3348 | 3180 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 168 | 168 | 6 | 28 | 6
2024-07-21 | 2024-07-21 | 06:00 | 07:00 | 3180 | 2983 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 197 | 197 | 7 | 28.14 | 3.23
2024-07-21 | 2024-07-21 | 07:00 | 08:00 | 2983 | 2786 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 197 | 197 | 7 | 28.14 | 3.18
2024-07-21 | 2024-07-21 | 08:00 | 08:11 | 2786 | 2730 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 56 | 305 | 2 | 28 | 1.23
2024-07-21 | 2024-07-21 | 08:11 | 08:45 | 2730 | 2730 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-07-21 | 2024-07-21 | 08:45 | 09:00 | 2730 | 2674 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 56 | 224 | 2 | 28 | 1.85
2024-07-21 | 2024-07-21 | 09:00 | 09:55 | 2674 | 2445 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 229 | 250 | 8 | 28.63 | 1.93
2024-07-21 | 2024-07-21 | 09:55 | 10:16 | 2445 | 2445 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-07-21 | 2024-07-21 | 10:16 | 11:00 | 2445 | 2276 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 169 | 230 | 6 | 28.17 | 1.92
2024-07-21 | 2024-07-21 | 11:00 | 12:00 | 2276 | 2109 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 167 | 167 | 6 | 27.83 | 3.8
2024-07-21 | 2024-07-21 | 12:00 | 13:00 | 2109 | 1915 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 194 | 194 | 7 | 27.71 | 3.02
2024-07-21 | 2024-07-21 | 13:00 | 14:00 | 1915 | 1691 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 224 | 224 | 8 | 28 | 2.88
2024-07-21 | 2024-07-21 | 14:00 | 15:00 | 1691 | 1495 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 196 | 196 | 7 | 28 | 3.05
2024-07-21 | 2024-07-21 | 15:00 | 16:00 | 1495 | 1299 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 196 | 196 | 7 | 28 | 3.63
2024-07-21 | 2024-07-21 | 16:00 | 17:00 | 1299 | 1102 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 197 | 197 | 7 | 28.14 | 3.38
2024-07-21 | 2024-07-21 | 17:00 | 18:00 | 1102 | 906 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 196 | 196 | 7 | 28 | 3.18
2024-07-21 | 2024-07-21 | 18:00 | 19:00 | 906 | 711 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 195 | 195 | 7 | 27.86 | 3.32
2024-07-21 | 2024-07-21 | 19:00 | 19:23 | 711 | 627 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 84 | 219 | 3 | 28 | 2.78
2024-07-21 | 2024-07-21 | 19:23 | 21:35 | 627 | 627 | TNP |  | N/A | N/A | Condiciones climáticas adversas, fuertes lluvias y tormenta eléctrica | N/A | 85 | MCC | 02:12 |  |  |  |  | 132 | 2.2
2024-07-21 | 2024-07-21 | 21:35 | 22:00 | 627 | 543 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 84 | 202 | 3 | 28 | 3.83
2024-07-21 | 2024-07-21 | 22:00 | 23:00 | 543 | 376 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 167 | 167 | 6 | 27.83 | 4.15
2024-07-21 | 2024-07-22 | 23:00 | 00:00 | 376 | 208 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 168 | 168 | 6 | 28 | 5.28