## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-22 | 2024-07-22 | 00:00 | 00:47 | 208 | 66 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 142 | 181 | 5 | 28.4 | 4.57
2024-07-22 | 2024-07-22 | 00:47 | 02:52 | 66 | 29 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma machuelo de 5 1/2" y acelerador de pesca de 4 3/4" | N/A | 3 | Desarma BHA | 02:05 |  |  |  |  | 125 | 2.08 | [9 empty] | 6
2024-07-22 | 2024-07-22 | 02:52 | 04:38 | 29 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Recupera pez | N/A | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 01:46 |  |  |  |  | 106 | 1.77
2024-07-22 | 2024-07-22 | 04:38 | 05:42 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para meter TF | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07
2024-07-22 | 2024-07-22 | 05:42 | 06:00 | 0 | 112 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete TP franca (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 112 | 373 | 4 | 28 | 3.42
2024-07-22 | 2024-07-22 | 06:00 | 06:51 | 112 | 502 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete TP franca (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 390 | 459 | 14 | 27.86 | 3.12
2024-07-22 | 2024-07-22 | 06:51 | 14:18 | 502 | 502 | TNP |  | N/A | N/A | EMS (En espera de personal para realizar prueba de BOP) | N/A | 84 | EMS (materiales y serv) | 07:27 |  |  |  |  | 447 | 7.45
2024-07-22 | 2024-07-22 | 14:18 | 15:00 | 502 | 222 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta TP franca (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 280 | 400 | 10 | 28 | 2.65
2024-07-22 | 2024-07-22 | 15:00 | 15:31 | 222 | 0 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta TP franca(TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 222 | 430 | 8 | 27.75 | 2.45
2024-07-22 | 2024-07-22 | 15:31 | 17:16 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina buje de desgaste | N/A | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 01:45 |  |  |  |  | 105 | 1.75
2024-07-22 | 2024-07-23 | 17:16 | 00:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | EMS (En espera de personal para realizar prueba de BOP) | N/A | 84 | EMS (materiales y serv) | 06:44 |  |  |  |  | 404 | 6.73