## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-22 | 2024-07-23 | 17:16 | 02:30 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | EMS (En espera de personal para realizar prueba de BOP) | N/A | 84 | EMS (materiales y serv) | 09:14 |  |  |  |  | 554 | 9.23
2024-07-23 | 2024-07-23 | 02:30 | 04:51 | 0 | 67 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" | N/A | 2 | Arma BHA | 02:21 |  |  |  |  | 141 | 2.35 | [9 empty] | 6
2024-07-23 | 2024-07-23 | 04:51 | 05:00 | 67 | 123 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 56 | 373 | 2 | 28 | 3.25
2024-07-23 | 2024-07-23 | 05:00 | 06:00 | 123 | 598 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 475 | 475 | 17 | 27.94 | 2.43
2024-07-23 | 2024-07-23 | 06:00 | 06:49 | 598 | 1019 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 421 | 516 | 15 | 28.07 | 2.43
2024-07-23 | 2024-07-23 | 06:49 | 07:12 | 1019 | 1019 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-07-23 | 2024-07-23 | 07:12 | 08:00 | 1019 | 1444 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 425 | 531 | 15 | 28.33 | 2.53
2024-07-23 | 2024-07-23 | 08:00 | 08:09 | 1444 | 1557 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 113 | 753 | 4 | 28.25 | 1.93
2024-07-23 | 2024-07-23 | 08:09 | 08:40 | 1557 | 1557 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-07-23 | 2024-07-23 | 08:40 | 09:00 | 1557 | 1754 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 197 | 591 | 7 | 28.14 | 1.97
2024-07-23 | 2024-07-23 | 09:00 | 09:24 | 1754 | 2062 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4" se elimino una conexión para evitar los 2 tramos) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 308 | 770 | 11 | 28 | 1.62
2024-07-23 | 2024-07-23 | 09:24 | 09:47 | 2062 | 2062 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-07-23 | 2024-07-23 | 09:47 | 10:00 | 2062 | 2202 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 140 | 646 | 5 | 28 | 2.27
2024-07-23 | 2024-07-23 | 10:00 | 10:40 | 2202 | 2538 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 336 | 504 | 12 | 28 | 2.42
2024-07-23 | 2024-07-23 | 10:40 | 11:30 | 2538 | 2538 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-07-23 | 2024-07-23 | 11:30 | 12:00 | 2538 | 2902 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 364 | 728 | 13 | 28 | 1.57
2024-07-23 | 2024-07-23 | 12:00 | 12:16 | 2902 | 3042 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4" se elimino una conexión para evitar los 2 tramos) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 140 | 525 | 5 | 28 | 2.68
2024-07-23 | 2024-07-23 | 12:16 | 12:34 | 3042 | 3042 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-07-23 | 2024-07-23 | 12:34 | 13:00 | 3042 | 3350 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 308 | 711 | 11 | 28 | 1.67
2024-07-23 | 2024-07-23 | 13:00 | 13:15 | 3350 | 3518 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 168 | 672 | 6 | 28 | 1.67
2024-07-23 | 2024-07-23 | 13:15 | 13:38 | 3518 | 3518 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-07-23 | 2024-07-23 | 13:38 | 14:00 | 3518 | 3714 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 196 | 535 | 7 | 28 | 2.2
2024-07-23 | 2024-07-23 | 14:00 | 14:27 | 3714 | 3994 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 280 | 622 | 10 | 28 | 1.95
2024-07-23 | 2024-07-23 | 14:27 | 14:50 | 3994 | 3994 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-07-23 | 2024-07-23 | 14:50 | 15:00 | 3994 | 4105 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 111 | 666 | 4 | 27.75 | 1.57
2024-07-23 | 2024-07-23 | 15:00 | 15:45 | 4105 | 4501 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 396 | 528 | 14 | 28.29 | 2.5
2024-07-23 | 2024-07-23 | 15:45 | 16:20 | 4501 | 4501 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-07-23 | 2024-07-23 | 16:20 | 17:00 | 4501 | 4923 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 422 | 633 | 15 | 28.13 | 1.85
2024-07-23 | 2024-07-23 | 17:00 | 17:13 | 4923 | 4980 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 57 | 263 | 2 | 28.5 | 5.5
2024-07-23 | 2024-07-23 | 17:13 | 17:19 | 4980 | 5009 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4" / con rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 29 | 290 | 1 | 29 | 0
2024-07-23 | 2024-07-23 | 17:19 | 17:37 | 5009 | 5009 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-07-23 | 2024-07-23 | 17:37 | 18:00 | 5009 | 5235 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 226 | 590 | 8 | 28.25 | 2.02
2024-07-23 | 2024-07-23 | 18:00 | 18:25 | 5235 | 5489 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 254 | 610 | 9 | 28.22 | 1.98
2024-07-23 | 2024-07-23 | 18:25 | 18:47 | 5489 | 5489 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-07-23 | 2024-07-23 | 18:47 | 19:00 | 5489 | 5630 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 141 | 651 | 5 | 28.2 | 1.85
2024-07-23 | 2024-07-23 | 19:00 | 20:00 | 5630 | 6027 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 397 | 397 | 14 | 28.36 | 2.8
2024-07-23 | 2024-07-23 | 20:00 | 20:04 | 6027 | 6056 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 29 | 435 | 1 | 29 | 1.43
2024-07-23 | 2024-07-23 | 20:04 | 21:16 | 6056 | 6056 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 01:12 |  |  |  |  | 72 | 1.2
2024-07-23 | 2024-07-23 | 21:16 | 22:00 | 6056 | 6374 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 318 | 434 | 11 | 28.91 | 2.97
2024-07-23 | 2024-07-23 | 22:00 | 22:21 | 6374 | 6374 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-07-23 | 2024-07-23 | 22:21 | 22:41 | 6374 | 6512 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 138 | 414 | 5 | 27.6 | 4.9
2024-07-23 | 2024-07-23 | 22:41 | 23:08 | 6512 | 6512 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-07-23 | 2024-07-24 | 23:08 | 00:00 | 6512 | 6800 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 288 | 332 | 10 | 28.8 | 4.18