## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-25 | 2024-07-26 | 17:45 | 03:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Afloja bonetes, realza cambio de rams, cierra bonetes y apreta mismos | N/A | 40 | Cambio de rams | 09:45 |  |  |  |  | 585 | 9.75
2024-07-26 | 2024-07-26 | 03:30 | 04:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Recupera buje de desgaste | N/A | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-26 | 2024-07-26 | 04:00 | 05:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sarta de prueba | N/A | 2 | Arma BHA | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-26 | 2024-07-26 | 05:00 | 06:30 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Realiza prueba de BOP | N/A | 67 | Prueba de BOPs | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-07-26 | 2024-07-26 | 06:30 | 08:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma sarta de prueba | N/A | 3 | Desarma BHA | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-07-26 | 2024-07-26 | 08:00 | 10:45 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste | N/A | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 02:45 |  |  |  |  | 165 | 2.75
2024-07-26 | 2024-07-26 | 10:45 | 12:34 | 0 | 63 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" | N/A | 2 | Arma BHA | 01:49 |  |  |  |  | 109 | 1.82 | [9 empty] | 6
2024-07-26 | 2024-07-26 | 12:34 | 13:00 | 63 | 148 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 85 | 196 | 3 | 28.33 | 8.42
2024-07-26 | 2024-07-26 | 13:00 | 14:00 | 148 | 653 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 505 | 505 | 18 | 28.06 | 2.55
2024-07-26 | 2024-07-26 | 14:00 | 15:00 | 653 | 1218 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 565 | 565 | 20 | 28.25 | 2.22
2024-07-26 | 2024-07-26 | 15:00 | 16:00 | 1218 | 1695 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 477 | 477 | 17 | 28.06 | 3.1
2024-07-26 | 2024-07-26 | 16:00 | 17:00 | 1695 | 2032 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 337 | 337 | 12 | 28.08 | 3.45
2024-07-26 | 2024-07-26 | 17:00 | 18:00 | 2032 | 2559 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 527 | 527 | 19 | 27.74 | 2.5
2024-07-26 | 2024-07-26 | 18:00 | 19:00 | 2559 | 3118 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 559 | 559 | 20 | 27.95 | 2.13
2024-07-26 | 2024-07-26 | 19:00 | 20:00 | 3118 | 3544 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 426 | 426 | 15 | 28.4 | 3.25
2024-07-26 | 2024-07-26 | 20:00 | 20:28 | 3544 | 3827 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 283 | 606 | 10 | 28.3 | 1.93
2024-07-26 | 2024-07-26 | 20:28 | 20:57 | 3827 | 3827 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-07-26 | 2024-07-26 | 20:57 | 21:00 | 3827 | 3856 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 29 | 580 | 1 | 29 | 2.3
2024-07-26 | 2024-07-26 | 21:00 | 21:07 | 3856 | 3865 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") T x T | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 9 | 77 | 1 | 9 | 3.67
2024-07-26 | 2024-07-26 | 21:07 | 22:00 | 3865 | 4375 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 510 | 577 | 18 | 28.33 | 2.32
2024-07-26 | 2024-07-26 | 22:00 | 22:18 | 4375 | 4544 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 169 | 563 | 6 | 28.17 | 2.1
2024-07-26 | 2024-07-27 | 22:18 | 00:00 | 4544 | 4544 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz | N/A | 22 | Corte y desliz | 01:42 |  |  |  |  | 102 | 1.7