## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-26 | 2024-07-27 | 22:18 | 02:18 | 4544 | 4544 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz | N/A | 22 | Corte y desliz | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-07-27 | 2024-07-27 | 02:18 | 02:30 | 4544 | 4630 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 86 | 430 | 3 | 28.67 | 3.7
2024-07-27 | 2024-07-27 | 02:30 | 03:07 | 4630 | 4630 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-07-27 | 2024-07-27 | 03:07 | 04:00 | 4630 | 5162 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 532 | 602 | 19 | 28 | 1.92
2024-07-27 | 2024-07-27 | 04:00 | 05:00 | 5162 | 5775 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 613 | 613 | 22 | 27.86 | 2.02
2024-07-27 | 2024-07-27 | 05:00 | 06:00 | 5775 | 6259 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 484 | 484 | 17 | 28.47 | 2.5
2024-07-27 | 2024-07-27 | 06:00 | 06:11 | 6259 | 6372 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 113 | 616 | 4 | 28.25 | 2.3
2024-07-27 | 2024-07-27 | 06:11 | 06:26 | 6372 | 6372 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-07-27 | 2024-07-27 | 06:26 | 07:00 | 6372 | 6575 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 203 | 358 | 7 | 29 | 3.5
2024-07-27 | 2024-07-27 | 07:00 | 08:00 | 6575 | 6931 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4" / se elimino una lingada de la grafica por error en el sensor de bloque) | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 356 | 356 | 12 | 29.67 | 2.88
2024-07-27 | 2024-07-27 | 08:00 | 08:38 | 6931 | 6931 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia |  | 20 | Cambio de guardia | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-07-27 | 2024-07-27 | 08:38 | 09:30 | 6931 | 6931 | TP |  | N/A | N/A | Verifica pesos de sarta |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-07-27 | 2024-07-27 | 09:30 | 10:00 | 6931 | 6931 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-27 | 2024-07-27 | 10:00 | 12:03 | 6931 | 6931 | TP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta de pesca | N/A | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 02:03 |  |  |  |  | 123 | 2.05
2024-07-27 | 2024-07-27 | 12:03 | 13:00 | 6931 | 6794 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 137 | 144 | 5 | 27.4 | 4.48
2024-07-27 | 2024-07-27 | 13:00 | 14:00 | 6794 | 6655 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 139 | 139 | 5 | 27.8 | 4.85
2024-07-27 | 2024-07-27 | 14:00 | 15:00 | 6655 | 6484 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 171 | 171 | 6 | 28.5 | 4.35
2024-07-27 | 2024-07-27 | 15:00 | 16:00 | 6484 | 6312 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 172 | 172 | 6 | 28.67 | 4.37
2024-07-27 | 2024-07-27 | 16:00 | 17:00 | 6312 | 6111 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 201 | 201 | 7 | 28.71 | 3.55
2024-07-27 | 2024-07-27 | 17:00 | 18:00 | 6111 | 5878 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 233 | 233 | 8 | 29.13 | 3.17
2024-07-27 | 2024-07-27 | 18:00 | 19:00 | 5878 | 5650 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 228 | 228 | 8 | 28.5 | 3.07
2024-07-27 | 2024-07-27 | 19:00 | 20:00 | 5650 | 5430 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 220 | 220 | 8 | 27.5 | 2.98
2024-07-27 | 2024-07-27 | 20:00 | 20:20 | 5430 | 5344 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 86 | 258 | 3 | 28.67 | 2.32
2024-07-27 | 2024-07-27 | 20:20 | 20:36 | 5344 | 5344 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-07-27 | 2024-07-27 | 20:36 | 21:00 | 5344 | 5259 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 85 | 213 | 3 | 28.33 | 2.88
2024-07-27 | 2024-07-27 | 21:00 | 22:00 | 5259 | 5033 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 226 | 226 | 8 | 28.25 | 3.1
2024-07-27 | 2024-07-27 | 22:00 | 23:00 | 5033 | 4779 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 254 | 254 | 9 | 28.22 | 2.13
2024-07-27 | 2024-07-28 | 23:00 | 00:00 | 4779 | 4525 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 254 | 254 | 9 | 28.22 | 2.37