## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-28 | 2024-07-28 | 00:00 | 01:00 | 4525 | 4299 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") (el master toma 1 conexión anterior (4525 m) ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 226 | 226 | 8 | 28.25 | 2.63
2024-07-28 | 2024-07-28 | 01:00 | 02:00 | 4299 | 4098 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 201 | 201 | 7 | 28.71 | 4.23
2024-07-28 | 2024-07-28 | 02:00 | 03:00 | 4098 | 3872 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 226 | 226 | 8 | 28.25 | 3.7
2024-07-28 | 2024-07-28 | 03:00 | 04:00 | 3872 | 3674 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 198 | 198 | 7 | 28.29 | 4.3
2024-07-28 | 2024-07-28 | 04:00 | 05:00 | 3674 | 3447 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 227 | 227 | 8 | 28.38 | 3.2
2024-07-28 | 2024-07-28 | 05:00 | 06:00 | 3447 | 3193 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 254 | 254 | 9 | 28.22 | 2.32
2024-07-28 | 2024-07-28 | 06:00 | 07:00 | 3193 | 2940 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 253 | 253 | 9 | 28.11 | 2.58
2024-07-28 | 2024-07-28 | 07:00 | 08:00 | 2940 | 2723 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 217 | 217 | 8 | 27.13 | 2.7
2024-07-28 | 2024-07-28 | 08:00 | 08:29 | 2723 | 2584 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 139 | 288 | 5 | 27.8 | 2.2
2024-07-28 | 2024-07-28 | 08:29 | 08:53 | 2584 | 2584 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia |  | 20 | Cambio de guardia | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-07-28 | 2024-07-28 | 08:53 | 09:00 | 2584 | 2556 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 28 | 240 | 1 | 28 | 4.42
2024-07-28 | 2024-07-28 | 09:00 | 10:00 | 2556 | 2247 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 309 | 309 | 11 | 28.09 | 2.83
2024-07-28 | 2024-07-28 | 10:00 | 11:00 | 2247 | 1938 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 309 | 309 | 11 | 28.09 | 3.02
2024-07-28 | 2024-07-28 | 11:00 | 12:00 | 1938 | 1609 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 329 | 329 | 12 | 27.42 | 2.65
2024-07-28 | 2024-07-28 | 12:00 | 13:00 | 1609 | 1271 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 338 | 338 | 12 | 28.17 | 2.78
2024-07-28 | 2024-07-28 | 13:00 | 14:00 | 1271 | 990 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 281 | 281 | 10 | 28.1 | 3.23
2024-07-28 | 2024-07-28 | 14:00 | 15:00 | 990 | 683 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 307 | 307 | 11 | 27.91 | 3.47
2024-07-28 | 2024-07-28 | 15:00 | 15:14 | 683 | 600 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 83 | 356 | 3 | 27.67 | 2.93
2024-07-28 | 2024-07-28 | 15:14 | 15:44 | 600 | 600 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-28 | 2024-07-28 | 15:44 | 16:00 | 600 | 516 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 84 | 315 | 3 | 28 | 2.9
2024-07-28 | 2024-07-28 | 16:00 | 17:00 | 516 | 208 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 308 | 308 | 11 | 28 | 3.58
2024-07-28 | 2024-07-28 | 17:00 | 17:23 | 208 | 67 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 141 | 368 | 5 | 28.2 | 2.88
2024-07-28 | 2024-07-28 | 17:23 | 19:00 | 67 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma machuelo de 4 3/4" y acelerador de pesca 4 3/4" | N/A | 3 | Desarma BHA | 01:37 |  |  |  |  | 97 | 1.62 | [9 empty] | 6
2024-07-28 | 2024-07-29 | 19:00 | 21:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos para armar molino 5 5/8" con escariador y magneto para TR 7" | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 26:00 |  |  |  |  | 1560 | 26
2024-07-28 | 2024-07-29 | 21:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Mide y calibra drill collar, molino 5 5/8" caja doble, VCP, martillo |  | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3