## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-05-27 | 2024-05-27 | 00:00 | 01:00 | 1504 | 1669 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" y empacador hidráulico para TR 7" (TP 3 1/2") (13 T, 123 cnx) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 165 | 165 | 13 | 12.69 | 2.72
2024-05-27 | 2024-05-27 | 01:00 | 02:00 | 1669 | 1803 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" y empacador hidráulico para TR 7" (TP 3 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 134 | 134 | 11 | 12.18 | 2.92
2024-05-27 | 2024-05-27 | 02:00 | 03:00 | 1803 | 1955 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" y empacador hidráulico para TR 7" (TP 3 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 152 | 152 | 12 | 12.67 | 2.55
2024-05-27 | 2024-05-27 | 03:00 | 03:12 | 1955 | 1994 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" y empacador hidráulico para TR 7" (TP 3 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 39 | 195 | 3 | 13 | 2.58
2024-05-27 | 2024-05-27 | 03:12 | 03:54 | 1994 | 1994 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP con UAP |  | 12 | Circula | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-05-27 | 2024-05-27 | 03:54 | 04:00 | 1994 | 2007 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" y empacador hidráulico para TR 7" (TP 3 1/2") (1 T - 0 cnx) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 13 | 130 | 1 | 13 | 0
2024-05-27 | 2024-05-27 | 04:00 | 05:00 | 2007 | 2144 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" y empacador hidráulico para TR 7" (TP 3 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 137 | 137 | 11 | 12.45 | 2.52
2024-05-27 | 2024-05-27 | 05:00 | 06:00 | 2144 | 2296 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" y empacador hidráulico para TR 7" (TP 3 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 152 | 152 | 12 | 12.67 | 2.77
2024-05-27 | 2024-05-27 | 06:00 | 07:00 | 2296 | 2446 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" y empacador hidráulico para TR 7" (TP 3 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 150 | 150 | 12 | 12.5 | 2.67
2024-05-27 | 2024-05-27 | 07:00 | 07:21 | 2446 | 2495 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" y empacador hidráulico para TR 7" (TP 3 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 49 | 140 | 4 | 12.25 | 2.77
2024-05-27 | 2024-05-27 | 07:21 | 07:55 | 2495 | 2495 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-05-27 | 2024-05-27 | 07:55 | 08:00 | 2495 | 2508 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" y empacador hidráulico para TR 7" (TP 3 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 13 | 156 | 1 | 13 | 1.7
2024-05-27 | 2024-05-27 | 08:00 | 09:00 | 2508 | 2631 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" y empacador hidráulico para TR 7" (TP 3 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 123 | 123 | 10 | 12.3 | 3.98
2024-05-27 | 2024-05-27 | 09:00 | 10:03 | 2631 | 2793 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" y empacador hidráulico para TR 7" (TP 3 1/2") (se colocó sin datos a un mete en KPI) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05 |  |  |  |  | 162 | 154 | 13 | 12.46 | 2.8
2024-05-27 | 2024-05-27 | 10:03 | 14:18 | 2793 | 2793 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en izadora | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 04:15 |  |  |  |  | 255 | 4.25
2024-05-27 | 2024-05-27 | 14:18 | 14:37 | 2793 | 2818 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" y empacador hidráulico para TR 7" (TP 3 1/2") mal funcionamiento izadora | Apoyo de grúa | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 25 | 79 | 2 | 12.5 | 6.77
2024-05-27 | 2024-05-27 | 14:37 | 15:37 | 2818 | 2818 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza prueba con izadora | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-05-27 | 2024-05-27 | 15:37 | 15:49 | 2818 | 2856 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" y empacador hidráulico para TR 7" (TP 3 1/2") Mal funcionamiento izadora | Apoyo de grúa | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 38 | 190 | 3 | 12.67 | 2.13
2024-05-27 | 2024-05-27 | 15:49 | 16:41 | 2856 | 2856 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en izadora | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-05-27 | 2024-05-27 | 16:41 | 17:00 | 2856 | 2893 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" y empacador hidráulico para TR 7" (TP 3 1/2") Mal funcionamiento izadora | Apoyo de grúa | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 37 | 117 | 3 | 12.33 | 4.13
2024-05-27 | 2024-05-27 | 17:00 | 18:00 | 2893 | 2993 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" y empacador hidráulico para TR 7" (TP 3 1/2") Mal funcionamiento izadora | Apoyo de grúa | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 8 | 12.5 | 4.9
2024-05-27 | 2024-05-27 | 18:00 | 18:48 | 2993 | 3082 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" y empacador hidráulico para TR 7" (TP 3 1/2") Mal funcionamiento izadora | Apoyo de grúa | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 89 | 111 | 7 | 12.71 | 5.08
2024-05-27 | 2024-05-27 | 18:48 | 19:58 | 3082 | 3082 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 01:10 |  |  |  |  | 70 | 1.17
2024-05-27 | 2024-05-27 | 19:58 | 20:27 | 3082 | 3132 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" y empacador hidráulico para TR 7" (TP 3 1/2") Mal funcionamiento izadora (3 tramos , 1 tramo sin datos, 3 conexiones) | Apoyo de grúa | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 50 | 103 | 4 | 12.5 | 7.77
2024-05-27 | 2024-05-27 | 20:27 | 20:47 | 3132 | 3132 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-05-27 | 2024-05-27 | 20:47 | 21:00 | 3132 | 3157 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" y empacador hidráulico para TR 7" (TP 3 1/2") Mal funcionamiento izadora | Apoyo de grúa | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 25 | 115 | 2 | 12.5 | 4.9
2024-05-27 | 2024-05-27 | 21:00 | 21:05 | 3157 | 3170 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" y empacador hidráulico para TR 7" (TP 3 1/2") Mal funcionamiento izadora | Apoyo de grúa | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 13 | 156 | 1 | 13 | 3.98
2024-05-27 | 2024-05-27 | 21:05 | 21:36 | 3170 | 3170 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-05-27 | 2024-05-27 | 21:36 | 22:00 | 3170 | 3221 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" y empacador hidráulico para TR 7" (TP 3 1/2") Mal funcionamiento izadora | Apoyo de grúa | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 51 | 128 | 4 | 12.75 | 4.75
2024-05-27 | 2024-05-27 | 22:00 | 23:00 | 3221 | 3347 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" y empacador hidráulico para TR 7" (TP 3 1/2") Mal funcionamiento izadora | Apoyo de grúa | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 126 | 126 | 10 | 12.6 | 4.7
2024-05-27 | 2024-05-28 | 23:00 | 00:00 | 3347 | 3458 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2" y empacador hidráulico para TR 7" (TP 3 1/2") Mal funcionamiento izadora (9 tramos 10 conexiones) | Apoyo de grúa | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 111 | 111 | 9 | 12.33 | 4.88