## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-05-29 | 2024-05-29 | 16:00 | 22:30 | 5803 | 5803 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido | N/A | 14 | Desplaza fluido | 06:30 |  |  |  |  | 390 | 6.5
2024-05-29 | 2024-05-29 | 22:30 | 23:00 | 5803 | 5803 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela líneas y conexiones superficiales de control | N/A | 65 | Prueba CSC | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-05-29 | 2024-05-30 | 23:00 | 04:30 | 5803 | 5803 | TP |  | N/A | N/A | Instala bola colgadora | N/A | 25 | Instala cuña colgadora / instala bola colgadora | 05:30 |  |  |  |  | 330 | 5.5
2024-05-30 | 2024-05-30 | 04:30 | 09:35 | 5803 | 5803 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela campana | N/A | 69 | Instala campana | 05:05 |  |  |  |  | 305 | 5.08
2024-05-30 | 2024-05-31 | 09:35 | 00:00 | 5803 | 5803 | TP |  | N/A | N/A | Desmantelar campana, línea de flote, charola ecológica y aflojar tornillería de conjunto de BOP’s. | N/A | 62 | Eliminar tubos ancla/ sellos/ campana de viajes | 14:25 |  |  |  |  | 865 | 14.42